SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ACCIÓN O PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO: Gestión Integral de Programas, Estrategias y Planes

SUBPROCESO: Estrategias

ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR: Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 1 DE 2025 A 30 DE JUNIO 2027

Bogotá D.C. XXX

Contenido

1.	Conceptualización de los elementos centrales de la acción de bienestar o acción de gestión para el bienestar	3

2.	Descripción de la acción de bienestar o acción de gestión para el bienestar:	4

3.	Indicadores	6

	Control de cambios	7

FICHA TÉCNICA ACCIÓN DE BIENESTAR O ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR: GESTIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE ACCIONES QUE IMPACTEN EN LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

# Conceptualización de los elementos centrales de la acción de bienestar o acción de gestión para el bienestar

La acción de gestión para el bienestar “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional” se orienta a fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud y de los diferentes actores intersectoriales frente a las problemáticas que afectan el derecho a la alimentación adecuada en la población de Bogotá, especialmente aquellas relacionadas con la malnutrición por déficit y por exceso desde el inicio de la vida. Esta acción busca consolidar espacios de coordinación y articulación que permitan generar soluciones integrales y sostenibles, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONPES 09 de 2019), el Modelo de Salud para Bogotá – Más Bienestar y el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2028.

El desarrollo de esta acción se enmarca en la misionalidad de la Secretaría Distrital de Salud como autoridad sanitaria del Distrito y como ente articulador de políticas, planes y acciones orientadas a la garantía del derecho a la salud y la alimentación adecuada. Desde este rol, la Secretaría lidera la coordinación con otros sectores, entidades y organizaciones para impulsar acciones integrales que aborden los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional, favoreciendo la equidad y la reducción de brechas en la atención a la población más vulnerable.

Esta acción promueve la articulación sectorial e intersectorial a través de la generación de acuerdos, estrategias y mecanismos de cooperación que permitan identificar barreras, optimizar recursos, y coordinar respuestas oportunas y sostenibles para mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de la población en Bogotá, consolidando una gestión conjunta para la garantía progresiva de este derecho fundamental.

  - Objetivo General

Desarrollar procesos de coordinación y gestión sectorial e intersectorial, promoviendo la participación de los profesionales y entidades relevantes en mesas técnicas, así como el diseño e implementación de estrategias conjuntas que aporten al abordaje de los determinantes sociales de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el fin de mejorar la respuesta institucional articulada en Bogotá.

# Descripción de la acción de bienestar o acción de gestión para el bienestar:

La acción de gestión para el bienestar “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional” busca fortalecer la articulación entre actores del sector salud y de otros sectores para generar respuestas integrales frente a la malnutrición en Bogotá. Se desarrolla bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Salud como autoridad sanitaria y ente articulador, en coherencia con el CONPES 09 de 2019, el Modelo de Salud para Bogotá – Más Bienestar y el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2028.

La acción comprende la participación en mesas sectoriales e intersectoriales para la gestión de cohortes priorizadas, el fortalecimiento de las estrategias IAMII y de promoción de la lactancia materna, la vinculación de casos con inseguridad alimentaria a programas de apoyo alimentario, el diseño e implementación de acciones conjuntas para la prevención y manejo articulado de la malnutrición, entre otras. Se apoya en la coordinación de tres perfiles de las Subredes según orientaciones de nivel central, y en las gestiones realizadas para el desarrollo de capacidades personales, institucionales y sociales de los actores que aportan a la garantía progresiva del derecho a la alimentación adecuada.

Actividades para la implementación de la acción de gestión para el bienestar:

El plan de acción deberá ser elaborado y enviado a las referentes distritales durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. El plan de acción podrá contener las actividades establecidas en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”. Este plan de acción podrá ser ajustado cuando se requiera por solicitud del nivel central o como resultado de la necesidad identificada por los perfiles profesionales durante la implementación de la acción de gestión para el bienestar. Los ajustes deberán ser remitidos por la Subred en un máximo de 3 días hábiles luego de haber recibido el correo de solicitud de ajustes.

Los tres perfiles de la acción de gestión para el bienestar deberán asistir, participar y cumplir con los compromisos en el marco de la mesa técnica de seguridad alimentaria de la Subred o la que haga sus veces, de acuerdo con la convocatoria que se realice desde el proceso de Análisis y Gestión de Políticas (delegadas de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional). La coordinación y el desarrollo del acta de la mesa rotará por los participantes de manera mensual, para lo cual, en la primera mesa que sesione al inicio del convenio, se deberá establecer un cronograma en el que se especifique la organización del espacio durante el tiempo que dure el convenio y ajustar cuando éste tenga adiciones.

A su vez, participarán a necesidad en Comité Local de Seguridad Alimentaria con el fin de posicionar y gestionar las acciones relacionadas con su alcance, en el marco del plan de acción local de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Así mismo, se deberá participar de manera activa en las jornadas de direccionamiento técnico y operativo a demanda de la Secretaría Distrital de Salud, y dar respuesta dentro de los tiempos establecidos a las solicitudes de información realizadas desde nivel central.

Gestión de la Estrategia IAMII (Perfil universitario 1)

- Gestionar la consolidación y fortalecimiento de los grupos socioeducativos de la salud materna e infantil, así como realizar las gestiones necesarias para promocionar y fortalecer el Banco de Leche Humana de la USS Kennedy.

- Gestión a necesidad de espacios administrativos saludables, de acuerdo con las orientaciones dadas por nivel central en jornada de asistencia técnica.

- Respuesta a nivel central frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia IAMII.

- Participación en la coordinación e implementación de jornadas relacionadas con relacionadas con promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

Gestión de la estrategia de lactancia materna (Perfil especializado 4):

- Gestión a necesidad con las EAPB o IPS para la garantía de la atención integral y oportuna de la cohorte priorizada, en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud –RIAS por medio de una o varias de las siguientes acciones: correos, visitas, oficios, canalizaciones al SIRC, reuniones, mesas de trabajo de nivel central u otras formas de acuerdo con la dinámica de la EAPB, IPS o la Subred.

- Realizar gestión sectorial e intersectorial relacionada con la implementación de la estrategia de lactancia materna.

- Coordinación e implementación de la jornada de intensificación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna según orientaciones del nivel central, así como de jornadas relacionadas con promoción, protección y apoyo a la lactancia materna (Día mundial de donación de leche humana, Día de Protección de la lactancia materna, entre otras), cuando aplique.

- Participación en la implementación de jornadas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, entre otras.

- 4 marzo: Día de la obesidad

- 4 al 11 marzo: Semana mundial de la sensibilización sobre el consumo de sal

- 20 de marzo: Día del plato sano y sostenible (Día Mundial Sin Carne)

- 9 septiembre: Día mundial de la agricultura

- ⁠21 al 25 septiembre: Semana de Hábitos y Estilos de vida saludable

- 24 de septiembre: ⁠Día Nacional de la Lucha Contra la Obesidad y el Sobrepeso en Colombia

- Del 29 septiembre al 6 octubre: Semana de pérdidas y desperdicios

- 16 octubre: Día mundial de la alimentación.

- Respuesta a nivel central frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia de lactancia materna.

Gestión en seguridad alimentaria y nutricional -SAN (Perfil universitario 1):

- Articular acciones que conlleven al cumplimiento del plan de acción establecido para la gestión en seguridad alimentaria y nutricional.

- Gestión a necesidad con las EAPB o IPS para la garantía de la atención integral y oportuna de las cohortes priorizadas, en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud –RIAS por medio de una o varias de las siguientes acciones: correos, visitas, oficios, canalizaciones al SIRC, reuniones, mesas de trabajo de nivel central u otras formas de acuerdo con la dinámica de la EAPB, IPS o la Subred.

- Gestión intersectorial a necesidad para la vinculación a programas de apoyo alimentario ofertados en la localidad por entidades intersectoriales de casos de las cohortes priorizadas, según necesidad identificada en la revisión de las cohortes o durante las visitas realizadas a las IPS.

- Participación en la coordinación e implementación de jornadas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, entre otras.

- 4 marzo: Día de la obesidad

- 4 al 11 marzo: Semana mundial de la sensibilización sobre el consumo de sal

- 20 de marzo: Día del plato sano y sostenible (Día Mundial Sin Carne)

- 29 mayo: Día mundial de donación de leche humana

- 21 mayo: Día de Protección de la lactancia materna

- 1 de agosto al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna

- 9 septiembre: Día mundial de la agricultura

- ⁠21 al 25 septiembre: Semana de Hábitos y Estilos de vida saludable

- 24 de septiembre: ⁠Día Nacional de la Lucha Contra la Obesidad y el Sobrepeso en Colombia

- Del 29 septiembre al 6 octubre: Semana de pérdidas y desperdicios

- 16 octubre: Día mundial de la alimentación.

- Respuesta a nivel central frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión en seguridad alimentaria y nutricional.

Soportes o medios de verificación para todos los perfiles:

- Soporte de envío del plan de acción de la vigencia por subred a referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. El plan de acción podrá contener las actividades establecidas en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”.

- Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.

Soportes adicionales para Gestión de la Estrategia IAMII (Perfil universitario 1)

- Soportes de la participación en las reuniones de la implementación de la estrategia IAMII.

- Soportes de la gestión de consolidación y fortalecimiento de los grupos socioeducativos de la salud materna e infantil, así como de las gestiones requeridas para promocionar el Banco de Leche Humana de la USS Kennedy.

- Soportes de la gestión de espacios administrativos saludables, de acuerdo con las orientaciones dadas por nivel central en jornada de asistencia técnica.

- Soportes de la respuesta a nivel central cuando aplique frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia IAMII.

Soportes adicionales de la Gestión de la estrategia de lactancia materna (Perfil especializado 4):

- Soportes de la participación en reuniones mensuales relacionadas con la estrategia de lactancia materna.

- Soportes de la coordinación e implementación de la jornada de intensificación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna según orientaciones del nivel central, así como de jornadas relacionadas con promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, cuando aplique.

- Soportes de la respuesta a nivel central cuando aplique frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia de lactancia materna.

Soportes adicionales de la Gestión en seguridad alimentaria y nutricional -SAN (Perfil universitario 1):

- Soportes de gestión con las EAPB o IPS para la garantía de la atención integral y oportuna de las cohortes priorizadas, en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud –RIAS por medio de una o varias de las siguientes acciones: correos, visitas, oficios, canalizaciones al SIRC, reuniones, mesas de trabajo de nivel central u otras formas de acuerdo con la dinámica de la EAPB, IPS o la Subred.

- Soportes de gestión intersectorial para la vinculación a programas de apoyo alimentario ofertados en la localidad por entidades intersectoriales de casos de las cohortes priorizadas, a necesidad.

- Soportes de participación en la coordinación e implementación de jornadas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, cuando aplique.

- Soportes de la respuesta a nivel central cuando aplique frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión en seguridad alimentaria y nutricional.

El tipo de soporte a solicitar para cada actividad será definido posteriormente durante la jornada de asistencia técnica convocada por el nivel central, con el fin de precisar el formato o producto requerido para su entrega y garantizar la estandarización en los reportes.

# Indicadores

Indicadores de gestión:

Número de acciones sectoriales e intersectoriales gestionadas para incidir en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional, frente al total programado durante el periodo de ejecución.

Indicador de resultado:

Porcentaje de acciones sectoriales e intersectoriales implementadas para la gestión de los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional frente al total de acciones planificadas durante el periodo.

Referencias bibliográficas

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2350 de 2020.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2465 de 2016.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 3280 de 2018.

- SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. Conpes 09 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031. 2019.

# Control de cambios

| VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | RAZÓN DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | dd/mm/aaaa | Inicio convenios interadministrativos GSP-PSPIC Septiembre 2025 |
|  | dd/mm/aaaa |  |

|  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre (s) | Jhael Bermudez, Johana Escobar, Liseth Lorena Pava Saldaña |  |  |
| Firma (s) |  |  |  |
| Cargo | Contratistas Subdirección Determinantes en Salud |  |  |
| Fecha | 14/08/2025 |  |  |