SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ACCIÓN O PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO: Gestión Integral de Programas, Estrategias y Planes

SUBPROCESO: Estrategias

ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR: Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 1 DE 2025 A 30 DE JUNIO 2027

Bogotá D.C. XXX

Contenido

1.	Conceptualización de los elementos centrales de la acción de gestión para el bienestar	3

2.	Descripción de la acción de bienestar o acción de gestión para el bienestar:	3

4.	Indicadores	5

	Control de cambios	5

FICHA TÉCNICA ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR: SEGUIMIENTO INDIVIDUAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD Y NUTRICIÓN

# Conceptualización de los elementos centrales de la acción de gestión para el bienestar

La acción de gestión para el bienestar “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” tiene como propósito garantizar la continuidad y efectividad de las intervenciones dirigidas a poblaciones priorizadas en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), asegurando que los procesos de atención en salud respondan de manera oportuna y adecuada a las necesidades identificadas. Esta acción se sustenta en la problemática relacionada con la persistencia de la malnutrición por déficit y por exceso en gestantes, personas lactantes y niños y niñas menores de cinco años, así como en otros eventos nutricionales que requieren vigilancia y abordaje integral.

Su sentido radica en fortalecer los procesos de cuidado, seguimiento y monitoreo individualizado, contribuyendo a la garantía progresiva del derecho a la alimentación adecuada desde el inicio de la vida y bajo el enfoque de atención primaria social en salud. Se desarrolla en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONPES 09 de 2019), el Modelo de Salud para Bogotá – Más Bienestar y el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2028, promoviendo la articulación sectorial e intersectorial para la identificación, atención y reducción de riesgos nutricionales en la población priorizada.

De esta manera, el seguimiento individual contribuye a consolidar un sistema de atención en salud sensible a las condiciones de riesgo nutricional, fortaleciendo la respuesta del sector salud y de las instituciones intersectoriales, e impulsando la prevención de la malnutrición y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables.

  - Objetivo General

Fortalecer la atención integral en salud y nutrición de las cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante el desarrollo de procesos de seguimiento individual y activación oportuna de rutas de atención en los territorios priorizados de Bogotá, en articulación con los actores sectoriales e intersectoriales responsables.

# Descripción de la acción de bienestar o acción de gestión para el bienestar:

La implementación de la acción de gestión para el bienestar contempla actividades de gestión, asistencia técnica y acompañamiento, que permiten identificar casos prioritarios, realizar seguimiento individualizado y verificar la atención integral brindada por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Estas acciones son desarrolladas por perfiles profesionales universitarios y especializados designados en las Subredes Integradas de Servicios de Salud, bajo la coordinación del nivel central de la Secretaría Distrital de Salud.

Actividades para la implementación de la acción de gestión para el bienestar:

El plan de acción deberá ser elaborado y enviado a las referentes distritales durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. El plan de acción podrá contener las actividades establecidas en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”. Este plan de acción podrá ser ajustado cuando se requiera por solicitud del nivel central o como resultado de la necesidad identificada por los perfiles profesionales durante la implementación de la acción de gestión para el bienestar. Los ajustes deberán ser remitidos por la Subred en un máximo de 3 días hábiles luego de haber recibido el correo de solicitud de ajustes.

Gestión de la Estrategia IAMII (Perfil universitario 1)

- Consolidar mensualmente mínimo 30 casos que harán parte de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna, a partir de la búsqueda activa en las IPS de atención a partos, la referenciación de los equipos del PSPIC, nivel central u otros actores, de acuerdo con los criterios definidos en asistencia técnica con nivel central. Los casos seleccionados se registrarán en los formatos establecidos por nivel central, los cuales se compartirán en jornada de fortalecimiento técnico.

El profesional de la estrategia IAMII realizará el contacto telefónico con las personas lactantes para verificar el estado de salud y la dificultad que se presenta en el proceso de lactancia, priorizando los casos que requieran consejería en lactancia materna por parte del perfil especializado de gestión de la estrategia de lactancia materna. Asimismo, articulará la gestión de los casos de la cohorte con el profesional de la estrategia de lactancia materna.

- Consolidar mensualmente el reporte del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS que se encuentran implementando IAMII con atención de partos. Los soportes deben ser enviados dentro de los primeros tres días hábiles del mes a la Subred encargada, quien a su vez realizará la consolidación mensual distrital de los formatos, por localidad y Subred, y enviará al correo de la referente distrital máximo el quinto día hábil del mes. Esta actividad se rotará de forma bimestral por las Subredes.

Gestión de la estrategia de lactancia materna (Perfil especializado 4):

- Gestionar mensualmente los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna, a través de la consejería en lactancia materna de manera presencial o virtual, o canalizando a los Equipos Más Bienestar en tu Hogar del Entorno Hogar, a la EAPB de atención o la actuación que defina el profesional, de acuerdo con lo reportado por el profesional IAMII.

De esta manera, se deberán realizar mensualmente mínimo 10 consejerías en lactancia materna a las personas lactantes identificadas con alguna dificultad según la cohorte reportada por el profesional IAMII, solicitudes desde el nivel central o a criterio profesional, y registrar en el formato definido por nivel central.

Gestión en seguridad alimentaria y nutricional -SAN (Perfil universitario 1):

- Seleccionar y gestionar 40 casos que harán parte de las cohortes priorizadas de malnutrición a partir de las bases de datos compartidas por nivel central de manera mensual, de acuerdo con los criterios definidos en asistencia técnica con nivel central. Los casos seleccionados se registrarán en los formatos establecidos por nivel central, los cuales se compartirán en jornada de fortalecimiento técnico.

Durante las jornadas de direccionamiento técnico y operativo a demanda de la Secretaría Distrital de Salud se definirán los formatos para la selección de las cohortes priorizadas, así como también, los criterios de priorización, y los formatos de verificación de la atención integral en salud de las cohortes priorizadas a implementar en las EAPB o IPS que lo requieran.

El verificar la atención integral en salud de las cohortes priorizadas, se realiza de acuerdo con lo establecido en las Rutas Integrales de Atención en Salud –RIAS (Resolución 3280 del 2018, Resolución 2350 del 2020, Circular 014 del 2023, u otra normatividad vigente), según se requiera en cada cohorte de malnutrición por deficiencia o exceso, a través de la revisión de historias clínicas cuando sea posible, en reuniones con referentes de las EAPB o IPS, correos, visitas u otras formas, según la dinámica de la Subred.

Soportes o medios de verificación para todos los perfiles:

- Soporte de envío del plan de acción de la vigencia por subred a referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. El plan de acción podrá contener las actividades establecidas en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”.

- Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.

Soportes adicionales para Gestión de la Estrategia IAMII (Perfil universitario 1)

- Soporte mensual de la selección de los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna, de acuerdo con los criterios y formatos definidos en asistencia técnica con nivel central.

- Soporte de la articulación con profesional de gestión de la estrategia de lactancia materna para la gestión de los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna, de acuerdo con la articulación realizada.

- Soporte de la consolidación mensual del reporte del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS que se encuentran implementando IAMII con atención de partos.

Soportes adicionales de la Gestión de la estrategia de lactancia materna (Perfil especializado 4):

- Soporte de la gestión mensual de los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna.

- Soporte del desarrollo de consejerías en lactancia materna o alimentación complementaria, individuales o grupales y registrar en el formato definido por nivel central.

Soportes adicionales de la Gestión en seguridad alimentaria y nutricional -SAN (Perfil universitario 1):

- Soporte mensual de la selección y gestión de los casos de las cohortes priorizadas de malnutrición, de acuerdo con los criterios y formatos definidos en asistencia técnica con nivel central.

El tipo de soporte a solicitar para cada actividad será definido posteriormente durante la jornada de asistencia técnica convocada por el nivel central, con el fin de precisar el formato o producto requerido para su entrega y garantizar la estandarización en los reportes.

# Indicadores

Indicadores de gestión:

Número de casos de las cohortes priorizadas seleccionadas y gestionadas frente al total proyectado.

Indicador de resultado:

Porcentaje de casos con efectividad en la atención integral respecto al total de casos gestionados.

Referencias bibliográficas

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2350 de 2020.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2465 de 2016.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 3280 de 2018.

- SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. Conpes 09 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031. 2019.

# Control de cambios

| VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | RAZÓN DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | dd/mm/aaaa | Inicio convenios interadministrativos GSP-PSPIC Septiembre 2025 |
|  | dd/mm/aaaa |  |

|  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre (s) | Liseth Lorena Pava Saldaña, Jhael Bermudez Forero, Johana Escobar Gaviria |  |  |
| Firma (s) |  |  |  |
| Cargo | Contratistas Subdirección Determinantes en Salud |  |  |
| Fecha | 14/08/2025 |  |  |