## Riesgos Msf VLS
ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS Suministrar, instalar y poner en funcionamiento los equipos necesarios para asegurar el servicio de energía eléctrica regulada en la Dirección General del SENA, incluyendo un stock de reserva para atender requerimientos de continuidad operativa en nuevas sedes
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | Que la información recopilada para el proceso, no sea suficiente para soportar el mismo | No suplir totalmente la necesidad de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Entidad | Verificar y consolidar toda la información del proceso | 1 | 1 | 2 | Si | Oficina de Sistemas | inscripción de la necesidad | invitación a cotizar | Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento. | Mensual
2 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | Especificaciones técnicas incompletas o ambiguas por falta de validación con personal especializado | Ofertas no ajustadas a las necesidades reales | 3 | 4 | 4 | Oficina de Sistemas/Equipo estructurador técnico | Validar pliegos con equipo técnico y jurídico antes de la publicación | 1 | 2 | 2 | SI | Equipo estructurador | inscripción de la necesidad | Estructuración | Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento. | Mensual
3 | General | Interno | PLANEACIÓN | Económico | Subestimación del presupuesto por falta de actualización de precios de mercado | Proceso desierto o sin oferentes | 3 | 5 | 5 | Oficina de Sistemas/Equipo estructurador Financiero | Realizar estudio de mercado con cotizaciones actualizadas de al menos 3 proveedores | 1 | 1 | 2 | SI | Equpo Financiero | Estructuración de los documentos previos | Estudio de Mercado | Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento períodico | Semanal
4 | General | Interno | PLANEACIÓN | Administrativo | Cronograma poco realista por no considerar tiempos de instalación y pruebas | Incumplimiento de metas institucionales | 3 | 3 | 3 | Oficina de Sistemas | Ajustar cronograma con base en proyectos similares previos | 1 | 2 | 1 | SI | Oficina de Sistemas | Estructuración de los documentos previos | Estructuración | Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento períodico | Mensual
5 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 3 | 2 | 5 | Entidad/Contratista | Ajustar documentos previos | 1 | 1 | 2 | Si | Oficina de Sistemas | inscripción de la necesidad | invitación a cotizar | Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización. | Semanal
6 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | Modificación del alcance de cotización | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 3 | 2 | 5 | Entidad/Contratista | Ajustar documentos previos | 1 | 1 | 2 | Si | Oficina de Sistemas | inscripción de la necesidad | invitación a cotizar | Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización. | Semanal
7 | General | Externa | Selección | Competencia | Baja participación de oferentes por requisitos restrictivos | Menor competencia y posible sobrecosto | 3 | 4 | 5 | Equipo estructurador | Revisar condiciones habilitantes y difundir el proceso con anticipación | 1 | 1 | 2 | Si | Oficina de Sistemas | Estructuración de los documentos previos | Evaluación | Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento períodico | Mensual
8 | General | Externa | Selección | Tecnológico | Fallas en la plataforma SECOP II durante la subasta | Reprogramación o anulación de la etapa | 2 | 5 | 3 | Colombia Compra Eficiente | Prever plan de contingencia y ajustar fechas | 1 | 1 | 1 | Si | Oficina de Sistemas | Estructuración cronograma | Adjudicación | Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento períodico | Mensual
9 | Específico | Externa | Selección | Legal | Presentación de ofertas con información falsa | Riesgo legal y adjudicación indebida | 2 | 4 | 4 | Entidad/Contratista | Verificar antecedentes y experiencia con rigor | 1 | 1 | 2 | Si | Comité evaluador | Estructuración documentos previos | Evaluación | Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento períodico | Mensual
10 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | Que no se registre presupuestalmente el contrato | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Entidad | Seguimiento con el área Financiera | 1 | 1 | 2 | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Cuando sea registrado el contrato | Solicitando copia del Registro Presupuestal | Diario
11 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | Retrasos en el inicio del contrato por demoras en documentos y pólizas | Aplazamiento de ejecución | 3 | 3 | 4 | Proveedor y Entidad estatal | Solicitar pólizas inmediantamente al suscribir el contrato | 1 | 2 | 1 | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Cuando se firme el acta de inicio | Verificando el cumplimiento de manera periodica por parte del supervisor | Diario
12 | Específico | Interno | CONTRATACIÓN | Legal | Pólizas no ajustadas a lo requerido | Riesgo de no cobertura | 2 | 4 | 3 | Proveedor y Entidad estatal | Revisar pólizas antes de firma | 1 | 2 | 1 | Si | Equipo Jurídico oficina de Sistemas | Una vez se radiquen las pólizas en la plataforma SECOP II | Cuando se aprueben las garantías | Realizando solicitudes correspondientes al proveedor | Diario
13 | General | Externo | CONTRATACIÓN | Legal | Cambios normativos durante trámite de firma | Ajustes que retrasan la contratación | 1 | 4 | 2 | Equipo estructurador Jurídico | Monitorear cambios normativos sectoriales | 1 | 1 | 2 | Si | Equipo Jurídico oficina de Sistemas | Desde la estructuración de los pliegos | En la suscripción del contrato y su perfeccionamiento | Revisando constantemente las disposiciones normativas que aplican al caso | Semanal
14 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Si | supervisor y/o interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Cuando sean entregadas las pólizas | Solicitando información sobre el suministro de las garantías | Diario
15 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | No disponer de acceso a los servicios contratados | Daño en equipos de la Entidad por temas electricos | 3 | 7 | 10 | Contratista | Aplicar las clausulas contractuales de soporte técnico. | 3 | 4 | 5 | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Fin del contrato | Verificar, analizar y evaluar los protocolos del servicio | Mensual
17 | Especifico | Interno | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual | Que nos se suministren los equipos y no se vea la infraestructura tecnológica del SENA | 1 | 6 | 7 | Contratista | Seguimiento constante por parte del supervisor | 1 | 3 | 4 | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez inicia la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato | Mensual
20 | General | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Falta de publicidad de los procesos de contratación | Incumplimiento del principio de publicidad | 2 | 2 | 4 | Entidad Estatal 100% | Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los procesos por parte del equipo estructurador del proceso | 2 | 1 | 3 | Si | Entidad estatal | Durante el desarrollo del proceso contractual | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
21 | General | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Ambientales | Falta de publicidad en los informes de seguimiento | Incumplimiento del principio de publicidad y fallas en el ejercicio de la supervición | 3 | 2 | 5 | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión. | 2 | 1 | 3 | Si | Entidad estatal | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
23 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Ambientales | Hechos de fuerza mayor y caso fortuito por condiciones climáticas y condiciones ambientales que afecten o imposibiliten el cumplimiento del contrato | Incumplimiento de las condiciones contractuales | 2 | 4 | 5 | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Contar con las respectivas garantías que amparan la ejecución contractual así como el aseguramiento mediante el respectivo programa de seguros de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Si | Entidad Estatal y Contratista | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente durante la etapa de planeaciòn selección, y ejecución
24 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Ambientales | Retraso en la entrega de UPS por problemas logísticos | Afectación de continuidad del servicio | 3 | 4 | 4 | Proveedor | Definir garantías adecuadas desde la estructuración del proceso y establecer las penalidades correspondientes en el contrato | 2 | 2 | 2 | Si | Equipo Jurídico oficina de Sistemas | Contratación | Hasta finalizar la ejecución del contrato | Revisión de los anexos al contrato y demás | Permanente
25 | Específico | Externo | EJECUCIÓN | operativo | Instalación deficiente por falta de experiencia | Fallos técnicos posteriores | 2 | 4 | 4 | Proveedor y supervisor | Supervisión técnica durante la instalación | 2 | 2 | 1 | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Posterior a la contratación | Al finalizar la puesta en funcionamiento | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
26 | Específico | Interna | Ejecución | Operativo | Fallas en pruebas de funcionamiento | Retrasos y sobrecostos | 2 | 4 | 4 | Proveedor y supervisor | Exigir protocolos de prueba antes de aceptación final | 2 | 2 | 3 | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Posterior a la contratación | Al finalizar la puesta en funcionamiento | Monitoreo y control por parte del supervisor | Mensual
27 | Específico | Externa | Ejecución | Legal | Incumplimiento de garantías y mantenimientos preventivos | Costos adicionales para la entidad | 2 | 5 | 4 | Proveedor | Mantener garantías contractuales y retenciones | 2 | 2 | 1 | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Contratación | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo y control por parte del supervisor | Semestral
28 | Específico | Externa | Ejecución | Legal | Acciones legales o judiciales que afecten la ejecución del contrato. | Imposibilidad de ejectuar el objeto contractual y afectación de los servicios | 2 | 4 | 4 | Entidad | Correcta estructuración y adjudicación del contrato | 1 | 1 | 2 | Si | Comité estructurador y evaluador | Etapa precontractual | Liquidación del contrato | Seguimiento a las distintas etapas del proceso | Semanal
29 | Específico | Externa | Ejecución | Legal | Imposibilidad de correcta ejecución de las obligaciones pactadas. | No poder ejecutar en los plazos definidos | 3 | 5 | 4 | Entidad y proveedor | Correcta estructuración de las obligaciones desde la etapa precontractual | 1 | 2 | 1 | Si | Comité estructurador ejecutar evaluador | Estructuración de la documentación | Liquidación del contrato | Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato | Semanal
30 | Específico | Externa | Ejecución | Legal | Inadecuada supervisión del contrato. | Inperfecta verificación de la ejecución contractual | 3 | 4 | 4 | Entidad | Designación de la persona que tenga la idoniedad para realizar la supervisión | 1 | 2 | 1 | Si | Ordenador del gasto | Desde la suscripción del contrato | Finalización del plazo de ejecución | Revisión del personal de la oficina idoneo para supervisar el contrato | Mensual
31 | Específico | Externa | Ejecución | Legal | Desequilibrio contractual. | Imposibilidad de ejectuar el objeto contractual y afectación de los servicios | 2 | 5 | 4 | Entidad y proveedor | Correcta estructuración de las condiciones tecnicas iniciales | 1 | 1 | 1 | Si | Comité estricturador | Estructuración de los documentos previos | Liquidación del contrato | Seguimiento a las distintas etapas del proceso | Mensual