## MATRIZ CONVENIOS
ANEXO 1. MATRIZ DEL RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General. | Externa. | Contratación. | operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | No se perfecciona el convenio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo. | Contratista | Verificación por parte del Departamento de cumplimiento de requisitos, en caso de no cumplirlos, solicitar al contratista dicho cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | si | Departamento del Quindío. | Desde la etapa de contratación. | Etapa contractual. | Verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Cuando se pretenda perfeccionar el convenio.
2 | General. | Externa. | Ejecución. | operacional | Incuplimiento de pagos de las prestaciones sociales por parte del representante legal. | Incumplimiento del régimen legal de seguridad social y parafiscales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación del pago de prestaciones sociales por parte del supervisor(a) del convenio, solicitud de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | supervisor | Desde el inicio del convenio | Plazo de ejecución. | Verificando planillas de pago de seguridad social en la presentación de informes, haciendo efectiva la cláusula de indemnidad en la que la Entidad debe mantener indemne al Departamento por reclamaciones de terceros. | Durante toda la ejecución del convenio
3 | General | Externo | Ejecución | operacional | Incumplimiento de obligaciones o actividades del convenio | No se cumpla con la prestación correcta del servicio por parte de la Entidad según los términos y condiciones pactados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Contratista | Mediante la adecuada supervisión y, además de ello exigir cumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | si | supervisor | Desde el inicio del convenio | Hasta la liquidación del convenio | El supervisor del convenio dejará constancia de la calidad del servicio, se hace efectiva cláusulas de cumplimiento. | Durante toda la ejecución del convenio
4 | General. | Externa. | Ejecución. | Económico. | Parálisis en la prestación del servicio o productos que ofrece la Entidad por: No pago de empleados, transporte, incumplimiento de proveedores, entre otros. | Puede generar un incumplimiento contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Solicitud de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Departamento del Quindío. | Desde la etapa de contratación. | Etapa contractual. | Haciendo efectivas las cláusulas | En el caso de ocurrencia del incumplimiento.
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambio del régimen legal que afecte el convenio y las condiciones pactadas en él. | Modificación del convenio/Posible variación en el valor total pactado. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio. | Departamento del Quindío. | Toda norma de obligatorio cumplimiento que modifique las condiciones pactadas en el convenio deberán ser introducidas en el mismo, previo acuerdo de las partes. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista/Supervisor | Desde el inicio del convenio | Hasta la liquidación del convenio | Cumplimiento del ordenamiento legal. | Cada que se presente.