## MATRIZ DE RIESGOS
CENTRO DE COMERCIO ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
Regional Antioquia
PROCESO: |  |  | MINIMA CUANTIA
OBJETO: |  |  | 5_9301_65 Contratar los servicio de lavado y mantenimiento de vestuario y objetos institucionales que son utilizados por los aprendices del centro de comercio en el desarrollo de diferentes actividades en el marco del plan nacional de bienestar al aprendiz del centro de comercio año 2025
PARTICIPANTES: |  |  |  | Nelson David Bolívar Ardila - Líder Contratación Centro de Comercio; Jannet Cecilia Mazo Mejía - Jurídica Centro de ComercioTeresita Molina Ramírez - Apoyo en Contratación Centro de Comercio
IDENTIFICACIÓN / CLASIFICACIÓN | [6 empty] | VALORACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS/ACCIÓN PREVENTIVA | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA/PERIODO ESTIMADO EN QUE SE INICIA EL TRATAMENTIO | MONITOREO Y REVISION
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN TOTAL | CATEGORIA | CONTRATISTA % | SENA % |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN TOTAL | CATEGORIA |  |  |  | GESTIÓN (CÓMO) | MOMENTO / PERIODICIDAD (CUÁNDO)
|  |  |  | DENOMINACIÓN | DEFINICIÓN
[5 empty] | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1 | General | Interno | Planeación - Precontractual | Administrativo | Errores involuntarios en los documentos del proceso en lo referente a unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, entre otros. | Si se descubre posterior al cierre del proceso, podria afectar la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Refieren cualquier error que puedan presentar los documentos publicados en la página WEB. Es responsabilidad, tanto del oferente como de la Entidad conocer, en su totalidad el contenido de los Estudios Previos y la Invitación Publica e informar o hacer observaciones oportunamente, antes del cierre del proceso. Solicitud de la garantía de cumplimiento y calidad del servicio y/o el producto por parte de la Entidad contratante. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Contratante Oferente | Periodo de la Etapa precontractual del proceso | Análisis minucioso de la Invitación Publica y los Estudios Previos tanto en el momento de planeación por parte de la Entidad como en el momento de elaboración de las propuestas por parte del oferente. | Etapa precontractual del proceso
2 | General | Interno | Planeación - Precontractual | Administrativo | Falta de publicidad en los procesos de contratación | Afectación en la adjudicación contractual por reserva u omisión de información clave para que el oferente presente su propuesta acorde con las necesidades puntuales de la Entidad Contratante lo cual puede conducir a la declaratoria de desierto. Acciones disciplinarias para la Entidad Contratante por no cumplir con el principio de transparencia | 2 | 3 | 5 | Medio |  | 100% | La entidad contratante debe realizar una verificación detallada de la publicación de los documentos y condiciones requeridas para adelantar el proceso contractual asegurándose de no omitir ningún tipo de información toda vez que la misma será el insumo para que los oferentes presenten las propuestas acorde a las necesidades y de igual forma, asegurarse de dar respuesta oportuna y acertada a las observaciones presentadas por los potenciales proponentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Contratante | Periodo de la Etapa precontractual del proceso | Confrontación de documentos, especificaciones requeridas, respuestas a observaciones o adendas con la información publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP | Etapa precontractual del proceso
3 | General | Externo | Precontractual | Administrativo | Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la propuesta y/o en el aporte de los documentos relacionados en la Invitación Pública | Posibilidad de rechazo de la propuesta o en caso de adjudicación, podria afectar la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio |  | 100% | Análisis de fondo al contenido de la Invitación Pública por parte del oferente | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Oferente | Periodo de la Etapa precontractual del proceso | Verificación de los requisitos y documentos solicitados en la Invitación Pública y comparación con los documentos aportados por el oferente. | Etapa precontractual del proceso
4 | General | Externo | Precontractual | Operacionales | Insuficiencia del personal idóneo o de los recursos técnicos o tecnológicos para la prestación del servicio | Retraso en la prestación del servicio o baja calidad del mismo. Sobrecostos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% |  | El oferente deberá prever y revisar tlos recursos humanos, técnicos y tecnológicos disponibles a fin de ser tenidos en cuenta al momento de elaborar la oferta. Solicitud de garantías de calidad y cumplimiento por parte de la entidad contratante | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Oferente | Al momento de la elaboración de las propuestas | Análisis minucioso de la idoneidad de quienes prestarán el servicio y de la propuesta recibida antes de la adjudicación. | Etapa precontractual del proceso
5 | General | Externo | Precontractual | Económico | Incremento en el precio de los insumos requeridos para la prestación del servicio | Retraso en la prestación del servicio y sobrecostos en la ejecución del contrato por variación en los precios. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% |  | El oferente deberá prever y revisar todas las erogaciones de tipo tributario y comercial que inciden en el precio final del servicio a prestar, a fin de ser tenidas en cuenta al momento de elaborar la oferta. Solicitud de garantías de calidad y cumplimiento por parte de la entidad contratante | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Oferente | Al momento de la elaboración de las propuestas | Análisis minucioso de la fluctuación de precios de mercado y de las condiciones bajo las cuales les proveen los insumos para la correcta ejecución del objeto contractual. | Etapa precontractual del proceso
6 | General | Externo | Ejecución - Contractual | Financiero | Carencia de liquidez o de financiación para obtener los recursos con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y condiciones financieras poco favorables para la obtención de dichos recursos o disminución significativa del capital de trabajo y pérdida en la capacidad económica y patrimonial por situaciones no previstas durante la ejecución contractual. | Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio contratado por el SENA. | 2 | 5 | 7 | Alto | 100% |  | Análisis minucioso de las condiciones financieras del oferente y exploración de posibilidades de apalancamiento financiero tanto al momento de elaborar la propuesta como durante la ejecución del contrato en caso de presentarse imprevistos de este tipo. Aporte de la garantía de cumplimiento y calidad del servicio por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Periodo de la Etapa precontractual del proceso | Revisión de las condiciones financieras en el momento de evaluar las ofertas, seguimiento estricto y regular a la ejecución contractual por parte de la Entidad y revisión y/o aplicación de pólizas en caso de requerirse. | Etapa precontractual del proceso y durante el término de ejecución del contrato
7 | General | Interno | Ejecución - Contractual | Administrativo | Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría | La falta de publicidad en el seguimiento puede estar motivada por carencia de control por parte del supervisor, en casos extremos por encubrimiento de incumplimientos en cuyas situaciones puede conducir a deficiencias en la ejecución contractual y al uso indebido de los recursos del Estado. También puede generar sanciones disciplinarias para la Entidad Contratante por no cumplir con el principio de transparencia | 2 | 3 | 5 | Medio |  | 100% | La entidad contratante debe realizar una verificación detallada de la publicación del seguimiento de la supervisión e interventoría atendiendo al principio de transparencia evitando gastos injustificados del recurso público | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Contratante | Periodo de la Etapa contractual del proceso | Verificación de que la información contenida en los reportes de supervisión e interventoría se encuentre debidamente publicada en el Sistema de Contratación Pública - SECOP y que la misma sea coherente con los documentos para pago aportados por el contratista como requisito previo a la realización de cualquier erogación. | Etapa Contractual del proceso
8 | General | Interno | Ejecución - Contractual | Administrativo | Falta de seguimiento de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | La no exigencia y verificación a la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral puede generar incumplimientos por parte del contratista en razón a imprevistos de salud del oferente o de sus colaboradores afectando de esta manera la ejecución del objeto contractual. Imposibilidad de desembolsar pagos al contratista a pesar de haber cumplido con la ejecución contractual, toda vez que sin el cumplimiento de este requisito no se puede generar compensación alguna | 2 | 3 | 5 | Medio |  | 100% | Verificación de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del oferente y sus colaboradores | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Contratante | Periodo de ejecución del contrato | Exigencia de comprobantes de afiliacón y pago al Sistema de Seguridad Social Integral | Durante el término de ejecución del contrato
9 | General | Externo | Ejecución - Contractual y post-contractual | Sociales o Políticos | Daños y perjuicios no asegurables ocasionados por terceros sobre el curso normal de la ejecucion del contrato, como actos de terrorismo o paros, huelgas, estados de excepción u otros eventos que afecten el orden público | Demora en la ejecución y el cumplimiento del contrato e incumplimiento por parte de la entidad contratante en relación con el seguimiento a la ejecución contractual, a los pagos correspondientes o a la efectividad de las garantías en caso de requerirse | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Vigilancia tanto del contratista como de la Entidad, sobre el estado del orden público, muy especialmente en las épocas de picos altos en la alteración del mismo. Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.Solicitud de la garantía de cumplimiento y calidad del servicio por parte de la Entidad contratante y aporte de la misma por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Contratante Contratista | Periodo de ejecución del contrato | Vigilancia permanente por parte del contratante y del contratista y disposición de sedes alternas con el fin de garantizar la correcta ejecución contractual | Durante el término de ejecución del contrato y en la etapa post-contractual en caso de requerirse la aplicación de garantías
10 | General | Externo - Interno | Ejecución - Contractual y post-contractual | Riesgo por Impacto Covid - 19 | Inconvenientes de salud ocasionados por el virus que ataca a la población mundial en la actualidad | Incumplimientos por parte del contratista en razón a quebrantos de salud del oferente o de sus colaboradores afectando de esta manera la ejecución del objeto contractual. Incumplimiento por parte de la entidad contratante en relación con la recepción de los elementos solicitados, con el seguimiento a la ejecución contractual y por ende, a los pagos correspondientes y a la efectividad de garantías en caso de requerirse. | 2 | 5 | 7 | Alto | 50% | 50% | Cumplir a cabalidad con los lineamientos expedidos por los órganismos de salud competentes y dar estricto cumplimiento a la normatividad existente relacionada con los protocolos de Bioseguridad establecidos. Solicitud de pólizas | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Contratante Contratista | Periodo de la Etapa de ejecución del contrato | Vigilancia permanente por parte de la entidad contratante, del cumplimiento de la normatividad existente para la prevención y control del virus. Vigilancia permanente por parte del contratista, del cumplimiento de la normatividad existente para la prevención y control del virus al interior de su organización. | Periodo de la Etapa de ejecución del contrato y etapa post contractual para efectos de hacer efectivas las pólizas en caso de requerirse
11 | General | Externo. Interno | Ejecucion- Contractual y post-contractual | Operacionales | Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | 100% | 0% | *Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Contratante Contratista | Periodo de la Etapa de ejecución del contrato |  | Periodo de la Etapa de ejecución del contrato y etapa post contractual para efectos de hacer efectivas las pólizas en caso de requerirse
10 | General | Externo. Interno | Ejecucion- Contractual y post-contractual | Operacionales | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista. |  | 2 | 3 | 5 | Medio | 0%
10 | General | Externo - Interno | Ejecución - Contractual y post-contractual | Riesgos de la Naturaleza | Daños y perjuicios no asegurables ocasionados por fenómenos naturales sobre el curso normal de la ejecucion del contrato, como situaciones climáticas extremas o movimientos telúricos, entre otros. | Incumplimiento del contrato o demora en la ejecución del mismo e incumplimiento por parte de la entidad contratante en relación con la recepción del servicio solicitado, con el seguimiento a la ejecución contractual y por ende, con los pagos correspondientes y la efectividad de garantías en caso de requerirse. | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Actualización permanente tanto del contratista como de la Entidad, sobre el estado del clima y la probabiliadad de aparición de los fenómenos naturales ya sea por ubicación geográfica o por otros factores; lo anterior con el fin de disponer de alternativas que suplan dicho imprevistos. Solicitud de la garantía de cumplimiento y calidad del servicio por parte de la Entidad contratante y aporte de la misma por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Contratante Contratista | Periodo de la Etapa de ejecución del contrato | Vigilancia permanente por parte del contratante y del contratista y disposición de sedes alternas con el fin de garantizar la correcta ejecución contractual | Durante el término de ejecución del contrato y en la etapa post-contractual en caso de requerirse la aplicación de garantías
11 | General | Externo - Interno | Ejecución - Contractual y post-contractual | Tecnologico | Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | Incumplimiento del contrato o demora en la ejecución del mismo e incumplimiento por parte de la entidad contratante en relación con la recepción del servicio solicitado o trámite de pagos, por afectaciones tecnológicas | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atiendan estándares de seguridad propios de sistemas informáticos | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Contratante Contratista | Periodo de la Etapa de ejecución del contrato | Vigilancia permanente por parte del contratante y del contratista y disposición de recursos alternos con el fin de garantizar la correcta ejecución contractual | Durante el término de ejecución del contrato y en la etapa post-contractual en caso de requerirse la aplicación de garantías
|  |  | Preparó: | Teresita Molina Ramírez |  | Revisó: Nelson David Bolívar Ardila |  |  |  | Revisó y Aprobó: Jannette Cecilia Mazo Mejia
|  |  |  | Apoyo en Contratación - Centro de Comercio |  | Líder Contratación - Centro de Comercio |  |  |  |  | Jurídica Contratación - Centro de Comercio

## GUÍA_ID_RIESGO
CENTRO DE COMERCIO ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA GUÍA PARA TIPIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Y DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
CLASE | General: Es un riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico: Es un riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico)
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA | Planeación◄►Periodo: De Elaboración del PAA a la iniciación o no del Proceso de Contratación (Elaboración de Estudios Previos y Proyecto de Pliegos o sus equivalentes). Riesgos: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado, (ii) Los requisitos son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el prooceso de contratación y con el sector económico en el actúan los proponentes, (iii) El valor del contrato corresponde a los precios de mercado, (iv) La descripción del bien o servicio es claro, (v) El proceso de contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes, (vi) El estudio de mercado permite identificar las aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo, (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión, y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección◄►Periodo: De Acto de Apertura del Proceso a la Adjudicación o Declaración de Desierto del Proceso de Contratación. Riesgos: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos, (ii) Riesgo de colisión, (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación◄►Periodo: De Adjudicación del Contrato a Verificación de requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago del contrato. Riesgos: (i) Riesgo de que no se firme el contrato, (ii) Riesgo de que no se presenten las garantias requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardia, (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal, (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución◄►Periodo: De Verificación cumplimiento de requisitos a vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación, si hay lugar a ella. Riesgos: (i) Asociados al cumplimiento del contrato, (ii) Logro del objetivo propuesto, (iii) Rompimiento del equilibrio económico, (iv) Terminación y Liquidación del contrato, (v) Incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPOS DE RIESGO | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o de voz de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
VALORACIÓN | Probabilidad◄►Ocurrencia del evento: Raro (excepcionalmente)=1, Improbable (ocasionalmente)=2, Posible (en cualquier momento futuro)=3, Probable (probablemete va a ocurrir)=4, Casi cierto (en la mayoría de las circunstancias)= 5.
Impacto◄►Califica cualitativa y cuantitativamente: Insignificante=1 (Obstruye la ejecución intrascendentemente - Sobrecostos ≤ 1% del valor total del contrato, Menor=2 (Dificulta la ejecución del contrato de manera leve, de forma que aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato), Moderado=3 (Afecta la ejecución del contrato de manera moderada, pero sin afectar considerablemente el equilibrio económico. Generando un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).), Mayor =4 (Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así, permite la consecución del objeto contractual, con un incremento del valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).), Catastrofico=5 (Perturba la ejecución del contrato de manera grave, generando un impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%), imposibilitando la consecución del objeto contractual.)
Valoración Total: ∑ Probabilidad + Impacto
Categoria◄►Definida por la Valoración Total: Reisgo Bajo / Valoración = 2, 3 y 4
Reisgo Medio / Valoración = 5
Reisgo Alto / Valoración = 6 y 7
Reisgo Extremo / Valoración = 8, 9 y 10
Fuente: CCE, Manual para identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación Documento CONPES 3714 de 2011 Elaboró: Aracelly Valencia Sierra Adquisición Bienes, Servcio y Obra Pública

## PALABRAS CLAVES
CENTRO DE COMERCIO ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA PALABRAS CLAVES
Riesgo: Es la contingencia o proximidad de un daño, que puede suceder o no suceder, que puede ser previsto o imprevisto (Definición de la RAE)
Riesgo Contractual: En concordancia con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y lo señalado en el artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012 y, el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones, de que tratan los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuación contractual” y al "equilibrio económico”, surgidos al momento de proponer o de contratar, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos.
Riesgos Previsibles: Según lo define el Artículo 2.1.2. Decreto 734 de 2012: "Son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, siendo una posibilidad su ocurrencia (puede o no configurarse) pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos (asumir los costos que su ocurrencia implique estarán a cargo de la parte a la que les fueron asignados y que está en capacidad tanto jurídica como económica de asumirlos) y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993." El análisis se realiza con el fin de contemplar cuál de las partes asumirá las consecuencias de un hecho dañino de posible ocurrencia, que afecte el equilibrio o la ecuación económica y financiera del contrato con el propósito de restablecerlo, y puede hacerse mediante la implementación de uno de los siguientes métodos acorde con la fuente de información de que disponga la Entidad: Método Cuantitativo: La fuente para la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, está compuesta por datos históricos. Método Cualitativo: La fuente es el sentido que las personas dan a las circunstancias y hechos particulares de posible ocurrencia que puedan llegar a afectar el equilibrio económico. Método Mixto: La fuente es la mezcla de los dos métodos anteriores
Identificación del riesgo: Determina las posibles causas que puedan devenir en el rompimiento del el equilibrio o la ecuación económica y financiera del contrato, diferentes de los Contemplados dentro del Régimen de Garantías_Decreto1510/2013: incumplimientos, responsabilidad extracontractual, teoría de la imprevisión, inhabilidades e incompatibilidades, aspectos administrativos internos.
Tipificación del riesgo: Descripción de las circunstancias de posible ocurrencia ajenas a las partes, con causas externas a las mismas, que no se encuentran dentro del devenir normal de las obligaciones adquiridas por cada una de las partes en la relación contractual y que de presentarse su efecto sería la afectación económica del contrato variando los valores inicialmente establecidos.Es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten características similares. Así, la tipificación de los riesgos previsibles podrá consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe.
Estimación del riesgo: Una vez identificado y tipificado, la estimación del riesgo es la evaluación del impacto económico que generaría la ocurrencia del hecho dañino en los valores inicialmente tasados en el contrato, para lo cual se hace necesaria la utilización de herramientas, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia como patrón de referencia para la valoración de la afectación del suceso.
Asignación del riesgo: Es la adjudicación "por asignación" propuesta por la Entidad al oferente sobre quién debe asumir las consecuencias de la afectación económica dado el caso de ocurrencia del hecho dañino, previsto en la tipificación, que deriva en el proceso de distribuición de los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo.
Acción preventiva: Conjunto de actuaciones conducentes a eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial o la probabilidad de ocurrencia del hecho dañino, identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos para su administración.
Monitoreo/Revisión: Dado que los riesgos siempre representan una amenaza para la Entidad, el monitoreo es el mecanismo mediante el cual se evalúa la eficiencia en la implementación de acciones preventivas, adelantando revisiones periódicas sobre todas aquellas situaciones o factores que puedan influir sobre la aplicación de las mismas, con la finalidad de aplicar y sugerir correctivos y/o ajustes necesarios para asegurar la efectividad en el manejo del riesgo.
Equilibrio Económico del Contrato: Es la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones de las partes, derivados de la contratación. Situación que debe mantenerse a lo largo del proceso de contratación.
Fuente: CCE, Manual para identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación Documento CONPES 3714 de 2011 Elaboró: Aracelly Valencia Sierra Adquisición Bienes, Servcio y Obra Pública