## Evaluación técnica
| CONVENCIONES: |  |  | DNP |  | FAVORABLE | ASESOR PROY |  | REMITIDO A VICE | EN FIRMA
| SEGUIMIENTO CTUS - PROYECTOS TIC - LISTADO DE ELEGIBLES I CONVOCATORIA OCAD PAZ - 2025 | [14 empty] | INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | [17 empty] | SEGUIMIENTO EMISIÓN CTUS - EQUIPO PROYECTOS - OFR
| Subregión PDET | Departamento | Municipio | SECTOR | PROYECTO TIPO | ESTADO HOMOLOGADO | FECHA SOLICITUD EN SUIFP | PLAZO ASESOR PROYECTO | FECHA REMISIÓN A VICEMINSTERIO | PLAZO VICE | PLAZO CARGUE SUIFP | RESULTADO ÚLTIMO CTUS CARGADO | FECHA ÚLTIMO CTUS | VICEMINISTERIO RESPONSABLE | ÁREA RESPONSABLE | BPIN | Proyecto | LINK INFORMACION | Código DANE | Valor del proyecto con cargo a la Asignación para la Paz | Valor otras fuentes | Valor Total | Puesto Sector | Contribución Cierre Brechas | Iniciativa PATR | Integración Regional | Erradicación Cultivos | Concurrencia Fuentes | Reparación Víctimas | Pertinencia Inversión | Equidad Territorial | PuntajeTotal | Factor Desempate Asig_Paz Histórica | Asesor Responsable | Revisado equipo de proyectos por: | Estado Equipo de proyectos | Estado Viceministerio | Estado CPE | Estado de firmas | Link Flujo de firmas | OBSERVACIONES | Columna1
1 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Nariño | El Rosario | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VTD |  | 20251301010508 | Transformación digital para aprender en el municipio El Rosario Nariño |  | 52256 | 5213380132 | 0 | 5213380132 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 62 | 67.9
2 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Cauca | Santander de Quilichao | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2 - NO FAVORABLE | 2025-05-06 | VTD | CPE | 20241301010122 | Implementación DE UN SISTEMA INTEGRADO TECNICO EDUCATIVO COMO HERRAMIENTA PARA EL USO Y APROPIACION DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE Santander De Quilichao | https://mintic-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FCORRECCIONES%5FSANTANDER%5FQUILICHAO%5F2%5F20250613%5F0902%202%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&ct=1750261836233&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=a2814439%2D6ed0%2D82ba%2D6e42%2De35960dc9320&ga=1&ls=true | 19698 | 10340465581 | 0 | 10340465581 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 64 | 59.9 |  | Roberto Galvis | Ana María Zapata Bedoya | Ana Zapata: Revisado con observaciones | Ana Zapata: Revisado Favorable | Ana Zapata: 18/06/25 Se confirma recepción del proyecto | 26/06/2025 Enviado a VTD para cargue flujo firmas | https://azsign.analitica.com.co//Gestion/index.php?Accion=Trazabilidad&Id=20250702-122121-e48c14-10396994&Hash=c06a677b43caf886547de260eb9687c345e3e4b0 | CARGADO
3 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Cauca | Corinto | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 3 - NO FAVORABLE | 2025-05-15 | VTD | CPE | 20231301010007 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales del municipio de Corinto | https://mintic-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FSUBSANACI%5FN%5FFICHA%5FCTUS%5F%5F23%5F05%5F2025%5F%5F20250526%5F1450%2EZIP&parent=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&ct=1750261781303&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=561441d8%2De139%2D9606%2Dcc60%2D26b38cd01e12&ga=1&ls=true | 19212 | 13889141462 | 0 | 13889141462 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 69 | 60.3 |  | Roberto Galvis | Ana María Zapata Bedoya | Ana Zapata: Revisado Favorable | Ana Zapata: Revisado Favorable | Ana Zapata: 18/06/25 Se confirma recepción del proyecto Ana Zapata: Revisado 24/06/25 con observaciones | 24/06/25 Enviado a VTD para cargue de flujo | https://azsign.analitica.com.co//Gestion/index.php?Accion=Trazabilidad&Id=20250702-121127-5b56f6-82386656&Hash=91c2cbd283582ec358d2af93a89b9cbaf42defc2 | CARGADO
4 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | Caqueta (Depto) | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 3 - NO FAVORABLE | 2024-04-24 | VTD | CPE, DA | 20241301010201 | Implementación de tecnologías digitales en las instituciones educativas oficiales del Departamento del Caquetá | https://mintic-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FCARGUE%5FSUBSANACIONES%5FJUNIO%5F2025%5F20250616%5F2238%2EZIP&parent=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&ct=1750261805678&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=b8aa31d0%2Da717%2D370b%2Da225%2D61139a013a79&ga=1&ls=true | 18000 | 13934994600 | 1000000000 | 14934994600 | 2 | 93 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.8 | 46.8889 | 73.8444 |  | Eliana Aguirre | Ana María Zapata Bedoya | Ana Zapata: Revisado con observaciones | Ana Zapata: Revisado Favorable | Ana Zapata: 18/06/25 Se confirma recepción del proyecto Ana Zapata: Revisado 24/06/25 con observaciones | 24/06/25 Enviado a VTD para cargue de flujo | https://azsign.analitica.com.co//Gestion/index.php?Accion=Trazabilidad&Id=20250702-123002-2627b5-63089222&Hash=39a621c6d116429afbcb711efff7de877e89bedd | CARGADO
5 | MONTES DE MARÍA | Sucre | Palmito | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0 | N/A | VTD | CPE y dotación | 20251301010216 | Fortalecimiento de capacidades tecnológicas para el aprendizaje y la innovación digital y sostenible de las instituciones educativas oficiales rurales del municipio de San Antonio de Palmito Sucre | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/nbejarano_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnbejarano%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FCARPETA%20ANEXOS%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20SAN%20ANTONIO%20DE%20PALMITO%2DSUCRE%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fnbejarano%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&ct=1750281912963&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=3bff8f21%2D31ba%2D0d29%2D3ace%2D5133502777cd&ga=1&LOF=1&ls=true | 70523 | 9143230476.68 | 401089693.6 | 9544320170.28 | 3 | 86 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 71.6 | 50 | 60.8 |  | Niver Julián Bejarano | Niver Julián Bejarano | Ana Zapata: Revisado por el equipo de proyectos, con observaciones. 03/07/2025 15:38 am Ana María remite estado de revisión y alertas para cargue en SUIFP y componente Dotaciones tecnológicas. | pendiente | pendiente | pendiente |  | Se remite a VTD el 19/06/2025 a las 15:59. El 26/06/2025 Ana María remite estado de revisión por parte de CPE y estado de revisión por parte de la Dirección de Apropiación.
6 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Cauca | Argelia | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VTD |  | 20251301010638 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales del municipio de Argelia Cauca |  | 19050 | 5543450000 | 0 | 5543450000 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 61 | 58.4
7 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Cauca | Buenos Aires | TIC | NO | En Viabilidad | [5 empty] | 6 - FAVORABLE | 2025-04-29 | VTD | CPE | 20241301010159 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales del municipio de Buenos Aires Cauca |  | 19110 | 6427860899 | 0 | 6427860899 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 65 | 58.3 | 59437390712 |  |  | *
8 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Valle del Cauca | Florida | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VTD |  | 20251301010544 | Transformación DIGITAL PARA EL APRENDIZAJE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DEL Valle del Cauca |  | 76275 | 8969242322.09 | 0 | 8969242322.09 | 4 | 79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 50 | 57.7 | 39244083552.8318 |  |  | *
9 | ARAUCA | Arauca | Arauquita | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0 | N/A | VC | EP | 20251301010365 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en el municipio de Arauquita de la subregión Arauca del Departamento de Arauca | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/jmambuscay_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjmambuscay%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2EARAUQUITA%20%2D%20BPIN%2020251301010365&ct=1750861612606&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=60be3443%2D5a9c%2De9f8%2D9335%2Db87dedf08abd&ga=1&LOF=1 | 81065 | 8159831243 | 0 | 8159831243 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | 60.5 |  | Jenny Mambuscay | Jenny Mambuscay y Viviana Ramírez | Enviado | pendiente | pendiente | pendiente |  | OJO EL PLAZO DEL VICE ES EL MISMO DEL PLAZO DE SUIFP
10 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Huila | Algeciras | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 24/06/2025 / 27/06/2025 (alcance) | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 0 | N/A | VTD, VC |  | 20241301010183 | Implementación de centros digitales para el acceso a las tic en instituciones educativas publicas rurales del municipio Algeciras en el contexto de la implementación de los acuerdos de Paz Algeciras | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/eaguirre_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feaguirre%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBPIN%2020241301010183%20ALGECIRAS%20HUILA&ct=1750857262833&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=29ddd44b%2D9abf%2D56b0%2Dd3e5%2D2e3d5896f6ec&ga=1&LOF=1 | 41020 | 10942565852 | 0 | 10942565852 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 52 | 65 |  | Eliana Aguirre | Eliana Aguirre | Eliana Aguirre: Revisado con observaciones, proyectar para dar alcance al correo, no hay insumos suficientes Apropiacón y CPE, remitir contacto con Alcalde para definir asistencia técnica próxima semana (plan de apropiación) | El concepto sólo lo firma VTD y van con anexo de VC, FLUJO DE FIRMAS el 02/07/2025 | observo que en el documento técnico solo se mencionan los elementos hardware que se quieren obtener, pero no se definen cuáles son las especiaciones técnicas de esos elementos. Una vez se tenga las especificaciones procederé a revisar y presentar | pendiente | https://azsign.analitica.com.co/Gestion/index.php?Accion=Trazabilidad&Id=20250702-142731-e037b6-60021998&Hash=3c163d2074beb93741f92c9bf898d638308bebf5 | Flujo de firmas: va por CPE
11 | SUR DE CÓRDOBA | Córdoba | Tierralta | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 0 | N/A | VC |  | 20251301010453 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en la comunidad de Doza por el río Verde Comunidad de Beguido por el rio Esmeralda y Comunidad de Sambudo por el río Sinú de la Asociación de Cabildos Mayores Embera Kátios del Alto Sinú municipio Tierralta de Subregión Sur de Córdoba departamento Córdoba | Se remitió en archivo zip adjunto | 23807 | 7113502845 | 0 | 7113502845 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 65 | 60.4 |  | Niver Julián Bejarano | Niver Julián Bejarano | Niver Julián Bejarano: Revisado con observaciones, proyectar correo a Verificación de Requisitos (Resguardo Indígena) | pendiente | pendiente | pendiente
12 | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | Antioquia | Ituango | TIC | SI | Devuelto a MGA | [5 empty] | 0 |  | DNP |  | 20251301010381 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en Ituango Zaragoza Nechí San Pedro de Urabá y Carepa del Departamento de Antioquia |  | 5361 | 44579220135 | 33000000 | 44612220135 | 2 | 93 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 93.3 | 55.2 | 74.25
13 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Cauca | Caldono | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 4 - NO FAVORABLE | 2025-04-16 | VTD | CPE | 20211301010125 | Adquisición de Tabletas Escolares y tableros digitales para el sector educativo del Municipio de Caldono | https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/azapata_mintic_gov_co/EnqHA7rj0z9KvwP4O2Zm2AcBJ5rar0Q2YWGRgmBsibIhZw?e=HYe78P | 19137 | 6342910237 | 0 | 6342910237 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 63 | 59.4 |  | Ana María Zapata | Ana María Zapata Bedoya | Ana Zapata: Revisado Favorable, la mesa de asistencia se programa una vez se emita CTUS. El 03/07/2025 15:538 Ana María remite estado y alerta firma dotación plazo CPE | 2 Observaciones de Rafael Bastidas el 28/06/2025. Las últimas observaciones por parte de Apropiación se encuentran en los requisitos sectoriales del CTUS, estas fueron realizadas por parte de Pedro Nel Rueda Garces | pendiente | pendiente |  | Apropiacion y CPE pendientes. El 26/06/2025 Ana María remite estado de revisión por parte de CPE.
14 | CATATUMBO | Norte de Santander | Norte de Santander (Depto) | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2 - NO FAVORABLE | 2025-05-22 | VC | EP | 20241301010061 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en los municipios de la subregión del catatumbo departamento Norte de Santander | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/vmramirez_mintic_gov_co/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Fmintic%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Fvmramirez%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments%2FDOCUMENTOS%20REVISIO%CC%81N%20JUNIO%20%20BPIN%2020241301010061%201%2Ezip%3Fct%3D1751909352410%26or%3DOWA%2DNT%2DMail%26cid%3D2ba13f62%2D222e%2D0161%2D2316%2D97858da88374%26ga%3D1%26LOF%3D1&correlation=c281afa1%2Dc02b%2D0000%2Dbbea%2D595c50505adb&Type=item&name=cb7bee6d%2Db41d%2D42fc%2D8674%2D7637467215a7&listItemId=230&listItemUniqueId=d61e78b9%2Dd5db%2D417c%2Db1c0%2D74103e7ee4e0 | 54000 | 29720408644 | 0 | 29720408644 | 2 | 93 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 64.5 | 67.65 |  | Eliana Aguirre | Eliana Aguirre y Viviana Ramírez | Con Observaciones | pendiente | pendiente | pendiente |  | Respecto al presente proyecto, notamos con preocupación que vence hoy 7 de julio y que fue enviado por Fomento el domingo a las 9:36 pm. Desde las áreas técnicas y el Despacho del Viceministerio de Conectividad hemos venido trabajando para dar oportuno cumplimiento a la emisión de los conceptos dentro de los términos señalados, pero es indispensable que desde el Área de Fomento se de cumplimiento al procedimiento y de esta manera poder hacer una revisión profunda y detallada de los proyectos.
15 | MONTES DE MARÍA | Sucre | ToluViejo | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 3 - NO FAVORABLE | 2025-03-18 | VTD | CPE, DA | 20241301010318 | Implementación de tecnologías digitales para el aprendizaje y la innovación en las instituciones educativas oficiales rurales del municipio de San José De Toluviejo Sucre | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/vmramirez_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvmramirez%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments%2FBPIN%2020241301010318%20TOLUVIEJO%20SUCRE%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fvmramirez%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments&ct=1750972576379&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=9b884cac%2Db39b%2D8977%2Ddf23%2Dbf8b30ad51a9&ga=1&LOF=1&ls=true | 70823 | 7642233108 | 300000000 | 7942233108 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75.8 | 46 | 60.9 |  | Viviana Ramírez | Viaviana Ramírez | Viviana: 4 Observaciones, de Apropiación tiene que subsanar. El 03/07/2025 15:538 Ana María remite estado y alerta firma dotación plazo CPE | pendiente | VISTO BUENO |  |  | 4 Observaciones por subsanar. El 04/07/2025 Oscar Ballén informa a la Vice que desde el componente de Apropiación, el proyecto cuenta con visto bueno desde la tercera revisión realizada, la cual fue remitida el pasado 14 de marzo del presente año.
16 | MONTES DE MARÍA | Bolívar | Maria La Baja | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 4 - NO FAVORABLE | 2025-04-28 | VC | DI | 20241301010386 | Implementación de conectividad para zonas rurales del municipio de María La Baja Bolívar | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/vmramirez_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvmramirez_mintic_gov_co%2FDocuments%2FAttachments%2FCARPETA_SUIFP_18JUN2025_20250618_1923%201.ZIP&parent=%2Fpersonal%2Fvmramirez_mintic_gov_co%2FDocuments%2FAttachments&ct=1751033665532&or=OWA-NT-Mail&cid=2544e620-39f6-158b-6d74-d26fada8684b&ga=1&LOF=1&ls=true | 13442 | 11367185434.79 | 0 | 11367185434.79 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 61.6 | 55 | 58.3 |  | Viviana Ramírez y Roberto Galvis | Viviana Ramírez y Roberto Galvis | Viviana: con Observaciones
17 | URABÁ ANTIOQUEÑO | Antioquia | Mutata | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | N/A | VC |  | 20251301010355 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en el municipio de Mutatá de la Subregión Urabá Antioqueño del departamentode Antioquia | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/jdurann_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1751035709398&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ad1d5836%2Dbd26%2D8911%2D7d76%2Dbb9c596aac6d&csf=1&web=1&e=rFBfNo&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA2MTMwMTYuMTgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&id=%2Fpersonal%2Fjdurann%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Ocad%20Paz%5FMutat%C3%A1&FolderCTID=0x0120008C6E5C33480F614C86CAE201CAFFA727&view=0 | 5480 | 6867553539 | 0 | 6867553539 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 62.5 |  | Juan Sebastián Durán | Juan Sebastián Durán, Viviana Ramírez y Jhon Fredy Vargas | Enviado |  |  |  |  | OJO EL PLAZO DEL VICE ES EL MISMO DEL PLAZO DE SUIFP
18 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Nariño | Policarpa | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 08/072025 | 2025-07-08 | 0 | N/A | VC | EP | 20251301010437 | Implementación de zonas digitales de acceso público a internet en las instituciones educativas rurales del municipio de Policarpa departamento de Nariño | https://drive.google.com/file/d/1boTVw0gfI4MNEVV6gv3W4FQD0-szK7f1/view | 52540 | 11718526787 | 0 | 11718526787 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 50 | 64 |  | Roberto Galvis | Roberto Galvis | Enviado | pendiente | pendiente | pendiente |  | OJO EL PLAZO DEL VICE ES EL MISMO DEL PLAZO DE SUIFP
19 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Cauca | Morales | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | N/A | VC |  | 20241301010422 | Inversiones Realizar la gestión para la instalación de los puntos vive digital e instalación de wifi en los centros poblados de la zona rural del Municipio de Morales Cauca. Morales | https://drive.google.com/drive/folders/19cOepKvAL7PXGV0pzuXQaiFmZc4EcdqN?usp=drive_link | 19473 | 10758108109 | 0 | 10758108109 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 56 | 55.9 |  | Roberto Galvis | Proyecto Resguardo Indígena | Pendiente la consulta a DNP con relación a certificaciones quién las firma | pendiente | pendiente | pendiente |  | Ojo pendiente consulta a DNP con relación a la firma de certificaciones del resguardo indígena
20 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | La Guajira | San Juan del Cesar | TIC | NO | En Verificación | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 26/06/2025 (MinEdu) 27/06/2025 Vice | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0 | N/A | VTD | CPE, MINEDUCACIÓN | 20201301011671 | Fortalecimiento de la Calidad Educativa con la Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por medio de Salas de Sistemas Dotadas en Áreas de Aprendizaje de Instituciones y Centros Educativos Rurales de San Juan del Cesar La Guajira | https://mintic-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSan%20Juan%20del%20Cesar%20Guajira&ct=1750971491599&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=016b6763%2D7f4f%2De495%2Dd8af%2D2a3cc325c49c&ga=1 | 44650 | 15684569924.76 | 0 | 15684569924.76 | 6 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 51 | 53.7 |  | Niver Julián Bejarano | Niver Julián Bejarano y Ana María Zapata | Con Observaciones, se debe remitir a MinEducación, VT y CPE, Julián proyectar en otro correo 2 parrafos con respecto a Dotación....03/07/2025 15:38 am Ana María remite estado de revisión y alertas para cargue en SUIFP. El 03/07/2025 15:38 Ana María remite estado y alerta firma dotación plazo CPE | pendiente, NUEVO | pendiente |  |  | 26/056/2025 Ana María solicita a Jefe dar alcance a MinEducación y enviar a VTD y CPE. l 26/06/2025 Ana María remite estado de revisión por parte de CPE.
21 | MONTES DE MARÍA | Sucre | San Onofre | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 3 - NO FAVORABLE | 2025-03-26 | VC | EP | 20241301010367 | Implementación de Zonas Digitales Comunitarias para la Paz con Acceso Público Gratuito en Municipios PDET de la Subregión Montes de María departamento de Sucre |  | 70713 | 22786673059 | 100000000 | 22886673059 | 2 | 93 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 65.3 | 50.4286 | 57.8643 |  | Viviana Ramírez | Viviana Ramírez | Con Observaciones que no se fueron en el CTUS anterior, complementar el CTUS sólo con las VC, validar si las pasadas fueron subsanadas. | pendiente | pendiente | pendiente |  | Viviana lo remitió al Jefe 27/06/2025
22 | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | Antioquia | Remedios | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 0 | N/A | VC | EP | 20251301010570 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en el municipio de Remedios de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño del departamento de Antioquia | https://mintic-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjfvargas%5Fmintic%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FREMEDIOS%20ANTIOQUIA%20%2D%20BPIN%2020251301010570%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fjfvargas%5Fmintic%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&ct=1751033287608&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=dcf2db8a%2Da5a9%2D2ef1%2De5e8%2D92a6ab4c21bb&ga=1&ls=true | 5604 | 6867553539 | 0 | 6867553539 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 59.5 |  | Jhon Fredy Vargas | Jhon Fredy Vargas y Viviana Ramírez | Se remite con Observaciones en Presupuesto (cotizaciones), MGA y Documento Técnico | pendiente | pendiente | pendiente |  | Se realizó la consulta con Asesor VC y no requiere visto de Apropiación, ni MinMinas
23 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | LA MONTAÑITA | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VTD |  | 20251301010220 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en el municipio La Montañita departamento de Caquetá |  | 18410 | 9493976838 | 80000000 | 9573976838 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75.8 | 49 | 62.4 | 61147987285.3293 |  |  | *
24 | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | Antioquia | Briceño | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 4 - NO FAVORABLE | 2025-03-26 | VTD | CPE | 20241301010236 | Implementación de centros digitales para el acceso a las TIC en instituciones educativas publicas rurales del Municipio de Briceño del departamento de Antioquia en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz. Briceño | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/jdurann_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjdurann%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20CUARTA%20REVISI%C3%93N%20BRICE%C3%91O%20BPIN%2020241301010236%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fjdurann%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments&ct=1751426145558&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=459010d1%2D06d5%2Dfe50%2Dedc1%2D995d949a3ec8&ga=1&LOF=1 | 5107 | 9909634744 | 0 | 9909634744 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 53 | 50.2 | 16762283969.07 | Juan Sebastián Durán | Juan Sebastián Durán y Ana María | Remitido por correo a Ana María, Jefe, Ana María (último CTUS cargado). Juan Sebastián: todo subsanado. El 03/07/2025 15:538 Ana María remite estado y alerta firma dotación plazo CPE | Apropiación siguen observaciones pendientes. Pendiente, con observaciones de CTUS ANTERIOR | Se subsanó todo cuenta con FAVORABLE | pendiente |  | Ana María ajusta correo para que se envíe soló a Apropiación y Observaciones pendiente.
25 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | Milan | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-24 | 2025-06-26 | OFICIO PARA APROBACIÓN Y FIRMA |  | 2025-07-09 | 0 | N/A | VTD |  | 20251301010393 | Implementación de infraestructura de internet de banda ancha para ampliar la cobertura para los centros poblados de los municipio de Milán Solano |  | 18460 | 11750486836 | 0 | 11750486836 | 6 | 64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 48.5 | 45.325 |  | Eliana Aguirre y Ana María Zapata | Eliana Aguirre y Ana María Zapata | Jefe buscar oficio del año pasado la Viceministra devuelve por falta de soportes |  |  |  |  | NO HAY DOCUMENTACIÓN CARGADA EN SUIFP - OJO ASISTENCIA TÉCNICA DNP. SE CARGA EL OFICIO EN VEZ DE CTUS
26 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | Morelia | TIC | SI | Ventanilla Única | [5 empty] | 5 - NO FAVORABLE DNP | 2025-03-17 | DNP |  | 20211301011344 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en Morelia |  | 18479 | 6091677902 | 0 | 6091677902 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 18 | 45.9
27 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | La Guajira | Fonseca | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | N/A | VC |  | 20251301010336 | Implementación de Puntos Digitales con Zonas Wifi para acceso Comunitario al Servicio de Internet Gratuito en la Zonas Rurales del Municipio de Fonseca en el Departamento de La Guajira | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/jmambuscay_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjmambuscay%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20FONSECA%2D%20GUAJIRA%20BPIN%2020251301010336&ct=1751583340730&or=OWA-NT-Mail&cid=372bdab0-e82f-9bac-4a67-2a2ade7af841&ga=1&LOF=1 | 44279 | 12928379554.96 | 0 | 12928379554.96 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 41 | 57.4 | 123261874083.53 | Jenny Mambuscay y Roberto Galvis | Jenny Mambuscay y Roberto Galvis | Con Observaciones | pendiente | pendiente |  |  | OJO EL PLAZO AL VICE ES EL MISMO QUE EN SUIFP
28 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | Valparaiso | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 1 - NO FAVORABLE | 2025-04-23 | VTD | CPE, DA | 20251301010170 | Implementación centros digitales para el acceso a las TIC en instituciones Educativas públicas rurales en el contexto de la implementación de los acuerdos de Paz Valparaíso Albania Belén De Los Andaquíes Curillo Solita |  | 18860 | 24523986816 | 0 | 24523986816 | 10 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 40 | 39.8
29 | MACARENA GUAVIARE | Meta | Meta (Depto) | TIC | SI | En Viabilidad | [5 empty] | 3 - FAVORABLE DNP | 2024-12-02 | DNP | DNP | 20241301010225 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales de los municipios de Mesetas Puerto Rico Mapiripán La Macarena y La Uribe del departamento del Meta |  | 50000 | 19231234715 | 0 | 19231234715 | 13 | 14 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 52.8 | 43.35
30 | MONTES DE MARÍA | Bolívar | Bolivar (Depto) | TIC | NO | En Viabilidad | [5 empty] | 3 - FAVORABLE | 2024-11-26 | VTD, VC | DA, DI | 20241301010290 | Implementación de Zonas Wifi Comunitarias para la paz con acceso público gratuito e Implementación de una Estrategia de uso y apropiación en municipios PDET de la Subregión Montes de María Departamento de Bolívar |  | 13000 | 28132571924 | 300000000 | 28432571924 | 3 | 86 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 89.1 | 45.6 | 67.35
31 | MONTES DE MARÍA | Bolívar | Maria La Baja | TIC | SI | Devuelto a MGA | [5 empty] | 2 - NO FAVORABLE DNP | 2025-05-09 | DNP |  | 20251301010041 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales de los municipios de María La Baja San Juan de Nepomuceno El Guamo San Jacinto Córdoba Los Palmitos Ovejas Morroa Colosó de los departamentos de Bolívar Sucre |  | 13442 | 41473119190 | 38500000 | 41511619190 | 3 | 86 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 86.6 | 46.3333 | 66.4667
32 | URABÁ ANTIOQUEÑO | Antioquia | Necocli | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | N/A | VC |  | 20251301010347 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en el municipio de Necoclí de la Subregión Urabá Antioqueño del departamento de Antioquia | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/jdurann_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjdurann%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PRIMERA%20REVISI%C3%93N%20NECOCL%C3%8D%20BPIN%2020251301010347%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fjdurann%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments&ct=1751583083903&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=027b9cf1%2Df760%2D7181%2Dfbcf%2D3baa05c9a68f&ga=1&LOF=1 | 5490 | 9692374539 | 0 | 9692374539 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 51 | 55.5 |  | Juan Sebastián Durán | Juan Sebastián Durán y Viviana Ramírez | Remitido por correo a Viviana, Jefe, Ana María (último CTUS cargado). Juan Sebastián remite con ajuste el 02/07/2025 | pendiente | pendiente |  |  | Enviado el 02/07/2025, OJO EL PLAZO AL VICE ES EL MISMO DE SUIFP
33 | CHOCÓ | Chocó | Riosucio | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 0 | N/A | VTD | DA | 20241301010053 | Implementación de Centros Digitales para el acceso a las TIC en instituciones educativas públicas del municipio de Riosucio del Departamento del Choco en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz. Riosucio | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/jmambuscay_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjmambuscay%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2ERIOSUCIO%20%2D%20CHOCO%20BPIN%2020241301010053&ct=1751476677813&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=978f9f51%2Da072%2D630d%2Df5b5%2D2d150e846bc7&ga=1&LOF=1 | 27615 | 7016624667.98 | 0 | 7016624667.98 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 63 | 59.4 | 19721664719 | Viviana Ramírez y Jenny Mambuscay | Se remite con Observaciones | Enviado con Observaciones. 03/07/2025 15:38 am Ana María remite estado de revisión y alertas para cargue en SUIFP. El 03/07/2025 15:38 Ana María remite estado y alerta firma dotación plazo CPE | pendiente, NUEVO | pendiente | pendiente |  | Enviado a VTD: Para facilidad en la revisión, recomiendo tener en cuenta el documento denominado "PLAN DE CAPACITACIÓN"; ubicado en la carpeta denominada Requisitos sectoriales y el archivo con nombre: Plan de Capacitaciones. y CPE: Para facilidad en la revisión, recomiendo buscar el componente de dotación en la carpeta denominada REQUISITOS GENERALES FASE III archivo con nombre: 1. Documento técnico Riosucio Final, (Hojas 24, 25 y de la 34 a la 38).
34 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | Florencia | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 0 | N/A | VTD | DA | 20251301010402 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en el municipio de Florencia Departamento de Caquetá | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/eaguirre_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feaguirre%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFLORENCIA%20BPIN%C2%A020251301010402&ct=1751472366946&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=06743e5b%2Db629%2D4fd8%2Ddc52%2Da6422bf82f0f&ga=1&LOF=1 | 18001 | 10953291581 | 0 | 10953291581 | 3 | 86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 57 | 63.3 |  | Eliana Aguirre y Ana María Zapata | Eliana Aguirre y Ana María Zapata | Con Observaciones. 03/07/2025 15:38 am Ana María remite estado de revisión y alertas para cargue en SUIFP. El 03/07/2025 15:38 Ana María remite estado y alerta firma dotación plazo CPE | pendiente, NUEVO | pendiente | pendiente | pendiente | Se remite correo a CPE EL 01/07/2025 Se recomienda revisar las especificaciones técnicas contenidas en el archivo: "Anexo técnico" el cual se encuentra en las carpetas 02 requisitos Generales Fase 3 V1 - 2.1 Estudios y especificaciones técnicas. Y a VTD el mismo día
35 | BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO | Antioquia | Amalfi | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-07-01 | 2025-07-03 | Juan Sebastián remite 07/07/2025 |  | 2025-07-15 | 0 | N/A | VTD |  | 20251301010475 | Mejoramiento de las competencias digitales en Instituciones Educativas del municipio de Amalfi departamento de Antioquia | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/jdurann_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjdurann%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%20PROYECTO%20AMALFI%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Fjdurann%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments&ct=1751909886538&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7ca68942%2Dc7ee%2D4a6b%2Dd6d2%2Dc93275d0cc3e&ga=1&LOF=1 | 5031 | 8584662502 | 0 | 8584662502 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51 | 64.5 |  | Juan Sebastián Durán y Jhon Fredy Vargas | [6 empty] | Jefe remite archivo zip adjunto
36 | MONTES DE MARÍA | Bolívar | San Juan Nepomuceno | TIC | NO | En Devolución por Solicitud de Información | [5 empty] | 4 - FAVORABLE | 2025-04-01 | VC | EP | 20241301010305 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en los municipios de San Juan Nepomuceno San Jacinto y Zambrano de la subregión Montes de María del departamento Bolívar |  | 13657 | 17224480574 | 0 | 17224480574 | 3 | 86 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 48.6667 | 52.0083
37 | MONTES DE MARÍA | Sucre | ToluViejo | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VC | EP | 20251301010362 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en los cabildos Cienaguita Caracol y Las Piedras del Resguardo Indígena ASCAMYTOL en el municipio de Tolú Viejo Subregión Montes de María departamentode Sucre |  | 70823 | 7113502844 | 0 | 7113502844 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 46 | 50.9
38 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | San Jose de la Fragua | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-06 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0 | N/A | VTD |  | 20251301010525 | Transformación Digital en Instituciones Educativas del Municipio de San José del Fragua Caquetá | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/azapata_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDOCUMENTOS%5FTIC%5FSAN%5FJOSE%2ERAR&parent=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments&ct=1751634893423&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=049c4393%2D4f8b%2Db0c0%2Dab7c%2Da7c17ebfcf2b&ga=1&LOF=1 | 18610 | 8410956733 | 0 | 8410956733 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 53 | 63.4 |  | Eliana Aguirre y Ana María Zapata | Eliana Aguirre y Ana María Zapata | Con Observaciones, proyecto nuevo | pendiente, NUEVO |  |  |  | El 06/07/2025 a Oscar Gustavo Sánchez se remite diligenciar el insumo técnico en la casilla E72 del CTUS en la nube y confirmar su diligenciamiento por correo. ara facilidad en la revisión, recomiendo buscar el componente de dotación tecnológica a partir de la página 22 del archivo adjunto: Anexo_Técnico_San Jose del Fragua, también disponible en la carpeta 02 REQUISITOS GENERALES FASE 3 V1 > 2.1 ESTUDIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS . | Oscar Gustavo Sánchez
39 | PACÍFICO MEDIO | Valle del Cauca | Buenaventura | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VTD |  | 20251301010622 | Fortalecimiento de las capacidades en tecnologías digitales en las sedes educativas del consejo comunitario de la comunidad negra de la plata Bahía Málaga y del Rio Naya municipio de Buenaventura Valle del Cauca |  | 76109 | 4426980660 | 0 | 4426980660 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 81 | 77.4
40 | PACÍFICO MEDIO | Valle del Cauca | Buenaventura | TIC | SI | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | DNP |  | 20251301010532 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales de las comunidades negras del Rio Naya en jurisdicción de Buenaventura departamento del Valle del Cauca |  | 76109 | 30097309575 | 33000000 | 30130309575 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57.8 | 81 | 69.4
41 | PACÍFICO MEDIO | Cauca | Timbiqui | TIC | SI | Devuelto a MGA | [5 empty] | 0 |  | DNP |  | 20251301010325 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en Timbiquí |  | 19809 | 769000000 | 0 | 769000000 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 62 | 54.7
42 | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Nariño | Nariño (Depto) | TIC | NO | Devuelto a MGA | [5 empty] | 0 |  | VC |  | 20251301010490 | Fortalecimiento de las condiciones de acceso y uso de internet para las comunidades de los municipios PDET del departamento de Nariño Nariño |  | 52000 | 50201559209 | 200000000 | 50401559209 | 3 | 86 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 68.6 | 66.4375 | 67.5187
43 | PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE | Nariño | Tumaco | TIC | SI | En Viabilidad | [5 empty] | 3 - FAVORABLE DNP | 2024-02-12 | DNP | DNP | 20241301010177 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales de San Andrés de Tumaco Nariño |  | 52835 | 19507480148 | 0 | 19507480148 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 73 | 62.3
44 | PUTUMAYO | Putumayo | Villagarzon | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 4 - NO FAVORABLE | 2025-02-27 | VC | EP | 20211301010952 | Implementación de tecnologías digitales en las instituciones educativas rurales y sus sedes en el municipio de Villagarzón |  | 86885 | 7027895557 | 0 | 7027895557 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 59
45 | PUTUMAYO | Putumayo | Mocoa | TIC | SI | Devuelto a MGA | [5 empty] | 0 |  | DNP |  | 20251301010480 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en Mocoa |  | 86001 | 7840668685 | 0 | 7840668685 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 49 | 52.4
46 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | Magdalena | Aracataca | TIC | NO | En Verificación | [5 empty] | 4 - FAVORABLE | 2025-02-25 | VC | EP | 20241301010301 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en los municipios de Aracataca y Dibulla de la subregión Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera de los departamentos de Magdalena La Guajira |  | 47053 | 12048604286 | 0 | 12048604286 | 1 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 59 | 61.375
47 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | Cesar | Pueblo Bello | TIC | SI | En Verificación | [5 empty] | 1 - N/A DNP | 2025-04-29 | DNP |  | 20251301010266 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales en los municipios de Pueblo Bello Agustín Codazzi Manaure Balcón del Cesar y Becerril del departamento del Cesar |  | 20570 | 23123760082 | 44000000 | 23167760082 | 2 | 93 | 100 | 25 | 0 | 100 | 0 | 79.55 | 42.5 | 61.025
48 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | Magdalena | Magdalena (Depto) | TIC | SI | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | DNP |  | 20251301010375 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales de los municipios de Santa Marta Ciénaga Fundación y Aracataca del departamento del Magdalena |  | 47000 | 36431491017 | 33000000 | 36464491017 | 2 | 93 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 65.3 | 54.5 | 59.9
49 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | Cesar | La Paz | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VTD |  | 20251301010420 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en el municipio de La Paz departamento del Cesar |  | 20621 | 9624958180 | 20000000 | 9644958180 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 72 | 43 | 57.5
50 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | Puerto Rico | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 1 - NO FAVORABLE | 2025-04-15 | VTD, VC | CPE, DA | 20251301010176 | Implementación Centros Digitales para el acceso a las TIC en Instituciones Educativas publicas rurales en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz Puerto Rico El Doncello El Paujíl La Montañita Milán | https://mintic-my.sharepoint.com/personal/azapata_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPUERTO%5FRICO%5F010725%5F20250701%5F2156%2EZIP&parent=%2Fpersonal%2Fazapata%5Fmintic%5Fgov%5Fco%2FDocuments&ct=1751908302410&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=3cbf5ec3%2Dcfb8%2D3ff0%2D3b7e%2Dde956f25ba3f&ga=1&LOF=1 | 18592 | 29087152816 | 0 | 29087152816 | 2 | 93 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 46 | 63.65 |  | Eliana Paola Aguirre | Eliana Paola Aguirre y Ana María Zapata | Solicitamos de parte de CPE insumos técnicos con respecto al componente de dotación del proyecto. Los demás componentes serán revisados por parte de MinTIC y se consolidará un solo concepto firmado por la Viceministra de Transformación Digital. Para facilidad en la revisión, recomiendo buscar el componente de dotación en la carpeta denominada : 02. REQUISITOS GENERALES FASE III> Documento Técnico y Análisis de Riesgo > Anexo_Técnico Puerto Rico, Doncello, Paujil, Montañita Y Milán | Pendiente | El proyecto ya contaba con una revisión en el CTUS anterior por parte de CPE con las siguientes observaciones: El concepto por parte de la subdirección de TI en cuanto a especificaciones técnicas es el siguiente: Terminales de cómputo: Las especificaciones de este terminal de cómputo se ven bien, no obstante, podrían especificar el po de tecnología de la memoria RAM y su velocidad, mínimo que sea DDR4 y velocidad de 3200 MHz . En la unidad de almacenamiento principal, seria bueno aspirar a una SSD NVme. Servidor institucional: Mi recomendación es que el procesador no sea Apollo Lake, mejor un procesador con mínimo 6 núcleos y 12 hilos con frecuencia máxima de hasta 4.5 GHz Memoria RAM: La memoria RAM mínimo para soportar los 50 estudiantes simultáneamente debe ser de 16 GB con velocidades mínimas de 3200 MHz, po mínimo DDR4 Unidad de almacenamiento: La capacidad de almacenamiento está bien, recomendado que sea NVMe SSD. Tabletas: Podrían aspirar a una tableta con un Octa-core en procesador |  |  | El 06/07/2025 se remite con observaciones a VTD y a Oscar Gustavo Sanchez | Oscar Gustavo Sanchez
51 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | La Guajira | Fonseca | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VC |  | 20251301010458 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en los cabildos Comunidad Wayuu de Mayalitas Bangañitas y La Gloria del Resguardo Indígena Mayabangloma de la Subregión Sierra Nevada-Perijá del departamento de La Guajira |  | 44279 | 7113502845 | 0 | 7113502845 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 41 | 57.4 | 123261874083.53 |  |  | *
52 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | La Guajira | Guajira (Depto) | TIC | SI | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | DNP |  | 20241301010406 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales de los municipios de Dibulla Fonseca San Juan Del Cesar La Guajira |  | 44000 | 25272775848 | 27500000 | 25300275848 | 2 | 93 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 61.55 | 51.6667 | 56.6083
53 | MONTES DE MARÍA | Sucre | Los Palmitos | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 0 | N/A | VC, VTD |  | 20251301010260 | Implementación de zonas digitales que fomenten la apropiación y uso de las TIC en el municipio de Los Palmitos | Se remite con archivo zip | 70418 | 9432274012.23 | 425089693.6 | 9857363705.83 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57.8 | 39 | 48.4 |  | Julián Bejarano y Roberto Galvis | Julián Bejarano y Roberto Galvis | Con Observaciones | pendiente |  |  |  | Se remite la documentación en archivo zip
54 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | Cesar | La Jagua de Ibirico | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VTD |  | 20251301010472 | Implementación de tecnologías digitales para aprender municipio de la Jagua de Ibirico departamento del Cesar |  | 20400 | 9628461485 | 20000000 | 9648461485 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 62 | 44 | 53
55 | ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA | Valle del Cauca | Pradera | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-17 | 0 | N/A | VTD |  | 20251301010486 | Implementación de tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales del municipio de pradera Valle del Cauca |  | 76563 | 4358657473 | 0 | 4358657473 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 44 | 49.9 |  | Roberto Galvis y Jhon Fredy Vargas
56 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | El Doncello | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-17 | 0 | N/A | VTD |  | 20251301010433 | Mejoramiento de las competencias digitales en instituciones educativas del municipio de El Doncello departamento de Caquetá |  | 18247 | 8359666097 | 0 | 8359666097 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 44 | 58.9 |  | Eliana Aguirre y Jenny Mambuscay
57 | CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO | Caquetá | Albania | TIC | NO | Ventanilla Única | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  |  | 2025-07-17 | 0 | N/A | VTD |  | 20251301010449 | Fortalecimiento de las competencias digitales con implementación de tecnologías educativas en las instituciones oficiales del municipio de Albania Caquetá |  | 18029 | 3321325666 | 0 | 3321325666 | 2 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 28 | 50.9 |  | Eliana Aguirre y Jhon Fredy Vargas
58 | URABÁ ANTIOQUEÑO | Antioquia | Turbo | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VC |  | 20251301010533 | Implementación de Zonas Wifi para Acceso al Público a todas las Plataformas de Interés con el Servicio Gratuito de Internet en las Zonas Rurales del Distrito de Turbo en el Departamento de Antioquia |  | 5837 | 77091889845.46 | 0 | 77091889845.46 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 62 | 61
59 | SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA | Cesar | San Diego | TIC | NO | Devuelto a MGA | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 2025-07-17 | 0 | N/A | VTD |  | 20251301010368 | Fortalecimiento de capacidades digitales en el ámbito escolar del municipio de San Diego departamento del Cesar |  | 20750 | 5824815350 | 0 | 5824815350 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 26 | 40.9 |  | Niver Julián Bejarano y Ana María Zapata
60 | URABÁ ANTIOQUEÑO | Antioquia | Carepa | TIC | NO | Ventanilla Única | [5 empty] | 0 |  | VC |  | 20251301010515 | Implementación de zonas digitales de acceso público gratuito en el municipio de Carepa de la Subregión Urabá Antioqueño del departamento de Antioquia |  | 5147 | 6793428674 | 0 | 6793428674 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 54 | 54.9

## Hoja3
FECHA REMISIÓN A VICEMINSTERIO | (en blanco)
Revisado equipo de proyectos por:
(en blanco)
Total general

## Hoja2
TABLA CON TODOS LOS MUNICIPIOS QUE ESTÁN PRESENTANDO PROYECTOS, COPIAR LAS 2 COLUMNAS (DE MINTIC), DE LOS QUE YA VENÍAN ADELANTANDOSE Y SE TIENE CONTACTO, ALIMENTAR EL ENLACE DE ESA ENTIDAD TERRITORIAL
PROYECTAR CORREO PARA ENVIAR A CLAUDIA ANGÉLICA, PIDIENDO NOMBRE Y CONTACTO DE ALCALDE Y ENLACES TIC, A UNOS RECOMENDADO QUE RADIQUE Y A OTROS PARA MESA TÉCNICA

## Hoja4
PRUEBA
20241301010122