ASIGNACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

PROPUESTA PARA LA REVISIÓN DE AJUSTES VÉRTICE GOBIERNO NACIONAL

Departamento Nacional de Planeación

Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación

Subdirección de Asistencia Técnica Sistema General de Regalías

La presente propuesta tiene como objetivo proporcionar a las entidades que conforman el vértice del Gobierno Nacional una guía clara y estructurada para la revisión y emisión de conceptos sobre las solicitudes de ajustes a los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución y que son financiados con recursos de la Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR).

Esta guía busca garantizar que las modificaciones realizadas a los proyectos en ejecución cumplan con los lineamientos establecidos y contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos del SGR en materia de ciencia, tecnología e innovación.

- Marco normativo y objeto del protocolo:

El Decreto 1821 del 2020 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías” establece en su artículo 1.2.1.2.14 que “(…) Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora. Las solicitudes de ajustes a los proyectos de inversión y las Decisiones que se adopten respecto a las mismas serán registradas en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías. En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados y registrados en los términos del presente artículo (…)”.

En cumplimiento de lo anterior la Comisión Rectora del SGR, expidió el Acuerdo 07 de 2022 que define entre otros temas los lineamientos para los ajustes que se adelanten a proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.

- Variables susceptibles de modificación a proyectos de inversión aprobados.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4.5.1.2.1 del Acuerdo 07 de 2022, se dispone que:

"Los ajustes a los proyectos de inversión aprobados procederán únicamente cuando se busque modificar las siguientes variables:"

| Variables Susceptibles de Modificación | Variable |
| --- | --- |
| a) Actividades y costos | Aumentar o disminuir el costo de una o varias actividades existentes que modifiquen el valor total del proyecto aprobado |
|  | Incluir actividades nuevas. |
|  | Realizar cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los ítems anteriores. |
| b) Valor total del proyecto de inversión | Incremento del valor total inicial hasta el 50% |
|  | Disminución de los montos aprobados |
| c) Indicadores de producto | Inclusión de indicadores secundarios de producto |
| d) Fuentes de financiación | Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas |
|  | Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas |
|  | Modificación de las fuentes ya existentes |
| e) Ejecutor | Cambio de la entidad ejecutora designada |
| f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría | Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría |

- Guía para la revisión:

Conforme a lo establecido en el artículo 1.2.3.4.5 del Decreto 1821 de 2020, una de las funciones asignadas al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) es la aprobación de ajustes y liberaciones de recursos, de su competencia.

En este contexto, la presente guía tiene como objetivo precisar el paso a paso que deben seguir las entidades del Vértice Gobierno Nacional para la revisión y trámite de las solicitudes de ajustes, garantizando que estas cumplan con los lineamientos normativos conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora.

Propuesta redacción 1: En este contexto, la presente guía tiene como objetivo detallar el procedimiento que deben seguir las entidades del Vértice del Gobierno Nacional para la revisión y trámite de las solicitudes de ajuste, asegurando que estas se ajusten a los lineamientos normativos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación y adoptados por la Comisión Rectora.

Propuesta redacción 2: En este contexto, la presente guía tiene como propósito establecer de manera precisa el procedimiento que deben seguir las entidades que conforman el Vértice del Gobierno Nacional para la revisión y trámite de las solicitudes de ajuste, garantizando su conformidad con los lineamientos normativos definidos por el Departamento Nacional de Planeación y formalmente adoptados por la Comisión Rectora.

Primera revisión:

- La Secretaría Técnica remite al Vértice Gobierno Nacional la documentación de la solicitud de ajuste.

- El DNP registra la solicitud en la base de datos “Seguimiento revisión solicitudes de ajuste” y asigna la revisión a una de las entidades del Vértice, en la siguiente secuencia:

- MEN

- MinTIC

- MADS

- DNP

En caso de que se tenga la recepción de más de 1 ajuste, la asignación se realizará teniendo en cuenta la pertinencia temática del proyecto de inversión. El DNP realizará la asignación en un plazo máximo de dos (2) días hábiles tras la recepción del ajuste.

- La entidad asignada revisará la solicitud y enviará sus observaciones al articulador del Gobierno Nacional DIDE DNP y actualizará la base de datos de acuerdo con la revisión realizada en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles

- La entidad del Vértice Gobierno que haya realizado la revisión del ajuste debe sugerir la programación de una mesa de trabajo con la entidad ejecutora. Esta debe llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de las observaciones por parte de la entidad ejecutora, y estará sujeta a su disponibilidad.

- El articulador del Gobierno Nacional remitirá las observaciones a la secretaria técnica del OCAD.

- La Secretaría Técnica remitirá las observaciones a la entidad ejecutora.

### 🟦 Propuesta para Flujograma:

### Primera Revisión de Solicitudes de Ajuste:

#### 1. Remisión de solicitud

🔹 Responsable: Secretaría Técnica
➡️ Remite la documentación de la solicitud de ajuste al Vértice del Gobierno Nacional.

#### 2. Registro y asignación

🔹 Responsable: Departamento Nacional de Planeación (DNP)
📥 Registra la solicitud en la base de datos "Seguimiento revisión solicitudes de ajuste".
🔄 Asigna la revisión a una entidad del Vértice en este orden secuencial:

- MEN

- MinTIC

- MADS

- DNP

⚠️ Nota: Si hay varias solicitudes, la asignación será por pertinencia temática.
⏱️ Plazo: Máximo 2 días hábiles tras la recepción del ajuste.

#### 3. Revisión y observaciones

🔹 Responsable: Entidad asignada del Vértice
📋 Revisa la solicitud.
📨 Envía observaciones al articulador del Gobierno Nacional (DIDE DNP).
📝 Actualiza la base de datos con el resultado de la revisión.
⏱️ Plazo: Máximo 8 días hábiles

#### 3.1. Mesa de trabajo sugerida

🔹 Responsable: Entidad del Vértice que revisó el ajuste
🤝 Sugiere programación de mesa de trabajo con la entidad ejecutora.
📅 Se realiza en un plazo de 5 días hábiles tras recepción de observaciones por la entidad ejecutora (sujeta a su disponibilidad).

#### 4. Remisión de observaciones al OCAD

🔹 Responsable: Articulador del Gobierno Nacional (DIDE DNP)
➡️ Remite las observaciones a la Secretaría Técnica del OCAD.

#### 5. Envío a entidad ejecutora

🔹 Responsable: Secretaría Técnica
📤 Remite las observaciones a la entidad ejecutora.

Segunda revisión:

- La entidad ejecutora remite las subsanaciones a la Secretaría Técnica.

- La Secretaría Técnica reenvía la documentación al Vértice Gobierno Nacional.

- La misma entidad asignada en la primera revisión evalúa las subsanaciones y envía la revisión al articulador del Gobierno Nacional en un plazo de ocho (8) días hábiles.

- La entidad del Vértice Gobierno que haya realizado la revisión del ajuste debe sugerir la programación de una mesa de trabajo con la entidad ejecutora. Esta debe llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de las observaciones por parte de la entidad ejecutora, y estará sujeta a su disponibilidad.

- El articulador del Gobierno Nacional remitirá las observaciones a la secretaria técnica del OCAD.

- La Secretaría Técnica remitirá las observaciones a la entidad ejecutora.

### Segunda Revisión:

1. 📤 Entidad ejecutora
Remite subsanaciones a la Secretaría Técnica.

2. 📩 Secretaría Técnica
Reenvía documentación al Vértice Gobierno Nacional.

3. 🧐 Entidad del Vértice (misma que en la primera revisión)
Evalúa subsanaciones y envía revisión al articulador del Gobierno Nacional
Plazo: 8 días hábiles.

🔁 Si es necesario:

- Sugiere mesa de trabajo con la entidad ejecutora.

- La mesa se programa máximo en 5 días hábiles desde la recepción de observaciones por parte de la entidad ejecutora, según disponibilidad.

4. 📤 Articulador del Gobierno Nacional
Remite observaciones a la Secretaría Técnica del OCAD.

5.📤 Secretaría Técnica del OCAD
Remite observaciones a la Entidad Ejecutora.

Tercera revisión:

- La entidad ejecutora envía una nueva versión de las subsanaciones a la Secretaría Técnica.

- La Secretaría Técnica remite la información al Vértice Gobierno Nacional.

- La entidad asignada revisa la nueva documentación en un plazo de seis (6) días hábiles, limitando sus observaciones exclusivamente a las subsanaciones presentadas o a los nuevos componentes que hayan sido modificados. En ningún caso se deberán emitir comentarios sobre los elementos del ajuste que hayan recibido visto bueno por parte del Vértice Gobierno Nacional en las dos revisiones anteriores.

- La entidad del Vértice Gobierno que haya realizado la revisión del ajuste debe sugerir la programación de una mesa de trabajo con la entidad ejecutora. Esta debe llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de las observaciones por parte de la entidad ejecutora, y estará sujeta a su disponibilidad.

- El articulador del Gobierno Nacional remitirá las observaciones a la secretaria técnica del OCAD.

- La Secretaría Técnica remitirá las observaciones a la entidad ejecutora.

Nota: En caso de que persistan observaciones no subsanadas, la entidad del Vértice Gobierno Nacional informará al DNP-DIDE y podrá recomendar que el ajuste sea sometido a consideración del OCAD CTeI sin el concepto favorable del Vértice, dejando constancia de las observaciones para su presentación ante dicha instancia.

- En caso de que la entidad remita nuevas subsanaciones, se repetirá el ciclo de revisión. La entidad del Vértice Gobierno Nacional tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para el envío de los comentarios. En ningún caso podrá realizarse comentarios en referencia a los elementos del ajuste que hayan recibido visto bueno. Asimismo, se programarán nuevas mesas de trabajo con la entidad ejecutora, las cuales se deberán desarrollar en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de las observaciones por parte de la entidad ejecutora.

### Tercera Revisión:

1.📤 Entidad ejecutora
Envía nueva versión de las subsanaciones a la Secretaría Técnica.

2. 📩 Secretaría Técnica
Remite la información al Vértice Gobierno Nacional.

3. 🧐 Entidad del Vértice (misma asignada previamente)
Revisa documentación en un plazo de 6 días hábiles.
✅ Observaciones solo sobre subsanaciones o componentes modificados.
❌ No comentar sobre elementos previamente aprobados.

🔁 Si es necesario:

- Sugiere mesa de trabajo con la entidad ejecutora.

- La mesa debe realizarse en máximo 5 días hábiles, contados desde la recepción de observaciones por parte de la entidad ejecutora, según disponibilidad.

4. 📤 Articulador del Gobierno Nacional
Remite observaciones a la Secretaría Técnica del OCAD.

5. 📤 Secretaría Técnica del OCAD
Remite observaciones a la Entidad Ejecutora.

### 🔁 Ciclo adicional (si persisten observaciones no subsanadas):

6. ⚠️ Entidad del Vértice
Informa al DNP-DIDE y puede recomendar someter el ajuste al OCAD CTeI
🔸 Sin concepto favorable, dejando constancia de observaciones.

7. 📤 Entidad ejecutora (si decide subsanar nuevamente)
Remite nuevas subsanaciones → se repite el ciclo:

- 📤 Secretaría Técnica → Vértice

- 🕑 Entidad del Vértice tiene 5 días hábiles para comentar.

- ✅ Observaciones solo sobre nuevas modificaciones (no sobre elementos ya avalados).

- 🔁 Se podrán programar nuevas mesas de trabajo en un plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de observaciones.

A continuación, se presenta la secuencia que tendrán las revisiones de los ajustes.

- Consideraciones finales

- De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, no procederá ajuste para la redistribución de costos entre las actividades de proyectos de inversión en ejecución tendiente a modificar el valor de la interventoría del proyecto y esta haya sido contratada por una entidad pública diferente a la entidad ejecutora".

- De conformidad con lo definido en el Parágrafo 1º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, la ampliación del horizonte de ejecución derivada del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto de inversión se reportará en el aplicativo dispuesto para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con los lineamientos que defina el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

- De conformidad con lo definido en el Parágrafo 5º del Artículo 4.5.1.2.1. del Acuerdo Único de Comisión Rectora, no implicará el trámite de un ajuste cuando se presente una redistribución de costos entre las actividades o la modificación de cantidades, siempre y cuando el valor total del proyecto no cambie y las actividades que se modifiquen no afecten el alcance del proyecto.  Las situaciones anteriores o cualquier otra modificación al proyecto que no constituya un ajuste, deberán ser registrada por el ejecutor en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación. Los documentos que soporten la modificación se deberán conservar conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables.

- De conformidad con lo definido en el Artículo 4.5.1.2.6.  del Acuerdo Único de Comisión Rectora que versa sobre cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión, se establece que si durante la etapa de ejecución se llegan a presentar cambios en las condiciones del marco de referencia del proyecto de inversión relacionadas con la población objetivo o beneficiaria del mismo, estos no corresponderán a un ajuste y en consecuencia, de manera conjunta la entidad que presentó el proyecto de inversión y la entidad ejecutora, tomarán las decisiones a que haya lugar. En todo caso no se podrá modificar la localización y caracterización de la población beneficiaria con la que se aprobó el proyecto. En el caso de que los beneficiarios hayan sido elegidos a través de convocatoria se deberá tener en cuenta en primera instancia el listado de elegibles.

Para tal efecto se deberá contar con la respectiva justificación técnica y jurídica del cambio, la cual reposará en los soportes documentales del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que se puedan derivar.

- Condiciones generales para la aprobación de ajustes:

- En ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados, registrados o aprobados, según corresponda, en los términos establecidos en el presente Acuerdo.

- No procederá el ajuste del proyecto de inversión cuando este implique modificaciones que cambien su alcance, entendido este último como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización.

- Cuando el proyecto de inversión se encuentre en ejecución y requiera cambios en su alcance, se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el literal j) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto Único Reglamentario del SGR. Para el efecto, la entidad ejecutora deberá determinar la pertinencia de continuar con la ejecución del proyecto, caso en el cual, el supervisor o interventor, según corresponda, certificará que el proyecto podrá continuar sin el ajuste. El documento emitido deberá ser cargado en el aplicativo de seguimiento dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación. En el evento en que la entidad ejecutora decida realizar el cierre del proyecto, lo deberá efectuar acorde con el literal c) del parágrafo 2° del artículo 1.2.10.1.1 del citado Decreto.

Por último, se recomienda que la Secretaría Técnica envíe la solicitud de ajuste en el momento en que su estado en el SUIFP sea "Creación de ajustes". De esta manera, las entidades tendrán la oportunidad de subsanar las observaciones realizadas por el Vértice del Gobierno Nacional. Una vez que no existan observaciones pendientes, el proyecto podrá ser enviado a los estados subsiguientes para su aprobación.

## 📘Propuesta Estructura Guía para la Revisión de Ajustes de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI)

### 1. Introducción

- Propósito de la guía.

- Importancia de la revisión de ajustes en proyectos CTeI.

- Enlace con los lineamientos del Sistema General de Regalías (SGR), MCTeI y otras normativas aplicables.

### 2. Alcance y Aplicación

- A quién va dirigida: entidades del Vértice, Secretaría Técnica, ejecutores, DNP, Minciencias, etc.

- Tipos de ajustes a los que aplica (técnicos, financieros, administrativos, cronogramas, etc.).

- Proyectos en ejecución, aprobados o en etapa de ajustes antes del inicio.

### 3. Base Normativa y Conceptual

- Normas del SGR aplicables a ajustes (Ley 2056/2020, Acuerdos del OCAD CTeI, resoluciones vigentes).

- Definición de ajuste y subsanación.

- Rol de las entidades del Vértice y criterios de competencia técnica.

### 4. Tipos de Ajustes a Evaluar

- 🔹 Ajustes técnicos: modificación de objetivos, actividades, resultados, metodología, innovación, enfoque territorial.

- 🔹 Ajustes presupuestales: redistribución de recursos, incorporación de contrapartidas, disminución o aumento de rubros.

- 🔹 Ajustes administrativos: cambios en entidades ejecutoras, interventores, cronogramas, roles y responsabilidades.

- 🔹 Ajustes contractuales o jurídicos: términos contractuales, garantías, convenios interadministrativos.

### 5. Criterios de Evaluación

- Pertinencia: el ajuste responde a necesidades justificadas.

- Viabilidad técnica: coherencia interna del ajuste con el proyecto original.

- Coherencia con los objetivos del SGR CTeI: aportes a innovación, desarrollo territorial, generación de conocimiento, etc.

- Riesgos asociados y mitigación.

- Impacto presupuestal y sostenibilidad.

### 6. Procedimiento para la Revisión

- Etapas del proceso:

  - Recepción de ajustes por la Secretaría Técnica.

  - Remisión al Vértice (asignación de entidad según especialidad).

  - Primera, segunda y tercera revisión (con plazos y condiciones).

  - Mesas de trabajo.

  - Cierre de revisión y envío de concepto.

- Plazos establecidos (6, 8 y 5 días hábiles).

- Reglas para evitar observaciones sobre elementos ya aprobados.

- Condiciones para presentar concepto favorable o desfavorable.

### 7. Formatos y Herramientas

- Formato único de revisión de ajustes.

- Check list técnico-financiero.

- Plantilla para observaciones.

- Plantilla para sugerencia de mesa de trabajo.

- Registro de conceptos favorables o con observaciones.

### 8. Recomendaciones Finales

- Establecer trazabilidad documental.

- Realizar seguimiento a mesas de trabajo.

- Mantener coherencia entre versiones del proyecto (plan operativo, presupuestos, metas).

- Considerar enfoque diferencial y territorial cuando aplique.

### 9. Anexos

- Glosario de términos clave.

- Matriz de seguimiento de observaciones.

- Ejemplos de ajustes aceptables y no aceptables.

- Normatividad vigente aplicable.