## Presupuesto general
PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DIGITALES DE ACCESO PÚBLICO GRATUITO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - BPIN 20251301010570
Objetivo General | Indicador | Objetivo específico | Indicador de producto MGA web. | No. | Actividad | Cantidad Total | Unidad de medida | Valor Unitario | Valor Total
Incrementar los niveles de acceso a internet del municipio | Penetración de acceso a internet del municipio | OE1. Incrementar zonas acceso público de internet gratuito | Servicio de acceso zonas digitales | 1.1.1 | Instalar sistema de respaldo de energía fotovoltaica para zona digital wifi (ZDW) | 20 | Unidad | 37212340 | 744246800
|  |  |  | 1.1.2 | Instalar, Configurar y Poner en Funcionamiento de la zona digital wifi (ZDW) | 20 | Unidad | 36563200 | 731264000
|  |  |  | 1.1.3 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la la zona digital wifi (ZDW) | 120 | Unidad | 1640980 | 196917600
|  |  |  | 1.1.4 | Suministrar la conectividad de la zona digital wifi (ZDW) | 360 | Unidad | 5690890 | 2048720400
|  |  |  | 1.1.5 | Implementar mesa técnica de ayuda y soporte | 18 | Mes | 32250000 | 580500000
|  | SUBTOTAL OE1 | [6 empty] | 4301648800
|  | O.E.2. Incrementar la promoción y apropiación para el uso efectivo de las TIC | Servicio de difusión para promover el uso de internet | 2.1.1 | Realizar talleres de apropiación social de las TIC para las Zonas Digitales Wifi (ZDW) | 40 | Unidad | 10145000 | 405800000
|  |  |  | 2.1.2 | Realizar la divulgación, promoción y difusión en los municipios beneficiarios | 1 | Unidad | 96600000 | 96600000
|  | SUBTOTAL OE2 | [6 empty] | 502400000
|  |  |  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 4804048800
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 27.71% | 1331255954
|  | TOTAL IMPLEMENTACIÓN | [6 empty] | 6135304754
|  | INTERVENTORIA | [6 empty] | 549103747
|  | APOYO A LA SUPERVISIÓN | [6 empty] | 153224720
TOTAL | [8 empty] | 6837633221
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## Presupuesto MGA
CADENA DE VALOR
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DIGITALES DE ACCESO PÚBLICO GRATUITO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - BPIN 20251301010570
Objetivo General | Indicador | Objetivo específico | Indicador de producto MGA web. | No. | Actividad | RUBRO | Cantidad Total | Unidad de medida | Valor Unitario | Valor Total | Valor Total con Administracion
Incrementar los niveles de acceso a internet del municipio | Penetración de acceso a internet del municipio | OE1. Incrementar zonas acceso público de internet gratuito | Servicio de acceso zonas digitales | 1.1.1 | Instalar sistema de respaldo de energía fotovoltaica para zona digital wifi (ZDW) | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 20 | Unidad | 37212340 | 744246800 | 950485958.8831
|  |  |  | 1.1.2 | Instalar, Configurar y Poner en Funcionamiento de la zona digital wifi (ZDW) | Maquinaria y Equipos | 20 | Unidad | 36563200 | 731264000 | 933905478.9845
|  |  |  | 1.1.3 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la la zona digital wifi (ZDW) | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 120 | Unidad | 1640980 | 196917600 | 251485681.708
|  |  |  | 1.1.4 | Suministrar la conectividad de la zona digital wifi (ZDW) | Servicios Domiciliarios | 360 | Unidad | 5690890 | 2048720400 | 2616443864.9617
|  |  |  | 1.1.5 | Implementar mesa técnica de ayuda y soporte | Mano de obra calificada | 18 | Mes | 32250000 | 580500000 | 741363078.9298
|  | SUBTOTAL OE1 | [7 empty] | 4301648800 | 5493684063.4671
|  | O.E.2. Incrementar la promoción y apropiación para el uso efectivo de las TIC | Servicio de difusión para promover el uso de internet | 2.1.1 | Realizar talleres de apropiación social de las TIC para las Zonas Digitales Wifi (ZDW) | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 40 | Unidad | 10145000 | 405800000 | 518251744.065
|  |  |  | 2.1.2 | Realizar la divulgación, promoción y difusión. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1 | Unidad | 96600000 | 96600000 | 123368946.4679
|  |  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 502400000 | 641620690.5329
|  |  |  | 2.1.3 | Apoyo a la supervision | Mano de obra calificada | 22 | Mes | 6964760 | 153224720 | 153224720
|  |  |  | 2.1.4 | Interventoria | Mano de obra calificada | 20 | Mes | 27455187.35 | 549103747 | 549103747
|  |  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 702328467 | 702328467
|  | SUBTOTAL OE2 | [7 empty] | 1204728467 | 1343949157.5329
TOTAL | [9 empty] | 5506377267 | 6837633221
1331255954
27.71%

## Cronograma Fisico-Financiero
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DIGITALES DE ACCESO PÚBLICO GRATUITO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - BPIN 20251301010570
Objetivo General | Indicador | Objetivo específico | Indicador de producto MGA web. | No. | Actividad | VALOR ACTIVIDAD INCLUIDA ADMINISTRACION | RUBRO | Cantidad Total | Unidad de medida | Valor Unitario Incluido Administración | Valor Total Incluido Administración | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | PERIODO 0 | PERIODO 1 | Total Proyecto
Incrementar los niveles de acceso a internet del municipio | Penetración de acceso a internet del municipio | OE1. Incrementar zonas acceso público de internet gratuito | Servicio de acceso zonas digitales | 0 | Fase precontractual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MES 1: 0; MES 2: 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A
|  |  |  | 1.1.1 | Instalar sistema de respaldo de energía fotovoltaica para zona digital wifi (ZDW) | 950485958.8831 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 20 | Unidad | 47524297.9442 | 950485958.8831 | MES 3: 475242979.4416; MES 4: 475242979.4416 | 950485958.8831 | 0 | 950485958.8831 | 20 | Unidad | 47524297.9442 | 0 | 47524297.9442
|  |  |  | 1.1.2 | Instalar, Configurar y Poner en Funcionamiento de la zona digital wifi (ZDW) | 933905478.9845 | Maquinaria y Equipos | 20 | Unidad | 46695273.9492 | 933905478.9845 | MES 3: 466952739.4923; MES 4: 466952739.4923 | 933905478.9845 | 0 | 933905478.9845 | 20 | Unidad | 46695273.9492 | 0 | 46695273.9492
|  |  |  | 1.1.3 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la la zona digital wifi (ZDW) | 251485681.708 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 120 | Unidad | 2095714.0142 | 251485681.708 | MES 5: 41914280.2847; MES 8: 41914280.2847; MES 11: 41914280.2847; MES 14: 41914280.2847; MES 17: 41914280.2847; MES 20: 41914280.2847 | 125742840.854 | 125742840.854 | 251485681.708 | 20 | Unidad | 6287142.0427 | 6287142.0427 | 12574284.0854 | 2095714.0142
|  |  |  | 1.1.4 | Suministrar la conectividad de la zona digital wifi (ZDW) | 2616443864.9617 | Servicios Domiciliarios | 360 | Mes | 7267899.6249 | 2616443864.9617 |  |  |  |  | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 | 145357992.4979 |  |  | 1162863939.983 | 1453579924.9787 | 2616443864.9617 | 20 | Mes | 58143196.9991 | 72678996.2489 | 130822193.2481 | 7267899.6249
|  |  |  | 1.1.5 | Implementar mesa técnica de ayuda y soporte | 741363078.9298 | Mano de obra calificada | 18 | Mes | 41186837.7183 | 741363078.9298 |  |  |  |  | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 | 41186837.7183 |  |  | 329494701.7466 | 411868377.1832 | 741363078.9298 | 20 | Mes | 16474735.0873 | 20593418.8592 | 37068153.9465 | 2059341.8859
|  | O.E.2. Incrementar la promoción y apropiación para el uso efectivo de las TIC | Servicio de difusión para promover el uso de internet | 2.1.1 | Realizar talleres de apropiación social de las TIC para las Zonas Digitales Wifi (ZDW) | 518251744.065 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 40 | Unidad | 12956293.6016 | 518251744.065 | MES 6: 129562936.0162; MES 7: 129562936.0162; MES 13: 129562936.0162; MES 14: 129562936.0162 | 259125872.0325 | 259125872.0325 | 518251744.065 | 20 | Unidad | 12956293.6016 | 12956293.6016 | 25912587.2032
|  |  |  | 2.1.2 | Realizar la divulgación, promoción y difusión | 123368946.4679 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 8 | Unidad | 15421118.3085 | 123368946.4679 | MES 5: 61684473.234; MES 12: 61684473.234 | 123368946.4679 | 0 | 123368946.4679 | 20 | Unidad | 6168447.3234 |  | 6168447.3234
|  |  |  | 2.1.3 | Apoyo a la supervision | 153224720 | Mano de obra calificada | 22 | Mes | 6964760 | 153224720 |  |  | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 6964760 | 69647600 | 83577120 | 153224720 | 20 | Mes | 3482380 | 4178856 | 7661236 | 3482380 | 4178856
|  |  |  | 2.1.4 | Interventoria | 549103747 | Mano de obra calificada | 20 | Mes | 27455187.35 | 549103747 |  |  | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 | 27455187.35 |  |  | 274551873.5 | 274551873.5 | 549103747 | 20 | Mes | 13727593.675 | 13727593.675 | 27455187.35
|  |  |  | 0 | Liquidación del proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MES 23: 0; MES 24: 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 6837633221 | TOTAL |  |  |  | 6837633221 |  |  | 976615666.2838 | 976615666.2838 | 324563531.0848 | 350527713.5824 | 350527713.5824 | 262879057.8509 | 220964777.5662 | 220964777.5662 | 262879057.8509 | 282649250.8001 | 350527713.5824 | 392441993.8671 | 220964777.5662 | 220964777.5662 | 262879057.8509 | 220964777.5662 | 220964777.5662 | 262879057.8509 | 220964777.5662 | 220964777.5662 | 6964760 | 6964760 | 4229187212.4516 | 2608446008.5484 | 6837633221 |  |  | PERIODO 0 | PERIODO 1
[41 empty] | 211459360.6226 | 130422300.4274 |  | 0

## Administracion
ADMINISTRACIÓN
Incrementar los niveles de acceso a internet |  | REALIZAR LA ADMINISTRACION
PERFIL PROFESIONAL | RESPONSABILIDADES GENERALES |  | MESES A CONTRATAR (a) | VALOR UNITARIO (b) | FACTOR MULTIPLICADOR (c) | CANTIDAD DE PROFESIONALES (d) | DEDICACIÓN (e) | VALOR UNITARIO (INCLUIDO FM Y DEDICACIÓN) f=(b*c*e) | VALOR TOTAL (f*d*a)
Director general: Ingeniero de sistemas, electronico, electrico, de re redes, telecomunicaciones o afines con especialización y 2 años de experiencia en coordinación de proyectos. (Directivo ) | Coordinación y planificación del cronograma de actividades de acuerdo al cumplimiento de las metas del proyecto, manejo de personal, coordinación de las actividades de entrega de , equipos, herramientas, y otros que requiera el proyecto |  | 20 | 6200000 | 1.5832 | 1 | 100% | 9815840 | 196316800
Residente Tecnico: Ingeniero de sistemas, electronico, electrico, de re redes, telecomunicaciones o afines y 2 años de experiencia como residente tecnico. (Profesional) | Cumplimiento de normas tecnicas en al implemenacion de las acciones del proyecto, desarrollo y ejecuciòn de actividades conforme al documento tecnico. |  | 20 | 3800000 | 1.5832 | 1 | 100% | 6016160 | 120323200
Profesional Financiero: Especialista, con pregrado en administracion de empresas y/o económia y/o contabilidad, con 2 años de experiencia en la ejecución y manejo administrativo de proyectos. (Profesional) | Desarrollo financiero del proyecto |  | 20 | 3800000 | 1.5832 | 1 | 50% | 3008080 | 60161600
Abogado: Especialista, con pregrado en Ciencias jurídicas, con 2 años de experiencia en la ejecución y manejo administrativo de proyectos. (Profesional) | Apoyo a las actividades jurídicas propias de la ejecución del proyecto |  | 20 | 3800000 | 1.5832 | 1 | 50% | 3008080 | 60161600
Auxiliar administrativo secretaria (o) a fines administrativos propios de la ejecución del proyecto. 1 año de experiencia en la ejecución de proyectos. (Profesional) | fines administrativos propios de la ejecución del proyecto |  | 20 | 3800000 | 1.5832 | 1 | 100% | 6016160 | 120323200
SUBTOTAL PERSONAL | [8 empty] | 557286400
OTROS
ITEM | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
Valla informativa | [5 empty] | Unidad | 1 | 1500000 | 1500000
Arriendo oficina | [5 empty] | Mes | 20 | 1700000 | 34000000
Computador portátil: Procesador 10° generación Disco de estado sólido SSD 512 8gb de memoria RAM | [5 empty] | Unidad | 5 | 4200000 | 21000000
Licencia Office: Acceso a Word, Excel y PowerPoint, Guardar y compartir archivos y fotos en todos los dispositivos con OneDrive, Disfrutar de protección de seguridad avanzada en OneDrive y Outlook, con el Soporte técnico a través de chat o teléfono sin coste adicional durante todo el periodo de suscripción. | [5 empty] | Unidad | 5 | 756460 | 3782300
Licencia antivirus: Detecta virus, ransomware y otras amenazas en tiempo real, Encuentre intrusos e identifique las vulnerabilidades de seguridad de su red, prueba de aplicación en un entorno seguro antes de ejecutarla en su equipo, Eliminación de forma segura de los archivos para asegurarse de que nadie los pueda recuperar. (Entre Otras). |  | N/R |  |  |  | Unidad | 5 | 309600 | 1548000
Impresora: copie, escanee, Hasta 50,000 páginas Impresión negro: 600 x 600 ppp, hasta 38,400 x 600 ppp mejorado, Impresión color: 600 x 600 ppp, hasta 38,400 x 600 ppp mejorado. | [5 empty] | Unidad | 1 | 3784000 | 3784000
Tonner: para impresión a blanco y Negro, con rendimiento hasta 15.000 pág, potencialmente Impresión en negro: 600 x 600 ppp, hasta 38,400 x 600 ppp mejorado. |  | N/R |  |  |  | Unidad | 4 | 760000 | 3040000
Papeleria | [5 empty] | Unidad | 1 | 20000000 | 20000000
SUBTOTAL | [8 empty] | 88654300
OTROS TRANSPORTE
DETALLE |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MESES | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
Alquiler Vehiculo |  |  |  |  | Mes | 1 | 20 | 7500000 | 150000000
SUBTOTAL | [8 empty] | 150000000
GRAN SUBTOTAL | [8 empty] | 795940700
GASTOS DE LEGALIZACIÓN
DETALLE |  |  |  |  | BASE TRIBUTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR | SUBTOTAL
Estampilla pro adulto |  |  |  |  | 5353152547 | Porcentaje | 1 | 4% | 214126101.88
Estampilla hospitales | [5 empty] | Porcentaje | 1 | 1% | 53531525.47
Estampilla pro cultura | [5 empty] | Porcentaje | 1 | 1% | 53531525.47
Tasa Prodeporte y Recreación | [5 empty] | Porcentaje | 1 | 2.5% | 133828813.675
Estampilla pro eléctrificación | [5 empty] | Porcentaje | 1 | 0.5% | 26765762.735
Reteica | [5 empty] | Porcentaje | 1 | 1% | 53531525.47
SUBTOTAL | [8 empty] | 535315254
TOTAL ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 1331255954
Nota: Los honorarios del personal son tomados de la resolución 0001 de 2025 del Ministerio de Trabajo
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## Factor Multiplicador
MUNICIPIO DE POLICARPA |  | FACTOR PRESTACIONAL
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DIGITALES DE ACCESO PÚBLICO GRATUITO EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS DE LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - BPIN 20251301010570
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL PROYECTO
1. | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable |  |  | VALOR (%)
1.1. | Salarios |  |  | 100%
1.2. | Prima anual (legal) | 100% | ÷ 12 = | 8.33%
1.3. | Cesantía | 100% | ÷ 12 = | 8.33%
1.4. | Intereses de cesantía |  |  | 1%
1.5. | Vacaciones |  |  | 4.17%
1.6. | Seguridad Social (salud (8.5%) + pensión (12%)) |  |  | 20.5%
1.7. | Caja de Compensación Familiar |  |  | 4%
1.8. | ARP (Riesgos Profesionales) Clase V |  |  | 6.96%
1.9. | Sena |  |  | 2%
1.10. | ICBF |  |  | 3%
Sub-total |  |  |  | 158.3%
TOTAL |  |  |  | 1.5829
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 1.1.1 Inst Sistema
ITEM 1.1.1
Actividad: | Instalar sistema de respaldo de energía fotovoltaica para zona digital wifi (ZDW) |  |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADOS
[6 empty] | VALOR COTIZACIÓN 1 | VALOR COTIZACIÓN 2 | VALOR COTIZACIÓN 3
ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario (Costo Promedio) | Valor Total | ZABUD NET | BIRDUN | DTRAFIC
Instalar sistema de respaldo de energía fotovoltaica para zona digital wifi (ZDW) con autonomía de 24 horas y respaldo, que incluye: | Suministrar e instalar sistema de respaldo de energía fotovoltaica para zona digital wifi (ZDW) con autonomía de 24 horas y respaldo de 4 horas, incluye: -2 Paneles solares -Controladora Solar -Inversor Solar -Baterias -Acometida eléctrica en tubería Conduit EMT, IMC o PVC de acuerdo al diseño -Gabinete cerrado para exteriores tipo intemperie IP67 con extractor de calor y regleta de 8 puestos -Collarin de seguridad para protección del acceso al gabinete y de los equipos de telecomunicaciones -Poste o mastil de 8 metros -Protecciones eléctricas -Accesorios y elementos de uso final para instalación y sujeción -Autonomía total de 24 horas -Disponibilidad de energía de respaldo regulada a 110VAC (UPS) -Cumplimiento de normatividad RETIE | Unidad | 20 | 37212340 | 744246800 | 38175350 | 36050600 | 37411070
Total |  |  |  |  | 744246800
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 1.1.2. Inst ZDW
ITEM 1.1.2
Actividad: | Instalar, Configurar y Poner en Funcionamiento de la zona digital wifi (ZDW) |  |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADOS
[6 empty] | VALOR COTIZACIÓN 1 | VALOR COTIZACIÓN 2 | VALOR COTIZACIÓN 3
ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario (Costo Promedio) | Valor Total | ZABUD NET | BIRDUN | DTRAFIC
Instalar, Configurar y Poner en Funcionamiento de la zona digital wifi (ZDW) Satelital | Suministrar, Instalar, Configurar y Poner en Funcionamiento la zona digital wifi (ZDW) satelital: -Gabinete de comunicaciones cerrado para interiores con extractor de calor y regleta de 8 puestos -Dos (2) APs para exteriores IP-67 dual band (2.4G y 5G) con capacidad minima de 200 conexiones simultáneas -Enrutador administrable de 5 puertos ethernet 10/100/1000, RAM de 128 MB, CPU de 800Mhz -Servicio de administración de contenidos (Firewall) -Portal cautivo centralizado en la nube (virtual) -Equipos remotos y centrales de Monitoreo / Informes / Indicadores -Antena Satelital completa: Antena y modem Satelital -Cableado, accesorios y elementos de uso final para instalación y sujeción -Pruebas y puesta en marcha -Letrero de aviso de identificación -Señalética | Unidad | 20 | 36563200 | 731264000 | 35465100 | 38721000 | 35503500
TOTAL |  |  |  |  | 731264000
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 1.1.3. Manteniento ZDW
ITEM 1.1.3
Actividad: | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la la zona digital wifi (ZDW) |  |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADOS
[6 empty] | VALOR COTIZACIÓN 1 | VALOR COTIZACIÓN 2 | VALOR COTIZACIÓN 3
ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario (Costo Promedio) | Valor Total | ZABUD NET | BIRDUN | DTRAFIC
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la la zona digital wifi (ZDW) Satelital, es una actividad planificada cada tres (3) meses para un total de seis (6) mantenimientos durante la ejecución del proyecto, incluye: | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la la zona digital wifi (ZDW) satelital es una actividad planificada cada tres (3) meses para un total de seis (6) mantenimientos durante la ejecución del proyecto, incluye: -Inspección visual, con equipo eléctrico y software especializado -Rutas de amperaje y potencia nominal de los equipos eléctricos y electrónicos -Limpieza y extracción de suciedad de equipos y espacios de trabajo -Sustitución de elementos rotos y desgastados -Sustitución de equipos, accesorios y elementos en falla, si es requerido | Unidad | 120 | 1640980 | 196917600 | 1713294 | 1507236 | 1702410
Total |  |  |  |  | 196917600
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 1.1.4. Conectividad
ITEM 1.1.4
Actividad: | Suministrar la conectividad de la zona digital wifi (ZDW) |  |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADOS
[6 empty] | VALOR COTIZACIÓN 1 | VALOR COTIZACIÓN 2 | VALOR COTIZACIÓN 3
ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario (Costo Promedio) | Valor Total | ZABUD NET | BIRDUN | DTRAFIC
Suministrar la conectividad de la solución satelital, de las zonas digitales wifi (ZDW) rurales durante los meses operación del proyecto, incluye: | Es una actividad planificada para cada una de las zonas digitales wifi (ZDW) rurales durante los 18 meses operación del proyecto, incluye: Enlace a Internet a través de servicio satelital LEO con 40 Mbps Descarga, 8 Mbps Carga y 2Tb de prioridad para cada una de las zonas digitales. | Unidad | 360 | 5690890 | 2048720400 | 5520800 | 5753830 | 5798040
Total |  |  |  |  | 2048720400
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 1.1.5 Mesa Ayuda
ITEM 1.1.5
Actividad: | Implementar mesa técnica de ayuda y soporte |  |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADOS
[6 empty] | VALOR COTIZACIÓN 1 | VALOR COTIZACIÓN 2 | VALOR COTIZACIÓN 3
ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario (Costo Promedio) | Valor Total | ZABUD NET | BIRDUN | DTRAFIC
Implementar mesa técnica de ayuda y soporte corresponde a la prestación del servicio de mesa de ayuda 7x24 durante la ejecución del proyecto, una vez instalado el servicio de conectividad para las Zonas Digitales Wifi (ZDWW), incluye: | Implementar la mesa técnica de ayuda y soporte corresponde a la prestación del servicio de mesa de ayuda 7x24 durante la ejecución del proyecto, una vez instalado el servicio de conectividad para las Zonas Digitales Wifi (ZDWW), incluye: • Servicio de línea gratuita 018000 y canal de WhatsApp • Atención de PQRS • Gestión de Tiquetes y/o turnos para la atención y soporte • Monitoreo, gestión, administración y control de la red de forma remota, • Soporte de primer nivel ante fallas del usuario final • Servicio de Lunes a Domingo por 24 Horas | Mes | 18 | 32250000 | 580500000 | 31987500 | 33362500 | 31400000
Total |  |  |  |  | 580500000
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 2.1.1 Talleres
ITEM 2.1.1
Actividad: | Realizar talleres de apropiación social de las TIC para las Zonas Digitales Wifi (ZDW) |  |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADOS
[6 empty] | VALOR COTIZACIÓN 1 | VALOR COTIZACIÓN 2 | VALOR COTIZACIÓN 3
ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario (Costo Promedio) | Valor Total | AROA | CECYT | INVEST
Incrementar los niveles de acceso a internet | Realizar talleres de apropiación social de las TIC para las Zonas Digitales Wifi (ZDW), corresponde al desarrollo de talleres de apropiación social para el uso de las TIC en las zonas digitales dirigidos a las comunidades beneficiadas del proyecto, se espera que sean de interes general con una duración de cuatro (4) horas y permitan a la población participante el uso y aprovechamiento de las TIC en las Zonas WiFi. Se propone la realización de dos (2) talleres para la población educativa de cada institución educativa para un total de 90 talleres. Incluyen: -Material impreso de soporte (cartilla) -Material educativo de uso general (agenda de notas y lapicero) -Plataforma tecnológica de gestión y acceso a contenido -Auditorio y equipo tecnológico especializado -Profesional en ingenieria de sistemas, electrica, electronica, de redes y/o afines, con experiencia entre de 1 a 5 años. -Transporte de los talleristas a sitio. | UND | 40 | 10145000 | 405800000 | 9898440 | 10336560 | 10200000
|  |  |  | Valor Total | 405800000
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 2.1.2 Divulgacion
ITEM 2.1.2
Actividad: | Realizar la divulgación, promoción y difusión en los municipios beneficiarios |  |  |  |  | ESTUDIO DE MERCADOS
[6 empty] | VALOR COTIZACIÓN 1 | VALOR COTIZACIÓN 2 | VALOR COTIZACIÓN 3
ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario (Costo Promedio) | Valor Total | AROA | CECYT | INVEST
Incrementar los niveles de acceso a internet | Realizar la divulgación, promoción y difusión corresponde a la estrategia de promoción de las actividades y divulgación de los beneficios del proyecto en medios digitales, así mismo a la difusión en medios locales de la realización de los talleres de apropiación social en TIC para el uso y aprovechamiento de las Zonas WiFi en las instituciones educativas beneficiarias, incluye: -2 pautas en medios digitales -2 pautas en medios locales -Profesional de marketing digital especializado -Profesional social especializado | UND | 1 | 96600000 | 96600000 | 96304000 | 94496000 | 99000000
|  |  |  | Valor Total | 96600000
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 2.1.3 Apoyo Supervision
Actividad: | Realizar apoyo a la supervision
MANO DE OBRA CALIFICADA
CARGO / OFICIO | PERFIL | CANTIDAD (Personas) (a) | TIEMPO (Meses) (b) | TIEMPO DEDICACIÓN (c) | VALOR UNITARIO (d) | FACTOR MULTIPLICADOR (e) | VALOR UNITARIO INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR (f=d*e) | VALOR TOTAL (a*b*c*f)
Profesional de apoyo a la supervision. (Profesional) | Profesional con pregrado en ingenieria de sistemas, electronica, electrica, de telecomunicaciones o afines con experiencia de a 5 años en proyectos de indole similar | 1 | 22 | 100% | 4400000 | 1.5829 | 6964760 | 153224720
TOTAL | [7 empty] | 153224720
Nota: Los honorarios del personal son tomados de la resolución 0001 de 2025 del Ministerio de Trabajo
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV

## 2.1.4 Interventoria
PRESUPUESTO INTERVENTORIA
Actividad: | Realizar la Interventoria
CARGO / OFICIO |  | HONORARIOS (a) | CANTIDAD (Personas) (b) | MESES (c) | TIEMPO DEDICACIÓN (d) | VALOR SUBTOTAL (e=a*b*c*d) | FACTOR MULTIPLICADOR (f) | VALOR TOTAL (e*f)
Director de Interventoria: Especialista, con pregrado en ingenieria de sistemas, electronico, electrico, de redes, de telecomunicaciones y/o afines con experiencia mínima de tres (3) años en interventoría o apoyo a la supervisión de proyectos. |  | 4400000 | 1 | 20 | 100% | 88000000 | 1.5829 | 139295200
Profesional de apoyo. Profesional con pregrado en ingenieria de sistemas, electronico, electrico, de redes, de telecomunicaciones y/o afines con experiencia minima de dos(2) años. |  | 3800000 | 1 | 20 | 100% | 76000000 | 1.5829 | 120300400
SUBTOTAL | [7 empty] | 259595600
OTROS COSTOS DIRECTOS
ITEM |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
Arrendamiento oficina |  |  |  |  | Mes | 20 | 1700000 | 34000000
Computador portátil: Procesador 10° generación Disco de estado sólido SSD 512 8gb de memoria RAM |  |  |  |  | Unidad | 2 | 4200000 | 8400000
Licencia Office: Acceso a Word, Excel y PowerPoint, Guardar y compartir archivos y fotos en todos los dispositivos con OneDrive, Disfrutar de protección de seguridad avanzada en OneDrive y Outlook, con el Soporte técnico a través de chat o teléfono sin coste adicional durante todo el periodo de suscripción. |  |  |  |  | Unidad | 2 | 756460 | 1512920
Licencia antivirus: Detecta virus, ransomware y otras amenazas en tiempo real, Encuentre intrusos e identifique las vulnerabilidades de seguridad de su red, prueba de aplicación en un entorno seguro antes de ejecutarla en su equipo, Eliminación de forma segura de los archivos para asegurarse de que nadie los pueda recuperar. (Entre Otras). |  | N/R |  |  | Unidad | 2 | 309600 | 619200
Impresora: copie, escanee, Hasta 50,000 páginas Impresión negro: 600 x 600 ppp, hasta 38,400 x 600 ppp mejorado, Impresión color: 600 x 600 ppp, hasta 38,400 x 600 ppp mejorado. |  |  |  |  | Unidad | 1 | 3784000 | 3784000
Tonner: para impresión a blanco y Negro, con rendimiento hasta 15.000 pág, potencialmente Impresión en negro: 600 x 600 ppp, hasta 38,400 x 600 ppp mejorado. |  | N/R |  |  | Unidad | 2 | 760000 | 1520000
Papeleria |  |  |  |  | Unidad | 1 | 2000000 | 2000000
SUBTOTAL | [7 empty] | 51836120
COSTOS DE TRANSPORTE INTERVENTORIA
DETALLE |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MESES | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
Alquiler vehiculo |  |  |  | Mes | 1 | 20 | 7500000 | 150000000
SUBTOTAL | [7 empty] | 150000000
GRAN SUBTOTAL | [7 empty] | 461431720
IVA 19% | [7 empty] | 87672027
TOTAL | [7 empty] | 549103747
Nota: Los honorarios del personal son tomados de la resolución 0001 de 2025 del Ministerio de Trabajo
Fecha: | 2025-06-15
____________________________________________
ING. BREINER MANUEL CERVANTES MORALES
T.P. No. 13255-312594 BLV