## YCO
[6 empty] | BALANCE |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNIT. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | MAYORES CANTIDADES | MENORES CANTIDADES | NUEVAS CANTIDADES | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |  |  |  | 462000 | [6 empty] | 5034486.0266
1.22 | DESMONTE Y RETIRO DE LAVAMANOS | UND | 6 | 38000 | 228000 |  | 3 |  |  | 3 | 38000 | 114000
1.24 | DESMONTE Y RETIRO DE ORINALES | UND | 6 | 39000 | 234000 |  | 3 |  |  | 3 | 39000 | 117000
| Demolición de Placa e = 0,10m, incl. Retiro | M2 |  |  | 0 |  |  | 7.2 | 29791.7269 | 7.2 | 29791.7269 | 214500.4339
| Manteniemiento de cubierta (Incluye limpieza e impermeabilizacion donde alla lugar) | M2 |  |  | 0 |  |  | 101.607 | 45164.0509 | 101.607 | 45164.0509 | 4588985.5927
3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 12186603.2 | [6 empty] | 12630964.45
3.6 | CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO 3500 PSI HASTA 0,20x0,20m INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 20 | 253841.16 | 5076823.2 |  |  |  |  | 20 | 253841.16 | 5076823.2
3.8 | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO 3500 PSI 0,20x0,20m | ML | 20 | 102489 | 2049780 | 1.25 |  |  |  | 21.25 | 102489 | 2177891.25
3.11 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C = 4.000 PSI 0,4 X 0,4M. | ML | 20 | 253000 | 5060000 | 1.25 |  |  |  | 21.25 | 253000 | 5376250
4 | MAMPORTERIA Y PAÑETE |  |  |  | 16106043.3906 | [6 empty] | 17840043.3906
4.1 | LEVANTE EN BLOCK No. 5 | M2 | 20 | 57800 | 1156000 | 30 |  |  |  | 50 | 57800 | 2890000
4.2 | PAÑETES EN MONTERO 1:4 | M2 | 102 | 35980 | 3669960 |  |  |  |  | 102 | 35980 | 3669960
4.3 | RASPADO DE MUROS CON HUMEDAD | M2 | 240 | 19890 | 4773600 |  |  |  |  | 240 | 19890 | 4773600
4.4 | RESANE DE MUROS CON MORTERO IMPERMEABLE | M2 | 240 | 27110.3475 | 6506483.3906 |  |  |  |  | 240 | 27110.3475 | 6506483.3906
6 | REDES HIDROSANITARIA Y CONTRAINCENDIO |  |  |  | 17487800 | [6 empty] | 13511683.587
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | UND | 6 | 562000 | 3372000 |  | 3 |  |  | 3 | 562000 | 1686000
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL | UND | 6 | 657000 | 3942000 |  | 3 |  |  | 3 | 657000 | 1971000
6.8 | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS | UND | 3 | 370000 | 1110000 | 2 |  |  |  | 5 | 370000 | 1850000
6.10 | DOTACION DE GABINETE DE INCENDIO | UND | 2 | 2206900 | 4413800 |  | 2 |  |  | 0 | 2206900 | 0
6.16 | LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIA | ML | 50 | 93000 | 4650000 |  | 10 |  |  | 40 | 93000 | 3720000
| Suministro e Instalación rejilla anticucaracha 3" | UND |  |  | 0 |  |  | 4 | 23233.3968 | 4 | 23233.3968 | 92933.587
| Suministro e Instalacion de Tuberia sanitaria entre 4" a 6" (incluye demolicion, excavación y relleno) | ML |  |  | 0 |  |  | 40.5 | 103500 | 40.5 | 103500 | 4191750
7 | PISOS, ENCHAPES Y URBANISMOS |  |  |  | 2972482.9744 | [6 empty] | 4011099.3221
7.5 | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS EN CONCRETO | ML | 20 | 46679.6487 | 933592.9744 |  | 20 |  |  | 0 | 46679.6487 | 0
7.9 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA PARA JARDINERAS | M2 | 30 | 67963 | 2038890 |  | 30 |  |  | 0 | 67963 | 0
| Placa Inferior e=0,10m , concreto simple 3000psi | M2 |  |  | 0 |  |  | 19.35 | 112915.0813 | 19.35 | 112915.0813 | 2184906.8238
| Piso en Gres | M2 |  |  | 0 |  |  | 19.35 | 94376.8733 | 19.35 | 94376.8733 | 1826192.4984
8 | CERRAMIENTO |  |  |  | 10159460.12 | [6 empty] | 1460300
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL CON TUBERIA GALVANIZADA DE 2" | M2 | 52 | 182297.31 | 9479460.12 |  | 52 |  |  | 0 | 182297.31 | 0
8.5 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONCERTINA | ML | 20 | 29500 | 590000 | 23.4 |  |  |  | 43.4 | 29500 | 1280300
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA CONCERTINA | UND | 6 | 15000 | 90000 | 6 |  |  |  | 12 | 15000 | 180000
10 | ACABADOS Y PINTURA |  |  |  | 13217779.9239 | [6 empty] | 18103592.83
10.1 | APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO TEXTURIZADO | M2 | 100 | 31998 | 3199800 |  |  |  |  | 100 | 31998 | 3199800
10.2 | APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 | M2 | 556.1219 | 18014 | 10017979.9239 | 271.2231 |  |  |  | 827.345 | 18014 | 14903792.83
11 | REDES ELECTRICAS |  |  |  | 19671122.6987 | [6 empty] | 19671122.6987
11.5 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO MULTIBREAKER TRIFÁSICO CON 12 CIRCUITOS 125 AMPERIOS CON PUERTA Y CERRADURA | UND | 3 | 510773 | 1532319 |  |  |  |  | 3 | 510773 | 1532319
11.6 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO MULTIBREAKER TRIFÁSICO CON 24 CIRCUITOS 125 AMPERIOS CON PUERTA Y CERRADURA | UND | 1 | 810773 | 810773 |  |  |  |  | 1 | 810773 | 810773
11.9 | SALIDA PARA LUCES (NO INCLUYE LUMINARIAS) | UND | 42 | 71467.7358 | 3001644.9026 |  |  |  |  | 42 | 71467.7358 | 3001644.9026
11.13 | INSTALACIÓN DE LAMPARAS HERMETICAS | UND | 42 | 160533.0279 | 6742387.1707 |  |  |  |  | 42 | 160533.0279 | 6742387.1707
11.15 | SALIDA PARA VENTILADORES | UND | 9 | 79104.2383 | 711938.1443 |  |  |  |  | 9 | 79104.2383 | 711938.1443
11.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES | UND | 35 | 70225.2768 | 2457884.6888 |  |  |  |  | 35 | 70225.2768 | 2457884.6888
11.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE PARED | UND | 9 | 342701.0309 | 3084309.2784 |  |  |  |  | 9 | 342701.0309 | 3084309.2784
11.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 5 | 27202.7491 | 136013.7457 |  |  |  |  | 5 | 27202.7491 | 136013.7457
11.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | UND | 8 | 30225.2768 | 241802.2146 |  |  |  |  | 8 | 30225.2768 | 241802.2146
11.25 | SALIDA PARA AIRES ACONDICIONADORES 220V | UND | 8 | 85000 | 680000 |  |  |  |  | 8 | 85000 | 680000
11.28 | PUNTO ELECTRICO PARA TIMBRE | UND | 2 | 70225.2768 | 140450.5536 |  |  |  |  | 2 | 70225.2768 | 140450.5536
11.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE | UND | 2 | 65800 | 131600 |  |  |  |  | 2 | 65800 | 131600
TOTAL COSTOS |  |  |  |  | 92263292.3077 |  |  |  | -0.0026039 |  |  | 92263292.3051
|  |  | ADMINISTRACION (24%) |  | 22143190.1538 |  |  |  |  | ADMINISTRACION (24%) |  | 22143190.1532
|  |  | UTILIDAD (5%) |  | 4613164.6154 |  |  |  |  | UTILIDAD (5%) |  | 4613164.6153
|  |  | IMPREVISTOS (1%) |  | 922632.9231 |  |  |  |  | IMPREVISTOS (1%) |  | 922632.9231
|  |  | AUI 30% |  | 27678987.6923 |  |  |  |  | AUI 30% |  | 27678987.6915
|  |  | TOTAL |  | 119942280 |  |  |  | -0.0033851 | TOTAL |  | 119942279.9966
Note on K25: jader andres de la rosa anaya: Confirmar en obra, puede variar