## Slide 1
Desarrollo Económico

## Slide 2
OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE INCENTIVOS A EMPRENDIMIENTOS, MIPYMES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA LOCALIDAD.

## Slide 3
METAS PLAN DE DESARROLLO
Programa 19
Desarrollo Empresarial, Productividad y Empleo
Proyecto
2492 - Kennedy Destino de Oportunidades.
Presupuesto POAI
$1.183.255.000
Mil ciento ochenta y tres millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos
Meta Cuatrienio
Apoyar 200 MiPymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico.
Meta vigencia 2025
Apoyar 50 MiPymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico.

## Slide 4
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
  NOMBRE DEL PROYECTO: Buskando parche
  TIEMPO DE EJECUCIÓN
  8 meses – A partir de la suscripción del acta de Inicio
  TIPO DEL CONTRATO
  Contrato de prestación de servicios
  MODALIDAD
Licitación Pública
  VALOR
$1.183.255.000 Mil ciento ochenta y tres millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos

## Slide 5
FORMA DE PAGO Y ENTREGABLES
El valor del contrato se pagará así: se realizarán pagos parciales hasta un 90% del valor total de contrato de acuerdo con la ejecución proyectada y aprobada en plan de trabajo, los servicios prestados y facturados del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, previa presentación de los siguientes documentos.
Se realizará un último pago CONTRA LIQUIDACION DEL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO contra los servicios prestados y facturados del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, previa presentación
de los siguientes documentos:
  Informe Final de actividades, formalizado en el formato GCO-GCI-F110 disponible en la
  Intranet de la Secretaría de Gobierno, en formato PDF.
  Ingreso Almacén cuando se requiera. Si es contrato de suministro es requisito indispensable,
  sin el cual no se efectúa el pago de conformidad con las instrucciones del Almacenista del
  Fondo de Desarrollo Local de Suba y el memorando número 20226120002803 (En caso de
  que aplique).
  Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
  cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
  Factura electrónica de venta generada por el Proveedor o Contratista.
  Certificado de cumplimiento y/o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y respectivo informe técnico.
  Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento
  del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la
  Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de
  personas jurídicas.
  Certificación bancaria.
  Acta de Liquidación del contrato debidamente firmada (en caso de que sea el último pago)
  Los demás documentos que solicite la entidad.

## Slide 6
FORMA DE PAGO Y ENTREGABLES
  Informe Final de actividades, formalizado en el formato GCO-GCI-F110 disponible en la
  Intranet de la Secretaría de Gobierno, en formato PDF.
  Ingreso Almacén cuando se requiera. Si es contrato de suministro es requisito indispensable,
  sin el cual no se efectúa el pago de conformidad con las instrucciones del Almacenista del
  Fondo de Desarrollo Local de Suba y el memorando número 20226120002803 (En caso de
  que aplique).
  Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
  cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
  Factura electrónica de venta generada por el Proveedor o Contratista.
  Certificado de cumplimiento y/o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y respectivo informe técnico.
  Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento
  del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la
  Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de
  personas jurídicas.
  Certificación bancaria.
  Acta de Liquidación del contrato debidamente firmada (en caso de que sea el último pago)
  Los demás documentos que solicite la entidad.

## Slide 7
Componente 1 - Fortalecimiento de la Gestión Turística Local
Este componente busca crear una base sólida de información y planificación para desarrollar el turismo en Kennedy de manera ordenada y sostenible, entendiendo a fondo el territorio para diseñar rutas turísticas coherentes.
Caracterización y Mapeo
200 encuestas, 200 entrevistas y 5 talleres de cartografía social.
Desarrollo de Corredores
8 recorridos de validación y 15 nuevas señales turísticas (señaleticas).

## Slide 8
Componente 2 -Fortalecimiento Empresarial
Incentivos Bonos
35 Bonos de $6M para Emprendimientos.
15 Bonos de $12M para MiPymes con RNT
Comercialización
2 Ferias Comerciales y 1 Rueda de Negocios para generar alianzas.
Asistencia técnica
Acompañamiento para la formalización y trámites (Registro Nacional de Turismo, RUT, Matrícula Mercantil)
Acompañamiento de IDT
Formación ruta de la productividad
  Gestión Empresarial
  Marketing Digital con enfoque turistico
  Inglés para el turismo.
  Gestión Turística sostenible
*RNT: Registro Nacional de Turismo

## Slide 9
Componente 3- Promoción Turística de Kennedy
“Conecta Turismo Kennedy"
Se creará un directorio interactivo con el perfil de los 50 negocios, alojado en la web de la Alcaldía. Será la vitrina oficial de la oferta turística de la localidad.
Módulo Destacado
"Kennedy Diverso y Turístico" para visibilizar emprendimientos de la comunidad LGBTIQ+ y espacios seguros.
"Expresiones Urbanas"
Se realizarán 12 murales artísticos con enfoque turístico en puntos estratégicos, ejecutados por un equipo de artistas locales. El objetivo es embellecer el espacio público, fortalecer la identidad y crear una nueva "Ruta de Murales de Kennedy".

## Slide 10
FACTORES DE PONDERACIÓN
ITEM | FACTOR | PUNTAJE MÁXIMO
6.1 | Propuesta económica | 58.50 puntos
6.2 | Factor de Calidad | 30 puntos
6.3 | Apoyo a la Industria Nacional | 10 puntos
6.4 | Vinculación de personas con discapacidad | 1 punto
6.5 | Emprendimiento y empresas de mujeres | 0.25
6.6. | Mipyme domiciliada en Colombia | 0.25
TOTAL | TOTAL | 100 puntos

## Slide 11
Gracias