FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

2025

ANEXO TÉCNICO

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE VINCULEN A LA POBLACIÓN PALENQUERA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN PROCESOS DE FORMACIÓN VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

BOGOTÁ, D.C. julio de 2025

FORMATO ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY. KENNEDY CAMINA SEGURA 2025-2028 |
| --- | --- |
| PROPÓSITO | - Generar acciones que promuevan el fortalecimiento y la inclusión de las poblaciónes Palenqueras, para recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural y el tejido social desde su autonomía y gobierno propio. - Derribar brechas de participación entre personas por razón de su pertenencia étnica en la localidad, así mismo impulsar el fortalecimiento organizativo y la garantía de derechos de las poblaciónes Palenqueras (NARP), apostando a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las poblaciónes. - Generar esa concientización a la población en general e institucional, que el país sigue siendo un Estado Plurietnico y Cultural, donde se deben garantizar escenarios propios para que puedan expresar esas Cosmogonías Propias; practicadas y expresadas por medio de sus Tradiciones y Costumbres. - Generar sensibilización, visibilizacion y formación al conglomerado social e institucional de la localidad de Kennedy, en Tradiciones y Costumbres e Identidades Propias, sobre la Población Palenquera, y así fortalecer el Tejido Social entre esta población Étnica y la población en general e institucional. |
| PROGRAMA | Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | 2740- Kennedy Trazos de Identidad |
| META PLAN DE DESARROLLO | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con las poblaciónes negras, afrocolombianas y Palenqueras (aplica en todas las localidades con autoridades NARP). |
| TOTAL PRESUPUESTO | $ 68.520.400 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | NO |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | Contratación Directa |

- ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA

Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024 – 2027: Artículo 3. Principios y valores - Nuestro modelo de Gobernanza. “Bogotá Camina Segura” planteó desde el inicio una premisa: si queremos un Gobierno diferente, tenemos que actuar diferente. Con este Plan de Desarrollo, todos los Sectores de la Administración, sus funcionarios, funcionarias y contratistas se comprometen a actuar bajo estas premisas que guiarán la forma de gobernar los próximos cuatro años. Primero, para ser una Administración que le sirve a la gente: el Gobierno debe hacerse en la calle y con la ciudadanía. Priorizaremos la gestión en el territorio, esto es, salir de las oficinas para atender directamente los problemas de la gente; escuchar y entender para tomar las mejores decisiones. Segundo, las pequeñas acciones en la cotidianidad serán la prioridad. El Gobierno en la calle permitirá tener una capacidad resolutiva inmediata, actuar de manera oportuna y gestionar el día a día para que los cambios lleguen más rápido y con efectividad. Tercero, nos caracterizamos por la generación de acuerdos y por el diálogo respetuoso con otros actores. Los problemas de Bogotá necesitan de un trabajo articulado y adecuado entre las instituciones del Gobierno Distrital, del Gobierno Nacional, de la justicia, entre otras. Por eso, se construirán buenas relaciones, priorizando las necesidades de la ciudad sobre las diferencias. Cuarto, la toma de decisiones se basará en evidencia y en información veraz. El monitoreo, seguimiento y evaluación serán los pilares de esta Administración para conocer qué está funcionando y qué no. Igualmente, se buscará la reorganización y articulación de toda la estructura del Distrito para evitar duplicidades, que la ciudadanía tenga que ir de un lado al otro sin encontrar una solución de fondo y para optimizar los tiempos de atención al usuario. Quinto y lo más importante: la ciudadanía primero. A veces los gobiernos olvidan que su prioridad debe ser la gente y no sus intereses particulares. La satisfacción de la ciudadanía debe orientar nuestro quehacer y por eso, trabajaremos en servicios a la ciudadanía de manera itinerante por toda la ciudad, con toda la oferta distrital, priorizando las zonas donde el Distrito ha estado ausente. La innovación en la participación amplia, incluyente e incidente acompañará todos los espacios de interlocución con la ciudadanía y buscaremos devolver el interés de la gente en la resolución de los conflictos de ciudad.

Con este modelo de gobernanza buscamos cambiar la forma en que desde el Gobierno nos relacionamos con la ciudadanía; ser más cercanos, efectivos y eficientes para devolver el sentido de pertenencia, el orgullo y la confianza por esta ciudad.

Artículo 218: Inclusión de presupuestos, líneas de inversión, metas sectoriales en los Fondos de Desarrollo Local. Los Planes de Desarrollo Local, que apliquen de acuerdo con la densidad de población étnica, garantizarán la inclusión e implementación de los presupuestos de inversión en una línea diferencial étnica en los Fondos de Desarrollo Local para el cuatrienio, y deberán implementar programas, proyectos y componentes, en las metas de las líneas específicas, respetando la autonomía administrativa de las Poblaciónes Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano.

La circular CONFIS 04 de 2024; “Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local 2025-2028 y Presupuestos Participativos”, estableció como una de las líneas de inversión y concepto de gasto del componente de Gestión Pública Local, la línea diferencial étnica: Iniciativas diferenciales étnicas para poblaciónes Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano. Así mismo, se remitió la batería de indicadores con la definición, indicador de producto y estructura de la meta PDL de este concepto de gasto.

Fuente: Batería de Indicadores, Circular CONFIS 004 de 2024.

De acuerdo a lo anterior el objetivo general de la aplicación de esta iniciativa correspondiente es implementar una estrategia territorial denominada “Bogotá Camina Étnica en los Territorios”, que busca la materialización del Artículo 218 del  Plan Distrital de Desarrollo, “Bogotá Camina Segura” 2024 – 2027, y la Línea Diferencial Étnica, del componente de gestión pública local del presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local y las iniciativas de inversión local establecidas como productos en los planes de acción de los documentos CONPES de las  políticas públicas étnicas, con el fin de realizar un diálogo y concertación entre la administración local y las instancias de participación local de las Poblaciónes Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblos Indígenas, y Pueblo Rrom o Gitano, en las 19 localidades del Distrito, teniendo en cuenta las necesidades y formas de gobierno particulares que tiene cada grupo étnico mencionado.

- OBJETO:

El contrato que se pretende celebrar tiene por objeto PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE VINCULEN A LA POBLACIÓN PALENQUERA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN PROCESOS DE FORMACIÓN VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

de conformidad con las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones establecidas en los estudios previos y anexo técnico.

  - ALCANCE DEL OBJETO

El objeto mencionado comprende el fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana de manera directa de la población Palenquera y no palenquera de la localidad de Kennedy, por medio del desarrollo de procesos culturales, formativos e incluyentes que garanticen el reconocimiento, la identidad étnica y el ejercicio propio de sus saberes en el territorio local.

- OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la participación ciudadana, la identidad étnica y cultural, y los derechos de los ciudadanos de la localidad de Kennedy pertenecientes a la población Palenquera y no Palenquera; en marco de la iniciativa “Conmemoración de la Palenqueridad en la localidad de Kennedy, en su tema Manifestaciones Culturales de San Basilio de Palenque declaradas por la Unesco-en desarrollo del Proyecto 2740-Kennedy Trazos de Identidad”

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proyecto 2740- Kennedy trazos de identidad.

  - Promover espacios de intercambio cultural entre la población Palenquera y la ciudadanía en general residente en la localidad, a fin de visibilizar los procesos diferenciales étnicos, de construcción de memoria, territorio y participación transversal en los diferentes grupos diferenciales.

  - Fortalecer las manifestaciones culturales de la población palenquera de la localidad de Kennedy a través de temáticas de formación cultural de lengua originaria palenquera y conmemoración cultural.

  - Visibilizar y formar al conglomerado social de la localidad de Kennedy, en Tradiciones y Costumbres e Identidades Propias de la Población Palenquera, y así fortalecer el Tejido Social entre esta población Étnica y la población en general.

  - Sensibilizar y concientizar a la población en general, sobre el reconocimiento y respeto por la diversidad étnica y las particularidades de la población Palenquera.

  - Realizar acciones de alistamiento y las demás necesarias para la correcta ejecución de las actividades de este contrato.

- POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

El presente contrato en el componente 1 tiene como fin beneficiar de manera directa 60 personas integradas por Palenqueras y no Palenqueras, y en el componente 2 tiene como fin beneficiar de manera directa 40 personas compuestas por Palenqueras y no Palenqueras. Con el objetivo total de beneficiar a 100 personas, estas ubicadas en la localidad de Kennedy.

- LOCALIZACIÓN

El contrato se ejecutará en la localidad de Kennedy, en las diferentes UPZ que sean objeto del proceso.

- MARCO NORMATIVO

El presente proceso se sustenta en los marcos normativos e institucionales que fundamentan el derecho a la participación tanto a nivel nacional como distrital, en este sentido, sus principales referentes se enuncian a partir del Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, Estatuto de la Participación, Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, el Decreto 477 de 2023 “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital” y el Decreto 606 de 2023 que determina el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, así como la Resolución 2210 de 2021 de la Secretaría Distrital de Planeación. La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, constituye el marco de acción de la Administración Distrital en materia de promoción y garantía del derecho a la participación, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de una sociedad más justa, basada en la construcción colectiva de lo público. El Sistema Distrital de Participación Ciudadana garantiza la efectiva coordinación y sinergia entre los actores, los espacios sociales e institucionales de la participación, la pertinencia de los instrumentos y la facilitación del derecho a la participación en el Distrito.

Del mismo modo, es fundamental reconocer los importantes avances alcanzados en el marco de la política pública dirigida a la población Palenquera, la cual ha adoptado como premisa central el reconocimiento de la diversidad y la diferencia, a continuación, se relaciona la normatividad nacional y distrital que fortalece y reconoce la participación e inclusión democrática de estas poblaciónes Palenqueras:

Normativa Nacional

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991: Artículo 7: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Artículo 13: Igualdad ante la Ley y Autoridades, sin discriminación por factores de Raza. “Inciso 2 el Estado promoverá para que la igualdad se real y efectiva adoptara medidas a favor de grupos discriminados o marginados” (Acciones Afirmativas) Artículo 70: “El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país”.

- LEY 70 DE 1993 (Desarrolla el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia) establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las poblaciónes negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas poblaciónes obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana, proteger los derechos de la población étnica como grupo étnico.

- DECRETO 1640 DE 2020: Reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Poblaciónes Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, estableciendo un espacio de diálogo entre estas poblaciónes y el Gobierno Nacional.

Fortalece la participación de las poblaciónes étnicas en la formulación y seguimiento de políticas públicas, incluyendo la reglamentación de la Ley 70 de 1993.

- Ley 74 de 1968 - Congreso de Colombia: Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Artículo 2, numeral 2: Los estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación por motivos de raza, color, idioma, etc.

- Ley 22 de 1981: Aprobó la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1981; adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965.

- Ley 21 de 1991 -Congreso de la República de Colombia: Aprobó el Convenio No. 169 de la OIT “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”.  Articulo1: Este Convenio aplica a pueblos Tribales “que son poblaciónes que tienen sus propias Costumbres y Tradiciones, que los hacen distinguir de otros sectores de la colectividad” Artículo 5: “Identidad Propia”  Se les debe reconocer y proteger sus valores, prácticas Sociales, culturales, religiosas, y espirituales propios de sus pueblos, Artículo 6: “Consulta Previa” los gobiernos deben consultar a los pueblos por medio de procedimientos apropiados, cuando planeen crear medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a esta población.

- Ley 1448 de 2011 - Congreso de la República - Dicta medidas de atención, asistencia, y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.  Artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58.

- Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional - Protección de los derechos fundamentales de las minorías étnicas y otros grupos.

- Ley 1752 de 2015(Modifico y complemento la Ley 1482 de 2011) Sanciona Penalmente los actos de discriminación por razones de raza, Articulo 134A: Actos de Discriminación, obstrucción o restrinja el ejercicio de derechos por raza, Articulo 134B: Hostigamiento, conductas para causarle daño a una persona, población o pueblo por factores de raza.

- Sentencia C-379 de 2016 Corte Constitucional Colombiana (Derecho Fundamental a la Consulta Previa) El gobierno debe respetar el Derecho a la Consulta Previa; en la medida que pretenda tomar medidas administrativas y legislativas que afecten directamente a la población Afrodescendientes, deben ser consultadas con estas por tener su carácter diferenciado con otras poblaciónes de la colectividad.

Normativa Distrital (BOGOTÁ, D.C)

- ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 218 DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA” Artículo 218: Inclusión de presupuestos, líneas de inversión, metas sectoriales en los Fondos de Desarrollo Local. Los Planes de Desarrollo Local, que apliquen de acuerdo con la densidad de población étnica, garantizarán la inclusión e implementación de los presupuestos de inversión en una línea diferencial étnica en los Fondos de Desarrollo Local para el cuatrienio, y deberán implementar programas, proyecto componentes, en las metas de las líneas específicas, respetando la autonomía administrativa de las Poblaciónes Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano.

- CIRCULAR CONFIS 004/2024: La circular CONFIS 04 de 2024, “Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local 2025-2028 y Presupuestos Participativos”, estableció como una de las líneas de inversión y concepto de gasto del componente de Gestión Pública Local, la línea diferencial étnica: Iniciativas diferenciales étnicas para poblaciónes Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano. Así mismo, se remitió la batería de indicadores con la definición, indicador de producto y estructura de la meta PDL de este concepto de gasto.

- CONPES 39: “POLÍTICA PÚBLICA DE LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA Y PALENQUERA EN BOGOTA D.C 2024-2036”

Fuente: Elaboración Propia, Equipo de Participación Ciudadana ALK, (actualizada- abril del 2025)

Desde este marco normativo y de política pública se sustenta el proceso mencionado, del que se espera tener herramientas que fortalezcan el saber de los participantes según sus intereses y necesidades, y que los ejercicios participativos de las expresiones organizativas participantes de este proceso se sitúen desde estos escenarios normativos y contribuyan a transversalizar los enfoques desde los que cada política se enuncia.

- CRITERIOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL.

De acuerdo con la Resolución 2210 de 2021 y su Metodología para Incorporar los Enfoques Poblacional, Diferencial y de Género en Instrumentos de Planeación Distrital de la Secretaría Distrital de Planeación (2021), se relacionan las siguientes definiciones de los enfoques:

### Enfoque de Derechos Humanos

“tiene como objetivo, integrar en las prácticas del desarrollo, los principios éticos y legales inherentes a los derechos humanos. Parte de entender que, para el ejercicio del poder por parte de los sectores excluidos, es fundamental reconocer su condición de sujetos titulares de derechos de obligatorio cumplimiento por parte del Estado.” (SDP, 2021, p.5)

## Enfoque territorial

“planteamiento de políticas, planes, programas y proyectos con orientación integral y diferenciada, basada en el reconocimiento de relaciones entre las diferentes dimensiones del territorio, poblacional, espacial, económica, social, ambiental e institucional, y de los atributos específicos de cada región o ámbito territorial” (SDP, 2017, p. 19)

### Enfoque poblacional diferencial

“se analizan diferencialmente las necesidades y se definen intervenciones dirigidas a garantizar la igualdad, la equidad, y no discriminación a partir del reconocimiento de la diversidad por etapa de ciclo vital, en razón de dinámicas demográficas, culturales, políticas, económicas, de género y etnia particulares, vulnerabilidades a causa de condiciones como, la discapacidad, situaciones sociales como el desplazamiento, y situaciones sociopolíticas como el conflicto armado y de esta manera, reconocer a Bogotá rural y urbana como un territorio diverso "donde habitan múltiples grupos poblacionales y sectores sociales, que son iguales en derechos al resto de los habitantes de la ciudad" (SDP, 2021, P. 10)

### Enfoque de genero

“se entiende como una herramienta de análisis para visibilizar y observar las diferencias, asimetrías y desigualdades, producto de las relaciones de género, para promover acciones y orientar recursos económicos para superar esas desigualdades. Permite observar que las situaciones sociales se viven de manera distintas [entre las personas], que a su vez tienen unas implicaciones diferentes cuando se cruza con la edad, la pertenencia étnico-racial, la identidad, la orientación de género y otros atributos” (Secretaría Distrital de la Mujer, 2021 citado en SDP, 2021, p. 10-11)

Es importante resaltar tal como lo hace la Resolución 2210 que, al entender enfoques como oportunidades para fortalecer la gestión pública institucional, debe reconocerse las posibilidades que las poblaciónes o personas atraviesen simultáneamente o en diferentes momentos de su vida diversas características ancladas a los enfoques descritos; es necesario en este proceso, trabajar bajo la perspectiva interseccional como herramienta de análisis de la realidad complementaria a los enfoques, con el objetivo de fortalecer la participación intercultural, intergeneracional, diferencial, territorializada y diversa durante la ejecución del Contrato.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN GENERAL PROYECTO

Este proceso busca incentivar escenarios de formación y fortalecimiento para consolidar capacidades de la población en general y Palenquera residente en la localidad de Kennedy, siendo esta última reconocida y diferenciándose de la población en general, por su cosmovisión propia, prácticas culturales, sociales y lingüísticas, lo cual se expresa en su propia lengua propia Palenquera, caracteres identitarios, tradiciones y costumbres.

Estas actividades también contemplan la participación activa y representativa de personas no pertenecientes a la población Palenquera que estén interesadas en conocer de las prácticas culturales Palenqueras, apostando por un reconocimiento, respeto por la diversidad y construcción del tejido social.

Con el desarrollo de esta iniciativa en el año 2025 se espera la cobertura de 100 personas Palenqueras y no Palenqueras, esta población participara en espacios de formación, diálogos de expresiones culturales, en marco del tema MANIFESTACIONES CULTURALES DE SAN BASILIO DE PALENQUE DECLARADAS POR LA UNESCO.

Este proyecto tendrá como finalidad el desarrollo de dos (2) actividades orientadas a la preservación, fortalecimiento y visibilización de las expresiones cosmogónicas, tradiciones y costumbres de la población Palenquera.

Las actividades a desarrollar serán:

- Conmemoración Cultural: espacio de intercambio cultural que permitirá difundir, visibilizar, y fortalecer las manifestaciones culturales de San Basilio de Palenque declaradas por la UNESCO, como son saberes ancestrales, y así fortalecer el sentido de pertenencia, la memoria cultural, y reconocimiento de sus aportes como diversidad étnica de la localidad.

- Taller de formación en lengua Palenquera: dirigido tanto a personas de la población Palenquera y no Palenqueras, con el objetivo de fomentar esa apropiación, uso, visibilización y reconocimiento general como expresión viva del legado de la cultura Palenquera.

Estas acciones se enmarcan en las categorías de acción del concepto de gasto, orientado al reconocimiento de saberes étnicos y tradiciones culturales, y buscan contribuir a la apropiación del patrimonio cultural Palenquera, así como al fortalecimiento del tejido social y la promoción del enfoque diferencial étnico en el territorio.

Contenido de las actividades:

| MANIFESTACIONES CULTURALES DE SAN BASILIO DE PALENQUE DECLARADAS POR LA UNESCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | DIRIGIDA A | PARTICIPANTES |
| Conmemoración Cultural( Conversatorio y demostración de los saberes identitarios ancestrales de la Población Palenquera) | Personas Palenqueras y No Palenqueras | 60 personas entre población Palenquera y Población no Palenquera |
| Taller de formación en lengua Palenquera(Enseñanza sobre la tradición oral, gramática y escritura de la lengua Palenquera) | Personas Palenqueras y No Palenqueras. | 40 personas entre población Palenquera y Población no Palenquera |

# ETAPA DE ALISTAMIENTO

10.1 CONFORMACIÓN COMITÉ TÉCNICO

Se conformará un Comité Técnico cuyo propósito será realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de esta iniciativa según lo establecido en el presente anexo técnico, monitorear y evaluar la ejecución del proyecto, de cada una de sus actividades y apoyar las estrategias para el cumplimiento del mismo.

Este Comité se reunirá mínimo una vez al mes y será convocado con al menos 2 días de anticipación por el ejecutor y/o el supervisor delegado por la Alcaldía Local. El Contratista elaborará los soportes del comité tales como actas, listados de asistencia y debe dejar constancia de las decisiones y recomendaciones tomadas, dichos productos deben someterse a revisión y aprobación por el Comité. La conformación del Comité Técnico de Seguimiento tendrá un plazo de dos semanas calendario a partir del acta de inicio, en la fase respectiva de alistamiento.

Comité Técnico como órgano asesor e instancia de orientación en la ejecución del contrato y cada uno de sus componentes, el cual se reunirá mínimo una (1) vez al mes, presencial o virtual, según se requiera y será convocado por la Alcaldía Local de Kennedy, con ocasión de consultas o implementación de procedimientos que se requieran para el buen desarrollo del Contrato, se podrán convocar comités extraordinarios a través de los medios dispuestos para tal fin. Así mismo se podrá extender invitación a otras personas según se requiera, de igual forma de convocarse mesas de trabajo.

El Comité Técnico estará conformado con facultades de voz y voto por:

- El/la supervisor/a y/o apoyo a la supervisión delegado por parte de la Alcaldía Local de Kennedy.

- Referente Étnico del FDLK.

- Representante legal del ejecutor o delegado como coordinador, facilitador de cada uno de los componentes del proyecto.

Invitados con voz y sin voto:

1. Un delegado de la población palenquera en Kennedy.

2. Un Funcionario(a) del FDLK, y/o persona de la comunidad que puedan contribuir con el buen desarrollo y ejecución del Contrato.

Funciones generales del Comité Técnico:

- Realizar de manera permanente seguimiento al cronograma de actividades cotejando de manera constante su ejecución y emitiendo las recomendaciones técnicas necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en este documento.

- Dar sugerencias y recomendaciones respecto a espacios, convocatoria y logística, entre otros.

- Proponer recomendaciones para la correcta ejecución de las actividades que se adelantarán en el desarrollo del contrato.

- Proponer acciones de mejora frente a las dificultades que se presenten durante la ejecución del proceso.

- Revisar los criterios para la selección de los sujetos destinatarios del presente proyecto.

- Estudiar y evaluar las hojas de vida del talento humano que integrará el equipo de trabajo, de acuerdo con los criterios solicitados en el presente documento.

- Solicitar que, en caso de que el Contratista requiera reemplazar parte del recurso humano, se solicite el aporte de las hojas de vida con sus respectivos soportes, para su verificación y aval.

- Establecer los criterios y procedimientos a seguir para garantizar la adecuada ejecución del proyecto, particularmente frente a los procedimientos establecidos por el FDLK, que debe adoptar el Contratista: entrega de informes, ejecución de actividades, entre otros.

NOTA: En ningún caso la Comité Técnico tomará decisiones que modifiquen presupuestalmente el proyecto o las cláusulas contractuales del mismo; las decisiones que marquen alguna relevancia de carácter técnico y/o presupuestal en la ejecución del proyecto deberán ser presentadas al alcalde(sa) local mediante oficio radicado, para que el ordenador(a) del gasto emita su concepto.

NOTA: El Comité Técnico es la máxima instancia para la toma de decisiones que permitan orientar la ejecución del proceso. Sus ámbitos pueden abarcar lo estrictamente operativo como definición de fechas, concertación de cronogramas, análisis de pertinencia y discusión técnica de las acciones que componen el proceso.

NOTA: La Secretaría técnica del comité será ejercida por quien delegue el contratista

NOTA: Las reuniones del comité de seguimiento deberán quedar soportadas mediante actas y registros a cargo del contratista.

Funciones específicas del Comité Técnico:

- Hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contrato.

- Revisar el cronograma de actividades, plan de trabajo, instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación requeridos durante la ejecución y metodología y demás actividades y acciones para que garanticen el objetivo del contrato.

- Orientar al ejecutor sobre aspectos relacionados con las condiciones generales para la ejecución del contrato.

- Exponer las dificultades encontradas en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso.

- Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del contrato.

- Proponer recomendaciones para la correcta ejecución de las actividades que se adelantarán en el desarrollo del contrato.

- Evaluar las condiciones normativas y sanitarias en temas de bioseguridad que puedan afectar la ejecución del contrato.

- Revisar y recomendar ajustes a los contenidos de las piezas comunicativas que se elaboren en el marco del desarrollo del contrato para la aprobación de la oficina de prensa de la Alcaldía Local.

- Informar a la administración local de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o disciplinables, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la administración local desarrolle las actividades correspondientes.

- Dirimir controversias que surjan en el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y del presente anexo técnico.

Nota: Para adelantar un comité se debe contar con al menos el sesenta por ciento de (60%) de los integrantes permanentes del Comité.

Instalación del Comité Técnico

Dentro de los quince (15) días calendario de la firma del acta de inicio, la secretaría técnica del Comité Técnico convocará a delegados/as quiénes integrarán este comité.

# ENTREGABLES Y APROBACIÓN EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO

Posterior al primer comité técnico, se fijará la fecha el cual no puede superar los cinco (5) días hábiles, en que el contratista deberá entregar los siguientes documentos para su respectiva aprobación:

- Plan de trabajo correspondiente para cada una de las acciones a realizar, con su respectivo diseño metodológico y cronograma específico de actividades que no supere el tiempo de duración del contrato.

- Hojas de vida del recurso humano con aval de pertenencia étnica.

- Gestión de permisos y reservas de espacios.

- Estrategia de convocatoria.

- Diseño de piezas publicitarias para su respectiva aprobación.

- Diseño de presentación pública con logos institucionales que contenga: No. del contrato, valor, duración, objetivos, componentes, equipo de trabajo, resultados esperados, actividades, cronograma, datos de contacto y formas de participación de la población, presentación que deberá ser revisada y aprobada para ser expuesta ante la población.

Presentación y aprobación del cronograma y plan de trabajo

El contratista deberá entregar al apoyo a la supervisión, para su revisión y observaciones, el cronograma de actividades y el plan de trabajo en concordancia con la fecha del acta de inicio y tiempo establecido para la ejecución del contrato. El cronograma debe describir las actividades generales y especificas en cada uno de los componentes y establecer los hitos de la ejecución de las actividades. El plan de trabajo debe contener las bases conceptuales y metodológicas con las cuales se adelantarán las actividades propuestas para el siguiente componente a ejecutar, y evidenciar las posibles situaciones que dificultarían el desarrollo de las actividades y el plan de acción para cada caso.

- DISEÑO DE PIEZAS COMUNICATIVAS

El diseño de las piezas comunicativas y los requeridos para la ejecución del contrato estará a cargo del contratista que ejecute en proyecto concertado en el Comité Técnico y con previa aprobación de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Kennedy, bajo los lineamientos del Manual de uso de Imagen Institucional y el acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá.

# INSCRIPCIÓN DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES

La convocatoria para este proyecto con tema de “MANIFESTACIONES CULTURALES DE SAN BASILIO DE PALENQUE DECLARADAS POR LA UNESCO”, como requisito esencial estará dirigido a la población Palenquera y no Palenquera de la Localidad de Kennedy, se desarrollará de manera descentralizada, garantizando un enfoque diferencial étnico y cultural que promueva la participación efectiva de personas con pertenencia étnica Palenquera, así como de personas interesadas en fortalecer e intercambiar saberes culturales. La divulgación se realizará mediante medios institucionales, redes sociales, con materiales informativos diseñados desde un enfoque intercultural, incluyente y accesible.

La convocatoria buscará alcanzar un total de 100 personas, entre Palenqueras y no Palenqueras, priorizando la participación de personas Palenqueras residentes en Kennedy, y promoviendo la inclusión de diversas edades, condiciones y formas de organización propias de esta población.

Teniendo en cuenta que los beneficiarios seleccionados deben ser residentes de la localidad de Kennedy se den tener en cuenta los siguientes criterios y requisitos:

1. Documento de identidad (para personas participantes en el proceso de formación)

2.  Certificado con el cual se demuestra vínculo con la localidad, presentando como mínimo el siguiente:

- Recibo público en donde conste la dirección de residencia en la localidad de Kennedy

# PRESENTACIÓN PÚBLICA

Durante el primer mes de ejecución, el contratista deberá realizar la presentación pública del contrato de manera virtual o presencial. En ella expondrá los objetivos, componentes, población a beneficiar y actividades a desarrollar, con el fin de involucrarlos como actores claves del proceso de transformación que se busca con el objeto contractual.

La presentación pública deberá contar con la participación de mínimo treinta (30) personas. Para este ejercicio se invitarán a ciudadanos y a ciudadanas de las organizaciones cívicas y comunitarias, instancias de participación, organizaciones sociales étnicas, sectores diferenciales, espacios de participación local (mesas y comités) y a las veedurías locales, entre otros, y a la ciudadanía en general.

De acuerdo a la base de datos de medios comunitarios y alternativos actualizada del equipo de participación de la Alcaldía Local de Kennedy, el contratista realizará invitación a todos los medios registrados a cada uno de los escenarios de presentación pública del proyecto.

El proceso de convocatoria es responsabilidad del contratista, donde este, con previa solicitud sujeta a aprobación, podrán contar con el apoyo de la Alcaldía Local de Kennedy para la difusión de la información. Se utilizarán como instrumentos para la convocatoria publicaciones por redes sociales e invitaciones y oficios dirigidos a la Junta Administradora Local, a las entidades, organizaciones, colectivos y comunidad que hace presencia en la localidad de Kennedy.

Una vez el Contratista obtenga respuesta a la solicitud realizada al FDLK, y si esta es de manera afirmativa, de manera consiguiente; la oficina de comunicaciones y prensa de la Alcaldía Local de Kennedy realizará la publicación de la convocatoria en los medios digitales (página web, redes sociales) con el fin de garantizar la difusión del evento. Adicionalmente, la divulgación de la información se realizará en articulación con los medios de comunicación comunitarios registrados en el IDPAC.

La presentación deberá ser enviada al apoyo a la supervisión y/o supervisión para su revisión y aprobación. Esta presentación se deberá elaborar con base en las plantillas de presentación utilizadas por la Alcaldía Local.

### Desarrollo de la presentación pública

Para la Presentación pública, el contratista debe elaborar una presentación garantizando los siguientes contenidos en la presentación:

- Objetivos del contrato

- Presupuesto asignado y meta de la vigencia

- Cobertura y población beneficiaria

- Componentes, líneas de acción y actividades

- Cronograma de actividades

- Requisitos para participar

- ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CONMEMORACIÓN CULTURAL PALENQUERA

A continuación, se presenta la descripción detallada de la actividad 1 del proyecto correspondiente a la conmemoración cultural Palenquera dirigido a la población palenquera y no palenquera de la población de Kennedy, esta actividad contempla la realización de una actividad para 60 personas de 9:00 am a 4:00 pm.

Este es un espacio de encuentro y diálogo donde se recrearán las manifestaciones culturales de San Basilio de Palenque, pretendiendo fomentar una convivencia basada en el respeto por las diferencias culturales y la integración de toda la población.

Es un espacio con los objetivos específicos de: realizar un conversatorio sobre la Historia de San Basilio de Palenque, sus manifestaciones culturales y el proceso social y organizativo en la ciudad de Bogotá. En marco de esta actividad, se realizarán actividades recreo deportivas que promuevan la integración de los habitantes de la localidad de Kennedy y la población palenquera, también de realizarán presentaciones de muestras de danza o musical y gastronomía de la población Palenquera que promuevan la diversidad cultural en la localidad.

ETAPAS DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Apertura de la sesión con la presentación de la agenda del día

- Realización del conversatorio

- Recorrido por Stands:

Stand 1: Demostrará la organización social Palenquera, contará con un pendón alusivo a la manifestación, guiado por un sabedor(a) quien expondrá la temática.

Stand 2: Tendrá una demostración de música ancestral, contará con un pendón alusivo a la manifestación, guiado por un sabedor(a) quien expondrá la temática.

Stand 3: Demostraciones identitarias de la lengua Palenquera, contará con un pendón alusivo a la manifestación, además de un diccionario de la lengua palenquera y un libro representativo de la población escrito en su lengua nativa, guiado por un sabedor(a)

Stand 4: Medicina tradicional: contará con pendón alusivo a la manifestación, además de plantas medicinales y bebidas ancestrales propias de la población, guiado por un sabedor(a) con conocimiento de la temática.

Stand 5: Tradición oral, contará con pendón alusivo a la manifestación guiado por un sabedor(a)

Stand 6: Ritualidad de la muerte, contará con pendón alusivo a la manifestación guiado por un sabedor(a)

- Presentación de muestra musical o de Danza.

- Actividad Recreo deportiva.

# Entregables de la actividad:

Para este ítem el contratista deberá hacer entrega de los siguientes insumos al finalizar la actividad:

        - Listado de asistencia de los participantes

        - Registro de entrega de alimentos – bebidas (Refrigerios)

        - Registro fotográfico de las actividades y de los elementos logísticos e insumos a utilizar en la sesión.

        - Video grabación de todas las actividades realizadas en la actividad.

| Recurso Humano | - Un (1) Coordinador General - Un (1) Coordinador operativo - Un (1) Técnico de filmación, grabación, edición - Dos (2) Panelistas - Un (1) Moderador general de toda la actividad - Un (1) Presentador - Cinco (5) Personas para el apoyo logístico - Seis (6) personas Sabedoras(es) de los Stands. |
| --- | --- |
| Logísticos | Stand e Insumos, Pendones para los stands, salón, sillas, mesas, alquiler de escenarios deportivos, baños portátiles, y demás requerimientos locativos necesarios y esenciales para el buen desarrollo de la actividad en relación al tema del concepto. |
| Insumos para la actividad | Medios audiovisuales descritos a continuación: equipo de cómputo, sonido con micrófono, videobeam, sayco y acinpro, papelería, suvenires, marcadores, impresión de listados de asistencia. |
| Alimentación con enfoque diferencial palenquero | Almuerzos y refrigerios según la cosmogonía propia de San Basilio de Palenque para 60 personas. |
| Población a atender | Sesenta (60) personas. |

ACTIVIDAD 2: TALLERES DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN PROPIA POBLACIÓN PALENQUERA. (LENGUA RI PALENGE A TEN MBILA)

A continuación, se presenta la descripción detallada de la actividad 2 del proyecto correspondiente a la formación de educación propia de la población palenquera, dirigido a la población Palenquera y no Palenquera de la población de Kennedy, esta actividad contempla la realización de cinco sesiones para 40 personas.

Este es un espacio de formación dónde tiene como objetivo general fortalecer la lengua palenquera por medio de talleres teórico prácticos que permita la visibilización y preservación de las manifestaciones culturales de San Basilio de Palenque en la localidad de Kennedy.

Estos talleres tienen como objetivo específico: exponer todas las particularidades de la lengua palenquera, esto por medio de actividades lúdicas donde se pueda integrar la población en general y la población palenquera, se enfocará en fortalecer habilidades lingüísticas, gramaticales y de expresión oral y escrita, con el objetivo principal de revitalizar y recuperar la identidad cultural de esta lengua.

Se realizarán dos (2) sesiones virtuales por medio de talleres a cargo de los profesionales con conocimiento en lengua palenquera donde desarrollarán el contenido temático de todas las contextualizaciones e identidades culturales de la Lengua Palenquera.

Se realizará tres (3) sesiones presenciales que estarán a cargo de los profesionales con conocimiento en lengua palenquera donde expondrán los temas de Lengua Palenquera con todas sus particularidades, y caracteres identitarios en relación a sus cosmogonías propia de San Basilio de Palenque.

| Recurso Humano | - Un (1) Coordinador General - Un (1) Coordinador(a) Operativo - Dos (2) Profesionales hablantes de lengua Palenquera - Tres (3) Personas para el apoyo logístico. - Un (1) Servicio técnico de filmación, grabación y edición. -Uno (1) Sabedor(a) del Stand. |
| --- | --- |
| Logísticos | Stand e Insumos, salón, mesas, sillas, plataformas virtuales con transmisión y grabación, y demás requerimientos necesarios y esenciales para el buen desarrollo de la actividad en relación al tema del concepto. |
| Insumos para las actividades | Medios audiovisuales descritos a continuación: equipo de cómputo, sonido con micrófono, videobeam, pendones, marcadores, listados de asistencia de la actividad y listados para entrega de los refrigerios suvenires, esferos, libreta personalizada. |
| Alimentación con enfoque diferencial Palenquero | Refrigerios según la cosmogonía propia de San Basilio de Palenque para 40 personas. |
| Población a atender | Cuarenta (40) personas con o sin pertenecía Palenquera |

| Modalidad | Presencial y virtual |
| --- | --- |
| Total de personas | 40 (Cuarenta) |
| Personas por Grupo | 20 |
| N° de sesiones por grupo | 5 |
| N° de horas por sesión | 2 |
| Entregables | Pre- inicio - Documento metodológico del curso con desarrollo de contenidos temáticos de cada sesión. - Diseño de herramienta escrita y/o virtual de sondeo de conocimientos previos al iniciar los talleres de formación del componente temático y sondeo final de culminación del taller que permita evidenciar los aprendizajes obtenidos en el mismo. Ejecución - Registro fotográfico y grabación de las sesiones. Post- ejecución - Listado de asistencia y de entrega de refrigerios. - Evaluación de profesional e instructora por sesión - Informe de desarrollo del taller, resultados obtenidos, logros y dificultades. - Sistematización y entrega de herramienta sondeo en interiorización de conocimientos de contenido temático. |

ETAPAS DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

- En la primera y segunda sección se hablará sobre el contexto histórico de san basilio de palenque, ubicación geográfica, personajes representativos.  Este primer y segundo taller se desarrollará de forma virtual y tendrá una duración de dos horas.

- La tercera y cuarta, se desarrollarán de forma presencial, en la cual se realizará un taller teórico práctico sobre la Lengua Palenquera, en donde el contenido de cada una de las secciones será definido de acuerdo con las temáticas establecidas por el profesional palenquero.

- Para la quinta sesión se desarrollará presencial en dos momentos, primero; se continuará con el taller teórico práctico, segundo; se realizará la demostración de un Stand dentro del cual se presentarán las seis (6) manifestaciones culturales de San Basilio de Palenque, este estará acompañado por un (1) Sabedor(a) quien será el encargado de explicar y resolver las preguntas de estas manifestaciones, estas estarán divididas por las siguientes temáticas:

Manifestación 1: organización social, este contará con insumos alusivo a la manifestación.

Manifestación 2: música, este contará con insumos alusivos a la manifestación.

Manifestación 3: la lengua Palenquera, este contará con insumos como: un diccionario de la lengua palenquera y un libro representativo de la comunidad escrito en su lengua nativa alusivo la manifestación.

Manifestación 4: Medicina tradicional: contará con insumos como: plantas medicinales y bebidas ancestrales propias de la comunidad, alusivo a la manifestación.

Manifestación 5: Tradición oral, este contará con insumos alusivos a la manifestación.

Manifestación 6: Ritualidad de la muerte se presentarán videos alusivos a la manifestación.

Posteriormente se realizará el cierre del proceso con una presentación de un grupo musical o de danza.

RECURSO HUMANO REQUERIDO:

| ROL | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ESPECIFICA | CANT | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinador General | Título profesional en áreas de conocimiento de las Ciencias sociales y Humanas y afines, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque. Este(a) profesional debe acreditar su pertenencia étnica con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque. | Dos (2) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la Tarjeta profesional (cuando aplique), dentro del cual un(1) año debe ser en proyectos relacionados con acciones comunitarias, étnicas. | 1 | 4 meses |
| Coordinador Operativo | Formación técnica y/o tecnológica, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque, quien deberá acreditar su pertenencia étnica con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque. | Dos (2) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la Tarjeta técnica profesional (cuando aplique), dentro del cual un(1) año debe ser en proyectos relacionados con acciones comunitarias, étnicas. | 1 | 2 meses |
| Técnico en filmación, grabación, edición, | Formación técnica y/o tecnológica en áreas de conocimiento áreas de filmación, grabación, quien deberá contar con aval de la Población Palenquera domiciliada en Kennedy. | Dos (2) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la Tarjeta técnica profesional (cuando aplique), dentro de los cuales un(1) año debe ser en proyectos relacionados con acciones comunitarias, étnicas. | 2 | 4 días |
| Profesional hablante de lengua Palenquera | Título profesional en áreas de conocimiento de las Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales y Humanas y afines, hablante y traductor de la Lengua Palenquera, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque. Este(a) profesional debe acreditar su pertenencia étnica con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque. | Dos (2) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición de la Tarjeta profesional (cuando aplique), dentro de los cuales un (1) año debe ser en proyectos relacionados con acciones comunitarias, étnicas. | 2 | 5 días |
| Presentador | Formación técnica y/o tecnológica, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque, quien deberá acreditar su pertenencia étnica con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque. | Con experiencia de al menos Un (1) año en Proyectos sociales, culturales, comunitarios en los cuales haya participado como presentador | 1 | 1 día |
| Moderador | Formación técnica y/o tecnológica, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque, quien deberá acreditar su pertenencia étnica con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque. | Con experiencia de al menos un (1) año en Proyectos sociales, culturales, comunitarios en los cuales haya participado como moderador | 1 | 1 día |
| Sabedores(as) de Stand | Título de Bachillerato, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque quien deberá acreditar su pertenencia étnica Palenquera con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque | Con experiencia de al menos Un (1) año en Proyectos sociales, culturales, y comunitarios. | 7 | 1 día |
| Personal Logístico | Título de Bachillerato, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque, quien deberá acreditar su pertenencia étnica con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque | Seis(6) meses de experiencia como apoyo logístico en eventos y/o actividades comunitarias. | 8 | 4 días |
| Panelista | Título profesional en áreas de conocimiento de las Ciencias sociales y humanas y/o afines, que pertenezca a la Población de San Basilio de Palenque, quien deberá acreditar su pertenencia étnica con certificado expedido por las organizaciones de base Palenqueras con domicilio en Bogotá o del Consejo Comunitario Ma Kankamaná de San Basilio de Palenque. | Dos (2) años de experiencia relacionados con acciones comunitarias, étnicas. | 2 | 1 día |

  - FUNCIONES DE RECURSO HUMANO

El contratista garantizará el recurso humano durante toda la ejecución del proyecto; en caso de realizar algún cambio, éste deberá ser solicitado y autorizado en el comité de seguimiento o quien haga sus veces.

El (los) Certificado(s) de experiencia deberán ser expedidos por la empresa, organización comunitaria / Organización contratante, indicando el nombre del cargo, tipo de contrato, fecha de inicio del contrato, fecha de terminación del contrato y principales funciones. Incluir datos de contacto de la empresa contratante.

Coordinador(a) general del contrato:

Tendrá bajo su responsabilidad, entre otras, las siguientes actividades:

a) Coordinar y supervisar con autonomía administrativa, financiera y logística todas las actividades propuestas para el óptimo desarrollo de las actividades contempladas en el presente proceso.

b) Realizar las presentaciones públicas del proyecto

c) Planificar, coordinar y ejecutar el proceso de convocatoria de la población utilizando los me- dios y recursos institucionales propuestos en el contrato, y los medios digitales necesarios para la ejecución de cada actividad del contrato.

d) Elaborar y aplicar estrategias necesarias para la divulgación y promoción de las diferentes actividades a realizarse en el contrato para una eficiente participación del público objetivo y en general de la población e instancias de participación locales.

e) Realizar el proceso de administración, gestión, sistematización y elaboración documental y de informes durante la ejecución y finalización de las actividades y el cierre del contrato.

f) Gestionar los permisos de uso del espacio, según sea requerido.

g) Velar por el suministro, distribución y buen uso de los materiales, de acuerdo con el recurso asignado para este fin en la propuesta.

h) Ser interlocutor directo con la Alcaldía Local / Supervisor, la población palenquera, la JAL y demás instancias locales.

i) Entregar informes a la supervisión y/o interventoría con la periodicidad requerida.

j) Asistir a todas las reuniones convocadas por el supervisor o el interventor del contrato.

k) Mantener informado al supervisor sobre el estado del proyecto, logros, avances y dificultades en la ejecución.

i)Garantizar la confidencialidad de la información a la cual el contratista tenga acceso o reciba por parte de la Alcaldía Local, la cual solamente podrá usarse para la ejecución del presente contrato y proyecto

m)Y las demás que sean indicadas por la interventoría y/o supervisión designada por la Alcaldía Local relacionadas con las obligaciones contractuales.

Coordinador Operativo:

Guiar y supervisar todas las actividades de los apoyos logísticos; además debe aprobar de manera previa todas las actividades de los apoyos y garantizar su cumplimiento, además presentarle al Coordinador General, el informe de planeación y organización de todas las actividades a realizar.

Técnico en Filmación, Grabación, Edición:

Realizar la supervisión y autorizar de manera previa, todos los aspectos audiovisuales, además realizar todos los aspectos de recopilación y organización de las memorias de las actividades.

### Personal de Apoyo Logístico

El Contratista dispondrá de ocho 8 apoyos logísticos que se encargarán de la logística en las dos (2) actividades definidas actividades descritas en este componente:

- Funciones:

Su labor consiste en apoyar al Coordinador del proyecto en las diferentes etapas de las actividades: planificación, convocatoria, alistamiento, ejecución, evaluación y cierre, desde el aspecto logístico. Durante el desarrollo de las actividades se encargarán de:

- Preparar, alistar y ubicar los equipos, elementos técnicos y logísticos previstos

- Apoyar al Coordinador del Proyecto con la coordinación de proveedores para la entrega y montaje (según corresponda) de mobiliario, equipos, insumos y refrigerios, asegurando que estos cumplen con las especificaciones técnicas.

- Apoyar en la consecución de los eventos, la recopilación de las evidencias del contrato, para su registro en los informes de ejecución.

- Asistir a los artistas y colectivos artísticos participantes, facilitando su alistamiento y puesta en escena

- Asistir y ubicar a la población participante en los eventos, asegurando su ubicación en condiciones de seguridad y comodidad, según se haya previsto.

- Apoyar al coordinador en los procesos de registro de participantes y entrega de elementos de consumo, según corresponda.

- Ejecutar las actividades logísticas que sean encomendadas y que contribuyan con la normal ejecución de los eventos.

Profesional con conocimientos en Lengua Palenquera: asistir y realizar las exposiciones académicas de acuerdo al cronograma estipulado.

Sabedores de los Stand: explicar y presentar el desarrollo de las actividades de los Stand.

Moderador: garantizar y guiar la organización de las actividades presenciales y supervisar que las actividades se cumplan de acuerdo a los cronogramas y generar las mociones de orden para garantizar el buen desarrollo de la actividad.

Presentador: dar a conocer a los asistentes la agenda de la jornada que se va a realizar.

Panelistas: serán los encargados de desarrollar el conversatorio que aborde la historia de San Basilio de Palenque, sus manifestaciones culturales y el proceso social y organizativo en la ciudad de Bogotá.

PRESUPUESTO:

Se debe incluir el valor total del proyecto en letras y números e incluir los requerimientos técnicos en términos de costos, así:

Una vez realizado el estudio de mercado, para la ejecución de los componentes planteados en el presente anexo técnico el presupuesto total corresponde a SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATRO CIENTOS PESOS M/CTE ($68.520.400), distribuido de la siguiente manera:

El cuadro anterior puede servir de referencia; sin embargo, está sujeto a los requerimientos que cada anexo técnico deba incluir según la formulación.

Etapa de cierre del proceso

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual será firmada por la Alcaldesa Local, el contratista y/o el apoyo a la supervisión que designe el FDLK, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Cronograma y plan de trabajo: EL CONTRATISTA presentará a la interventoría y/o supervisión un cronograma de actividades donde se establecerán los tiempos de ejecución de las actividades planteadas en el proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. La interventoría y/o la supervisión deberá realizar la aprobación de los documentos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas desde el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, para la fijación del plazo de ejecución correspondiente a cuatro (4) meses el cronograma deberá estar sujeto a:

| Actividades a desarrollar |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase de preparación y alistamiento |  |  |  |  |
| Actividades de Convocatoria y Divulgación |  |  |  |  |
| Actividad 1: Conmemoración Cultural |  |  |  |  |
| Actividad 2: Talleres de formación de educación propia Población Palenquera. (Lengua ri palenge a ten mbila) |  |  |  |  |
| Evaluación del proceso de ejecución (elaboración y entrega de informes mensuales y final) |  |  |  |  |

Nota: La anterior programación está sujeta a ajustes de acuerdo con las fechas de ejecución de cada uno de los componentes; sin embargo, EL CONTRATISTA deberá presentar el documento para aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión antes de iniciar las actividades.

El cronograma anterior sirve como ejemplo para que cada profesional realice las proyecciones que considere necesarias y así se justifique el plazo de ejecución del proyecto.

Anexo: Documento Excel presupuesto general de la propuesta.

| Fase/Hito del Proyecto | Descripción | Porcentaje para pago | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicial de Alistamiento (Primer Pago) | Este primer desembolso respalda las acciones preparatorias para la ejecución de los eventos y el proceso formativo. Incluye la coordinación logística inicial, diseño de piezas comunicativas, adecuación de espacios, ingreso de elementos al almacén (si aplica), y demás gestiones necesarias para garantizar el desarrollo exitoso de las actividades programadas. | 40% | a) Cronograma de actividades. b) Contenidos del proceso formativo. c) Logística general de los eventos. d) Gestión de permisos y reserva de espacios. e) Hojas de vida del recurso humano con aval de pertenencia étnica. f) Diseño de piezas comunicativas e instrumentos de registro. g) Listado de asistencia y evidencias de la sesión para la presentación pública. h) Estrategias de divulgación i)Acta de conformación e instalación del Comité Técnico. j) Contratación del recurso humano y adquisición de bienes y servicios. |
| Desarrollo de las actividades del proyecto. Ejecución (Segundo Pago) | Este pago corresponde a la fase de ejecución de las dos actividades del proyecto descritas en el anexo técnico; que son la conmemoración Cultural y los talleres de formación en lengua Palenquera. | 30% | a) Evidencias fotográficas y audiovisual. b)Listados de asistencia de cada evento y listados de asistencia de los talleres formativo (uno por cada sesión). c)Documento escrito con relatoría de las actividades realizadas. d)Documentación que den cuenta del alquiler de los distintos insumos especificados el presupuesto. (Cuentas de cobro, copia de la cédula, documento de egreso, RUT y RIT actualizados del talento humano). e) Elaboración informe parcial técnico y financiero. |
| Cierre, sistematización y entrega de productos (Tercer Pago) | El último pago está asociado al cierre administrativo y técnico del proyecto. Incluye la elaboración del informe técnico y financiero final, la entrega de todos los productos y evidencias físicas y digitales (como los registros documentales y audiovisuales), así como el cierre de almacén. Esta etapa garantiza la consolidación de resultados, la trazabilidad del proceso y la rendición de cuentas. | 30% | a) Entrega de informe técnico y financiero final con sus respectivas evidencias. b)Entrega del producto, tales como;Memorias de relatoría,con registro fotográfico y grabaciones. c)Paz y salvo emitido por almacén y paz y salvo emitido por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato y en general del Comité Técnico. |

FORMA DE PAGO Y ENTREGABLES

Obligaciones Específicas:

1. Cumplir con las instrucciones y solicitudes por parte del FDLK para la efectiva prestación del servicio contratado.

2. Suministrar la totalidad del recurso humano y los demás insumos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

3. Asistir a las reuniones de planeación, ejecución y de evaluación convocadas por la supervisión del contrato.

4. Realizar estudio de mercado, conforme a los bienes y/o servicios no previstos en los costos de las propuestas.

5. Cumplir con las políticas y protocolos de bioseguridad, conforme a la normatividad vigente, en el cumplimiento de las actividades cuando se requiera en escenarios presenciales, y que en los escenarios presenciales donde se lleven a cabo las actividades, cumplan con la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

6. Atender los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato, para buena ejecución del Contrato.

7. Cumplir con exactitud con el presente Anexo Técnico.

8. Disponer del talento humano idóneo, necesario e indispensable, para el buen cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato.

9. Garantizar que en los escenarios presenciales y virtuales donde se van a realizar las actividades, cuenten con toda la dotación necesaria para el adecuado y buen desarrollo de las actividades.

10. Para cada presentación de cuenta de cobro para obtener el desembolso, se debe presentar los recibos de pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) de todo el personal contratado para la ejecución del contrato.

11. El contratista debe cumplir con toda la documentación y requisitos, y demás que estipule la Ley para solicitar y obtener el Pago; el incumplimiento de estos, será responsabilidad del contratista, y no dará derecho a compensaciones adicionales.

12. Presentar informe de actividades y evidencias del desarrollo de las actividades, donde se debe probar y demostrar, el cumplimiento de los componentes estipulados en este anexo técnico.

13. Mantener indemne al FDLK por las obligaciones que el contratista adquiera con terceros y/o proveedores.

14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

15. El contratista debe gestionar los espacios acordes con las necesidades y territorios de residencia o permanencia de la población focalizada: Juntas de Acción Comunal, Colegios, instalaciones de la Alcaldía Local, instalaciones de unidades operativas administradas por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), entre otras.

FLUJO DE APROBACIÓN

| Elaboró Aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Daniel Alejandro Gonzalez Vernaza | Participación | Daniel G.V |
| Revisó aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| Líder del equipo | Equipo según corresponda |  |
| Revisó aspectos técnicos y financieros | Dependencia | Firma |
|  | Transversal área de planeación |  |
| Estructuración aspectos ambientales | Dependencia | Firma |
| Profesional Pyba | Área de gestión administrativa y financiera |  |
| Revisó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
| Abogado de Contratación | Abogado equipo de contratación |  |
| Aprobó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
|  | Líder equipo de Contratación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
|  | Profesional especializado de despacho - planeación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
|  | Profesional transversal especializado de despacho |  |