| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | “Bogotá Camina segura” Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Kennedy para el periodo 2025-2028 - “Kennedy Camina Segura” |
| --- | --- |
| PROPÓSITO | Kennedy se proyecta como una localidad que lidera las transformaciones urbanas de Bogotá en materia de seguridad, buscando articular los esfuerzos institucionales, las iniciativas ciudadanas y la capacidad de resiliencia del territorio y sus comunidades, en el propósito de alcanzar sus potencialidades a través de la mejora de los indicadores de seguridad, convivencia, armonía social y desarrollo en entornos locales seguros y armónicos dentro del territorio |
| PROGRAMA | Programa 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza |
| CÒDIGO DEL PROYECTO | 2688 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | “KENNEDY CAMINA SEGURA” |
| COMPONENTES | - Formación a organizaciones - Acciones formativas - Iniciativas de convivencia |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | - Fortalecer 100 organizaciones comunitarias a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia. (Entrega de soluciones tecnológicas a grupos ciudadanos, colectivos, Frentes de Seguridad, entre otros como herramienta para fortalecer la capacidad de identificación, reacción y respuesta institucional ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.) - Implementar 4 acciones formativas diferenciales para la promoción de la convivencia ciudadana. Acciones formativas y pedagógicas orientadas a la transformación de comportamientos contrarios a la convivencia y la prevención de violencias. con los enfoques de tipo preventivo, coherente con los pilares de convivencias y las causales que la afectan: Espacio público, Transporte, Medio ambiente, Zonas de rumba, Entornos educativos. - Implementar 40 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía. (Opción N.2 de los criterios de Elegibilidad y Viabilidad) |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2025 | - Fortalecer 25 organizaciones comunitarias a través de la entrega de soluciones tecnológicas a grupos ciudadanos, colectivos, Frentes de Seguridad, entre otros como herramienta para fortalecer la capacidad de identificación, reacción y respuesta institucional ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia. (2 propuestas presupuestos participativos) - Implementar 1 acciones formativas diferenciales para la promoción de la convivencia ciudadana. (1 propuesta presupuestos participativos) - Implementar 10 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía. (2 propuestas presupuestos participativos) |
| CONTIENE INCIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | SI |
|  | - Seguridad y convivencia para Villa Nelly c1 Propuesta de instalación y gestión de cámaras de seguridad en zonas públicas, permitiendo a la ciudadanía, brindar alertas oportunas con las autoridades, integrando los sistemas de alarma y temas formativos en seguridad y convivencia del sector. - Seguridad para el Canal 38 sur - Canal Muisca C1 Propuesta de instalación y gestión de cámaras de seguridad en zonas públicas que impacten el canal 38 sr, más conocido como el Canal Muisca, entre los barrios Riveras del Occidente I y el Rosario, permitiendo a la ciudadanía brindar alertas oportunas con las autoridades, integrar un sistema de alarma y convivencia en el sector. - Talleres de cuentacuentos intergeneracionales C2 Propuesta a través de la narración de historias y experiencias, los participantes donde se explorarán temas de convivencia, respeto y diversidad, se crearán materiales didácticos que guíen las sesiones, incluyendo historias relevantes y actividades complementarias como ilustrar las historias contadas. Estos talleres fomentarán el entendimiento entre generaciones y fortalecerá los lazos comunitarios, promoviendo una cultura de convivencia pacífica. - Noches sin miedo Versión Kennedy C2 Generar procesos de seguridad en los casi 50 puntos donde existe presencia de barras, con acciones nocturnas de circulación cultural, corredores seguros de paraderos SITP, certámenes deportivos en los puntos críticos de consumo y hurto. - Empoderando la Comunidad de GeronaC3 Generar un espacio de participación ciudadana con la comunidad del barrio Gerona donde se pueda evidenciar el embellecimiento y apropiación del sector, donde se vea el fomento de la solidaridad, corresponsabilidad de las acciones locales. - Plan de desarrollo comunitario Francisco José de Caldas C3 Por medio de la línea estratégica COOPERACIÓN CIUDADANA del PISCJ 2024-2027 Desarrollar planes de acción de participación y corresponsabilidad ciudadana en la gestión de seguridad y convivencia. Entonces, para hacer hablar a la comunidad se busca crear un espacio de diálogo y proposición para sensibilizar la comunidad de los beneficios de la cooperación entre la propiedad horizontal y la junta de acción comunal como organizaciones solidarias para el desarrollo de la comunidad. también el Código de policía y convivencia Para desarrollar estas capacitaciones se solicita apoyo de la institucionalidad como talleristas y refrigerios. el resultado es la construcción del plan de desarrollo capacitaciones se solicita apoyo de la institucionalidad como talleristas y refrigerios. el resultado es la construcción del plan de desarrollo comunitario mínimo a 4 años. también se espera servir de modelo para otras organizaciones con discordias similares. |
| VIGENCIA | 2025 |
| PRESUPUESTO | - ● Fortalecer 25 organizaciones comunitarias a través de la entrega de soluciones tecnológicas a grupos ciudadanos, colectivos, Frentes de Seguridad, entre otros como herramienta para fortalecer la capacidad de identificación, reacción y respuesta institucional ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia. (2 propuestas presupuestos participativos) ($916.600.000) - Implementar 1 acción formativa diferencial para la promoción de la convivencia ciudadana. Contará con una inversión de ($ 687.450.000). - Implementar 10 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía. El valor destinado para esta meta es de ($687.450.000) El valor Total del proyecto es de $ 2.291.500.000 millones de pesos M/CTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 9 MESES |

1.  OBJETO:

Prestar servicios para la implementación de acciones pedagógicas y logísticas orientadas a la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana, así como la entrega de equipos tecnológicos y comunitarios para el fortalecimiento de las redes de seguridad en el marco del PDLK “KENNEDY CAMINA SEGURA”.

1.1. ALCANCE DEL OBJETO

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy pretende brindar herramientas para mejorar el fortalecimiento de la convivencia ciudadana,  la percepción de seguridad, la promoción de la cultura y el mejoramiento en los procesos de corresponsabilidad ciudadana e incentivar el sentido de pertenencia y apropiación de los espacios más afectados de la localidad en materia de seguridad y convivencia, con la implementación de diferentes estrategias de formación en convivencia para la reconciliación y la unidad vecinal, diferencial e intercultural en procura de una promoción de territorios seguros en la localidad de Kennedy.

Con el fin de dar cumplimiento a dichas metas establecidas por el Plan Local de Desarrollo, desde el equipo de trabajo de la Alcaldía Local de Kennedy, se inició la búsqueda de alternativas que permitan alcanzar el mayor impacto comunitario y la transformación de la realidad de los habitantes de la localidad, en materia de seguridad y convivencia. En este sentido, considerando el carácter formativo de todas las metas estipuladas

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se discriminan los presupuestos partitivos ganadores:

| META | LOCALIZACION | PROPUESTA PP |
| --- | --- | --- |
| Fortalecer 25 organizaciones comunitarias a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia | Se pretende atender las 12 UPZ de la localidad de Kennedy priorizando las zonas. | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA VILLA NELLY Propuesta de instalación y gestión de cámaras de seguridad en zonas públicas, permitiendo a la ciudadanía, brindar alertas oportunas con las autoridades, integrando los sistemas de alarma y temas formativos en seguridad y convivencia del sector. SEGURIDAD PARA EL CANAL 38 SUR - CANAL MUISCA Propuesta de instalación y gestión de cámaras de seguridad en zonas públicas que impacten el canal 38 sr, más conocido como el Canal Muisca, entre los barrios Riveras del Occidente I y el Rosario, permitiendo a la ciudadanía brindar alertas oportunas con las autoridades, integrar un sistema de alarma y convivencia en el sector. |
| Implementar 1 acción formativa diferencial para la promoción de la convivencia ciudadana. | Se pretende atender las 12 UPZ de la localidad de Kennedy priorizando las zonas. | TALLERES DE CUENTACUENTOS INTERGENERACIONALES Propuesta a través de la narración de historias y experiencias, los participantes donde se explorarán temas de convivencia, respeto y diversidad, se crearán materiales didácticos que guíen las sesiones, incluyendo historias relevantes y actividades complementarias como ilustrar las historias contadas. Estos talleres fomentarán el entendimiento entre generaciones y fortalecerá los lazos comunitarios, promoviendo una cultura de convivencia pacífica. |
| Implementar 10 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía. | Se pretende atender las 12 UPZ de la localidad de Kennedy priorizando las zonas. | EMPODERANDO LA COMUNIDAD DE GERONA Generar un espacio de participación ciudadana con la comunidad del barrio Gerona donde se pueda evidenciar el embellecimiento y apropiación del sector, donde se vea el fomento de la solidaridad, corresponsabilidad de las acciones locales. Plan de desarrollo comunitario Francisco José de Caldas Por medio de la línea estratégica COOPERACIÓN CIUDADANA del PISCJ 2024-2027 Desarrollar planes de acción de participación y corresponsabilidad ciudadana en la gestión de seguridad y convivencia. Entonces, para hacer hablar a la comunidad se busca crear un espacio de diálogo y proposición para sensibilizar la comunidad de los beneficios de la cooperación entre la propiedad horizontal y la junta de acción comunal como organizaciones solidarias para el desarrollo de la comunidad. también el Código de policía y convivencia Para desarrollar estas capacitaciones se solicita apoyo de la institucionalidad como talleristas y refrigerios. el resultado es la construcción del plan de desarrollo comunitario mínimo a 4 años. también se espera servir de modelo para otras organizaciones con discordias similares. |

NOTA 1: Partiendo de la Circular Conjunta No. 022 de 2024, expedida por la Secretaria Distrital de gobierno y la Secretaria Distrital de Planeación en la cual se establecen los lineamientos metodológicos para la implementación de los Presupuestos Participativos en las localidades de Bogotá, se precisan los lineamientos para la participación del promotor dentro del proceso, señalando que su rol principal se enfoca en el acompañamiento a la formulación y desarrollo de la propuesta, pero en ningún momento se establece como obligatorio que el promotor deba ser el ejecutor final de la iniciativa o el titular de los recursos.

Por lo cual, los promotores autores de las propuestas priorizadas, no podrán retirarlas e impedir su implementación bajo el pretexto de propiedad intelectual. En el ejercicio de los Presupuestos Participativos, prima el interés colectivo sobre el particular, por tanto, si la propuesta quedó priorizada, la Alcaldía Local de Kennedy deberá garantizará su implementación, independientemente de que el promotor decida o no vincularse al proceso de materialización del proyecto de inversión. De tal manera que el retiro de un promotor del proceso de materialización de la iniciativa priorizada no impide el desarrollo y/o ejecución por parte de la administración local para su implementación.

- OBJETIVO GENERAL

Fortalecer e implementar acciones integrales en materia de seguridad y convivencia, para mejorar la resiliencia territorial, la armonía social y los indicadores de seguridad y convivencia en la localidad de Kennedy.

2.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer las capacidades en convivencia y seguridad para diferentes grupos poblacionales de la Localidad e Kennedy.

- Impactar a la comunidad de las 12 UPZ mediante actividades que promuevan la convivencia ciudadana y mejoren percepción de seguridad.

- Impulsar buenas prácticas derivadas de la gestión comunitaria para la transformación de problemáticas en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

- POBLACIÓN OBJETIVO – COBERTURA

El presente proyecto tiene como propósito generar un impacto positivo en los habitantes de las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que conforman la localidad de Kennedy, mediante el desarrollo de acciones integrales de formación, participación ciudadana y fortalecimiento comunitario, orientadas a mejorar la convivencia, la seguridad y la cohesión social en cada uno de estos territorios.

- LOCALIZACIÓN

- El proyecto se ejecutará en las 12 UPZ de la localidad de Kennedy

4.1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, aprobado mediante Acuerdo 927 de 2024 del Concejo de Bogotá D.C., la Alcaldía Mayor de Bogotá estableció claramente la prioridad mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. Por ello, el PDD contempla la intervención articulada y conjunta de toda la administración, para alcanzar los objetivos proyectados en esa materia. Esta perspectiva se manifiesta especialmente en el objetivo 1, denominado “Bogotá Avanza en Seguridad”.

Este objetivo, compuesto por seis programas en el que intervienen buena parte de los sectores de la administración distrital, proyecta que Bogotá sea una ciudad en la que cada uno pueda vivir sin miedos, y sin necesidades, en dónde todos sus habitantes se puedan desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional; disfrutar del espacio público, vivir, trabajar y soñar sin restricciones; donde especialmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, puedan caminar y moverse sin sentir miedo y no haya espacio para el accionar delincuencial y violento. Para esto, se proyectan entre otros, el programa 1. Dialogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza y el programa 5. Espacio público seguro, que incluyen metas lideradas por el sector Seguridad, Convivencia y Justicia.

Para abordar estos programas, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha diseñado el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ 2024-2027), cuyo objetivo es promover una justicia que reconoce, resuelve, restaura y reintegra; fomenta el uso ciudadano de los métodos alternativos de tramitación de conflictos, previene el delito y la violencia, articula los actores de justicia formal, no formal y comunitaria, incentiva la justicia restaurativa, atiende con dignidad a las personas privadas de la libertad y mejora la reintegración de la población  con el cual, se ha propuesto generar una respuesta integral a los desafíos que enfrenta la ciudad en estos campos, sobre la base de la recuperación de la funcionalidad y el orden urbano, la reconstrucción del tejido social y la confianza ciudadana. Todo ello, fundamentado en la acción conjunta, coordinada e Inter agencial de las entidades distritales, los organismos de seguridad y justicia que operan en el ámbito distrital, y la participación del sector privado y la ciudadanía. Este modelo se orienta por un concepto de seguridad integral, donde se requiere una comprensión multidimensional de las dinámicas de la ciudad y los servicios que en ella se prestan para establecer acciones coordinadas en un entorno más seguro.

En este sentido, la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ, tiene un rol líder y articulador de la política donde ha determinado las líneas de inversión e indicadores, que cumplen con las apuestas estratégicas del plan de desarrollo, en el cual para materializar de forma efectiva los objetivos planteados, resulta fundamental la conjunción de esfuerzos con los gobiernos locales para aumentar el alcance e impacto de las apuestas estratégicas. Por lo tanto, los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque, definidos a continuación, responden a una visión común de la seguridad, la convivencia y la Justicia.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual será firmada por la alcaldesa Local, el contratista y/o el apoyo a la supervisión que designe el FDLK, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

5.1 PRESUPUESTO

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.291.500.000), provenientes del proyecto 2688

6. ETAPAS DEL PROYECTO

La metodología de trabajo se desarrollará en tres etapas así:

- Primera Etapa – Esta etapa corresponde a la fase inicial del proyecto e incluye la preparación técnica, logística y operativa necesaria para su adecuada implementación. Se desarrollará en tres fases que permitirán organizar y coordinar los recursos, actores y acciones clave para el inicio del proceso.

- Segunda Etapa – Ejecución: Durante esta fase se desarrollarán las tres metas del proyecto, así:

- Componente 1 Formación a organizaciones

Meta: Fortalecer 25 organizaciones comunitarias a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia.

- Componente 2 Acciones formativas

Meta: Implementar 1 acción formativa diferencial para la promoción de la convivencia ciudadana.

- Componente 3 Iniciativas de convivencia

Meta: Implementar 10 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía.

- Tercera Etapa – Cierre: Esta etapa contempla la evaluación del impacto del proyecto, la sistematización de los resultados obtenidos y el proceso de liquidación administrativa.

- Conformación Comité Técnico de evaluación, seguimiento y control:

Se debe realizar la conformación del Comité Técnico, como órgano asesor e instancia de orientación en la ejecución del contrato, el cual estará conformado por:

- Supervisor o delegado de la Alcaldía Local de Kennedy

- Apoyo a la supervisión

- Un delegado del operador

- Delegado del sector

- Veedor delegado – ciudadanía

Nota 1: Para la conformación del Comité Técnico de evaluación, seguimiento y control, el ejecutor y/o contratista deberá oficiar la designación de las personas que integrarán esta instancia a la Alcaldía Local de Kennedy, previo a la sesión de instalación de esta instancia.

Nota 2: En el comité técnico solo podrán votar sus miembros, los demás participantes tendrán voz pero no voto.

5.3.1 Funciones del Comité Técnico de evaluación, seguimiento y control

El Comité Técnico contará con las siguientes funciones, productos, entregables y número de sesiones que se establecen a continuación:

| Funciones | Productos/ entregables | Sesiones/actividades |
| --- | --- | --- |
| - Revisar, proponer ajustes (en caso de ser necesario) y recomendar la aprobación del cronograma de actividades, plan de trabajo, instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación requeridos durante la ejecución y metodología y demás actividades y acciones para que garanticen el objetivo del contrato. - Revisar y aprobar las hojas de vida del talento humano requerido de acuerdo con criterios establecidos en este anexo técnico. - Tomar medidas correctivas para corregir las dificultades, en la ejecución de contrato. - Revisar y recomendar las prórrogas del contrato - Revisar y aprobar el cronograma de actividades o plan operativo. - Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definición, programación, ejecución y seguimiento de las actividades. - Coordinar la ejecución del contrato. - El comité puede establecer los cambios en las actividades del contrato que considere pertinentes revisar casos especiales y su correspondiente manejo y abordaje. - Revisión de casos especiales y su correspondiente manejo o abordaje. - Verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos, en cada comité. | Acta de reunión y listado de asistencia con firma de los participantes en cada sesión realizada, caso de ser sesiones virtuales deberá estar soportadas por grabación de la sesión. | Se llevará a cabo por lo menos dos comités técnicos mensual, y los comités extraordinarios que consideren importantes realizar para desarrollar las actividades pendientes. En cada comité debe abordarse el avance de cada una de las etapas, actividades y entregables del contrato, dificultades y aprobaciones requeridas. |

Nota 1: Las funciones del comité técnico se enmarcan en el ámbito de las recomendaciones o sugerencias frente a la ejecución del contrato y en el apoyo a la supervisión del mismo. Será el supervisor designado quien deberá impartir las instrucciones y ser responsable por las actividades de seguimiento al cumplimiento del objeto convenido, en el marco del artículo 83 de la ley 1474 de 2011

- TALENTO HUMANO TRASVERSAL PARA TODO EL PROYECTO

Para el desarrollo del presente proyecto se debe contar como mínimo con los siguientes perfiles, los honorarios se establecen a partir de la Tabla de Honorarios para las personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios profesionales con la Secretaria Distrital de Gobierno resolución 136 de 2021:

Nota 1: El contratista debe garantizar el recurso humano suficiente durante toda la ejecución del proyecto; en caso de realizar algún cambio, éste deberá ser solicitado y autorizado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión, en todo caso tendrá que cumplir con el perfil solicitado inicialmente. De otro lado, el fondo se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal que no cualifique sus acciones con la calidad requerida para el cumplimiento de las metas del contrato, hecho en el cual el ejecutor evaluara el desempeño del profesional y se concertaran las medidas a aplicar.

Nota 2: El contratista debe garantizar el recurso humano suficiente durante toda la ejecución del proyecto; en caso de realizar algún cambio, éste deberá ser solicitado y autorizado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión, en todo caso tendrá que cumplir con el perfil solicitado inicialmente. De otro lado, el fondo se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal que no cualifique sus acciones con la calidad requerida para el cumplimiento de las metas del contrato, hecho en el cual el ejecutor evaluara el desempeño del profesional y se concertaran las medidas a aplicar.

| EQUIPO TRANSVERSAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| CARGO | COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO |
| FORMACION ACADEMICA | Profesional en ciencias sociales, humanas, derecho, ciencias políticas, administración pública, administración de empresas o áreas afines. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia General: Mínimo dos (2) años en coordinación de proyectos con estudios de postgrado en proyectos de desarrollo. Experiencia mínima de 5 años en dirección de proyectos sociales o comunitarios en entidades del sector público |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 9 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Uno (1) |
| OBLIGACIONES | 1. Actuar como secretaría técnica del Comité Técnico del proyecto, convocará a sus integrantes a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 2.Realizar los informes de gestión requeridos por la Alcaldía Local u otro ente que lo requiera. 3.Elaborar el plan de trabajo y cronograma del proyecto. 4.Revisar y consolidar los informes técnicos, administrativos, y financieros de ejecución contemplando estadísticas de eventos y los demás registros que requiera el supervisor del contrato. 5.Presentarse ante la JAL, instancias de participación y demás espacios cuando se requiera. 6.Determinar los canales de atención a los ciudadanos y brindar oportuna respuesta a las peticiones y/o quejas que se presenten. 7.Apoyar el proceso con el almacenista en cuanto a las acciones que correspondan con esta oficina de la Alcaldía Local y en particular los ingresos y egresos de todos los elementos a utilizar dentro del proyecto, inclusive la gestión de paz y salvos. 8.Las que se acuerden con el apoyo a la supervisión para la normal ejecución del proyecto. |
| CARGO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO II ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A PERMANENTE |
| FORMACION ACADEMICA | Profesional en las áreas de las ciencias administrativas, económicas y contables. |
| REQUISITOS GENERALES | experiencia de 2 años en apoyo administrativo, logístico a proyectos públicos o privados. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 9 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Uno (1) |
| OBLIGACIONES | 1.Apoyar la gestión documental del proyecto, garantizando la correcta recepción, archivo y organización de documentos físicos y digitales relacionados con las acciones de seguridad y Convivencia. 2.Elaborar informes administrativos periódicos, incluyendo reportes de ejecución presupuestal, avances logísticos y administrativos, de acuerdo con los requerimientos de la coordinación del proyecto. 3.Apoyar la planificación y logística de eventos, talleres, jornadas comunitarias y demás actividades contempladas en el marco del proyecto, asegurando su adecuada ejecución. 4.Coordinar con las áreas técnicas y operativas del proyecto para asegurar la articulación eficiente entre los componentes administrativos y las acciones en territorio. 5.Apoyar el seguimiento del cronograma de actividades, asegurando el cumplimiento de los tiempos establecidos y alertando sobre posibles retrasos o desviaciones. 6.Atender y canalizar requerimientos de información de entes de control, entidades aliadas o instancias de supervisión, relacionados con la ejecución administrativa del proyecto. |
| CARGO | TÉCNICO II GESTOR DOCUMENTAL PERMANENTE |
| FORMACION ACADEMICA | Formación Académica: Técnico, tecnólogo o profesional en archivística, bibliotecología, gestión documental o áreas administrativas. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia General: Tres (3) años en manejo de archivo y gestión documental en proyectos sociales, administrativos o de contratación pública. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 9 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Uno (1) |
| OBLIGACIONES | 1. Gestión de la documentación del proyecto: Organizar, clasificar y archivar todos los documentos generados en el marco del proyecto, asegurando que estén accesibles y sean fácilmente recuperables. 2.Implementación de sistemas de archivo: Desarrollar y mantener un sistema de archivo físico y digital eficiente que permita la gestión óptima de documentos como informes, actas, contratos, reportes de actividades, entre otros. 3.Seguimiento a la normativa y lineamientos de documentación: Asegurar que todos los documentos gestionados se ajusten a la normativa interna del proyecto, políticas de seguridad, protección de datos y disposiciones legales aplicables. 4.Digitalización de documentos físicos: Coordinar la digitalización de todos los documentos físicos relevantes para el proyecto y garantizar su almacenamiento en formatos accesibles y seguros en plataformas digitales. 5.Elaboración de informes de gestión documental: Generar informes periódicos sobre el estado de los archivos, el volumen de documentación gestionada, y las actualizaciones realizadas, con el fin de mantener un seguimiento adecuado. 6.Colaboración con equipos técnicos y operativos: Apoyar en la coordinación con los equipos técnicos del proyecto para asegurar que los documentos generados sean debidamente archivados y accesibles en tiempo real. |
| CARGO | PROFESIONAL II DISEÑADOR/A GRÁFICA |
| FORMACION ACADEMICA | Tecnólogo o profesional en diseño/grafico |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia General: Dos (2) años en diseño y edición audiovisual en proyectos comunitarios o institucionales. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 9 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Uno (1) |
| OBLIGACIONES | 1.Cumplir con los plazos de entrega establecidos en el cronograma acordado con el FDLK. 2.Revisar y ajustar los diseños para asegurar que cumplan con los estándares de calidad y los lineamientos del manual de Comunicaciones de la Alcaldia mayor de Bogotá. 3.Documentar audiovisual y fotográficamente los componente del Proyecto. 4.Realizar videos de “antes y después” de entrega de kits, talleres, actividades comunitarias y diplomado, realizar todos los diseños del proyecto. 5.Transformar ideas abstractas en conceptos visuales claros y atractivos, teniendo como linea base el manual de prensa del FDLK 6.Planificar, organizar y ejecutar proyectos de diseño, cumpliendo con plazos y presupuestos. 7. Ser enlace con la oficina de prensa del FDLK. |
| CARGO | COORDINADOR LOGÍSTICO |
| FORMACION ACADEMICA | Bachiller con formación complementaria en logística, administración o áreas afines. Técnico o tecnólogo en logística, administración o gestión de eventos. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia General: Mínimo tres (3) años de experiencia en apoyo o coordinación logística de proyectos sociales, comunitarios o de eventos. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 9 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Uno (1) |
| OBLIGACIONES | 1.Planificación y ejecución de la logística del proyecto: Coordinar todas las actividades logísticas necesarias para la correcta implementación del Proyecto. 2.Gestión de recursos materiales y equipos: Asegurar la correcta adquisición, almacenamiento y distribución de materiales, equipos y suministros requeridos para el desarrollo de las actividades del Proyecto. 3.Apoyo en la logística de eventos y actividades: Coordinar la logística de talleres, reuniones, encuentros comunitarios, jornadas de sensibilización y otros eventos del proyecto, asegurando que se cuente con todos los recursos materiales y humanos necesarios. 4.Gestión de la documentación logística: Asegurar la correcta elaboración y archivo de documentos relacionados con la logística del proyecto, como facturas, contratos con proveedores, recibos de entrega y otros documentos relacionados con la gestión logística. 5.Elaboración de informes logísticos: Generar informes periódicos sobre el estado de los recursos logísticos, el cumplimiento de cronogramas y la eficiencia de la gestión logística, proporcionando recomendaciones para mejorar los procesos. 6.Comunicarse eficazmente con las partes interesadas internas y externas para informar sobre el progreso de las actividades del proyecto. 7.Gestionar todos los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. |

- ETAPA 1 ALISTAMIENTO, PRESENTACIÓN Y CONVOCATORIA

Esta etapa se compone de tres fases y tiene como objetivo que el operador presente ante el Comité Técnico, en un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio, las fichas técnicas y formatos requeridos para la ejecución del contrato. Asimismo, una vez se lleve a cabo el primer Comité Técnico y se defina el cronograma conforme al tiempo establecido para la ejecución del contrato, se determinarán las fechas específicas en las que se desarrollarán cada una de las etapas del proyecto.

- Fase I. Alistamiento: El operador deberá construir el plan de trabajo que permita lograr las metas de cobertura de la población objetivo, Así mismo deberá entregar:

- Formato de registro de asistencia a las diferentes actividades

- Formato Acta de reunión

- Formato registro entrega de refrigerios

- Formato validación entrega de kits e implementos

-          Formato Carta de compromiso

- Presentación ante la Junta Administradora Local JAL

Se realizarán dos presentaciones ante la Junta Administradora Local JAL una al inicio de la ejecución del contrato donde se socializarán las actividades a realizar. La segunda se llevará a cabo a la terminación del contrato para mostrar la ejecución de las actividades realizadas.

Por tal motivo el contratista deberá solicitar a través de correo electrónico la agenda de la JAL para poder realizar dichas presentaciones, estas deberán ser revisadas y aprobadas por la supervisión del contrato.

En caso de que la presentación sea programada de forma presencial, se desarrollará en las instalaciones de la JAL. Si se realiza de manera virtual, se utilizará el enlace digital dispuesto previamente para tal fin.

- Fase II. Presentación Pública

El contratista realizara una presentación pública con el fin de que todos asistentes puedan conocer los detalles del contrato a desarrollar.

- Los contenidos a desarrollar en la presentación pública son:

- Objeto del contrato

- Presupuesto asignado

- Propuestas ganadoras de Presupuestos Participativos relacionados al proyecto

- Tiempo de ejecución del proyecto

- Necesidad y problemática identificada para solucionar con la ejecución del contrato

- Actividades planteadas para el desarrollo del contrato

- Preguntas de los asistentes

Requerimientos técnicos para la presentación pública del proyecto

El contratista realizará la divulgación del contrato invitando a una reunión que se efectuará de manera presencial y virtual simultáneamente, buscando la participación de 130 personas. La presentación será liderada por coordinación general del proyecto y/o representante legal.

Garantizar la disponibilidad de una plataforma abierta que permita el ingreso, interacción y comentarios de las personas en tiempo real, así como la calidad técnica para la transmisión del evento, incluyendo todo lo que se requiera, dicha trasmision se puede realizar por medio de las plataformas zoom y/o mmet.

7.2 Convocatoria Para la Presentación Pública

Para esta presentación pública se deberá convocar a representantes de las Juntas de Acción Comunal-JAC, Junta Administradora Local -JAL, organizaciones de sociedad civil tales como mujeres, derechos de las víctimas, Comité Operativo Local de Mujer y Género- COLMYEG, Mesa Local de Derechos Humanos, Pueblos Étnicos, Mesa Local de participación efectiva de las víctimas, mujeres en todas sus diversidades y comunidad en general de la localidad de Kennedy.

Esta reunión de presentación a la comunidad se debe realizar dentro de los primeros cuarenta días calendario (40) siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. La invitación a la reunión de presentación del contrato con la comunidad deberá efectuarse a través de una convocatoria amplia, a través de la oficina de Prensa de la Alcaldía Local (página web, redes sociales) y los demás medios que considere pertinentes con el fin de garantizar. Para esta convocatoria se usará la pieza comunicativa aprobada durante el comité técnico de seguimiento. El operador garantizará las condiciones locativas y tecnológicas para la realización de la actividad presencial y virtual.

En la reunión con la comunidad se debe presentar de manera clara la información del contrato. La presentación para dicha reunión debe ser aprobada por el apoyo a la supervisión y deberá contener la siguiente información:

- Ficha técnica del contrato: número del contrato, objeto, plazo de ejecución, presupuesto asignado, fecha de inicio, fecha de terminación, cobertura y población beneficiada

- Objetivo general y específicos

- Actividades por componentes planteadas para el desarrollo del contrato

- Requisitos y medios para las inscripciones (virtual y/o presencial)

- Resultados esperados con la ejecución del contrato

- Canales de comunicación y datos de contacto: correo electrónico y número telefónico

Nota 5: Todas las presentaciones digitales que se lleven a cabo en el marco del contrato tendrán en cuenta los lineamientos en materia de comunicaciones de la Alcaldía local de Kennedy, para lo cual, el contratista solicitará con suficiente antelación el Manual de Imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente, junto con los demás lineamientos y plantillas pertinentes a la Alcaldía Local de Kennedy.

Para la presentación presencial el contratista deberá:

- Realizar la gestión de cualquier escenario de fácil acceso y referencia para la localidad. En la gestión de este espacio.

- Garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas para el desarrollo de la actividad (sonido, video proyector, micrófono, computador).

- Entregar refrigerios a las personas asistentes.

- Garantizar la presencia de una intérprete de lengua de señas.

- Garantizar la participación de 80 personas

- Entrega de bolsa ecológica, esfero y agenda.

Para la reunión virtual, el contratista deberá:

- Garantizar la disponibilidad de una plataforma abierta que permita el ingreso, interacción y comentarios de las personas en tiempo real, así como la calidad técnica para la transmisión del evento, incluyendo todo lo que se requiera, dicha trasmision se puede realizar por medio de las plataformas zoom y/o mmet.

7.3 Productos entregables

- Post para redes sociales con contenido referente al contrato, fechas de la presentación pública, dirección y horario de la presentación y enlace de conexión.

- Enlace para conexión a reunión virtual.

- Transmisión de presentación pública vía streaming, que permita hacer transmisiones en vivo ilimitadas sin necesidad de descargar aplicaciones, con opción para retransmitir en mínimo dos redes sociales como Facebook y YouTube, conectando en simultáneo hasta diez personas. Que permita personalizar las transmisiones, agregando logos, fondos y banners. Con la opción de interactuar con mensajes o comentarios para mostrarlos en pantalla y la posibilidad de grabar mínimo 2 horas de transmisión.

Bienes y servicios requeridos:

- Refrigerios tipo 4: Un crepe de jamón y queso con sour cream o crepe mixto de carne y pollo, bebida en caja de 200 ml, fruta de temporada, postre, cubiertos y servilleta. Empaque caja plástica transparente. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado, para el evento, este refrigerio se destinara para la presentacion ante la JAL Cantidad 20

- Refrigerios tipo I: Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad – Empacado. Se contempla proveer 130 refrigerios entre 80 para los particpantes, 20 para la JAL y 30 para personal de apoyo.

- Pendón: Tamaño 90x190 cm., en Tela Banner a dos (2) tintas, incluidos logos e información del proyecto, sistema roll up, incluye maleta de transporte. Cantidad 2

- ESTACIÓN DE CAFÉ (80 px): Servicio de cafetería (tinto, aromática y agua): Operario + presentación mesa + vasos de cartón bebida caliente 4 oz. + mezclador + azúcar + crema para café). Duración del evento aprox. 5 horas. Transporte incluido. 150 (entre aromática y tinto). Cantidad 1

- Kit (Agenda ecológica, esfero ecológico, canguro dos servicios, gorra malla): • Kit (AGENDA ECOLÓGICA CON SEPARADORES:  Dimensiones en cm: Largo 25, Alto 20. con 100 hojas en papel reciclable de 58gr a 75gr, cuadriculadas impresión a 1 tinta con logos institucionales. Carátula: en cartón rígido 1.8 mm acabado brillante, impresión en policromía; 4 separadores de 75gr en papel reciclable, impresión en policromía por ambas caras del separador acabado brillante. Tipo argollado.

- ESFERO ECOLÓGICO: Esfero Ecológico de forma cilíndrica de cartón rígido, tinta negra, tampografía a 1 tinta.

- BOLSA PLEGABLE DE ALGODÓN CON ASAS LARGAS: Bolsa Ecológica Plana en Tela 100% reciclable y biodegradable con mangos largos, Color Beige Medidas 42,0 x 38,0 x 0,2 cm, estampado a una tinta. Máximo marcaje 280mm x 280 mm

- GORRA MALLA: Gorra en poliéster y malla de cinco (5) paneles, cuatro cascos en malla y uno en poliéster fusionado acolchado al frente. Botón forrado. Cierre plástico. Técnica de marca: Estampado ó sublimación en el frente, según Manual de Imagen.

- MANILLA VIP: Manilla VIP con cierre de seguridad basado en un fuerte adhesivo que impida la transferencia a otra persona. Resistente al agua, al rasgado y a la tensión, Con impresión digital de logos, textos numeración de control de consumo. Material: Tyvek color a conveniencia, dicha manilla se utilizara para controlar la entrega del refrigerio y KIT que se entregara a cada uno de los participantes.

- MUGS con diseño del proyecto.

- Cantidad de kits : 130

- Bolsa de papelería y elementos: 1.000 Formularios o Planillas, bolsa de papelería: Tablas, esferos, planillas en Bond 90 Gramos tamaño carta para todos los componentes del proyecto, durante la ejecución de los 9 meses del proyecto.

Medios de verificación:

- Post para redes sociales y emisión de video de presentación pública, en medio digital

- Evidencia de convocatoria a la actividad con los diferentes grupos instituciones y comunitarios convocados

- Acta y listado en formato de evidencia de la actividad, según lo aprobado por la entidad

- Presentación socializada

- Base de datos en archivo digital de asistentes a la presentación pública, en formato Excel.

- Entrega de bolsa ecológica, esfero y agenda

- Promoción, publicidad y Convocatoria

- Fase III. Promoción, publicidad y convocatoria del proyecto

La promoción, publicidad y convocatoria del proyecto estará a cargo del contratista, quien deberá adelantar las acciones necesarias para garantizar la inscripción a los programas y proyectos establecidas en las metas de cada uno de los componentes.

7.4.1 Estrategia de Comunicación y Divulgación

El contratista diseñara las estrategias de comunicación y divulgación necesarias para la efectiva ejecución del contrato.

| Requerimientos | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Campaña publicitaria | El contratista podrá recurrir a cualquier medio digital o impreso para garantizar la divulgación de todos los componentes. Teniendo en cuenta que el porcentaje admitido deberá ser de un 80% para la divulgación en medios digitales y un 20% será para la divulgación en medios impresos Para la campaña digital el contratista realizara los diseño el cual debe ser enviado a la oficina de prensa de la alcaldía local de Kennedy y al supervisor del contrato para aprobación y posterior publicación en las redes institucionales. | 1 |

Productos entregables

- Afiche

- Soporte fotográfico de entrega de volantes y afiches

- Soporte publicación de la convocatoria en medios digitales

- ETAPA 2 EJECUCIÓN

8.1 Componente 1: FORMACION A ORGANIZACIONES

| META | LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
| --- | --- | --- |
| Fortalecer 25 organizaciones comunitarias a través de capacidades para promover acciones de corresponsabilidad en la gestión de la seguridad y la convivencia | Se pretende atender 12 UPZ, que comprende la localidad de Kennedy | Este componente cuenta con 2 iniciativas de presupuestos participativos a desarrollar: - Seguridad y convivencia para villa Nelly ID 37839 - Seguridad para el canal 38 sur - canal muisca ID 40714 |

Iniciativa 1:

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA VILLA NELLY

Propuesta ID 37839 de instalación y gestión de (1) un kit de cámaras de seguridad en zonas públicas, permitiendo a la ciudadanía, brindar alertas oportunas con las autoridades, integrando los sistemas de alarma y temas formativos en seguridad y convivencia del sector.

Iniciativa 2:

SEGURIDAD PARA EL CANAL 38 SUR - CANAL MUISCA

Propuesta ID 40714 de instalación y gestión de un kit cámaras de seguridad en zonas públicas que impacten el canal 38 sr, más conocido como el Canal Muisca, entre los barrios Riveras del Occidente I y el Rosario, permitiendo a la ciudadanía brindar alertas oportunas con las autoridades, integrar un sistema de alarma y convivencia en el sector.

Objetivo del Componente

Fortalecer las capacidades de seguridad comunitaria a través de la entrega de elementos tecnológicos a las 25 organizaciones comunitarias y las dos iniciativas ganadoras de presupuestos participativos, acompañados de procesos formativos en escuelas de seguridad y en manejo de equipos.

Descripción del componente:

Este componente busca implementar un sistema integral de seguridad comunitaria que combine tecnología, formación y participación ciudadana.

Población Beneficiaria

- Frentes de seguridad y organizaciones comunitarias.

- 25 colectivos beneficiarios, uno por kit de elementos tecnológicos entregado.

- Población objetivo estimada: 20 personas activas por frente de seguridad u organización comunitaria, totalizando aproximadamente 500 personas.

Estrategia de Implementación

En coherencia con el enfoque de Gestión Estratégica por Capacidades establecido en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia, Ciudadanía y Justicia 2024-2027, se implementará una estrategia participativa y territorializada que incluye:

a) Inscripción e Identificación de los 25 frentes de seguridad u organizaciones comunitarias que participaran en la capacitación y entrega de los elementos tecnológicos.

b) Entrega de elementos tecnológicos por un Kit por valor de (25 millones), para cada frente de seguridad u organización comunitaria.

CANTIDAD: 25 KIT EN TOTAL

Cada paquete de elementos tecnológicos a entregar contendrá lo siguiente:

KIT:

4 Cámaras

1 DVR con capacidad para 8 cámaras

1 Monitor

2 Sistemas de alarmas

Nota 1: Cada Instalación no podrá ser superior a 100 metros del punto de origen o de la instalación del router.

Nota 2: El tipo de Dotación a entregar se hará conforme a las especificaciones técnicas de kit que se encuentran establecidas conforme a los lineamientos brindados por la Secretaria de Seguridad y son las siguientes:

Especificaciones Técnicas para Sistema de Videovigilancia

FICHA TÉCNICA PARA AUTOPROTECCIÓN CIUDADANA

(EQUIPOS ASEQUIBLES Y DE CONSUMO)

SEGUNDO GRUPO DE DOTACIONES:

- Cámaras Fijas Exteriores Tipo Bullet

| Especificación | Detalle |
| --- | --- |
| Marcas sugeridas | Por especificar |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080 píxeles) – 2 Mpx |
| Cuadros por segundo (FPS) | 25 FPS |
| Operación | Exterior (IP66) |
| Tipo de escaneo | Progresivo |
| Iluminación infrarroja | Alcance mínimo de 30 metros |
| Sensibilidad | Día: 0.4 lux / Noche: 0.05 lux |

| WDR | 75 dB |
| --- | --- |
| Lente | Ángulo de visión horizontal entre 70° y 90° |
| Sensor | CMOS de 1/2.8 pulgadas |
| Compatibilidad | ONVIF Profile S |
| Tecnología | HDCVI / AHD / IP |
| Garantía | Un (1) año |
| Versión Mínima Requerida: | - Ser modelos correspondientes al año 2025 o versiones actuales disponibles en el mercado. - En caso de no ser modelos 2025, deben corresponder a versiones lanzadas en los últimos tres (3) años a partir de 2024 (años 2022, 2023 o 2024). |

Sistema de Grabación Digital (DVR/NVR)

| Especificación | Detalle |
| --- | --- |
| Marcas sugeridas | Por especificar |
| Resolución de grabación | Full HD |
| Compresión de video | H.264 o superior |
| Operación cuádruplex | Visualización, almacenamiento, extracción y configuración simultáneas |
| Puertos | RJ45 10/100 Mbps |
| Capacidad de almacenamiento | 1 TB mínimo (disco duro no incluido). |
| Compatibilidad | ONVIF |
| Garantía | Un (1) año |
| Versión Mínima Requerida: | - Ser modelos correspondientes al año 2025 o versiones actuales disponibles en el mercado. - En caso de no ser modelos 2025, deben corresponder a versiones lanzadas en los últimos tres (3) años a partir de 2024 (años 2022, 2023 o 2024). |

Monitor Full HD

| Especificación | Detalle |
| --- | --- |
| Marcas sugeridas | Por especificar |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Conexiones | HDMI, VGA |
| Instalación | Compatible con montaje VESA |
| Garantía | Un (1) año |
| Versión Mínima Requerida: | - Ser modelos correspondientes al año 2025 o versiones actuales disponibles en el mercado. - En caso de no ser modelos 2025, deben corresponder a versiones lanzadas en los últimos tres (3) años a partir de 2024 (años 2022, 2023 o 2024). |

SEGUNDO GRUPO DE DOTACIONES:

Sistema de Alarma Comunitaria

| Especificación | Detalle |
| --- | --- |
| Marcas sugeridas | Por especificar |
| Capacidad | Hasta 100 usuarios |
| Configuración | Mediante aplicación móvil |
| Alertas | Envía SMS a mínimo 4 números de contacto |
| Entrada | Botón de pánico |
| Salidas | Relevos para sirena 110V o 12V |
| Altavoz con micrófono | Potencia mínima de 20 Watts, alcance efectivo de 50 metros |
| Visualización | Indicador de calidad de señal GSM, LTE y/o 4G |
| Batería | Respaldo de 12 VDC / 5 Ah |
| Garantía | Un (1) año |
| Versión Mínima Requerida: | - Ser modelos correspondientes al año 2025 o versiones actuales disponibles en el mercado. - En caso de no ser modelos 2025, deben corresponder a versiones lanzadas en los últimos tres (3) años a partir de 2024 (años 2022, 2023 o 2024). |

Condiciones Generales

| Condición | Detalle |
| --- | --- |
| Costos adicionales | Instalación, conectividad y mantenimiento recurrente asumidos por el beneficiario. |
| Garantías | Equipos con garantía certificada por el fabricante. |
| Certificaciones del proveedor | Carta emitida por el fabricante que certifique suministro de repuestos por 3 años. |
| Enfoque del proyecto | Promover autoprotección comunitaria con soluciones tecnológicas accesibles. |
| Modalidad de Consumo | Estos equipos serán entregados como dotación ciudadana, sin ingresar a inventarios, para promover la autoprotección vecinal bajo la responsabilidad de los beneficiarios, quienes asumirán costos complementarios. Este enfoque asegura sostenibilidad operativa y eficiencia en el uso de recursos públicos.2 |

Los Kit serán entregados a los frentes de seguridad u organizaciones comunitarias que cumplan con el 80 por ciento de asistencia y aprobación de los módulos y sus respectivas evaluaciones de las siguientes capacitaciones:

Módulo: Capacitación técnica en manejo de los equipos

Este módulo tiene como objetivo brindar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para operar de manera segura y eficiente los KITS DE SEGURIDAD. A través de sesiones teóricas y prácticas, se abordarán temas como el funcionamiento básico de los equipos, procedimientos de operación, mantenimiento preventivo, normas de seguridad y solución de fallas comunes.

1. Características generales de los kits

2. Modo de uso e instalación.

3. Configuración

4. Mantenimiento preventivo

5. Tipos de Fallos

6. Aspectos a tener en cuenta para el buen uso y funcionamiento de equipos

Perfiles profesionales de los capacitadores:

| RECURSO HUMANO COMPONENTE 1 FORMACION A ORGANIZACIONES |  |
| --- | --- |
| CARGO | PROFESIONAL COORDINADOR |
| FORMACION ACADEMICA | Ingeniero Especializado en telecomunicaciones del área de ingeniería electrónica y/o telecomunicaciones |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia general: mínimo 3 años de experiencia en la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad CCTV, con certificación por parte de fabricante de equipos de seguridad electrónica. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 5 meses. Cantidad: Uno (1) |
| FUNSIONES | - Liderar y ejecutar las sesiones prácticas para la instalación, configuración, operación y mantenimiento básico de los equipos entregados, incluyendo alarmas comunitarias y sistemas de monitoreo. - Tendrá a su cargo la explicación detallada sobre las características generales de los kits, el modo de uso e instalación, la configuración básica, el mantenimiento preventivo, la identificación de tipos de fallos frecuentes, así como las recomendaciones técnicas para el buen uso y funcionamiento de los equipos a lo largo del tiempo. - Deberá garantizar que los participantes comprendan no solo el funcionamiento técnico de los dispositivos, sino también su importancia en el fortalecimiento de los sistemas de alerta comunitaria, asegurando la sostenibilidad operativa. - Será responsable de diseñar y entregar guías técnicas de fácil comprensión, resolver dudas operativas durante la capacitación, realizar pruebas de funcionamiento en campo cuando sea requerido. El profesional deberá articularse con el equipo logístico y comunitario para adaptar el enfoque técnico al nivel del público beneficiario, garantizando una apropiación eficaz de la tecnología entregada |
| CARGO | TÉCNICO INSTALADOR: |
| FORMACION ACADEMICA | Técnico o tecnólogo en electrónica, electricidad, telecomunicaciones o áreas afines |
| REQUISITOS GENERALES | experiencia mínima de dos años en instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de videovigilancia, alarmas electrónicas comunitarias o redes de seguridad perimetral. Debe contar con conocimientos en cableado estructurado, instalación de cámaras de seguridad (CCTV, IP o análogas), sistemas de energía auxiliar (UPS, paneles) y herramientas de soporte técnico básico. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 5 meses. Cantidad: Dos (2) |
| FUNSIONES | - Liderar y ejecutar las instalaciones técnicas de los kits de seguridad comunitaria en los territorios priorizados, asegurando que cada uno de los componentes (cámaras, alarmas, luminarias y sensores) sea ubicado correctamente según la planificación del proyecto y las condiciones técnicas del lugar. - Acompañar el proceso de instalación en campo junto al ingeniero encargado, verificando la funcionalidad de cada sistema y realizando ajustes operativos necesarios. - Apoyar la configuración de equipos, puesta en marcha y prueba de funcionamiento conjunto con líderes comunitarios. - Participar en la entrega técnica de los dispositivos instalados, incluyendo levantamiento de actas, verificación con listas de chequeo y registro fotográfico. - Asegurar que cada punto de instalación quede documentado adecuadamente, con georreferenciación o plano esquemático. Identificar fallas técnicas recurrentes o potenciales y reportarlas al equipo de ingeniería para su pronta solución. - Apoyar la realización de sesiones de orientación básica al uso de los equipos, actuando como puente técnico entre el proveedor y la comunidad. |

Capacitación de seguridad comunitaria en sesiones virtuales, las cuales tendrán el siguiente contenido:

Taller 1. Convivencia y cultura ciudadana: Dos sesiones virtuales cada una para 250 personas x 2 horas con el siguiente contenido:

1. Convivencia y cultura ciudadana.

2 Entre todos nos cuidamos

3. Violencia de género contra las mujeres y Ruta Única de Atención para mujeres víctimas de violencias.

Perfiles profesionales de los capacitadores:

Perfil profesional:  Profesional en Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social o áreas afines, con experiencia mínima de tres años en desarrollo comunitario, convivencia ciudadana, pedagogía social o facilitación de procesos comunitarios. Debe demostrar habilidades en diseño e implementación de talleres participativos con enfoque de derechos, cultura de paz y participación ciudadana. Se valora formación complementaria en resolución de conflictos, metodologías participativas o gestión comunitaria. Cantidad 1, tiempo 5 meses.

Funciones generales: El tallerista será responsable de diseñar y facilitar sesiones virtuales interactivas sobre convivencia y cultura ciudadana, abordando herramientas prácticas para el fortalecimiento del respeto mutuo, la solidaridad y la corresponsabilidad en entornos comunitarios. Deberá motivar la participación activa de los asistentes mediante dinámicas colaborativas, estudios de caso o role playing. Será responsable de adaptar el lenguaje técnico a públicos diversos, generar productos de sistematización (memorias o informes de resultados) y coordinarse con el equipo pedagógico para garantizar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del taller.

Taller 2. Seguridad Dos sesiones virtuales cada una para 250 personas x 2 horas con el siguiente contenido:

1. Justicia por mano propia

2. Coerción social

3. Introducción al Plan de Seguridad

4. Prevención del delito

Perfiles profesionales de los capacitadores:

Perfil profesional: Profesional en Derecho, Criminología, Ciencias Políticas o áreas afines, con una experiencia mínima de tres (3) años en prevención del delito, justicia comunitaria, formación ciudadana, pedagogía cívica y/o trabajo con redes de seguridad y comunidades locales. Se valorará especialmente el conocimiento y manejo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como experiencia previa en procesos formativos con enfoque territorial sobre normatividad, legalidad, acceso a la justicia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Cantidad: 1

Tiempo: 5 meses

Funciones generales: Este tallerista tendrá como responsabilidad explicar y contextualizar conceptos como justicia por mano propia, coerción social, plan de seguridad y prevención del delito, orientando a la comunidad sobre sus riesgos y consecuencias legales. Deberá preparar contenidos pedagógicos claros, desarrollar estudios de caso y facilitar debates que fomenten la reflexión crítica, la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de la red comunitaria. También generará material de apoyo y brindará recomendaciones prácticas para mejorar la seguridad desde el actuar ciudadano.

Taller 3 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Dos sesiones virtuales cada una para 250 personas x 2 horas con el siguiente contenido:

1. Generalidades del código

2. Aspectos más relevantes del código de policía

3. Generalidades de infractores e infracciones

4. La mediación como mecanismo efectivo de solución de conflictos.

Perfiles profesionales de los capacitadores:

Perfil Profesional: Profesional en Derecho, Sociología, Ciencias Políticas o afines, con experiencia mínima de tres años en procesos de formación ciudadana, trabajo con comunidades o entidades públicas en temas de normativa policiva. Se requiere conocimiento profundo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y experiencia en la enseñanza de su aplicación práctica en entornos comunitarios.

Cantidad: 1

Tiempo: 5 meses

Funciones generales: Tendrá a su cargo facilitar sesiones virtuales sobre la estructura del código, sus generalidades, comportamientos tipo infracción, medidas correctivas y mecanismos de resolución pacífica de conflictos. El tallerista deberá ser capaz de traducir el contenido normativo a un lenguaje práctico y cercano a la comunidad, resolver dudas legales frecuentes y diseñar herramientas pedagógicas que promuevan el cumplimiento de normas de convivencia. También entregará guías de consulta rápida y hará seguimiento a la apropiación del conocimiento por parte de los participantes.

Perfil Profesional: Profesional en Ingeniería de Sistemas, Tecnologías de la Información, Comunicación Social o afines, con experiencia mínima de tres años en implementación de herramientas tecnológicas comunitarias, formación digital o acompañamiento a procesos de innovación ciudadana. Se valorará experiencia en formación sobre apps ciudadanas, sistemas de respuesta rápida o soluciones TIC para la gestión comunitaria. Cantidad 1, tiempo 5 meses

Productos a Entregar / Medios de Verificación

| Producto / Evidencia | Descripción |
| --- | --- |
| Listados de asistencia | Firmados por participantes de capacitaciones y talleres. |
| Actas de entrega de bienes y servicios | Un kit por cada uno de los 25 frentes, especificando ítems entregados. |
| Consentimientos informados | Para registro fotográfico, audiovisual y participación en actividades. |
| Informe de instalación por frente de seguridad u organización comunitaria | Registro detallado de ubicación, estado y funcionalidad de los kits. Incluye fotografías. |
| Informe técnico consolidado | Documento final con hallazgos, buenas prácticas y recomendaciones. |
| Memorias de talleres | Registro metodológico y pedagógico de las sesiones realizadas. Registro de asistencia |

8.2 COMPONENTE 2: ACCIONES FORMATIVAS

| META | LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
| --- | --- | --- |
| Implementar 1 acción formativa diferencial para la promoción de la convivencia ciudadana. | Se atenderán las 12 UPZ, que comprende la localidad de Kennedy- selección de 6 barrios foco | - Juegos Inter barriales. |

Objetivo del componente:

Sensibilizar y formar a la comunidad de la localidad de Kennedy sobre la importancia de gestionar los conflictos de manera pacífica, promoviendo la convivencia ciudadana a través del juego, la interacción comunitaria y el fortalecimiento del tejido social.

Descripción del componente:

De acuerdo con el Plan Integral de Seguridad, Convivencia, Ciudadanía y Justicia 2024–2027, en un entorno urbano como el de Bogotá, es fundamental implementar estrategias proactivas y preventivas que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y fortalezcan la cultura ciudadana.

Este componente se basa en el uso del juego como herramienta pedagógica y social, orientada a generar vínculos comunitarios, construir confianza y fomentar el respeto mutuo entre los habitantes de distintos barrios. Para ello, se implementarán juegos comunitarios en seis parques ubicados en barrios previamente seleccionados con altos índices de conflictividad.

conforme lo anterior, se realizará un diagnóstico previo que permita determinar los sectores a intervenir. Con base en los indicadores de seguridad y convivencia, se priorizarán seis barrios para la ejecución de esta estrategia.

Metodología del componente: Para sensibilizar y formar a la comunidad de Kennedy en la gestión pacífica de los conflictos y la promoción de la convivencia ciudadana, se empleará una metodología participativa, lúdica y experiencial. Buscando impacatar a 240 ciudadanos de la localidad por medio de las actividades propuestas.

Cobertura y Participación por Barrio:

- Número de barrios: 6 (priorizados por diagnóstico de conflictividad).

- Equipos por barrio: 1 equipo base de 8 personas.

- Dinámica de participación: cada barrio podrá rotar a sus participantes en cada tipo de juego (tejo, bolirana, rompecabezas, etc.), siempre manteniendo 8 personas activas.

- Se realiza una total de 4 encuentros.

Modalidad del encuentro:

- Se desarrollarán juegos simbólicos por rondas, donde un barrio compite contra otro en cada estación (juego).

- El sistema será tipo torneo o circuito Inter barrial.

- Cada estación tendrá un facilitador que también hará pedagogía durante la dinámica.

- Se debe generar una pieza publicitaria virtual en base al manual de comunicaciones del FDLK el cual se difundirá por medio de redes sociales y plataforma institucional del FDLK para dar a conocer las actividades.

Personal requerido

| RECURSO COMPONENTE 2: ACCIONES FORMATIVAS |  |
| --- | --- |
| CARGO | COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA |
| FORMACION ACADEMICA | Profesional en terapias psicosociales, psicología social, desarrollo comunitario o áreas afines |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia mínima de cinco (5) años en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de intervención comunitaria en contextos urbanos del sector público. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 3 meses. Cantidad: Uno (1) |
| FUNSIONES | - Coordinar la planificación general de las jornadas de juegos simbólicos, realizar seguimiento a los facilitadores y animadores. - Consolidar los reportes técnicos y pedagógicos de las actividades, y garantizar la coherencia metodológica entre los objetivos de convivencia y el desarrollo en campo. |
| CARGO | ANIMADOR CULTURAL |
| FORMACION ACADEMICA | Técnico o tecnólogo en formación artística, escénica o recreativa complementaria |
| REQUISITOS GENERALES | dos (2) años de experiencia comprobada en la dinamización de procesos culturales o pedagógicos en comunidad. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 3 meses. Cantidad: Uno (1) |
| FUNSIONES | - Animación de los espacios colectivos durante las jornadas, la apertura con actividades de bienvenida y contextualización lúdica, el acompañamiento al público y la estimulación permanente del entusiasmo, la participación sana y el espíritu de colaboración entre los equipos. |
| CARGO | FACILITADOR COMUNITARIO |
| FORMACION ACADEMICA | Técnico o profesional en recreación, educación física, pedagogía lúdica o disciplinas afines |
| REQUISITOS GENERALES | Tres (3) años de experiencia certificada en trabajo comunitario, desarrollo de actividades participativas y procesos de integración territorial con población diversa. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 3 meses. Cantidad: Uno (1) |
| FUNSIONES | - Liderar cada estación de juego simbólico durante las jornadas, guiar las reflexiones pedagógicas relacionadas con convivencia y cultura ciudadana. - acompañar el desarrollo de las dinámicas Interbarriales y promover el respeto mutuo entre los participantes. |
| CARGO | APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE CAMPO 4 |
| FORMACION ACADEMICA | Bachiller |
| REQUISITOS GENERALES | un (1) año de experiencia en apoyo logístico de eventos culturales, deportivos o recreativos, incluyendo montaje, distribución de materiales, organización de espacios y atención a participantes |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 3 meses. Cantidad: Cinco (5) |
| FUNSIONES | - Apoyar la instalación y el desmontaje de las estaciones de juego, gestionar el uso adecuado de materiales, colaborar en la entrega de refrigerios o kits. - Garantizar que las condiciones técnicas del evento se mantengan de forma segura y ordenada. |

Metodología de los Juegos Simbólicos

| Metodologia de los Juego Simbolicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fases de la Actividad | Descripción Actividad | Barrios Participantes | Conformación Equipo Base | Participantes |
| Apertura comunitaria: | Presentación, socialización del objetivo, reglas de convivencia y seguridad. | 6 Barrios Participantes | Cada barrio conforma un equipo base de 8 personas. | Habitantes del barrio priorizado Juntas de Acción Comunal Grupos familiares Colectivos juveniles líderes comunitarios |
| Circuito de juegos | Tejo simbólico, Bolirana de conflictos, Rompecabezas de valores, canicas, yermis. |  |  |  |
| Charlas exprés | En cada estación, 5 minutos pedagógicos guiados sobre resolución de conflictos, cultura ciudadana y corresponsabilidad |  |  |  |
| Competencia simbólica | Se premian no solo resultados, sino también cooperación, respeto y creatividad. |  |  |  |
| Cierre e integración: | Espacio de reflexión, socialización entre barrios, entrega de medallas y premios simbólicos. |  |  |  |

Cada juego permitirá rotación interna del equipo, es decir, pueden ser personas distintas por juego dentro del mismo barrio, pero siempre deberán ser 8 por juego.

Personas distintas por juego:

•• Total máximo de participantes diferentes en toda la estrategia: 40 x 6 barrios = 240         personas

Juegos simbólicos comunitarios (6 juegos) por cada item:

• Tejo simbólico: Ablero elaborado en madera MDF de 18 mm o plástico de alta densidad  (HDPE), con superficie pintada o vinilada que incluya círculos de puntuación simbólica y  frases  relacionadas con valores como el respeto, la empatía, la escucha y la tolerancia. Dimensiones aproximadas de 70 x 70 cm. Los tejos deben ser metálicos o en caucho compacto con peso aproximado de 200–250 g, seguros para su uso en espacios abiertos sin riesgo de rebote peligroso.

• Bolirana de conflictos: Estructura de bolirana vertical o inclinada fabricada en madera resistente, MDF, acrílico o cartón plastificado grueso, con compartimientos inferiores que contengan mensajes sobre resolución de conflictos, mediación o consecuencias de decisiones ciudadanas.

• Rompecabezas de valores (lona): Rompecabezas en formato grande impreso sobre lona tipo banner calibre 15 o lona PVC mate resistente, lavable y de alta durabilidad. Cada pieza mide mínimo 20 x 20 cm y se arma sobre el piso o una base rígida. El diseño debe incluir imágenes, palabras clave o situaciones relacionadas con valores ciudadanos, convivencia o cultura de paz. Incluye tarjetas complementarias con preguntas o dilemas ciudadanos.

Juegos tradicionales:

- Canicas: Bolsa de canicas medianas de vidrio de colores (diámetro estándar de 1.6 cm), con superficie lisa, de uso lúdico tradicional. Alternativamente, se pueden usar pikís plásticos reforzados. Cada bolsa debe contener 25 unidades. Se incluye instructivo con preguntas detonadoras de conversación, dilemas morales o situaciones cotidianas para ser usadas en dinámicas de diálogo colectivo.

- Yermis: Juego adaptado del tradicional “yermis” con fines pedagógicos. Se compone de 2 kits que incluyen tapas plásticas gruesas (mínimo 10 por kit), botellas reciclables livianas (mínimo 10 por estación) y latas metálicas vacías desinfectadas. Incluye una guía metodológica impresa con consignas de cooperación, instrucciones simbólicas por ronda y frases de reflexión para cada fase del juego. material resistente, reutilizable y facil de transportar

Modalidad de competencia interbarrial

• Cada jornada interbarrial incluye a 2 barrios enfrentándose en las 5 estaciones de juego.

• Se realizan en 3 jornadas interbarriales:

• Jornada 1: Barrio 1 vs Barrio 2

• Jornada 2: Barrio 3 vs Barrio 4

• Jornada 3: Barrio 5 vs Barrio 6

• Cada jornada se desarrolla en un solo día, en bloques por juego:

• Mañana: Juegos 1, 2 y 3

• Tarde: Juegos 4 y 5 + cierre y premiación

Premios:

En total se premian:

Por cada juego (6 juegos por jornada)

Mejor equipo por juego (1 equipo por juego)

6 juegos x 1 equipo ganador por jornada x 3 jornadas = 18 equipos ganadores

Cada equipo tiene 8 personas: 18 x 8 = 144 personas premiadas

Medallas para todos los participantes activos:

• 240 participantes únicos (40 por barrio x 6 barrios)

• 240 medallas

Reconocimiento especial (por convivencia):

• Mejor equipo de toda la jornada (1 por jornada) = 3 equipos

• Premio especial: Bonos adicionales por “Espíritu de convivencia” (24 bonos más)

Tejo simbólico

Lanzamiento con preguntas sobre manejo de conflictos en la comunidad.

Objetivo:  Fomentar el respeto, la comunicación y el trabajo en equipo a través del juego tradicional del tejo adaptado con mensajes alusivos a la resolución pacífica de conflictos.

Descripción:  Cada participante lanza el tejo sobre blancos que incluyen palabras o frases positivas relacionadas con la convivencia. Se reflexiona colectivamente sobre el significado de cada impacto.

Metodología:

• Bienvenida y sensibilización sobre convivencia

• Explicación del juego simbólico

• Desarrollo del juego por equipos

• Reflexión sobre el mensaje de cada blanco impactado

• Cierre y socialización de aprendizajes

Nota: El operador presentara para aprobación el detalle de la metodología en el comité de seguimiento.

Bolirana comunitaria

Cada bolillo representa una solución posible a un conflicto cotidiano.

Objetivo:  Promover el pensamiento crítico y el diálogo mediante una bolirana gigante adaptada con obstáculos y logros relacionados con la convivencia ciudadana.

Descripción:  Los jugadores deben sortear obstáculos que representan situaciones conflictivas y alcanzar metas asociadas a soluciones pacíficas.

Metodología:

• Charla breve sobre convivencia

• Presentación de la bolirana temática

• Competencia por equipos con reflexión guiada

• Espacio para compartir experiencias

Rompecabezas Colaborativo de Convivencia

Objetivo: Reforzar el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad mediante la construcción de un rompecabezas gigante con mensajes ciudadanos.

Descripción: Cada pieza del rompecabezas incluye una frase o valor de convivencia. El armado requiere colaboración entre todos los participantes.

Población Beneficiaria: Grupos comunitarios, escolares, hasta 240 personas por evento

Metodología:

• Introducción con reflexión sobre valores ciudadanos

• Explicación de la dinámica del rompecabezas

• Trabajo en equipos armando el mensaje

• Reflexión sobre los valores del rompecabezas

• Cierre con reconocimiento

Juegos Tradicionales Adaptados (Canicas, Yermis)

Objetivo: Reactivar el sentido de comunidad mediante prácticas tradicionales que fortalezcan la comunicación no violenta entre generaciones.

Descripción: Juegos tradicionales con adaptaciones pedagógicas. Cada ronda está acompañada por dinámicas de reflexión y construcción colectiva de valores.

Metodología:

• Bienvenida y charla sobre cultura de paz

• Rondas de juegos tradicionales

• Reflexión colectiva en círculo

• Socialización y entrega de reconocimientos

Cierre de jornada

Al final de la jornada se entregará a cada equipo inscrito como incentivo por participar un kit que debe contener:

- Tula o bolso deportivo (Material: biodegradable; Colores institucionales; tamaño:35 x 45 cm; Cordones ajustables tipo mochila; Impresión: Logo institucional)

- Termo Biodegradable (Capacidad: 500 ml; Material: Biodegradable; Tapa rosca a prueba de derrames; Color: Natural o ecológico; Impresión: Logo institucional; Reutilizable y libre de BPA)

- Gorra (Tipo: Deportiva; Material: poliéster; Talla: Ajustable con broche; Colores: institucionales; estampado: Logo institucional en la parte frontal)

- Camiseta cuello redondo (Material: Algodón 100% Cuello: Redondo; Colores: por definir; Tallas: M, L, XL (según tallaje unisex nacional; Estampado: Logo institucional en el frente y mensaje alusivo a la convivencia en la parte posterior)

- Pulsera de silicona con mensaje que promuevan la sana convivencia (Material: Silicona resistente; Ancho: 1.2 cm aprox.; Talla: Estándar para adultos; color: institucional)

Productos entregables

- Metodología (Acta de comité de aprobación metodología)

- Listados de asistencia (Control de participación en cada evento)

- Consentimientos informados (Para uso de imágenes y participación en juegos)

- Acta de entrega de bienes y servicios (Ingresos almacén)

- Video resumen de la estrategia (Duración de 5 a 7 min con testimonios de los participantes)

- Informe final del componente (Descripción de metodología, resultados y recomendaciones)

| Tipo de Premio |  | Cantidad |  | Observaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medallas |  | 240 |  | Para todos los participantes activos |  |
| Kit de juegos de integración Rompecabezas y escalera en formato gigante |  | 5 |  | Para los equipos participantes servirá para llevarlo y multiplicar la estrategia con sus comunidades |  |
| TIPO | DESCRIPCION |  | UNIDAD/CANTIDAD |  | OBSERVACIONES |
| Bien | Juegos de tejo simbólico |  | 6 tableros 4 tejos metálicos o de caucho |  | Móviles reutilizables quedaran para el FDLK |
| Bien | Bolirana de conflictos |  | 6 estructura 3 pelotas medianas |  | Móvil |
| Bien | Rompecabezas en lona |  | 6 juegos Tarjetas con definiciones de cada valor |  | Temática de valores en gran formato |
| Bien | Canicas o pikis del dialogo |  | 10 bolsas de canicas cada bolsa de 25 unidades Tarjetas con preguntas o dilemas ciudadanos |  |  |
| Bien | Yermis cooperativo |  | 6 juegos completos de tapas plásticas (10 por juego), latas o botellas plásticas (10 por estación) Guia metodológica con consignas para cada equipo |  |  |
| Bien | Ponchos de identificación estrategia |  | 240 unidades |  | Para participantes con mensaje de identificación y sentido de pertenencia |
| Bien | Medallas de participación |  | 240 unidades |  | Todos los participantes |
| Servicio Jornadas | Logística y montaje de evento |  | 4 jornadas incluye pendones con mensajes |  | Montaje y atención de las jornadas 3 de juegos 1 de premiación |
| Bien | Refrigerios tipo 1 en la mañana más hidratación |  | 240 refrigerios 240 Botellas de Agua |  | Para los participantes |
| Bien | Botellas de agua |  | 248 botellas de agua |  | Para los participantes |
| Bien | Almuerzos |  | 250 unidades |  | Para los participantes y logística |
| Servicio | Presentación musical |  | 1 |  | Cierre y premiación |
| Servicio | Presentación teatral |  | 1 |  | Sobre convivencia y resolución de conflictos |
| Incentivo por participante - kit | Tula o bolso deportivo (Material: biodegradable; Colores institucionales; tamaño: 35 por 45 cm; Cordones ajustables tipo mochila; Impresión: Logo institucional) |  | 240 |  | Recordatorio de participación del proceso |
|  | Termo Biodegradable (Capacidad: 500 ml; Material: Biodegradable; Tapa rosca a prueba de derrames; Color: Natural o ecológico; Impresión: Logo institucional; Reutilizable y libre de BPA) |  | 240 |  | Recordatorio de participación del proceso |
|  | Gorra (Tipo: Deportiva; Material: poliéster; Talla: Ajustable con broche; Colores: institucionales; estampado: Logo institucional en la parte frontal) |  | 240 |  | Recordatorio de participación del proceso |
|  | Camiseta cuello redondo Material: Algodón 100% Cuello: Redondo; Colores: por definir; Tallas: M, L, XL según tallaje unisex nacional; Estampado: Logo institucional en el frente y mensaje alusivo a la convivencia en la parte posterior |  | 240 |  | Recordatorio de participación del proceso |
|  | Pulsera de silicona con mensaje que promuevan la sana convivencia Material: Silicona resistente; Ancho: 1.2 cm aprox.; Talla: Estándar para adultos; color: institucional |  | 240 |  | Recordatorio de participación del proceso |

8.3 COMPONENTE 3 Iniciativas de convivencia

| META | LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
| --- | --- | --- |
| Implementar 10 iniciativas de convivencia con participación de la ciudadanía. | Se pretende atender 12 UPZ, que comprende la localidad de Kennedy bajo los criterios de elegibilidad y viabilidad N.2: Iniciativas de prevención de violencias en poblaciones vulnerables con enfoque en Derechos Humanos y Cultura Ciudadana. | - Diplomado de la convivencia - Coca cola bailable - Bingo - Curso de bisutería - Teatro - Torneo de parques y domino - Jornada de respiro comunitario - Historias con voz |

DIPLOMADO EN CONVIVENCIA CIUDADANA: CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS.

Objetivo del componente:

Formar a 100 líderes comunitarios y ciudadanos de la Localidad Kennedy en competencias para la promoción de la convivencia, la cultura ciudadana y la gestión pacífica de los conflictos.

Descripción del componente:

En este componente se quiere capacitar y formar a los ciudadanos mediante un diplomado enfocado en la convivencia y la construcción de herramientas para mejorar la mediación comunitaria, la cultura ciudadana, la comunicación asertiva y así mismo construir entornos de paz entre los habitantes de la localidad de Kennedy.

Población Beneficiaria:

100 líderes comunitarios y ciudadanos de la Localidad de Kennedy

Estrategia de Implementación:

La inscripción al diplomado se realizará mediante un proceso abierto, transparente y accesible, con enfoque territorial y comunitario. Se implementarán las siguientes acciones:

1. Convocatoria pública:

• Difusión a través de redes sociales institucionales, Juntas de Acción Comunal (JAC), colectivos ciudadanos y carteleras en espacios públicos de la localidad de Kennedy.

• Envío de invitaciones personalizadas a líderes sociales y organizaciones comunitarias previamente identificadas.

2. Requisitos de inscripción:

• Ser mayor de edad y residir en la localidad de Kennedy.

• Tener experiencia o interés comprobado en liderazgo comunitario, resolución de conflictos,    participación ciudadana o temas afines.

• Diligenciar el formulario de inscripción (físico o virtual).

• Adjuntar copia de cédula y carta de motivación (máx. 1 página).

3. Proceso de selección:

• Revisión y validación de requisitos mínimos.

• Priorización de perfiles con participación activa en procesos comunitarios y enfoque diferencial         (mujeres, personas LGBTIQ+, jóvenes, personas con discapacidad, etc.) se destinará un cupo             de 5 personas pertenecientes a la policía nacional con presencia en la localidad.

• Selección final de 100 participantes, garantizando representatividad territorial y diversidad.

4. Confirmación y matrícula:

• Envío de notificaciones a los seleccionados.

• Firma de carta de compromiso por parte de los participantes.

• Inducción al uso de la plataforma virtual y cronograma académico.

Diplomado de 120 horas de duración, dividido en:

• 80% presencial (96 horas): sesiones en aula, talleres vivenciales, análisis de casos.

• 20% virtual (24 horas): módulos de refuerzo, lecturas, foros y actividades asincrónicas.

Se pondrá a disposición de los participantes una plataforma de educación interactiva virtual, adaptada para el seguimiento académico la cual será descrita en los bienes y servicios requeridos.

Contenido del diplomado:

• Cultura ciudadana y construcción de paz en contextos urbanos.

• Resolución pacífica de conflictos y mediación comunitaria.

• Participación ciudadana y tejido social.

• Normatividad básica sobre convivencia y espacio público.

• Comunicación asertiva y manejo emocional de conflictos.

NOTA: El operador presentara para aprobación en el comité el contenido de la malla curricular del diplomado con temas y subtemas, intensidad etc.

Bienes y Servicios Requeridos

| TIPO | DESCRIPCION | CANTIDAD/UNIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Bien | Material pedagógico impreso | 100 kits | El kit material llevara cuaderno con guías prácticas sobre el diplomado insertadas en el mismo |
| Bien | Refrigerios para sesiones presenciales | 100 | Para los asistentes al diploma |
| Bien | Plataforma virtual educativa | 1 | Alojamiento de contenido |
| Bien | Certificados de finalización del día avalado por una institución de educación superior reconocida | 100 certificados | Entrega final del curso |

Se requiere una PLATAFORMA DE EDUCACION INTERACTIVA (Capacitaciones virtuales) para el soporte virtual.

Dirigido a 100 personas.  La plataforma debe garantizar tiempo de interacción entre los usuarios e instructores, para lograr la comprensión total del Módulo y entender la integralidad de sus dimensiones, se debe garantizar que de forma independiente y autónoma el usuario pueda ingresar a los módulos del diplomado presentar las actividades y recibir las tutorías y contenidos pedagógicos en cualquier momento (acceso ilimitado 24/7 bajo un usuario y contraseña).

La PLATAFORMA DE EDUCACION INTERACTIVA: La plataforma debe garantizar tiempo de interacción entre los usuarios e instructores, para lograr la comprensión total del Módulo y entender la integralidad de sus dimensiones, se debe garantizar que de forma independiente y autónoma el usuario pueda ingresar a los módulos del diplomado, presentar las actividades y recibir las tutorías y contenidos pedagógicos en cualquier momento acceso ilimitado 24/7 bajo un usuario y contraseña, debe garantizar como mínimo el siguiente esquema en los módulos:

Presentación general (Video)

Contenido de la dimensión

Taller Práctico

Ejercicio de Autoevaluación

Material bibliográfico

Espacio para la construcción de su biblioteca con los documentos de interés

Foro de preguntas y Cronograma de conectividad de los tutores o instructores.

A su vez la plataforma deberá permitir la generación de estadísticas como: Asistencia de los funcionarios, horas y cantidades de permanencia en la plataforma, presentación de trabajos y calificaciones, además con las conclusiones más relevantes del proceso, esto en cumplimiento del

Decreto Ley 1567 de 1998.

Para la parte que se realizará de manera virtual, el diplomado debe desarrollar temas contenidos

en el Programático mediante plataforma interactiva, la cual deberá estar abierta de manera permanente.

El diplomado se aprobará y certificará con una asistencia mínima del ochenta por ciento (80%) de

Personal Requerido

| TALENTO HUMANO COMPONENTE 3: INICIATIVAS DE CONVIVENCIA |  |
| --- | --- |
| CARGO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO II COORDINADOR |
| FORMACION ACADEMICA | Profesional titulado en ciencias sociales, educación, psicología, gestión cultural, trabajo social, ciencias políticas o áreas afines. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia general: Mínimo 36 meses de experiencia en coordinación de proyectos sociales, comunitarios, educativos o culturales, preferiblemente con enfoque en juventudes, convivencia escolar o resolución de conflictos. Experiencia específica: Al menos 24 meses coordinando equipos interdisciplinarios en el desarrollo de procesos pedagógicos y/o artísticos con población adolescente o escolar, en instituciones educativas o contextos comunitarios. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 5 meses. Cantidad: Uno (1) |
| FUNSIONES | - Desarrollar, estructurar y coordinar el contenido metodológico, académico y pedagógico del diplomado, asegurando que el enfoque esté centrado en la convivencia, mediación comunitaria, cultura ciudadana y comunicación asertiva. - Coordinar y supervisar la implementación del programa de formación, asegurando el cumplimiento de las fechas y la calidad de las actividades formativas establecidas. - Asegurar el buen desarrollo de las clases y actividades, garantizando una buena calidad en la experiencia de aprendizaje significativa para los participantes. - Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. - Implementar mecanismos de seguimiento a lo largo del diplomado, evaluando el progreso de los participantes y el impacto de las actividades formativas. |
| CARGO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO II - COORDINADOR METODOLÓGICO |
| FORMACION ACADEMICA | Facilitador/a comunitario/a: Profesional en ciencias sociales, trabajo social, psicología, antropología o áreas afines, con título universitario obligatorio |
| REQUISITOS GENERALES | Debe acreditar mínimo 24 meses de experiencia específica en facilitación de procesos comunitarios, formación en temas de resolución de conflictos, metodologías participativas y trabajo con adolescentes o jóvenes. Se valorará formación adicional en justicia restaurativa o mediación comunitaria. |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 5 meses. Cantidad: Uno (1) |
| FUNSIONES | - Crear un marco metodológico que guíe la implementación del diplomado, con un enfoque centrado en el aprendizaje experiencial, participativo y práctico. - Establecer los métodos pedagógicos más apropiados para abordar temas como la convivencia, mediación comunitaria, cultura ciudadana y comunicación asertiva. - Diseñar los procesos de evaluación del diplomado, asegurando que los métodos de evaluación sean coherentes con los objetivos formativos y que midan tanto el aprendizaje como el impacto en la comunidad. - Proporcionar retroalimentación continua a los facilitadores para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y asegurar que las metodologías sean apropiadas para los participantes. Adaptar las metodologías según las necesidades del grupo, asegurándose de que sean inclusivas y accesibles para todas las personas involucrada |
| CARGO | PROFESIONAL EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y/O DE SISTEMAS |
| FORMACION ACADEMICA | Ingeniero electrónico o de sistemas con experiencia en desarrollo de entornos virtuales interactivos y soporte técnico a proyectos educativos o comunitarios. Acompañará el diseño y funcionamiento de las herramientas digitales, garantizando su usabilidad, seguridad y continuidad. Apoya al equipo metodológico y al experto edumático y cms web en la implementación de estrategias virtuales. |
| REQUISITOS GENERALES | Profesional I |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 5 meses. Cantidad: Uno (1) |
| FUNSIONES | Estructuración del sistema desde su arquitectura técnica, el desarrollo del sitio web o entorno digital desde el back-end (servidores, bases de datos, lenguajes de programación) y el front-end (interfaz visual y experiencia del usuario), garantizando su funcionalidad, estabilidad, accesibilidad y seguridad. También deberá configurar el sistema para que permita la carga, procesamiento y visualización de datos de conflictividades locales en tiempo real o de forma periódica, incluyendo paneles interactivos, mapas georreferenciados y módulos de consulta o alerta. Tendrá a su cargo la integración de herramientas de recolección y visualización de datos, como formularios digitales, cargadores de reportes ciudadanos y visualizadores estadísticos. Será responsable del mantenimiento técnico, actualización de lenguajes y tecnologías empleadas, así como de la solución de errores o caídas del sistema. Además, capacitará a los equipos operativos en el uso de la plataforma desde el punto de vista técnico y generará reportes sobre su rendimiento. |
| CARGO | AUXILIAR EN SISTEMAS DIPLOMADO |
| FORMACION ACADEMICA | Estudiante Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o carreras afines, con experiencia en manejo de plataformas educativas. |
| REQUISITOS GENERALES | Se requiere mínimo seis meses de experiencia en apoyo técnico a entornos virtuales de aprendizaje. Tiempo |
| CONDICIONES DE VINCULACION | Duración del contrato: 5 meses. Cantidad: Dos (2) |
| FUNSIONES | - Proporcionar soporte técnico a facilitadores y participantes en el uso de las herramientas digitales, resolviendo problemas técnicos relacionados con acceso, navegación y uso de plataformas. - Organizar y asegurar el buen funcionamiento de los equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo del diplomado - Asegurar que los materiales didácticos y recursos multimedia estén cargados correctamente en las plataformas digitales y sean accesibles para todos los participantes. - Supervisar el funcionamiento de las plataformas y herramientas en línea utilizadas durante el diplomado, asegurándose de que no haya fallas técnicas y que los participantes puedan acceder sin problemas. - Realizar auditorías regulares de las plataformas para detectar y resolver problemas potenciales de conectividad, rendimiento o seguridad. |

Productos / Medios de Verificación

| PRODUCTO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Listados de Asistencia | Registro en cada sesión presencial |
| Registro de participación virtual | Seguimiento de acceso a plataforma |
| Consentimientos informados | Para uso de imágenes y registro académico |
| Evaluaciones de conocimiento | Pruebas iniciales y finales |
| Acta de entrega de certificados | Constancia de entrega de diplomas |
| Informe final académico | Consolidado de resultados y recomendaciones |

Tiempo Estimado de Ejecución

Duración total: 4 meses (16 semanas).

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA

Integración Comunitaria: Actividades Lúdicas y Recreativas para la Promoción de la Convivencia Ciudadana.

Objetivo

Promover la convivencia ciudadana y el fortalecimiento del tejido social a través de actividades recreativas, culturales y formativas con población informal, comerciantes, Juntas de Acción Comunal y colectivos sociales de la localidad de Kennedy.

Descripción

Se realizarán múltiples actividades de integración, cada una precedida de charlas breves de sensibilización sobre convivencia ciudadana:

1.Coca-Cola Bailable Comunitario “Ronda de Saberes y Ritmos por la Convivencia”

Objetivo de la actividad:

Promover la convivencia ciudadana y el fortalecimiento de los lazos comunitarios a través de una actividad recreativa, lúdica e intergeneracional que combine la música, el baile, la memoria colectiva y los mensajes pedagógicos sobre respeto, inclusión y construcción de paz.

Población estimada:

Se espera impactar a 50 personas por jornada, incluyendo personas adultas mayores, jóvenes, líderes comunitarios, población informal, comerciantes y miembros de Juntas de Acción Comunal.

Descripción de la metodología:

La Coca-Cola Bailable Comunitario se desarrollará en una jornada estructurada en tres momentos:

1. Ronda de Saberes Comunitarios (30 minutos):

Se dará apertura al evento con un espacio donde adultos mayores de la comunidad compartirán anécdotas, experiencias y relatos sobre cómo se vivía la convivencia en el pasado, cuáles eran las normas sociales implícitas, cómo resolvían los conflictos sin violencia y qué tipo de celebraciones tradicionales se realizaban. Este espacio permite fortalecer el sentido de identidad barrial y fomentar el respeto intergeneracional.

2. Clase Abierta de Ritmo Popular (20 minutos):

A cargo de un instructor o instructora de danza con enfoque comunitario, esta sección consistirá en una clase participativa que enseñe pasos básicos de cumbia, salsa, merengue o música popular tradicional, para fomentar la integración de todas las edades y capacidades. Se busca eliminar barreras de participación, activar físicamente a los asistentes y preparar el ambiente para el baile libre.

3. Baile Comunitario con Sentido (60 minutos):

Una vez ambientado el grupo, se dará inicio al baile libre con música tropical y popular. Durante la jornada se intercalarán mensajes de convivencia cada 15 minutos, a través de un animador con micrófono inalámbrico que invitará a reflexionar sobre el respeto mutuo, la empatía, la inclusión y el trabajo conjunto. Se realizarán pausas para entregar tarjetas con frases inspiradoras, se animará a formar duplas con personas que no se conocen y se incentivará el reconocimiento de gestos solidarios y de buen trato.

4. Premiación simbólica y cierre reflexivo (15 minutos):

Al final del evento, se hará una breve entrega simbólica de premios a las personas destacadas: el adulto mayor más participativo, la dupla más alegre e inclusiva, y el/la joven con mejor actitud colaborativa. Estos premios incluirán kits con termos, camisetas o manillas con mensajes positivos, se hara entrega de un total de 20 kits de premiación entre los perfiles anteriormente nombrados.

Categorías de premiación simbólica

1. Adulto mayor más participativo: Reconoce la experiencia, energía y compromiso del adulto mayor que más haya contribuido con alegría, relatos o baile durante la jornada.

2. Dupla más alegre e inclusiva: Premia la pareja que haya mostrado mayor empatía, conexión intergeneracional o inclusión espontánea al invitar a otros a participar.

3. Joven con mejor actitud colaborativa: Destinado al joven que se haya destacado por su respeto, liderazgo positivo o acompañamiento a personas mayores o con discapacidad.

4. Baile con sentido colectivo: Para quienes hayan utilizado el baile como un acto simbólico de unión, sin competir, sino generando conexión grupal.

5. Reconocimiento al respeto en la palabra: Premio otorgado a quien, durante la Ronda de Saberes, haya compartido un mensaje potente de convivencia o reconciliación.

6. Gestos espontáneos de solidaridad: Para quien durante la jornada haya ayudado, cedido espacio, motivado o acogido a otra persona sin esperar recompensa.

7. Reconocimiento especial a comunidad anfitriona: Puede entregarse a una lideresa, voluntario o miembro de la JAC que haya sido clave en la organización local.

Bienes y servicios requeridos:  Para el desarrollo de esta actividad se requerirán:

| Sonido- planta eléctrica Sonido- planta eléctrica | Sistema de sonido profesional de alta calidad, con capacidad de cobertura y fidelidad suficiente para espacios abiertos o salones amplios, y una audiencia estimada de 100 personas. El sistema debe contar con al menos dos parlantes activos autoamplificados de 12” o 15” de alta potencia (mínimo 500 watts reales cada uno), con control de ecualización independiente, entradas XLR o combo (XLR + TRS), y montaje sobre trípodes metálicos con altura ajustable, que permitan una adecuada proyección del sonido en todo el espacio. La consola de mezcla debe ser de al menos 4 canales, con entrada para micrófono inalámbrico, entrada auxiliar para conexión de reproductores de audio (Bluetooth o cableado RCA/miniplug) y salida balanceada hacia los parlantes. Debe contar con control de volumen maestro, ecualización básica (graves, medios, agudos) y mínimo un canal disponible para reproducción continua de música tropical, bailable o de ambientación. El micrófono inalámbrico debe ser tipo UHF, de mano o diadema, con buena sensibilidad y rango mínimo de 20 metros libres de interferencias, con receptor estable y batería de larga duración para al menos tres horas continuas. Este micrófono será operado por el animador o maestro de ceremonias, por lo que debe garantizar libertad de movimiento, buena captación y nitidez sin saturación. En caso de que el evento se realice en exteriores sin red eléctrica cercana, el operador deberá prever planta eléctrica portátil silenciosa de mínimo 2.000 watts con tanque de combustible suficiente para tres horas de funcionamiento continuo. |
| --- | --- |
| Sillas plásticas | sillas plásticas en buen estado para por lo menos 60 personas, distribuidas en la zona de la Ronda de Saberes y en los alrededores del espacio del baile. Si la jornada se realiza al aire libre, el operador debe garantizar mínimo dos carpas tipo toldo de 3 x 3 metros o similares |
| Hidratación | Jugos naturales, aguas saborizadas o gaseosa en porciones individuales |
| Tarjetas de convivencia | papel propalcote o cartulina esmaltada de alto gramaje (mínimo 250 gramos), con acabado mate o brillante, impresión a color por una cara y diseño gráfico con íconos, colores e identidad visual del proyecto. El tamaño debe ser de 10 x 15 cm (postal estándar), con bordes redondeados y sin elementos punzantes para evitar daños o incomodidades durante el uso. Las frases deben estar previamente aprobadas por el equipo metodológico, redactadas en lenguaje claro y empático, e incluir máximo 25 palabras por tarjeta. arjetas pedagógicas impresas con frases positivas, inspiradoras y relacionadas con la convivencia ciudadana, el respeto mutuo, la solidaridad, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. 120 tarjetas por jornada |
| Registro Audiovisual | El registro debe realizarse en calidad Full HD (1920x1080 px) con cámara profesional réflex o de video, montada en trípode estable, con micrófono externo tipo boom o de cámara para captación de sonido ambiente. Adicionalmente, el operador debe contar con un segundo dispositivo (puede ser cámara de acción o móvil de alta gama) para tomas complementarias y planos cercanos. El registro debe incluir mínimo 50 fotografías en alta resolución por jornada (300 dpi), y un video editado de entre 2 y 4 minutos con música de fondo libre de derechos, rótulos institucionales, testimonios breves y subtítulos explicativos. |
| Refrigerios tipo 1 - diplomado | Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado |
| Premiación Premiación | 1. Termo personalizado – “Adulto mayor más participativo” Se requiere un termo de hidratación con capacidad mínima de 500 ml, elaborado en acero inoxidable o aluminio con recubrimiento externo de pintura resistente a la abrasión. El termo debe contar con tapa hermética tipo rosca, boquilla tipo deportiva o pico vertedor. Debe llevar impresión directa o sublimada a un color, con mensaje institucional (“Mi experiencia también construye paz”) y logo del proyecto. Se entregará con bolsa de tela o cartón ecológico. Cantidad: 1 unidad. |
|  | 2. Camiseta con estampado motivacional – “Dupla más alegre e inclusiva” Camisetas tipo T unisex, 100 % algodón peinado, gramaje mínimo 160 g/m², cuello redondo, en tallas variadas (M y L), color blanco o color institucional (amarillo, azul o rojo). Deben llevar estampado frontal con frase positiva (“Bailo con respeto” o “La convivencia también se baila”) y logos del proyecto y de la Alcaldía Local. Técnica de estampado en serigrafía o sublimación de alta calidad. Cantidad: 2 unidades (una por persona de la dupla ganadora). |
|  | 3. Premio: Kit joven colaborativo – “Joven con mejor actitud colaborativa”Este kit estará compuesto por dos artículos. El primero, una manilla de silicona (longitud estándar de 202 mm), color institucional, impresa en bajo relieve con la frase “Convivo con respeto”. El segundo, una libreta tipo bitácora en formato A5 (14,8 x 21 cm), mínimo 60 hojas, papel bond 75 g/m², pasta dura, diseño juvenil con ilustraciones sobre comunidad, con logo institucional en contraportada. Cantidad: 1 kit compuesto por 1 manilla + 1 libreta. |
|  | 4. Premio: Kit baile colectivo – “Baile con sentido colectivo” Este kit incluirá una camiseta institucional (misma especificación de la dupla ganadora), una manilla de silicona (misma especificación del joven colaborativo), y una tarjeta impresa con mensaje personalizado entregado por el equipo pedagógico del evento. La tarjeta será impresa en propalcote de 250 gramos, tamaño 10 x 15 cm, con diseño gráfico del evento y espacio de firma. Cantidad: 1 kit compuesto por 1 camiseta + 1 manilla + 1 tarjeta. |
|  | 5. Diploma y frase conmemorativa – “Respeto en la palabra” Consiste en un diploma simbólico, tamaño carta, impreso a color en papel pergamino de 180 g/m², con texto de reconocimiento, logos institucionales y firma del equipo del proyecto. Se acompaña de una tarjeta impresa en formato 10 x 15 cm, cartulina esmaltada de 250 gramos, con una frase textual extraída de la intervención del participante, validada y destacada por el equipo pedagógico. Cantidad: 1 diploma + 1 tarjeta conmemorativa. |
|  | 6. Premio: Planta simbólica – “Gesto espontáneo de solidaridad” Se entregará una planta tipo suculenta (como aloe, echeveria o jade), en maceta reciclada o ecológica (puede ser de fibra de coco, cartón prensado o plástico reutilizable), con diámetro de 10 a 12 cm. La planta debe llevar un palillo decorativo con una banderita de papel kraft impreso con el mensaje “Tu gesto florece en comunidad”, más el logo institucional. Cantidad: 1 unidad. |
|  | Premio: Kit anfitrión comunitario – “Reconocimiento a comunidad anfitriona” Este kit estará compuesto por tres elementos: un termo institucional (misma especificación del adulto mayor), una camiseta (misma especificación de la dupla ganadora), y una libreta bitácora (misma del joven colaborativo). Todos los elementos deben ser entregados dentro de una bolsa ecológica tipo morral, de tela no tejida o algodón crudo, con cordones ajustables y estampado del logo del evento. Cantidad: 1 kit compuesto por 1 termo + 1 camiseta + 1 libreta + 1 bolsa ecológica. |

Perfil del personal de apoyo requerido:

• El facilitador o facilitadora de danza comunitaria deberá ser un técnico o profesional en danza, recreación, expresión corporal, educación artística o disciplinas afines, con una experiencia mínima de dos años en procesos culturales y pedagógicos comunitarios. Debe contar con conocimientos en metodologías lúdicas e incluyentes que promuevan la participación intergeneracional, así como habilidades para el trabajo grupal con poblaciones diversas. Su función principal será dirigir la clase abierta de ritmo popular durante la actividad, enseñar pasos básicos de baile que fomenten la integración, activar el cuerpo de los participantes y generar un ambiente cálido y colaborativo, eliminando barreras entre los asistentes. Cantidad 1

• El narrador comunitario o sabedor mayor deberá ser una persona adulta mayor de la comunidad, con liderazgo reconocido y capacidad de movilización barrial, acompañada por un promotor comunitario con formación en ciencias sociales, humanidades o procesos de intervención comunitaria, que cuente con mínimo tres años de experiencia en mediación, resolución de conflictos o pedagogía social. El rol de este dúo será facilitar la “Ronda de Saberes”, guiando una conversación simbólica sobre las tradiciones, las celebraciones, la convivencia intergeneracional y los aprendizajes de vida vinculados al respeto y la cultura ciudadana. Deberán saber conectar emocionalmente con el público y dinamizar el diálogo colectivo con cercanía y claridad. Cantidad 1

• La animadora cultural o maestro/a de ceremonia será una persona con formación en comunicación social, recreación, gestión cultural o liderazgo comunitario, con mínimo dos años de experiencia en la conducción de eventos participativos, animación de espacios públicos o intervención en procesos sociales. Deberá tener excelente manejo de público, habilidades comunicativas y capacidad de improvisación. Su rol será conducir la actividad de principio a fin, motivar la participación activa, acompañar la interacción entre asistentes, introducir los mensajes pedagógicos sobre convivencia y respeto, y coordinar los momentos claves del evento, incluyendo las pausas simbólicas, las dinámicas colectivas y la premiación. Cantidad 1

• El asistente logístico y técnico será un bachiller con experiencia en montaje de eventos comunitarios, manejo de equipos de sonido, instalación de mobiliario y apoyo en distribución de materiales o refrigerios. Será responsable de la preparación técnica del espacio, instalación del sonido, apoyo al facilitador y al equipo pedagógico, supervisión del orden y limpieza, atención a imprevistos logísticos y coordinación operativa de la jornada desde la preparación hasta el desmontaje. Cantidad 1

2.Bingos Comunitarios: Jugamos para Convivir”

Objetivo de la actividad:

Fomentar espacios intergeneracionales y participativos que fortalezcan el tejido social, promuevan el respeto mutuo y estimulen el diálogo comunitario, mediante encuentros lúdicos adaptados con enfoque pedagógico de convivencia y resolución pacífica de conflictos.

Población estimada:

Se espera impactar directamente a 400 personas, con una media de 80 a 100 personas por evento, priorizando la participación de adultos mayores, madres cabeza de hogar, líderes barriales, personas cuidadoras, jóvenes y personas en situación de informalidad.

Número propuesto de bingos:

Se propone la realización de 5 jornadas de Bingos Comunitarios, (en cada jornada de bingo se debe realizar un mínimo de 3 juegos de bingo en la jornada) distribuidos en diferentes sectores o UPZ de la localidad para garantizar mayor cobertura geográfica y diversidad poblacional.

Cada jornada será autónoma, replicando el mismo enfoque metodológico y adaptando, si es necesario, los ejemplos y mensajes a la dinámica local del barrio o UPZ.

Metodología

1. Charla de apertura (20 minutos):

• Breve sensibilización sobre convivencia, liderazgo social, respeto por la diferencia y resolución pacífica de conflictos.

• Intervención tipo “conversatorio corto”, a cargo de un facilitador pedagógico con apoyo visual o narrativo.

2. Desarrollo del bingo (90 minutos). Tablero de balotas que podrá ser digital

• Se jugarán tres rondas por jornada (línea, columna y tablero lleno).

• Las balotas irán acompañadas de preguntas, frases o retos de convivencia.

• Durante el juego, se integran dinámicas como “Balota del respeto”, “La pregunta del día” o “El minuto de gratitud”, que invitan a la interacción entre los participantes.

3. Reconocimiento y entrega de premios (15 minutos):

• Premios funcionales para los ganadores.

• Detalles simbólicos a quienes se destaquen por actitudes de convivencia, solidaridad o participación destacada.

Bienes y servicios requeridos:

| Kits de Bingo | balotera digital, tarjetas, marcadores, tablero central, micrófono) El kit debe incluir una balotera digital o mecánica con 75 bolas numeradas, visible para los asistentes, con pantalla o tablero central donde se muestren los números cantados. Las tarjetas de bingo deben estar impresas en cartulina esmaltada o papel plastificado resistente, reutilizables, con combinaciones variadas y fáciles de leer, en formato 9x13 cm, una por participante. Se requiere un total de 120 tarjetas. Los marcadores deben ser fichas plásticas de colores o marcadores tipo botón reutilizables (aproximadamente 30 por persona). Se debe contar con un micrófono con amplificación portátil para el animador. Cantidad requerida: 1 balotera digital o mecánica, 120 tarjetas, 3.600 marcadores (30 por tarjeta), 1 micrófono. |
| --- | --- |
| Materiales pedagógicos impresos Materiales pedagógicos impresos | tarjetas con mensajes de convivencia para cada asistente)arjetas con mensajes de convivencia para cada asistente) Impresión de tarjetas pedagógicas individuales con mensajes de convivencia, respeto, solidaridad y resolución pacífica de conflictos. Cada tarjeta debe estar impresa a color en propalcote de 250 gramos, tamaño 10 x 15 cm, con diseño gráfico institucional. 100 tarjetas (una por asistente). |
| Logística de mobiliario | (sillas, mesas, carpa si aplica) Se requiere alquiler e instalación de 100 sillas plásticas blancas o similares en buen estado y resistentes, junto con 8 mesas rectangulares plegables (tipo tablón) para apoyo operativo. En caso de jornada al aire libre, se requieren 3 carpas tipo toldo de 3x3 metros con estructura metálica y cubierta impermeable.100 sillas, 8 mesas, 3 carpas (si aplica por condiciones climáticas) |
| Alquiler de espacio | Espacio para 100 personas 5 momentos, lugar central, con baños |
| Refrigerios | Un sólido: Un pastel de pollo o un pastel gloria, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado |
| Premiación kit | Se requiere un paquete de premios simbólicos pero útiles para quienes completen líneas o tablas de bingo. 5 unidades. Sombrillas manuales con bastón: 5 unidades. Linternas recargables o con baterías: 5 unidades. Radios portátiles AM/FM bluetooth con pilas incluidas y/o bateria recargable: 5 unidades. Total estimado: 20 premios individuales. |

Para la premiación se hará entrega de 20 paquetes de premios por jornada. Para un total de 100 paquetes de premios entregados.

Personal de apoyo requerido:

• Facilitador/a pedagógico/a: Profesional en trabajo social, psicología comunitaria, ciencias políticas o afines, con al menos tres (3) años de experiencia en estrategias de formación en ciudadanía, trabajo con población vulnerable y fortalecimiento de redes comunitarias. Cantidad 1

• Animador/a comunitario/a: Técnico o tecnólogo en recreación, artes escénicas o comunicación social. Debe tener habilidades de conducción de eventos masivos y manejo escénico con población diversa. Cantidad 1

• Apoyo logístico general: Encargado/a de la distribución de insumos, organización de los asistentes, apoyo en el control del bingo y entrega de premios. Mínimo bachiller con experiencia en eventos comunitarios. Cantidad 1

• Soporte audiovisual: Técnico o tecnólogo en producción audiovisual, responsable de la captura y edición de contenidos que respalden las evidencias del evento. Cantidad 1

- Curso de Bisuteria “Convivir Creando”

Objetivo de la actividad:

Brindar a la comunidad un espacio formativo y terapéutico de creación artística a través de la bisutería, que sirva como canal de expresión, fortalecimiento de vínculos comunitarios y aprendizaje colectivo en torno a valores como el respeto, la empatía, la comunicación no violenta y la cooperación.

Población estimada:

El curso estará dirigido a 160 personas, organizadas en 8 grupos de 20 participantes. Se priorizará a madres cabeza de hogar, mujeres en situación de vulnerabilidad, población LGBTIQ+, adultos mayores y jóvenes interesados en procesos comunitarios y productivos, es importante que la participación de los ciudadanos abarque varios barrios marginales de la localidad, para garantizar la inclusion social.

Cada grupo trabajará una técnica diferente de bisutería, de modo que no haya repetición entre grupos. Al final, en la muestra comunitaria, se socializarán las distintas creaciones como símbolo de diversidad y construcción colectiva.

Cada grupo desarrollará su proceso en 2 sesiones presenciales de 4 horas cada una, para un total de 8 horas por grupo. Las sesiones incluirán contenido técnico y pedagógico en convivencia,

En cada sesión 1 de las 4 horas se dedicará a un espacio de sensibilización sobre convivencia y resolución de conflictos, los temas rotaran en cada sesión para abordarlos todos en todos los grupos y estará a cargo del equipo psicosocial.

Metodología propuesta:

Grupo 1 – Prendedores bordados en cuero y fieltro

Temas:  Reconociendo nuestras emociones para construir paz desde el respeto

Técnica: Recamado a mano sobre base textil

Materiales por persona:

• Fieltro 12x12 cm (1 unidad)

• Cuero 12x12 cm (1 unidad)

• Aguja Nº 10 (1 unidad)

• Hilo nailon Nº 0.20 (2 metros)

• Mostacilla (20 g)

• Canutillo (20 g)

• Lentejuelas (1 tira)

• Pegante textil o silicona (10 ml)

• Herraje tipo prendedor (1 unidad)

Total kits para este grupo: 40 kits

Grupo 2 – Aretes de frutas bordados

Tema: Diálogos que sanan, comunicación empática en entornos comunitarios

Técnica: Recamado a mano en fieltro

Materiales por persona:

• Fieltro 30x30 cm (1 unidad) colores surtidos

• Aguja Nº 10 (2 unidad)

• Hilo nailon Nº 0.20 (20 metros)

• Mostacilla (30 g)

• Pegante tipo silicona (10 ml)

• Topitos metálicos o herraje de arete (1 par)

Total kits para este grupo: 40 kits

Grupo 3 – Prendedores bordados sobre tela quirúrgica

Temas:  Tejiendo redes: Fortalecimiento del tejido social desde la diferencia

Técnica: Bordado textil con mostacilla

Materiales por persona:

• Tela quirúrgica 20x20 cm (1 unidad)

• Tela cuero 20x20 cm (1 unidad)

• Tambor pequeño para bordar (1 unidad)

• Aguja Nº 10 (2 unidad)

• Hilos de bordar surtidos (5 colores)

• Mostacilla (6 g)

• Silicona líquida (10 ml)

• Herraje tipo prendedor (1 unidad)

Total kits para este grupo: 40 kits

Grupo 4 – Balacas recamadas a mano

Técnica: Aplicación decorativa sobre balaca

Temas: Del conflicto a la transformación, herramientas para la mediación comunitaria

Materiales por persona:

• Balaca base forrada en tela (1 unidad)

• Cuentas variadas: mostacilla (20 g), murano (2 tiras), perlas (1 tira)

• Hilo nailon Nº 0.20 (2 metros)

• Aguja Nº 10 (2 unidad)

Total kits para este grupo: 40 kits

Nota: Cada kit deberá entregarse en caja plástica

Bienes y servicios requeridos:

Material pedagógico impreso: guías básicas con mensajes de convivencia, explicación del taller, reflexión escrita y espacio para memoria creativa (160 unidades). Cada guía debe estar impresa en formato tamaño media carta (14 cm x 21.5 cm) para fácil manejo sobre la mesa de trabajo. El documento debe tener un mínimo de 16 páginas y un máximo de 24 páginas, impresas por ambas caras (anverso y reverso). Las páginas interiores estarán impresas en papel bond blanco de 75 gramos, con tinta a color para permitir la visualización clara de esquemas, pasos y fichas de trabajo.

La portada debe imprimirse a color sobre cartulina esmaltada de 200 gramos con plastificado mate, para mayor resistencia durante el trabajo manual. La encuadernación debe ser tipo grapa (caballito) o argollado plástico si se prefiere mayor resistencia, permitiendo que la guía se mantenga abierta sobre la mesa durante el taller sin romperse.

• Diplomas de participación: papel pergamino 180 g/m², impresión color, tamaño carta (80 unidades).

• Logística: 5 mesas cuadradas, 20 sillas, 5 manteles plásticos, 1 carpa (si se realiza al aire libre) por cada sesión Cantidad 8

• Refrigerios: 160 refrigerios (Dos por persona por sesión, total 320 refrigerios) + 160 botellas de agua de 600 ml.

• Material de muestra final: etiquetas adhesivas para producto (80), carteles de grupo (4), soportes para exhibición (8 bases). Cantidad 200 unidades (promedio de 2 etiquetas por participante considerando 160personas

• Alquiler de espacio para cada sesión para 20 personas con baño, cantidad 8

Kit Avanzado de Bisutería – Premio a la Excelencia Creativa y Convivencia

Finalidad del kit:

Reconocer el compromiso, creatividad, sentido comunitario y calidad técnica de las participantes destacadas del curso. El kit busca fortalecer su autonomía como creadoras, ofrecerles herramientas iniciales para la producción de piezas diversas y motivar procesos de empoderamiento económico a pequeña escala.

Presentación física del kit: 1 KIT por cada grupo de 20 personas:

Cada kit debe ser entregado en un estuche organizador de plástico rígido tipo “maletín para herramientas” o “maleta de bisutería”, con divisiones internas para clasificar materiales, cierre seguro y tamaño aproximado de 25 x 20 x 6 cm. El estuche debe incluir etiqueta adhesiva externa con logo institucional y el mensaje “Premio Convivir Creando – Kit Avanzado de Bisutería”.

Contenido técnico de cada kit (por unidad): cantidad 8 kit

• 2 metros de cadena metálica dorada o plateada (eslabón pequeño)

• 10 broches tipo langosta o gancho para collares

• 10 aros para aretes tipo argolla (grandes y pequeños)

• 2 pares de topitos metálicos con base plana

• 2 metros de hilo elástico de 1 mm para pulseras

• 3 metros de hilo nylon transparente de 0.20 mm

• 2 metros de hilo encerado de colores (3 tonos diferentes)

• 50 unidades de mostacilla de vidrio tamaño mediano (mezcla de colores)

• 30 unidades de perlas plásticas nacaradas (diferentes tamaños)

• 20 unidades de muranos tipo europeo (colores surtidos)

• 10 piedras acrílicas decorativas (formas variadas)

• 5 herrajes tipo prendedor

• 2 bases metálicas para anillo ajustable

• 1 pegante tipo E6000 o similar (5 ml)

• 1 pinza punta plana para armado

• 1 pinza punta redonda

• 1 pinza de corte

• 1 cinta métrica flexible de 1.5 m

• 1 paño pequeño de fieltro para trabajo en mesa (20 x 20 cm)

Personal de apoyo requerido:

• Facilitadora/or de bisutería con enfoque social: Técnica o tecnóloga en diseño de modas, manualidades, bisutería o afines, con experiencia mínima de dos (2) años en procesos de formación comunitaria o talleres pedagógicos con grupos sociales. Cantidad 1, tiempo 4 meses

• Profesional psicosocial de apoyo pedagógico: Profesional en trabajo social, psicología comunitaria o pedagogía, con mínimo tres (3) años de experiencia en metodologías participativas, resolución de conflictos y fortalecimiento del tejido social. Cantidad 1, tiempo 4 meses

• Logística operativa: Mínimo bachiller con experiencia en montaje de talleres, entrega de materiales, asistencia a docentes y organización de participantes. Cantidad 5, tiempo 4 meses

- Teatro Comunitario “Escenas para Convivir”

Objetivo de la actividad:

Utilizar el arte escénico como herramienta pedagógica y transformadora para sensibilizar a la comunidad sobre prácticas de convivencia pacífica, resolución de conflictos y respeto por la diversidad, a través de puestas en escena participativas y reflexivas que estimulen el diálogo, la empatía y la construcción colectiva de paz.

Población estimada:

Se proyecta una asistencia aproximada de 600 personas, distribuidas en 6 funciones comunitarias en diferentes barrios priorizados por su índice de conflictividad. Cada función reunirá a cerca de 100 personas, incluyendo población adulta, jóvenes, familias, Juntas de Acción Comunal, vendedores informales, cuidadores y colectivos comunitarios.

Metodología propuesta:

La estrategia se compone de tres momentos centrales:

1. Preámbulo participativo (20 minutos):

Antes del inicio de la obra, se realizará una breve charla introductoria sobre la convivencia ciudadana y la importancia de los espacios culturales como medios de encuentro y reconciliación. Se hará una dinámica rápida para romper el hielo e invitar a la escucha activa.

2. Puesta en escena (40 a 50 minutos):

Obra de teatro corta, creada y adaptada especialmente para contextos comunitarios, con un lenguaje sencillo, humor, drama y elementos cotidianos. El guion abordará temas como:

• Conflictos entre vecinos y resolución pacífica.

• Estigmatización y discriminación.

• Convivencia en el espacio público.

• Solidaridad comunitaria y cuidado del entorno.

3. Conversatorio final y expresión colectiva (30 minutos):

Al finalizar la obra, los actores facilitan un conversatorio con los asistentes donde se reflexiona sobre el contenido de la obra y se recogen opiniones, aprendizajes y propuestas. Se puede incluir una dinámica de expresión simbólica: frases, dibujos o palabras colgadas en un “muro de convivencia”.

Bienes y servicios requeridos:

Para la implementación de la estrategia “Teatro Comunitario: Escenas para Convivir”, se contratará una compañía teatral profesional que será la responsable de todo el componente artístico, incluyendo el libreto, el equipo actoral, el vestuario, la escenografía portátil, la dirección de escena y los recursos técnicos propios de la obra. Esta compañía realizará seis (6) funciones en diferentes sectores del territorio, cada una dirigida a 50 participantes, sumando una cobertura de 600 personas pertenecientes a población diversa, entre ellos jóvenes, mujeres, adultos mayores, líderes sociales, vendedores informales, cuidadores, comunidad LGBTIQ+ y organizaciones comunitarias.

La jornada teatral tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará compuesta por tres momentos centrales. El primero será el preámbulo pedagógico, de 20 minutos, en el que un facilitador comunitario o profesional psicosocial contextualizará a los asistentes sobre la importancia de la convivencia pacífica y la cultura ciudadana. El segundo será la puesta en escena de la obra de teatro de 40 a 50 minutos, la cual abordará temas relacionados con conflictos entre vecinos, estigmatización y discriminación, convivencia en el espacio público y solidaridad comunitaria. Finalmente, se realizará un conversatorio y cierre simbólico de 20 a 30 minutos, donde los asistentes expresarán sus opiniones sobre el contenido de la obra y participarán en una actividad de expresión creativa mediante frases, dibujos o palabras escritas que serán colgadas en un “Muro de la Convivencia”.

Para desarrollar esta estrategia se requiere la logística, infraestructura básica y los elementos de participación comunitaria necesarios para adecuar los espacios, garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes y fortalecer el impacto simbólico de la actividad.

Se dispondrá de, para asegurar la comodidad del grupo de 60 asistentes, permitiendo contar con algunas unidades adicionales para facilitadores o personal de apoyo. En total se requieren 360 sillas, las cuales pueden ser rotadas entre jornadas. Se utilizarán dos carpas de 3x3 metros por función, una destinada al equipo logístico y otra como área de preparación técnica, sumando 12 carpas para el ciclo completo. Se dispondrán de dos mesas plásticas rectangulares por función, necesarias para puntos de bienvenida, entrega de materiales y apoyo al mural de convivencia, totalizando 12 mesas.

Cada función contará con un pendón institucional en lona de 80 x 120 cm tipo roll-up con base metálica, impreso a color con el nombre del proyecto y logos oficiales, para visibilizar la estrategia. Se habilitará un “Muro de la Convivencia” portátil, elaborado en cartón corrugado o madera liviana de 1.20 x 2 metros, que se utilizará en todas las funciones para colgar mensajes, reflexiones y compromisos ciudadanos de los asistentes. Para alimentar este mural, se imprimirán 100 tarjetas blancas de cartulina esmaltada de 250 gramos por jornada (600 en total) en formato 10 x 15 cm, junto con 20 marcadores de colores punta gruesa, 5 rollos de cinta adhesiva o cordón y sujetapapeles para colgar. También se entregarán 50 postales pedagógicas con frases y mensajes de cultura ciudadana por función (total 600), diseñadas con un enfoque gráfico llamativo y lenguaje positivo.

Cada asistente recibirá un refrigerio individual, junto con una botella de agua de 600 ml, para un total de 360 refrigerios y 360 botellas de agua. Esta atención alimentaria se prestará durante la actividad o al cierre, según las condiciones del espacio y el horario.

Como parte del componente de motivación y cierre simbólico, se entregarán tres reconocimientos simbólicos por función, dirigidos a personas del público que hayan participado activamente en el mural, en el conversatorio o hayan demostrado actitudes ejemplares durante la jornada. En total se entregarán 18 kits de premiación, cada uno compuesto por un termo metálico institucional de 500 ml con impresión del mensaje “Yo construyo convivencia”, una libreta de bolsillo A6 con tapa ilustrada y frases positivas, una manilla de silicona con logo del proyecto Estos serán empacados en una bolsa ecológica reutilizable tipo bolsa o sobre con sello institucional.

Personal de apoyo requerido

• Facilitador/a psicosocial: Profesional en psicología, trabajo social o afines, con experiencia en mediación de grupos, diálogo participativo y análisis de contextos comunitarios experiencia de más de 2 años en la temática, cantidad: 2, tiempo: 4 meses

• Técnico de producción escénica: Responsable de iluminación, sonido, montaje y desmontaje de escenario, experiencia de más de 2 años en la temática cantidad 1, meses 4

• Auxiliares logísticos: Para montaje, atención al público, entrega de kits y organización general, experiencia de más de 2 años en la temática. Cantidad 2, tiempo 4 meses

- Torneo de parques y domino “Jugando en Paz”

Objetivo de la actividad:

Fomentar la convivencia ciudadana, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento del tejido social a través de una jornada recreativa de integración inter barrial, utilizando los juegos tradicionales de parqués y dominó como herramientas pedagógicas para construir relaciones basadas en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación.

Descripción de la actividad:

Esta actividad contempla la realización de un torneo comunitario en un solo día, diseñado con enfoque lúdico y simbólico. El evento se desarrollará en una locación amplia y accesible para los seis barrios participantes. La jornada reunirá a 96 personas, conformadas por 12 equipos de parqués (de 4 personas cada uno, para un total de 48 participantes) y 12 equipos de dominó (de 2 personas cada uno, totalizando 24 participantes). Se estima además la participación de aproximadamente 24 asistentes adicionales como público comunitario y familiares, quienes también serán impactados por las intervenciones pedagógicas.

Cada ronda del torneo será acompañada de actividades simbólicas y educativas como “minicharlas” de convivencia, tarjetas de mensajes positivos, dinámicas de reflexión antes de iniciar los juegos y un acto de cierre colectivo. Los juegos se realizarán por estaciones con tiempos controlados. La competencia será por eliminación directa, dividida en dos fases: clasificación y final. Habrá un equipo ganador por cada categoría, pero todos los participantes recibirán un símbolo de reconocimiento por su compromiso con la paz y el respeto.

Metodología de trabajo:

• Cada equipo se inscribe previamente con apoyo de las Juntas de Acción Comunal.

• Se realiza una bienvenida con una intervención artística simbólica o presentación cultural breve.

• Se explican las reglas del juego y de la jornada.

• Se organiza la competencia en dos grandes zonas: una para parqués y otra para dominó, cada una con 3 mesas de juego.

• La jornada se divide en bloques, donde cada bloque representa una ronda eliminatoria.

• Entre bloques se realizan pausas activas y espacios breves de reflexión (5 a 10 minutos) sobre la convivencia, el respeto de las reglas y la resolución pacífica de desacuerdos.

• Al final del torneo, se hace una ceremonia de premiación y clausura.

• Se entrega refrigerio a todos los participantes.

Población beneficiaria:

• Participantes directos: 96 personas

• Participantes por juego:

• Parqués: 48 personas (12 equipos)

• Dominó: 24 personas (12 equipos)

• Público indirecto estimado: 24 personas

• Total beneficiarios estimados: 120 personas

Bienes y servicios requeridos:

1. Tableros de parqués en formato grande y material plastificado:

Cantidad: 12 unidades.

Descripción: Tableros rígidos de mínimo 80 x 80 cm, elaborados en base MDF de 6 mm con superficie plastificada brillante tipo vinilado o laminado, resistentes al uso en exteriores. Diseño tradicional de cuatro colores con demarcación clara, bordes redondeados y base antideslizante.

2. Juegos de dominó de material resistente:

Cantidad: 12 unidades (uno por mesa).

Descripción: Dominós plásticos de tamaño mediano, mínimo 6 x 3 cm por ficha, resistentes a impactos, humedad y uso repetido. Incluyen caja rígida y fichas completas (28 unidades por juego).

3. Mesas plegables de buena superficie:

Cantidad: 12 unidades.

Descripción: Mesas rectangulares plegables tipo campamento, de mínimo 1.80 m de largo x 75 cm de ancho, superficie de resina o melamina lavable, con patas metálicas reforzadas. Seis mesas para el torneo de parqués y seis para dominó.

4. Sillas plásticas:

Cantidad: 96 unidades.

Descripción: Sillas tipo Rimax o similares, livianas, sin brazos, color blanco o neutro, resistentes al peso y de fácil transporte.

5. Tarjetas pedagógicas impresas con mensajes sobre convivencia:

Cantidad: 96 unidades (una por participante).

Descripción: Tarjetas tamaño 10 x 15 cm, cartulina esmaltada 250 g/m², con frases motivacionales sobre convivencia, respeto, tolerancia y juego limpio. Impresas a full color por una cara. El reverso puede tener espacio para escribir el nombre o una reflexión.

6. Medallas simbólicas para participantes:

Cantidad: 96 unidades.

Descripción: Medallas metálicas o plásticas en dorado, con cinta institucional tricolor, impresión o sticker central con el mensaje “Participante – Jugando en Paz”. Se entregan a cada participante como símbolo de integración.

7. Trofeos para equipos ganadores:

Cantidad: 2 unidades (uno para parqués, uno para dominó).

Descripción: Trofeos con base de madera o acrílico, altura mínima de 20 cm, placa conmemorativa adherida con inscripción de la estrategia y categoría ganadora. Diseño institucional y resistente.

8. Elementos decorativos de la estrategia (pendones, señalización, tarjetas):

Cantidad: 1 kit completo por jornada, total 6

Descripción: Incluye 1 pendón tipo roll-up institucional (80 x 120 cm), 2 señales para identificar zonas de juego y premiación, 10 tarjetas gráficas con frases tipo cartel para ambientar (30 x 40 cm, en cartón o foam board).

9. Refrigerios tipo 1 para 120 personas:

Cantidad: 120 unidades.

10. Equipo de sonido y micrófono para ambientación y animación:

Cantidad: 1 set por jornada

Descripción: Sonido portátil de mínimo 12 pulgadas, 500W reales, entrada USB y Bluetooth, consola básica integrada y micrófono inalámbrico tipo UHF. Incluye cableado, soporte y operador si aplica.

11. salón techado disponible para jornada completa:

Cantidad: 1 espacio habilitado capacidad para 120 personas en cada uno de los barrios priorizados.

Descripción: o salón comunal cubierto, con capacidad para instalar mesas, sillas, decoración y zonas de hidratación. Debe tener sombra, ventilación y acceso a energía, con disponibilidad de todo el día para el desarrollo de la jornada.

Propuesta de premiación:

• Para los dos equipos ganadores (uno de parqués y uno de dominó)

• Trofeo conmemorativo

• Para todos los participantes (96 personas) Medalla conmemorativa de la estrategia “Jugando en Paz”

• Certificado de participación simbólica (formato digital y físico)

Personal de apoyo requerido:

1. Líder pedagógico comunitario: Profesional en ciencias sociales, psicología o trabajo social, con mínimo 2 años de experiencia en actividades pedagógicas comunitarias y enfoque de convivencia. Coordina los mensajes, la metodología y las micro intervenciones educativas durante el torneo. Cantidad 1, tiempo 1

2. Gestor logístico de campo (mínimo 3 personas): Bachiller o técnico con experiencia de al menos 1 año en organización de eventos comunitarios, montaje de espacios y manejo de suministros. Tiempo 1 mes

3. Animador comunitario: Técnico en recreación o con experiencia comprobada en actividades lúdicas y recreativas. Dinamiza el evento, presenta a los equipos y mantiene el ánimo en la jornada. Cantidad 1, tiempo 1

Jornada de respiro comunitario

Respiro Comunitario con Enfoque en Convivencia Pacífica y Bienestar Integral

Objetivo de la actividad:

Ofrecer a las comunidades espacios de autocuidado colectivo, relajación, sanación emocional y fortalecimiento de vínculos sociales, a través de actividades holísticas que integren el cuerpo, la mente y la palabra como mecanismos simbólicos de transformación de conflictos y promoción de la convivencia pacífica.

Descripción de la actividad:

Esta actividad propone una jornada de respiro comunitario para grupos comunitarios, líderes, mujeres cuidadoras, vendedores informales y ciudadanía en general, en la que se conjugan prácticas de bienestar emocional, relajación, expresión corporal, reflexión colectiva y ejercicios terapéuticos simbólicos. A través de una programación organizada por estaciones temáticas, los y las participantes se reconectarán consigo mismos y con los demás desde una perspectiva de respeto, empatía y construcción de paz cotidiana.

Las estaciones estarán ambientadas con elementos naturales, aromas, sonidos suaves y guías facilitadoras, con una metodología que prioriza el reconocimiento de las emociones, la escucha activa y la corresponsabilidad comunitaria en la gestión de conflictos.

Población beneficiaria estimada:

• Participantes directos: 70 personas por jornada.

• Se propone desarrollar 5 jornadas, para un total de 350 personas beneficiarias.

• Población objetivo: Mujeres líderes, personas cuidadoras, jóvenes de organizaciones comunitarias, adultos mayores y población vulnerable expuesta a conflictividad barrial.

Metodología:

La jornada de respiro se organiza en 4 estaciones con enfoque holístico:

1. Estación de respiración y cuerpo consciente:

• Ejercicios de respiración guiada, estiramientos suaves, y activación corporal lenta.

• Objetivo: promover la conciencia corporal y liberar tensiones.

• Dirigido por una instructora de yoga o terapeuta corporal.

2. Estación de palabras sanadoras y escritura emocional:

• Taller breve de escritura terapéutica (cartas, manifiestos, libretas de emociones).

• Objetivo: expresar simbólicamente lo que genera malestar y proyectar paz interior.

• Facilitado por profesional en arte-terapia o psicología.

3. Estación de meditación guiada y aromaterapia:

• Sesión breve de meditación consciente con sonidos, esencias naturales y visualización creativa.

• Objetivo: fomentar estados de calma, introspección y conexión comunitaria.

• Acompañada por guía holístico certificado.

4. Círculo de cierre y palabra colectiva:

• Espacio de escucha en círculo para compartir experiencias.

• Incluye un acto simbólico de liberación o entrega (ej. escribir y quemar una palabra que representa conflicto).

• Conduce una lideresa comunitaria entrenada en metodologías de cuidado colectivo.

Cada estación dura entre 25 y 30 minutos. La jornada tiene una duración total de 3 a 3.5 horas, con refrigerio al cierre y entrega de un kit simbólico de autocuidado.

Bienes y servicios requeridos:

Teniendo en cuenta que se realizarán tres jornadas, cada una para 70 personas, organizadas en cuatro estaciones temáticas que integran cuerpo, mente, palabra y reflexión comunitaria.

Para el desarrollo adecuado de esta jornada se requiere la disponibilidad de un salón o espacio cerrado por jornada con capacidad mínima para 70 personas, dotado de energía eléctrica, buena ventilación, baños disponibles, piso liso y posibilidad de ambientación con elementos suaves (cortinas, velas eléctricas, difusores, etc.). En lo posible, el espacio debe permitir la división en cuatro ambientes, ya sea mediante biombos, salas contiguas, o áreas delimitadas con telas y señalización, para garantizar privacidad, concentración y circulación fluida entre estaciones.

Se requerirá una dotación básica de 70 sillas plásticas por jornada para participantes, facilitadores y personal de apoyo, así como 12 mesas auxiliares rectangulares distribuidas entre estaciones para acomodar materiales de trabajo, instrumentos, velas, fichas, mantas o infusiones. Cada estación deberá contar con tapetes de yoga o colchonetas (mínimo 20 por jornada), esterillas de goma EVA o tipo fitness, de 1.80 m x 60 cm, lavables y antideslizantes, para las sesiones de respiración guiada, estiramientos suaves o expresión corporal. Se incluirán cojines ergonómicos o bolsters cilíndricos (20 por jornada) y mantas delgadas (20 por jornada) para apoyar posturas cómodas durante la meditación, reflexión y escritura emocional.

En la estación de aromaterapia y meditación se requerirán 4 difusores eléctricos de esencias naturales por jornada, con recargas de aceites esenciales de lavanda, eucalipto y limón. También se dispondrán 20 velas LED o eléctricas para ambientación cálida, 1 reproductor portátil con altavoces de sonido envolvente para música suave instrumental, y 1 micrófono inalámbrico para el facilitador. El espacio debe contar con regulación de luz natural o incluir blackout si es necesario.

Para la estación de escritura emocional se deben suministrar 70 kits de materiales individuales por jornada, que incluyan libreta tipo bitácora o cuaderno A5 de 40 hojas con portada ilustrada, 2 marcadores punta media, 1 lápiz, 1 hoja de papel kraft por persona, y sobres de papel para ejercicios simbólicos. Se requiere además una mesa central por jornada con velas eléctricas, un recipiente de barro o metálico para el acto de liberación simbólica (donde los participantes puedan entregar o desechar su palabra escrita), 1 rollo de cinta para colgar frases y 30 tarjetas en blanco de cartulina esmaltada 10 x 15 cm para mural de frases.total 350

Durante cada jornada se entregará un refrigerio saludable a los 70 participantes, compuesto por una bebida fría (jugo natural en caja de 250 ml) más una opción sólida empacada individualmente (sándwich, fruta sellada o torta sin azúcar). Se sumarán 10 refrigerios adicionales por jornada para el equipo técnico y logístico, totalizando 350 refrigerios en las cinco jornadas. También se entregará una botella de agua de 600 ml por participante por jornada, es decir, 350 unidades en total.

Cada participante recibirá al finalizar la jornada un Kit simbólico de autocuidado que incluirá un frasco de aceite esencial (roll on o gotero de 10 ml), una frase inspiradora impresa en papel semilla o reciclado, una pulsera tejida o manilla de tela con mensaje positivo, y una tarjeta conmemorativa institucional con el título “Me respiro en paz”. Todo debe ir empacado en una bolsa ecológica reutilizable de tela tipo lino o manta, con cordón ajustable, tamaño 20 x 25 cm, impresa con el logo del proyecto. Total 350

La ambientación de cada espacio requerirá elementos decorativos naturales y simbólicos: caminos de tela tipo lino o manta (1.5 m de largo) para cada estación, flores secas, tapetes tejidos o alfombras redondas para el centro de los círculos, inciensos suaves en porta-inciensos de barro (opcional), y carteles ilustrados con frases de respeto, autocuidado y escucha (6 unidades por jornada, tamaño 40 x 30 cm, en foam board o cartón  pluma). Total 30

.

Impresión de certificados simbólicos para los 350 participantes, en papel propalcote 150 g/m², tamaño media carta, con frase de cierre, nombre del participante, firma del equipo técnico y logos institucionales.

Personal requerido y perfiles profesionales:

1. Facilitadora de bienestar corporal (1 persona por jornada):

• Técnica o instructora certificada en yoga, pilates o expresión corporal, con mínimo 1 año de experiencia en contextos comunitarios. Cantidad 1, tiempo 3 meses

2. Psicóloga comunitaria o arte terapeuta (1 persona por jornada):

• Profesional en psicología o licenciada en arte con formación en herramientas terapéuticas, con experiencia en intervención psicosocial y trabajo grupal. Cantidad 1, tiempo 3 meses

3. Facilitador holístico (1 persona por jornada):

• Terapeuta certificado en meditación, mindfulness o técnicas holísticas, con experiencia en actividades comunitarias o grupos de apoyo. Cantidad 1, tiempo 3 meses

4. Coordinadora de jornada (1 persona):

• Profesional en ciencias sociales o humanas, con experiencia en gestión de eventos de bienestar, metodologías restaurativas o intervención comunitaria. Tiempo 3 meses

5. Equipo logístico (3 personas):

• Bachilleres o técnicos con experiencia en montaje, atención al público y ambientación de eventos. Tiempo 3 meses

Productos/ Medios de verificación

| PRODUCTO/MEDIOS DE VERIFICACION | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Listados de Asistencia | Registro de participantes por actividad |
| Actas de premiación | Constancia firmada por beneficiarios |
| Actas de entrega de bienes y servicios | Constancia firmada por beneficiarios |
| Consentimientos informados | Para uso de imágenes y registro audiovisual |
| Registro fotográfico y audiovisual | Documentación de eventos de integración |
| Informe de ejecución | Consolidado de actividades, participación y resultados |

Historias con Voz: “Prevención con Títeres para una Convivencia Saludable"

Objetivo de la actividad:

Desarrollar capacidades de razonamiento atención y habilidades de integración social que estimulen la capacidad de convivencia por medio de recursos lúdicos educativos generando un esquema de aprendizaje mediante títeres y marionetas.

Descripción de la actividad: Implementar acciones recreo pedagógicas para la prevención de violencia intra familiar, matoneo y el uso adecuado en redes sociales por medio de la interacción con marionetas y títeres que representen las formas de tratar estas diferentes problemáticas con la población de niños, niñas, jóvenes de la localidad de Kennedy.

Población beneficiaria estimada:

- Niños y niñas 7 años en adelante

- Jóvenes adolescentes hasta los 15 años

Metodología:

1. Planeación participativa (previa a la intervención)

Identificación de los grupos a participar: participantes de las 6 UPL.

La convocatoria será por medio los colegios distritales previamente identificados  con problemas de convivencia y la actividad se deberá desarrollar dentro de sus instalaciones.

Selección de temáticas prioritarias: según el sector o grupo (por ejemplo: ciberacoso en adolescentes, violencia familiar en zonas de alta vulnerabilidad).

Diseño de guiones pedagógicos: relatos breves donde los títeres representen situaciones reales, con soluciones constructivas y mensajes positivos.

2. Ejecución de la actividad (intervención)

Se estructura en 3 fases

- Apertura lúdica (10-15 min)

Juegos rompehielos y dinámicas grupales relacionadas con emociones.

Preguntas iniciales para conocer las ideas y percepciones del grupo (¿Qué es el respeto? ¿Qué harías si ves a alguien burlarse de un compañero?).

- Presentación de la obra de títeres (20-30 min)

Escenificación de 2 o 3 situaciones:

- Violencia intrafamiliar: personaje que vive gritos o golpes en casa y aprende a pedir ayuda.

- Matoneo escolar: víctima y agresor que resuelven el conflicto con apoyo de compañeros y docentes.

- Redes sociales: personaje que comparte fotos y recibe burlas o amenazas, y aprende sobre privacidad y límites digitales.

- Cierre reflexivo y creativo (20 min)

Diálogo abierto con los participantes: ¿Qué opinan de lo que vieron? ¿Qué harían diferente?

Actividad de expresión: dibujo, frases o mini títeres de papel hechos por los niños con mensajes de convivencia.

Bienes y servicios requeridos:

- Títeres y marionetas (básicos, temáticos y en material reciclable).

- Escenario móvil o sencillo.

- Hojas, marcadores, materiales para títeres de papel.

- Guiones actorales década una de las temáticas a tratar.

- 300 refrigerios

Personal requerido y perfiles profesionales:

- Titiriteros teatrales (3 personas) por 2 meses

- Apoyo logístico (1 persona) por 2 meses

- Psicólogo (1 Personal) por 2 meses

- Profesional en trabajo social con 1 de experiencia (1 Personal) por 2 meses

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA

EL FONDO no admitirá para la acreditación de experiencia, traslapos del personal descrito en el presente numeral, no se validarán auto certificaciones. De acuerdo con el Decreto 19 de 2012, en su Artículo 229 Reza: “(…) Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior exceptuando de esta condición las profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional”.

Para el computo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha desde que el proponente pretenda acreditar la experiencia profesional.

- El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, cuando se trate de práctica profesional.

- El certificado de terminación o aprobación del pensum académico

- En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la entidad contara la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

- La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizara la conversión de meses o días a años.

DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El contratista deberá acreditar la experiencia de cada Rol del personal mínimo requerido según los documentos aquí descritos o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional

Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar

Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas

Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión, para cargos públicos

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:

Contratante

Contratista

Objeto del contrato

Principales actividades u obligaciones desarrolladas

Fecha de inicio de ejecución del contrato

Fecha de terminación de ejecución del contrato

Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Para acreditar la formación académica de cada rol del personal mínimo requerido se aportarán los siguientes documentos:

- Copia del acta de grado o copia del diploma de grado (Profesional y posgrado según el caso)

- Copia de la tarjeta profesional o la matricula profesional en los casos que aplique

Por otro lado, el proponente que ofrezca el personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.

NOTA 1. No se aceptan traslapos de tiempo en las certificaciones,

NOTA 2. Si se certifica experiencia con Entidades Privadas que hayan suscrito contratos con otras entidades privadas, se deberá allegar, adicional a la certificación, copia del contrato suscrito entre el contratista y la entidad privada que lo certifica.

El proponente que no presente la documentación mínima requerida no será habilitado.

Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal estos podrán ser reemplazados por otros, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos exigidos.

Una vez el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY apruebe el personal mínimo propuesto, este solo podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto con la aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, quien deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos que obtuvo el miembro que reemplaza en la verificación de requisitos habilitantes de la propuesta, de acuerdo con los criterios del Estudio Previo.

En caso de no aprobarse el nuevo personal por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, el Contratista deberá presentar en un término de dos (2) días calendario al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los profesionales, nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Estas novedades no pueden exceder durante el tiempo de ejecución del 30% del personal contratado inicialmente, excepto si se presenta caso fortuito o de fuerza mayor.

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato.

NOTA: es obligación del supervisor y/o apoyo a la supervisión verificar el cumplimiento de la afiliación del contratista al régimen de seguridad social en Salud, Pensiones, ARL, y demás, acorde con la normatividad vigente. Profesionales Con Titulo Extranjero Domiciliados en el Exterior. El proponente debe tener en cuenta que todo profesional, en las ramas que se rigen por la Resolución No.5547 del 1 de diciembre de 2005, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia de este proceso de selección, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y Resolución en mención.

En los demás casos, el profesional deberá contar con su Matricula Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Resolución No 5547 del 1 de diciembre de 2005 y sus decretos reglamentarios. En el caso de profesionales con título extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto de las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales.

ETAPA III: CIERRE DEL PROYECTO, EVALUACIÓN DE IMPACTO Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

- MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

La medición del impacto del proyecto se enfocará en evaluar los resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados a través de la implementación de las acciones previstas en los componentes. La evaluación se realizará con base en los siguientes criterios:

Alcance poblacional e inclusión territorial

- Número total de ciudadanos y ciudadanas beneficiadas en las 12 UPZ de Kennedy, desagregado por edad, género y pertenencia étnica.

- Participación efectiva de actores comunitarios (juntas de acción comunal, colectivos juveniles, comités escolares, recicladores y jueces de paz entre otros).

- Cobertura geográfica lograda respecto a las zonas priorizadas por los presupuestos participativos.

Evaluación integral del proyecto

- Consolidación de informes técnicos por componente, incluyendo análisis de resultados, indicadores de cumplimiento, buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para la réplica o mejora del modelo de intervención.

- Desarrollo de una línea base y una línea de cierre que permitan establecer comparaciones objetivas sobre los cambios generados por el proyecto en la localidad

- La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Encuestas pre y post taller, listados de asistencia, actas de formación.

- Actas de entrega, encuestas de satisfacción, visitas de seguimiento.

- Registro fotográfico, listas de asistencia, encuestas de percepción

- Informes técnicos, evaluación comunitaria, evidencias audiovisuales

- Encuesta de cierre, entrevistas, grupos focales

Se levantará una línea base mediante encuestas y caracterizaciones iniciales para identificar las condiciones sociales, institucionales y de percepción sobre seguridad y convivencia. Al cierre, se aplicarán los mismos instrumentos para medir los cambios logrados. Este análisis comparativo permitirá evidenciar el impacto real del proyecto en los territorios priorizados, para lo cual se entregará un informe detallado con sus respectivos indicadores.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE PRESUPUESROS PARTICIPATIVOS

Partiendo de la Circular Conjunta No. 022 de 2024, expedida por la Secretaria Distrital de gobierno y la Secretaria Distrital de Planeación en la cual se establecen los lineamientos metodológicos para la implementación de los Presupuestos Participativos en las localidades de Bogotá, se precisan los lineamientos para la participación del promotor dentro del proceso, señalando que su rol principal se enfoca en el acompañamiento a la formulación y desarrollo de la propuesta, pero en ningún momento se establece como obligatorio que el promotor deba ser el ejecutor final de la iniciativa o el titular de los recursos.

Por lo cual, los promotores autores de las propuestas priorizadas, no podrán retirarlas e impedir su implementación bajo el pretexto de propiedad intelectual. En el ejercicio de los Presupuestos Participativos, prima el interés colectivo sobre el particular, por tanto, si la propuesta quedó priorizada, la Alcaldía Local de Kennedy deberá garantizará su implementación, independientemente de que el promotor decida o no vincularse al proceso de materialización del proyecto de inversión en alguna de las cinco (5) tipologías de roles establecidas para la participación comunitaria (ejecutor-colaborador-veedor- beneficiario- neutral), definidas en la etapa 1 de contacto a los promotores de las propuestas priorizadas y concertadas. De tal manera, el retiro de un promotor del proceso de materialización de la iniciativa priorizada de Presupuesto Participativo, no impide el desarrollo y/o ejecución por parte de la administración local para su implementación.

ITEMS NO PREVISTOS: En el evento que el FDLK durante la ejecución del contrato, requiera un producto, servicio, accesorio a otro de los discriminados, no previsto y que sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Administración Local, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Se tomarán como referencia los valores de la canasta de precios del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy vigencia 2024.

- En caso de que el producto, servicio, accesorio no se encuentre incluido en la canasta de precios de la entidad, la entidad procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con las siguiente formula:

- presentación de cuatro (4) cotizaciones (2) por parte del contratista, (2) por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

|  |  |  | COTIZACI ON 1 | COTIZACIO N 2 | COTIZACIO N 3 | COTIZACIO N 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASO 1 |  | ITEM A | N1 | N1 | N3 | N4 |

- promedio simple del valor de las (4) cotizaciones

| PASO 2 |  | PROMEDIO SIMPLE | (N1;N2;N3;N4 ) | = | PS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- desviación estándar del valor de las (4) cotizaciones

| PASO 3 |  | DESVIACION ESTANDAR | (N1;N2;N3;N 4) | = | DE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- establecer límite superior, límite inferior.

| PASO 4 |  | LIMITE SUPERIOR | = | PS + DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIMITE INFERIOR | = | PS – DE |

- Con este promedio se define el valor de referencia para el ítem nuevo a adquirir

| PASO 5 |  | PROMEDIO SIMPLE COTIZACIONES DENTRO DEL LIMITE SUPERIOR Y EL LIMITE INFERIOR |
| --- | --- | --- |

Así mismo el proponente deberá suministrar la totalidad del recurso humano y los elementos, servicios, insumos requeridos, en las mismas o mejores condiciones, para garantizar la correcta prestación de los servicios contratados para su ejecución.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Monitoreo mensual a través de comités técnicos

- Visitas de campo a puntos de intervención

- Registro audiovisual de procesos y resultados

- Recolección de testimonios comunitarios

- Informe final de impacto con análisis de datos, buenas prácticas y recomendaciones

CONCLUSIÓN

La medición de impacto permitirá valorar no solo el cumplimiento de metas técnicas y operativas, sino también el grado de transformación social, territorial y comunitaria alcanzado. Los resultados obtenidos serán clave para retroalimentar futuras intervenciones y fortalecer el enfoque restaurativo, participativo e incluyente de las políticas de seguridad y convivencia en la localidad de Kennedy.

FLUJO DE APROBACIÓN

| Elaboró Aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Formulador – Nelson Osorio | Seguridad Inversión |  |
| Revisó aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| Líder del equipo – Luz Aida Sosa Vargas | Líder Seguridad Inversión |  |
| Revisó aspectos técnicos y financieros | Dependencia | Firma |
|  | Transversal área de planeación |  |
| Estructuración aspectos ambientales | Dependencia | Firma |
| Profesional Pyba | Área de gestión administrativa y financiera |  |
| Revisó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
| Abogado de Contratación | Abogado equipo de contratación |  |
| Aprobó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
|  | Líder equipo de Contratación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
|  | Profesional especializado de despacho - planeación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
|  | Profesional transversal especializado de despacho |  |