| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY. KENNEDY CAMINA SEGURA 2025-2028 |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | BOGOTÁ CONFÍA EN SU GOBIERNO |
| PROGRAMAS | Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 2740 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Kennedy Trazos de Identidad |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con las comunidades negras, afrocolombianas |
| COMPONENTES | -Prácticas culturales propias. -Fortalecimiento de capacidades para mujeres, jóvenes y organizaciones étnicas. -Conmemoraciones culturales. -Procesos de formación en educación propia, justica propia y social, entre otras áreas. - Juegos ancestrales. -Medicina Ancestral |
| PRESUPUESTO | $458,559,600 |
| PLAZO | 7 meses |
| VIGENCIA | 2025 |

# ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENICIA

La comunidad negra y afrodescendiente es reconocida por ser un grupo étnico que históricamente ha se ha encontrado en una situación de desventaja sistemática en el ejercicio y goce de sus

# Por esta razón a partir del Estado Social de Derecho se encuentra como propósito adoptar medidas para reducir la desigualdad, social, cultural y económica, alcanzar un estado de cosas en circunstancias de igualdad material y para tal propósito ha implementado políticas encaminadas a proteger y favorecer los grupos marginalizados socialmente.

# En esa medida el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024 – 2027, propende por la garantía y cumplimiento de este principio como se observa en los artículos que se mencionan a continuación:

# “Artículo 3. Principios y valores - Nuestro modelo de Gobernanza. “Bogotá Camina Segura” planteó desde el inicio una premisa: si queremos un Gobierno diferente, tenemos que actuar diferente. Con este Plan de Desarrollo, todos los Sectores de la Administración, sus funcionarios, funcionarias y contratistas se comprometen a actuar bajo estas premisas que guiarán la forma de gobernar los próximos cuatro años. Primero, para ser una Administración que le sirve a la gente: el Gobierno debe hacerse en la calle y con la ciudadanía. Priorizaremos la gestión en el territorio, esto es, salir de las oficinas para atender directamente los problemas de la gente; escuchar y entender para tomar las mejores decisiones. Segundo, las pequeñas acciones en la cotidianidad serán la prioridad. El Gobierno en la calle permitirá tener una capacidad resolutiva inmediata, actuar de manera oportuna y gestionar el día a día para que los cambios lleguen más rápido y con efectividad. Tercero, nos caracterizaremos por la generación de acuerdos y por el diálogo respetuoso con otros actores. Los problemas de Bogotá necesitan de un trabajo articulado y adecuado entre las instituciones del Gobierno Distrital, del Gobierno Nacional, de la justicia, entre otras. Por eso, se construirán buenas relaciones, priorizando las necesidades de la ciudad sobre las diferencias. Cuarto, la toma de decisiones se basará en evidencia y en información veraz. El monitoreo, seguimiento y evaluación serán los pilares de esta Administración para conocer qué está funcionando y qué no. Igualmente, se buscará la reorganización y articulación de toda la estructura del Distrito para evitar duplicidades, que la ciudadanía tenga que ir de un lado al otro sin encontrar una solución de fondo y para optimizar los tiempos de atención al usuario. Quinto y lo más importante: la ciudadanía primero. A veces los gobiernos olvidan que su prioridad debe ser la gente y no sus intereses particulares. La satisfacción de la ciudadanía debe orientar nuestro quehacer y por eso, trabajaremos en servicios a la ciudadanía de manera itinerante por toda la ciudad, con toda la oferta distrital, priorizando las zonas donde el Distrito ha estado ausente. La innovación en la participación amplia, incluyente e incidente acompañará todos los espacios de interlocución con la ciudadanía y buscaremos devolver el interés de la gente en la resolución de los conflictos de ciudad.   Con este modelo de gobernanza buscamos cambiar la forma en que desde el Gobierno nos relacionamos con la ciudadanía; ser más cercanos, efectivos y eficientes para devolver el sentido de pertenencia, el orgullo y la confianza por esta ciudad.”

“Artículo 218. Inclusión de presupuestos, líneas de inversión, metas sectoriales en los Fondos de Desarrollo Local. Los Planes de Desarrollo Local, que apliquen de acuerdo con la densidad de población étnica, garantizarán la inclusión e implementación de los presupuestos de inversión en una línea diferencial étnica en los Fondos de Desarrollo Local para el cuatrienio, y deberán implementar programas, proyectos y componentes, en las metas de las líneas específicas, respetando la autonomía administrativa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano.”

La circular CONFIS 04 de 2024, “Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local 2025-2028 y Presupuestos Participativos”, estableció como una de las líneas de inversión y concepto de gasto

del componente de Gestión Pública Local, la línea diferencial étnica: Iniciativas diferenciales étnicas para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano. Así mismo, se remitió la batería de indicadores con la definición, de producto como desarrollo del enfoque étnico diferencial permitiendo a los grupos étnicos presenta  en las diferentes localidades soluciones a las problemáticas territoriales, a través de la participación incidente de acuerdo con las practicas ancestrales relacionadas a sus dinámicas propias, gobierno propio de acuerdo con la normatividad vigente, practicas sociales, económicas y culturales, que promuevan la atención diferenciada en espacios físicos, conforme a sus usos, costumbres y lenguas propias en las temáticas de: I) medicina ancestral; II) reactivación económica; III) prácticas culturales propias; IV) fortalecimiento de capacidades para las mujeres, jóvenes y organizaciones étnicas; V)incorporación del enfoque étnico diferencial en programas y proyectos de los FDL; VI) conmemoraciones culturales; VII)procesos de formación de educación propia, de justiciar propia y sociales, entre otras, y VIII) juegos tradicionales.

Ahora bien, siendo este uno de los productos en los planes de acción de los documentos CONPES de las políticas públicas étnicas, se debe garantizar el dialogo y concertación entre la administración local y las instancias de participación. En ese sentido, en mesa de trabajo llevada a cabo el 12 de diciembre de 2024 con la Comisión Consultiva Local para comunidades Negras y afrocolombianas, estas definieron las temáticas a incluir en la propuesta.

# OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tiene por objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD NEGRA Y AFROCOLOMBIANA EN PROCESOS DE FORMACIÓN, DE FORTALECIMIENTO CULTURAL, ORGANIZATIVO Y PARTICIPATIVO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY.

de conformidad con las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones establecidas en los estudios previos y anexo técnico.

# ALCANCE DEL OBJETO

El objeto comprende garantizar y promover la democracia deliberativa, impulsando la participación incidente a través de la cualificación de la ciudadanía y las organizaciones directas de la población negra y afrocolombiana por medio del desarrollo de procesos de fortalecimiento, culturales, formativos e incluyentes que garanticen el reconocimiento, la identidad étnica y el ejercicio propio de sus saberes, en el territorio local.

La ejecución de estos procesos estará alineada con los criterios de viabilidad y elegibilidad emitidos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Resolución 2210 de 2023 de la Secretaría Distrital de Planeación.

La administración local desarrollará mesas de trabajo para concertar con la comunidad negra y afrocolombiana las líneas de ejecución, garantizando el acompañamiento técnico y el enfoque diferencial e intersecciones.

# OBJETIVOS

## General

Fortalecer las capacidades organizativas, la identidad étnica y culturales de la comunidad negra y afrocolombiana en la localidad de Kennedy, mediante procesos de fortalecimiento, de formación, conmemoraciones, eventos y prácticas que reconozcan y visibilicen su identidad.

## Específicos

- Proyecto 2740- Kennedy trazos de identidad.

  - Promover espacios de intercambio cultural entre la comunidad Negra y Afrocolombiana y la ciudadanía en general residente en la localidad, a fin de visibilizar los procesos diferenciales étnicos, de construcción de memoria, territorio y participación transversal en los diferentes grupos diferenciales.

  - Gestionar acciones de reconocimiento institucional y poblacional a la comunidad Negra y Afrocolombiana en el territorio, que den cuenta de la sensibilización y aceptación coherente de la comunidad en general, frente a la diferencia de saberes y tradiciones ligadas a la garantía de los derechos humanos de esta comunidad.

  - Realizar jornadas de alistamiento y preparación que permitan la correcta planeación para llevar a cabo la ejecución de las actividades del presente contrato.

- Implementar las acciones necesarias para la ejecución del proyecto KENNEDY AFRO, SEMILLA DE NACIÓN NEGRA

  - Sistematizar la experiencia, lecciones aprendidas y buenas prácticas como aporte al lineamiento técnico local para el fortalecimiento de la participación ciudadana a nivel territorial y local.

# POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

El proyecto está dirigido prioritariamente a la comunidad Negra y afrocolombiana residente en la localidad de Kennedy, reconocida como un grupo étnico diferenciado por sus prácticas culturales y sociales, particularmente por identidad colectiva, la cual se expresa a través de sus costumbres, valores y cosmovisión.

Sin embargo, el alcance del proyecto también contempla la participación de personas no negras o afrocolombianas interesadas en conocer, valorar y apropiarse de la riqueza cultural de la comunidad, en el marco de una apuesta por el reconocimiento, el respeto por la diversidad y la construcción de tejido social desde el enfoque étnico diferencial.

Para el periodo 2025, se espera alcanzar una cobertura total de 824 personas, entre integrantes de la comunidad negra y afrocolombiana y ciudadanía en general de la localidad de Kennedy. Esta población participará de manera articulada en los espacios de formación, fortalecimiento y visibilizarían cultural.

# LOCALIZACIÓN

Se ejecutará en un punto central de la localidad de Kennedy, previamente concertado entre la Administración Local y representantes de la población Negra y Afrocolombiana, con el propósito de garantizar el acceso equitativo y facilitar la participación activa de personas provenientes de todos los barrios que conforman la localidad. Esta ubicación será seleccionada estratégicamente considerando criterios de centralidad geográfica, facilidad de acceso mediante transporte público, seguridad del entorno y pertinencia cultural para la comunidad beneficiaria.

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de Siete (7) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, para lo cual será necesario que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

# PRESUPUESTO

Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente en la comparación de precios, cuyo resultado es la estructura de costos, la cual se encuentra en documento anexo, con un monto de inversión proveniente de la meta: 2740 - Kennedy Trazos de Identidad - Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con las comunidades negras, afrocolombianas.

En ese sentido, para la ejecución de las actividades de las iniciativas de la población negra y afrocolombiana en el presente anexo técnico, el presupuesto total corresponde a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($458,559,600)

- MARCO NORMATIVO

## 8.1. Normatividad Aplicable a la Entidad

El presente proceso se sustenta en los marcos normativos e institucionales que fundamentan el derecho a la participación tanto a nivel nacional como distrital, en este sentido, sus principales referentes se enuncian a partir del Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, Estatuto de la Participación, Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la

participación democrática”, el Decreto 477 de 2023 “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital” y el Decreto 606 de 2023 que determina el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, así como la Resolución 2210 de 2021 de la Secretaría Distrital de Planeación. La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, constituye el marco de acción de la Administración Distrital en materia de promoción y garantía del derecho a la participación, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de una sociedad más justa, basada en la construcción colectiva de lo público. El Sistema Distrital de Participación Ciudadana garantiza la efectiva coordinación y sinergia entre los actores, los espacios sociales e institucionales de la participación, la pertinencia de los instrumentos y la facilitación del derecho a la participación en el Distrito.

## 8.2. Normativa Aplicable al Sector

Reconocer los avances en materia de derechos para la comunidad Negra, Afrocolombiana, representa un paso significativo en el fortalecimiento de una sociedad más equitativa e incluyente. A partir del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como pilares fundamentales de nuestra identidad colectiva, se han desarrollado marcos normativos y políticas públicas que buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de estas comunidades.

Este proceso ha sido posible gracias a la adopción de un enfoque diferencial que valora las particularidades históricas, sociales y culturales de la población afrodescendiente. En ese marco, se ha avanzado en la formulación de leyes, decretos y políticas que responden a sus realidades, aportes y necesidades específicas.

A continuación, se presenta un conjunto de normas que constituyen la base legal y política sobre la cual se ha venido construyendo la garantía de derechos para esta comunidad, las cuales se relacionan a continuación:

Conforme a la Constitución Política de 1991.

Reconocimiento y Protección de la Diversidad Étnica y Cultural

Artículo 7:“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”

Artículo 8:“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”

Artículo 10:“El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios.”

Artículo 70: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades… La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.”

Artículo 72:“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado…”

Derechos Fundamentales e Igualdad

Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley… El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.”

Artículo 18: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias.”

Educación, Identidad y Autonomía Cultural

Artículo Transitorio 55: “El Gobierno creará una comisión especial… con participación de representantes de las comunidades negras… con el objeto de formular un proyecto de ley que reconozca.”

Artículo 68:“Los miembros de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.” Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales

Que en el artículo 6 ibidem establece que “... los gobiernos deberán: a). Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b). Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c). Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.”.

Que el artículo 7 ibidem establece que “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”.

Ley 21 de 1991: “Aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Reconoce el derecho a conservar sus propias instituciones, culturas y formas de vida; base jurídica para la consulta previa”.

Ley 70 de 1993: “Reconoce derechos culturales, territoriales y colectivos de las comunidades negras, marco fundamental para los derechos étnico-territoriales afrocolombianos”.

Artículo 45: "Créase la Comisión Consultiva para las Comunidades Negras como instancia de participación de las comunidades negras en la formulación de políticas públicas”.

Ley 725 de 2001: "Declárase el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad."

Acuerdo Distrital 175 de 2005: “Por medio del cual se establecieron los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodescendiente Residente en Bogotá, que entre otros asuntos instaura la expedición de Acciones Afirmativas en su Art. 6”.

Decreto Ley 4635 de 2011: "Establecer medidas para la atención, asistencia, reparación integral y restitución de los derechos territoriales de las comunidades negras víctimas del conflicto armado."

Resolución 0740 de 2011: "Declárese el mes de mayo como el Mes de la Herencia Africana en Colombia."

Ley 1482 de 2011: “Garantía a la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”.

Decreto 474 de 2019: “Por medio del cual se crea la comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Bogotá, D.C”

Artículo 10. Comisiones Consultivas Locales de Comunidades Negras. Los Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras regulados en el Capítulo III del Decreto Distrital 248 de 2015, se denominarán Comisiones Consultivas Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Salvo este cambio de denominación, y la modificación del artículo 19 del Decreto Distrital 248 de 2015, contenida en el artículo 13 del presente decreto, las demás disposiciones reguladas en el Capítulo III del Decreto Distrital 248 de 2015, continuarán vigentes.

Ley 2160 de 2021: "Por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007"

Artículo 1. Modifíquese el Artículo 6 de la Ley 80 de 1993, el cual quedara así:

Artículo 6. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales los Cabildos Indígenas, las asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993.

Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, deberán contar con diez (10) años o más de haber sido incorporados par el Ministerio de: Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro; y los consorcios y uniones temporales.

Decreto 295 de 2022: "Declárase el 25 de julio de cada año como el Día Distrital de las Mujeres Negras/Afrocolombianas en el Distrito Capital.”

Documento CONPES 39 (2024–2036): “Estrategia para el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con enfoque territorial, diferencial y étnico.”

CIRCULAR CONFIS 004 DE 2024 “Lineamientos de política para las líneas de inversión local 2025 - 2028 y presupuestos participativos”.

(..) Estableció como una de las líneas de inversión y concepto de gasto del componente de Gestión Pública Local, la línea diferencial étnica: Iniciativas diferenciales étnicas para comunidades Negras, Afrocolombianas (…).

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTÁ CAMINA SEGURA 2024 – 2027:

Artículo 218. “Inclusión de presupuestos, líneas de inversión, metas sectoriales en los Fondos de Desarrollo Local. Los Planes de Desarrollo Local, que apliquen de acuerdo con la densidad de población étnica, garantizarán la inclusión e implementación de los presupuestos de inversión en una línea diferencial étnica en los Fondos de Desarrollo Local para el cuatrienio, y deberán implementar programas, proyectos y componentes, en las metas de las líneas específicas, respetando la autonomía administrativa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano”.

Fuente: Elaboración Propia, Equipo de Participación Ciudadana ALK, (actualizada-abril del 2025)

Desde este marco normativo y de política pública se sustenta el proceso mencionado, del que se espera tener herramientas que fortalezcan el saber de los participantes según sus intereses y necesidades, y que los ejercicios participativos de las expresiones organizativas participantes de este proceso se sitúen desde estos escenarios normativos y contribuyan a transversalizar los enfoques desde los que cada política se enuncia.

# CRITERIOS DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIONAL DIFERENCIAL, DE GÉNERO Y TERRITORIAL

De acuerdo con la Resolución 2210 de 2021 y su Metodología para Incorporar los Enfoques Poblacional, Diferencial y de Género en Instrumentos de Planeación Distrital de la Secretaría Distrital de Planeación (2021), se relacionan las siguientes definiciones de los enfoques:

9.1. Enfoque de Derechos Humanos

- Reconocimiento de la dignidad y autonomía de la comunidad negra y afrocolombiana: La propuesta parte del principio de que los derechos de las personas negras y afrocolombianas no son concesiones, sino garantías fundamentales que deben ser protegidas y promovidas activamente.

- Acceso a la participación y la formación: Se promueve el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana, la educación culturalmente pertinente y el fortalecimiento organizativo.

- No discriminación: Se propician acciones para la superación de las barreras históricas de exclusión y racismo estructural que ha vivido la comunidad.

9.2. Enfoque Poblacional - Diferencial

- Reconocimiento de la identidad cultural.  Se parte del principio de que la población negra y afrocolombiana es un sujeto colectivo de derechos con una historia, cosmogonía, idiosincrasia y organización propia.

- Respeto por sus formas propias de organización y relación comunitaria: La propuesta incorpora metodologías acordes a su estructura social, promoviendo el diálogo desde sus saberes ancestrales.

9.3. Enfoque de Género

- Fortalecimiento de las mujeres negras y afrocolombianas: Se promueve su liderazgo, visibilización y participación activa en distintos escenarios.

- Reducción de brechas de acceso: Se reconoce la doble discriminación que pueden enfrentar las mujeres negras y afrocolombianas (por su etnia y por su género) y se plantean acciones afirmativas que favorezcan su desarrollo.

- Perspectiva Inter seccional: Se reconoce cómo se cruzan la identidad étnica, el género y la edad en las trayectorias de vida de mujeres negras y afrocolombianas, lo cual permite respuestas más justas y adaptadas.

9.4. Enfoque Territorial

- Reconocimiento del contexto local de Kennedy: Se valoran las dinámicas específicas del territorio, su historia con la comunidad negra y afrocolombiana y las condiciones sociales y culturales que allí se presentan.

- Articulación con procesos locales e institucionales: La propuesta se conecta con lineamientos distritales y con las políticas públicas vigentes, promoviendo la presencia.

# CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

## ETAPA DE ALISTAMIENTO

Con el fin de adelantar las acciones de preparación para la ejecución del contrato, el contratista se deberá reunir con la supervisión y/o apoyo a la supervisión delegado/a por la Alcaldía Local de Kennedy, en un máximo de cinco (5) días calendario después de la firma del acta de inicio. Las acciones que se adelantarán en esta etapa son: Conformación del Comité Técnico, Convocatoria, selección y contratación talento humano, realización de presentaciones públicas, presentación, revisión y aprobación de documentos de la etapa, Diseños de piezas publicitarias, y convocatoria de participantes

    - Conformación del comité técnico:

Se conformará un Comité Técnico cuyo propósito será realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de esta iniciativa, según lo establecido en el presente anexo técnico, monitorear y evaluar la ejecución del proyecto, de cada una de sus actividades y apoyar las estrategias para el cumplimiento del mismo.

Este Comité se reunirá mínimo dos veces al mes y será convocado con al menos 2 días de anticipación por el ejecutor y/o el supervisor delegado por la Alcaldía Local. El Contratista elaborará los soportes del comité tales como actas, listados de asistencia y matrices de seguimiento, y debe dejar constancia de las decisiones y recomendaciones tomadas, dichos productos deben someterse a revisión y aprobación por el Comité. La conformación del Comité Técnico de Seguimiento tendrá un plazo de una semana calendario, a partir del acta de inicio, en la fase respectiva de alistamiento.

Si bien de manera ordinaria el comité sesionará dos veces al mes, con ocasión de consultas o implementación de procedimientos que se requieran para el buen desarrollo del Contrato, se podrán convocar comités extraordinarios a través de los medios dispuestos para tal fin. Así mismo se podrá extender invitación a otras personas según se requiera, de igual forma de convocarse mesas de trabajo, corresponderá al contratista la elaboración de actas y demás memorias de todo espacio sostenido como reunión o encuentros.

El Comité estará conformado por:

- Alcalde y/o persona delegada de la supervisión del proyecto

- Referente étnico del FDLK

- Representante legal del ejecutor o coordinador

- Un representante del pueblo étnico vinculado al proyecto de la comunidad.

Funciones generales del Comité Técnico de Seguimiento:

- Realizar de manera permanente seguimiento al cronograma de actividades cotejando de manera constante su ejecución y emitiendo las recomendaciones técnicas necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en este documento.

- Apoyar y fortalecer la coordinación interinstitucional con las diferentes entidades que se requiera para la ejecución de este proyecto.

- Dar sugerencias y recomendaciones respecto a espacios, convocatoria y logística, entre otros.

- Proponer acciones de mejora frente a las dificultades que se presenten durante la ejecución del proceso.

- Revisar los criterios para la selección de los sujetos destinatarios del presente proyecto.

- Estudiar y avalar las hojas de vida del talento humano que integrará el equipo de trabajo, de acuerdo con los criterios solicitados en el presente documento.

- Solicitar que, en caso de que el Contratista requiera reemplazar parte del recurso humano, se solicite el aporte de las hojas de vida con sus respectivos soportes, para su verificación y aval.

- Establecer los criterios y procedimientos a seguir para garantizar la adecuada ejecución del proyecto, particularmente frente a los procedimientos establecidos por el FDLK, que debe adoptar el Contratista: entrega de informes, ejecución de actividades, entre otros.

10.2. Convocatoria, selección y contratación talento humano

Durante los primeros 15 días de ejecución, el contratista deberá realizar la respectiva convocatoria del talento humano y organizará el proceso de selección al cual deberá invitar a la supervisión y/o apoyo a la supervisión del convenio, según definiciones de la Alcaldía Local de Kennedy. En este proceso se deberá garantizar una selección objetiva y trasparente.

Asimismo, el contratista deberá garantizar que el 30% del recurso humano contratado resida en la localidad de Kennedy y haga parte de la comunidad Negra y Afrocolombiana;

Una vez seleccionados los perfiles, la supervisión y/o apoyo a la supervisión del convenio aprobará las hojas de vida para su respectiva contratación. Los perfiles seleccionados serán presentados en el Comité Técnico.

## Presentación pública

Durante el primer mes de ejecución, el contratista deberá realizar la presentación pública del contrato de manera virtual o presencial. En ella expondrá los objetivos, componentes, población a beneficiar y

actividades a desarrollar, con el fin de involucrarlos como actores clave del proceso de transformación que se busca con el objeto contractual.

La presentación pública deberá contar con la participación de mínimo cincuenta (50) personas. Para este ejercicio se invitarán a ciudadanos y a ciudadanas de las organizaciones cívicas y comunitarias; consejeras, Consultivas de la localidad, organizaciones sociales étnicas, sectores diferenciales, espacios de participación local (mesas y comités) y a las veedurías locales, entre otros, y a la ciudadanía en general.

De acuerdo a la base de datos de medios comunitarios y alternativos actualizada del equipo de participación de la Alcaldía Local de Kennedy, el contratista realizará invitación a todos los medios registrados a cada uno de los escenarios de presentación pública del proyecto.

El proceso de convocatoria es responsabilidad del contratista y contará con el apoyo de la Alcaldía Local de Kennedy para la difusión de la información. Se utilizarán como instrumentos para la convocatoria publicaciones por redes sociales e invitaciones y oficios dirigidos a la Junta Administradora Local, a las entidades, organizaciones, colectivos y comunidad que hace presencia en la localidad de Kennedy.

La oficina de comunicaciones y prensa de la Alcaldía Local de Kennedy realizará la publicación de la convocatoria en los medios digitales (página web, redes sociales) con el fin de garantizar la difusión del evento. Adicionalmente, la divulgación de la información se realizará en articulación con los medios de comunicación comunitarios registrados en el IDPAC.

### 10.3.1 Desarrollo de la presentación pública

Para la Presentación pública, el contratista debe elaborar una presentación garantizando los siguientes contenidos en la presentación:

Objetivos del convenio

Presupuesto asignado y meta de la vigencia

Cobertura y población beneficiaria

Componentes, líneas de acción y actividades

Cronograma de actividades

Requisitos para participar

La presentación deberá ser enviada al apoyo a la supervisión y/o supervisión para su revisión y aprobación. Esta presentación se deberá elaborar con base en las plantillas de presentación utilizadas por la Alcaldía Local.

### 10.3.2 Registro de asistencia a la presentación pública

El contratista deberá habilitar un procedimiento para la inscripción de las y los asistentes a la presentación pública. Se manejará un formato único para el registro de asistencia que contenga los datos básicos de la

actividad y de los participantes (nombre completo, edad, número de identificación, número de teléfono, correo electrónico, dirección, barrio, y, en los casos en los que aplique, entidad, organización, espacio y/o colectivo local que representa), así como sus demás características poblaciones (étnicas, diferenciales, género, entre otros).

  - Aprobación de documentos

Posterior al primer comité técnico, se fijará la fecha en el que el contratista deberá entregar los siguientes documentos para su respectiva aprobación:

- Plan de trabajo correspondiente para cada una de las acciones a realizar, con su respectivo diseño metodológico y cronograma especifico que no supere el tiempo de duración del contrato.

- Estrategia de divulgación e inscripción.

- Consolidación de Bases de datos que permitan contactar la comunidad

## Diseño de piezas comunicativas

El diseño de las piezas comunicativas y los requeridos para la ejecución del contrato estará a cargo del contratista con previa aprobación de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Kennedy, bajo los lineamientos del Manual de uso de Imagen Institucional y el acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá.

## . Consentimientos informados y autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales

El contratista elaborará y gestionará la firma de los formatos requeridos para contar con el consentimiento informado y las autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales de las personas que participen de las diferentes actividades contenidas en el presente Anexo Técnico. Estos formatos serán revisados y aprobados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato.

# NOTAS:

  - Previo al primer comité el operador y/o contratista deberá tener aprobadas por el apoyo a la supervisión del contrato las hojas de vida de la totalidad de los profesionales contratados para el proyecto.

  - En ningún caso la Comité Técnico tomará decisiones que modifiquen presupuestalmente el proyecto o las cláusulas contractuales del mismo; las decisiones que marquen alguna relevancia de carácter técnico y/o presupuestal en la ejecución del proyecto deberán ser presentadas al alcalde local mediante oficio radicado, para que el ordenador(a) del gasto emita

su concepto.

  - La Secretaría técnica del comité será ejercida por la coordinación del proyecto.

  - Las reuniones del comité de seguimiento deberán quedar soportadas mediante actas y registros.

- Descripción Técnica de la propuesta.

El presente proyecto tendrá como finalidad el desarrollo de veintidós (22) actividades orientadas a la preservación, fortalecimiento y visibilización de la identidad cultural de la comunidad negra y afrocolombiana presente en la localidad de Kennedy, en el marco de la propuesta   KENNEDY AFRO, SEMILLA DE NACIÓN NEGRA y del Proyecto 2740 – Kennedy Trazos de Identidad.

Estas acciones se enmarcan en las categorías de acción del concepto de gasto orientado al reconocimiento de saberes étnicos y tradiciones culturales, y buscan contribuir a la apropiación del patrimonio cultural negro y afrocolombiano, así como al fortalecimiento del tejido social y la promoción del enfoque diferencial étnico en el territorio.

| DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| Grupos étnicos, aquellas poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones (Población Negra y Afrocolombiana ). |  |

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

| COMPONENTE | ACTIVIDADES | POBLACION BENEFICIADA |
| --- | --- | --- |
| - Prácticas culturales propias | 1- Arrullo a San Antonio- Legado Ancestral | 30 |
|  | 2-Saberes estética que resiste- Legado Ancestral | 30 |
|  | 3- Comparsa de la diversidad étnica- Legado Ancestral | 30 |
|  | 4- La Danza de la Batea- Legado Ancestral | 30 |
|  | 5 Torneo Afro Kennediano- Legado Ancestral | 80 |
|  | 6- Raíces en Movimiento | 50 |
| - Fortalecimiento de capacidades para mujeres, jóvenes y organizaciones étnicas. | 1-Formación Audiovisual para Jóvenes Étnicos y Afrodescendientes | 10 |
|  | 2-Jovenes en victoria | 20 |
|  | 3-asodemum | 20 |
|  | 4-Conectando conmigo: Un día para crecer | 25 |
| - Conmemoraciones culturales. | 1-encuentro intercultural niña Kennedy afro tradicional | 15 |
|  | 2-fiesta san pacho | 14 |
|  | # 3-encuentro de cultura y folclore afrocolombiano festival de danzas por parejas “su majestad la cumbia | 50 |
|  | 4-velorio santoral virgen de atocha | 100 |
|  | 5-la virgen de las mercedes | 70 |
| - Procesos de formación en educación propia, justica propia y social, entre otras áreas. | 1-diálogos para sentir: encuentro-taller sobre salud mental, territorio y resistencias afrodescendientes | 50 |
|  | 2- turbantes justicia y vida | 50 |
|  | 3-del trazo al tambor: una propuesta antirracista a través de la cátedra afrocolombianas para reconocer, crear y transformar- legado ancestral | 30 |
|  | 4-la justicia propia afrocolombiana: escuela Baká- legado ancestral | 30 |
|  | 5-economia solidaria con raíces, un proyecto para las comunidades negras y afrocolombiana- legado ancestral | 30 |
| e. Juegos ancestrales. | 1-jugando con la memoria, encuentro de juegos y estética ancestral del pacífico colombiano | 60 |
| - Medicina Ancestral | 1-raíces que sanan: encuentro de fraternidad y bienestar afrodescendiente | 25 |

Nota 5 : Existen actividades ligadas a un microcomponente denominado legado ancestral, revisar tabla de costos ya que es una bolsa que contiene 8 actividades del presente anexo técnico

  - COMPONENTE- PRACTICAS CULTURALES

    - ACTIVIDAD- ARRULLO A SAN ANTONIO, LEGADO ANCESTRAL

El “Arrullo a San Antonio” es una iniciativa comunitaria y cultural afrodescendiente que busca revitalizar la espiritualidad popular, preservar el patrimonio cultural inmaterial y fortalecer los vínculos sociales y afectivos de los habitantes de la localidad de Kennedy, a través de una jornada ceremonial de canto, música y devoción en honor a San Antonio, santo profundamente venerado por las comunidades negras del Pacífico colombiano. Este arrullo no es únicamente un acto religioso, es una acción colectiva de memoria, una escuela de oralidad y espiritualidad, y un espacio de cuidado cultural, en él convergen generaciones diversas, cantoras tradicionales, grupos de danza y vecinos devotos, en una celebración en la que se reconoce la fuerza del canto y el tambor como vehículos de fe, resistencia y cohesión social.

La metodología del evento se desarrollará en tres fases:

- Preparación previa,

- Ejecución

- Evaluación.

Días antes del evento, se realizará una convocatoria abierta a la comunidad a través de medios locales, perifoneo, redes sociales y voz a voz. Se conformarán comités encargados de la logística, montaje del altar, música y registro audiovisual, y se organizarán ensayos con músicos y cantores tradicionales.

El día del evento, que tendrá una duración de 10 horas (5 de jornada pedagógica y 5 de intervención artística), se dará apertura con palabras de bienvenida y una contextualización sobre el significado del arrullo a San Antonio.

El desarrollo incluirá cantos, rezos, letanías, intervenciones comunitarias espontáneas y un espacio de reflexión. Se ofrecerá un compartir de alimentos típicos de la tradición afrocolombiana y se cerrará con un acto espiritual y cultural, acompañado de un registro audiovisual.

Posteriormente, se realizará una reunión de evaluación con los organizadores y se recogerán impresiones de los participantes. El evento estará dirigido a la comunidad en general de la localidad de Kennedy, con énfasis en liderazgos, juventudes y organizaciones afrodescendientes.

## ACTIVIDAD- SABERES ESTETICA QUE RESISTE, LEGADO ANCESTRAL

Saberes Estética que resiste es una iniciativa pedagógica, comunitaria y cultural que nace en el corazón de Kennedy, una localidad urbana marcada por el mestizaje y la diáspora afrocolombiana. A través de tres experiencias teórico-prácticas centradas en las trenzas, los turbantes y la gastronomía ancestral afro, el proyecto propone crear un espacio de memoria viva, aprendizaje colectivo y reconstrucción del tejido comunitario afrodescendiente, con un enfoque intergeneracional, afro centrado y decolonial.

La metodología de la iniciativa SABERES – Estética que Resiste se desarrollará en tres fases a lo largo de cuatro semanas, con el propósito de activar lenguajes de resistencia e identidad afrocolombiana mediante talleres vivenciales.

Fase 1, se convocará a la comunidad mediante redes sociales y a través de los líderes y se realizarán ensayos y círculos de memoria para sensibilizar sobre el sentido del arrullo.

Fase 2, correspondiente a la jornada central de dos días, se desarrollarán tres talleres teórico-prácticos de cuatro horas cada uno: el Taller de Trenzas abordará el trenzado como símbolo ancestral y de libertad; el Taller de Turbantes explorará el turbante como emblema de dignidad y belleza afro centrada; y el Taller de Gastronomía pondrá en valor los saberes culinarios como archivos vivos de memoria. Cada sesión incluirá prácticas, relatos, manifestaciones artísticas y momentos de reflexión comunitaria. El cierre contará con cantos de agradecimiento, recolección de testimonios y registro audiovisual.

Fase 3, se realizará una reunión de evaluación con el equipo organizador, la sistematización de la experiencia y la socialización de aprendizajes con la comunidad.

    - ACTIVIDAD- COMPARSA DE LA DIVERSIDAD ETNICA – LEGADO ANCESTRAL

La Comparsa de la Diversidad Étnica es una apuesta artística, educativa y política que busca visibilizar, dignificar y celebrar la riqueza cultural del pueblo negro afrocolombiano, a través de una puesta en escena colectiva basada en la danza, el trenzado, el vestuario tradicional, la oralidad y la vida cotidiana como expresiones vivas de resistencia y memoria, esta comparsa no es solo una muestra folclórica, sino una acción performativa de afirmación identitaria, una caminata festiva por la vida que recorre los territorios urbanos reconociendo las huellas profundas de la afrocolombiano.

La metodología del proyecto se desarrollará en cuatro fases bajo una lógica participativa, vivencial y transdisciplinar, con enfoque afro centrado, generacional y territorial.

Fase 1, se socializará la iniciativa con líderes, sabedoras y colectivos locales, identificando personajes, símbolos y estéticas que compondrán la comparsa, y se realizará un diagnóstico participativo para definir cómo se narrará la comunidad desde el cuerpo, la música y la danza.

Fase 2, se llevarán a cabo tres talleres formativos: el primero abordará la historia de la comparsa como expresión cultural afro, su evolución y función ritual; el segundo brindará formación en danza afrocolombiana

y expresión corporal, construyendo movimientos colectivos y roles escénicos; y el tercero explorará el trenzado, los oficios tradicionales y su significado simbólico, mediante prácticas intergeneracionales.

Fase 3, se diseñará colectivamente la estética de la comparsa, incluyendo vestuarios, utilería y estaciones vivas con elementos como tambores, tejidos o utensilios, y se realizarán ensayos del recorrido escénico.

Fase 4, se presentará la Comparsa de la Diversidad Étnica en espacios comunitarios y educativos, se generará un registro audiovisual del proceso y se socializarán los aprendizajes para su réplica en otros territorios.

    - ACTIVIDAD- LA DANZA DE LA BATEA- LEGADO ANCESTRAL

La Danza de la Batea es una acción artística-pedagógica que recupera una de las expresiones dancísticas tradicionales del Pacífico colombiano —la batea como instrumento de trabajo en la minería artesanal y símbolo de la lucha afrodescendiente— para resignificarla en contexto urbano.

La metodología del proyecto La Danza de la Batea se desarrollará durante un mes en la localidad de Kennedy, Bogotá, con una lógica artístico-pedagógica enfocada en la recuperación de la memoria cultural afrodescendiente a través del cuerpo, la danza y los objetos simbólicos del trabajo ancestral. En la

Fase 1, se llevará a cabo un taller de patrimonio cultural afro, un círculo de palabra con sabedoras sobre la batea y un mapeo de símbolos y cantos, para activar la memoria colectiva. En la

Fase 2, se realizarán sesiones de formación en danza y expresión corporal centradas en la percusión con bateas, cantos de arrullo y alabao, promoviendo la conexión rítmica e identitaria con la herencia afro. En la

Fase 3, se profundizará en la dimensión estética y narrativa mediante talleres sobre vestuario, objetos simbólicos y creación de escenas colectivas que expresen dolor, trabajo y celebración, ensayando una puesta en escena completa. Finalmente, en la

Fase 4, se presentará la obra en un espacio público con una duración aproximada de 60 a 70 minutos, se realizará un registro audiovisual y se aplicará una encuesta para la sistematización del proceso. Se proyecta impactar directamente a 30 participantes (niñez, juventudes y mujeres sabedoras afro) y de forma indirecta a 50 personas de la comunidad escolar, familiar y cultural.

    - ACTIVIDAD- TORNEO AFRO KEYNEDIANO- LEGADO ANCESTRAL

El sedentarismo es el mayor factor de riesgo de los padecimientos de la vida moderna. Es por ello que hacemos extensiva la invitación a las familias del futbol para que participen en este evento de integración deportiva que busca facilitar el desarrollo de un día en tu vida diaria, generando, salud mental y salud física, generando ocupación del tiempo libre, generando calidad de vida y sin duda alguna generando toda la integración que necesitan los pueblos para vivir en paz.

La actividad contempla la realización de un cuadrangular de fútbol, desarrollado durante dos días, con uso de cancha por tres horas diarias.

La logística incluye la entrega de (2) dos balones oficiales y la dotación de (80) ochenta uniformes debidamente marcados para los equipos participantes.

Previo al evento, se llevará a cabo un congresillo técnico donde se hará entrega de uniformes a los directores técnicos.

Durante el desarrollo del torneo se garantizará la hidratación de los participantes mediante bolsas de agua, y al cierre se realizará la premiación para campeón y subcampeón, incluyendo trofeos, medallas, bonos y certificaciones de participación.

    - ACTIVIDAD- RAÍCES EN MOVIMIENTO

La metodología propuesta es participativa, vivencial y lúdica, integrando actividades artísticas, educativas y reflexivas. Cada sesión combina danza tradicional, diálogo grupal y formación temática, con el acompañamiento de talleristas afrodescendientes y expertos en cada componente.

Componentes formativos:

- Danza tradicional africana y reconexión cultural (2 sesiones): Se promueve la conexión con las raíces afro a través del cuerpo, el ritmo y la historia de las danzas tradicionales de África Occidental, finalizando con una presentación artística.

- Autoestima y fortalecimiento personal (1 sesión): Se desarrollan capacidades de reconocimiento identitario, liderazgo positivo y autocuidado, abordando estereotipos y formas de discriminación.

- Derechos de los jóvenes afrodescendientes (1 sesión): Se brindan herramientas legales y sociales para la defensa de derechos humanos y étnicos, incluyendo la Ley 70 de 1993, la participación política y el derecho a la identidad cultural.

Productos finales:

- Presentación artística abierta con enfoque identitario.

- Video corto del proceso, elaborado por los jóvenes participantes.

  - COMPONENTE - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MUJERES, JÓVENES Y ORGANIZACIONES ÉTNICAS.

    - ACTIVIDAD- FORMACIÓN AUDIOVISUAL PARA JOVENES ETNICOS Y AFRODECENDIENTES

El taller se desarrollará en dos sesiones presenciales de 7 horas cada una (de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.), incluyendo refrigerios y almuerzo. La metodología es participativa y combinada, con sesiones teóricas, prácticas, trabajo grupal y ejercicios técnicos de creación audiovisual.

Día 1 – Exploración narrativa y guion:

- Bienvenida e integración: Presentación de participantes y talleristas, acompañada de dinámicas rompehielos.

- Historia del cine y cine afro: Charla ilustrada con ejemplos audiovisuales sobre el cine afrodescendiente.

- Narrativas digitales: Análisis y discusión sobre contenidos en plataformas digitales y redes sociales.

- Taller de guion: Ejercicios prácticos de escritura de relatos afrodescendientes en grupos.

- Presentación de ideas: Socialización y retroalimentación para la selección de temáticas de fil minutos.

- Cierre del día: Reflexión conjunta y preparación para la jornada siguiente.

Día 2 – Producción técnica y grabación:

- Preparación técnica: Repaso de conceptos y organización para grabación.

- Fundamentos técnicos: Taller práctico sobre el uso básico de cámara, sonido y grabación audiovisual.

- Grabación de fil minutos: Práctica de campo en espacios definidos.

- Puesta en común y cierre: Visualización de clips grabados, cierre del proceso y agradecimientos.

Esta metodología fomenta la creación colectiva, el autor representación étnica y el fortalecimiento de capacidades técnicas en jóvenes afrodescendientes.

    - ACTIVIDAD -JOVENES EN VICTORIA

Fortalecer las capacidades organizativas, de liderazgo, incidencia y sostenibilidad de organizaciones lideradas por mujeres jóvenes negras, promoviendo su participación en procesos sociales, políticos y económicos, enfocarnos en salud mental es sumamente pertinente, especialmente considerando los impactos históricos del racismo estructural, el sexismo, la pobreza y la violencia que enfrentan muchas mujeres jóvenes negras. Por lo tanto, la necesidad de generar alianzas estratégicas con entidades para promover y sensibilizar hacia temas de justicia racial y de género, promoviendo entornos saludables, resilientes y sostenibles desde una perspectiva afro feminista e Inter seccional.

La jornada se desarrollará en un solo día, en dos sesiones de 3 horas cada una (de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.), e incluye refrigerios y almuerzo. La metodología es participativa y combina espacios teóricos, prácticos y de interacción grupal, con enfoque psicosocial, étnico y transformador.

Enfoques transversales:

- Participativo: Las mujeres jóvenes negras son protagonistas del proceso, desde el diagnóstico hasta la ejecución.

- Inter seccional: Se abordan de forma articulada las múltiples opresiones relacionadas con género, raza, clase, edad y territorio.

- Psicosocial y comunitario: Se trabaja tanto el fortalecimiento organizativo como el bienestar emocional.

- Transformador: Se busca incidir en causas estructurales de desigualdad, no solo en sus efectos.

Fases metodológicas:

- Diagnóstico participativo inicial:

  - Taller de apertura donde se identifican necesidades, intereses y retos personales y colectivos.

  - Herramientas: mapas de poder, lluvia de ideas y discusión colectiva.

- Formación y fortalecimiento de capacidades:

  - Módulo formativo centrado en salud mental comunitaria con enfoque étnico y diferencial.

  - Actividades grupales de acompañamiento psicosocial, autocuidado y resiliencia colectiva.

Esta metodología promueve la reflexión, el empoderamiento y la acción colectiva de mujeres jóvenes negras desde una perspectiva integral.

    - FORTALECIENDO LA INCIDENCIA EFECTIVA-ASODEMUN

La metodología propuesta parte de una perspectiva afro feminista, Inter seccional y de educación popular, que reconoce a las mujeres negras como sujetas políticas, portadoras de saberes y protagonistas de sus propios procesos de transformación. Esta metodología no solo busca transferir conocimientos, sino generar espacios de reflexión crítica, sanación colectiva y fortalecimiento del liderazgo desde una comprensión integral del cuerpo, la memoria y el territorio.

El taller se desarrollará en un (2) dos sesiones de 3 horas cada una, iniciando a las 9: a.m. una sesión de 3 horas por la mañana y otra sesión de 3 horas tarde por la y terminando a las 4:00 p.m., con refrigerios y almuerzo

incluidos. La metodología es participativa, con talleres teóricos y prácticos con dinámicas grupales de interacción.

- Creación colectiva: tejido o mural simbólico (30-45 min)

Con los insumos del taller, las participantes crean mural con palabras, objetos, dibujos o símbolos que representen su identidad, memoria y resistencia.

Esta pieza puede quedarse como memoria colectiva del grupo o comunidad.

- Se realizará un mapa comunitario participativo, donde las participantes identifiquen los espacios donde ya están presentes (escuela, junta comunal, asociaciones, grupos culturales, etc.) y los espacios donde desean estar o incidir.

    - CORPOJOVEN

Esta iniciativa busca fortalecer habilidades blandas como la oratoria, la comunicación empática y el liderazgo en jóvenes de la comunidad negra de la localidad de Kennedy, Bogotá. Además, promueve el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional desde un enfoque étnico, comunitario y culturalmente pertinente. Se desarrollará una jornada intensiva de un día con enfoque vivencial y participativo. Las actividades incluyen:

- Dinámica de bienvenida y apertura simbólica.

- Taller de oratoria y expresión corporal.

- Taller de comunicación empática.

- Almuerzo comunitario.

- Conversatorio sobre salud mental y autocuidado emocional.

- Refrigerio con enfoque diferencial.

- Cierre cultural con presentación artística afrocolombiana.

- Se entregarán kits de autocuidado y bonos simbólicos a los participantes. La jornada será facilitada por jóvenes con experiencia en trabajo comunitario y enfoque étnico.

  - COMPONENTE- CONMEMORACIONES CULTURALES.

    - - ENCUENTRO INTERCULTURAL NIÑA KENNEDY AFRO TRADICIONAL

Es una iniciativa cultural y formativa dirigida a niñas afrodescendientes de la localidad de Kennedy, con el propósito de fortalecer su identidad étnica, autoestima y sentido de pertenencia a través del arte, la historia y la estética afro.

Durante cuatro jornadas sabatinas, se desarrollarán talleres de historia afrocolombiana, autoestima, danza tradicional y afro urbana, así como peinados ancestrales. Cada sesión incluirá alimentación con enfoque de gastronomía afro. Al finalizar el proceso, se realizará una muestra pública en un centro comercial, donde las niñas presentarán, danza grupal, muestra de talentos y exhibición de peinados, con acompañamiento de jurados y presentaciones culturales, Esta iniciativa busca visibilizar y valorar las raíces afro desde la infancia, reconociendo los territorios barriales, las tradiciones y los saberes ancestrales presentes en la localidad.

Está dirigido a 15 niñas afrodescendientes de la localidad de Kennedy, entre los 5 y 17 años. Su objetivo es fortalecer la identidad cultural y el reconocimiento de sus raíces afro, a través de un proceso formativo realizado durante cuatro sábados consecutivos en la Fundación Etnias de Colombia, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Durante las 4 sesiones, las niñas participarán en los siguientes talleres:

- Historia afrocolombiana, autoestima e identidad.

- Formación básica en danza tradicional y afro urbana.

- Peinados ancestrales y estética afro.

Cada Sesión contará con refrigerios y almuerzos preparados con enfoque de gastronomía afro. Al finalizar el ciclo de formación, se llevará a cabo una actividad de cierre en un centro comercial, abierta al público. 5 sesión

Las niñas serán peinadas por expertas profesionales, Todas las niñas al finalizar el evento llevarán una tiara en su cabeza, un arreglo floral y una banda con diseño africano, representativa del territorio barrial donde residen en la localidad de Kennedy.

Durante el evento final, se desarrollarán cuatro momentos:

- Una 1er salida de las niñas de presentación individual.

- Una presentación de Danza grupal afro.

- Una salida donde Cada una Realizara Una Muestra de talentos (canto, poesía, danza, etc.).

- Una salida de Exhibición de peinados afro, con evaluación artística.

Se entregará un reconocimiento económico al mejor peinado de la jornada. Además, el evento incluirá presentaciones culturales como parte del cierre. El proyecto impactará de manera directa a las 15 niñas e indirectamente a cerca de 200 personas, incluyendo familiares, vecinos, comunidad cercana y población flotante.

    - FIESTA SAN PACHO

La presente propuesta busca recrear la XV versión de las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís —San Pacho— en la localidad de Kennedy, con el fin de contribuir a la salvaguardia de esta manifestación reconocida como patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad. Para su desarrollo, se plantea una metodología dividida en tres fases: Alistamiento, Ejecución y Evaluación, integrando dimensiones logísticas, comunitarias, culturales y de participación.

La iniciativa se desarrollará en tres fases: alistamiento, ejecución y evaluación, con el objetivo de recrear la XV versión de las Fiestas Patronales de San Francisco de Asís (San Pacho) en la localidad de Kennedy, promoviendo su valor como patrimonio cultural material e inmaterial.

#### Fase 1: Alistamiento

Durante las primeras semanas se realizarán las gestiones logísticas, comunitarias y técnicas necesarias para el evento:

- Solicitud de espacio a la Junta de Acción Comunal del barrio Britalia.

- Trámites legales ante SAYCO, ACINPRO, y registro en SUGA.

- Convocatoria de artistas: 2 grupos de danza afro, 2 grupos de música (chirimía y marimba), 2 artistas afro urbanos y cantadoras afro.

- Gestión de la misa afro y coordinación con la iglesia local.

- Diseño de piezas de comunicación, difusión por redes sociales y creación de una encuesta de satisfacción.

- Contratación de servicios logísticos: tarima, sonido, carpas, sillas y mesas.

#### Fase 2: Ejecución

Se llevará a cabo el evento con actividades que integran lo religioso, lo artístico y lo comunitario:

- Misa afro al aire libre, con música tradicional, danzas y participación comunitaria.

- Evento central San Pacho, con presentaciones de danza, música afro, micrófono abierto, recorrido del santo y animación.

- Muestra gastronómica afrocolombiana, con degustación de 200 platos típicos del Pacífico y el Caribe.

#### Fase 3: Evaluación y cierre

- Desmontaje y entrega del mobiliario y equipos.

- Gestión de residuos.

- Revisión administrativa, pago de cuentas y entrega del informe final del proyecto.

    - ENCUENTRO DE CULTURA Y FOLCLORE AFROCOLOMBIANO FESTIVAL DE DANZAS POR PAREJAS “SU MAJESTAD LA CUMBIA”

La metodología del proyecto “Su Majestad la Cumbia” se fundamenta en un enfoque afro centrado, intergeneracional, territorial y comunitario, que reconoce y valora los saberes ancestrales afrocolombianos como fuentes legítimas de conocimiento, creación y transformación social. Esta propuesta metodológica no impone una estructura vertical ni externa, sino que se construye desde las memorias vivas, los cuerpos que bailan y las voces que resisten y celebran.

Fase 1: Convocatoria y Preproducción (Semana 1). Durante esta fase se realizarán acciones de difusión, organización y planeación técnica del proceso formativo y del festival. Actividades:

-Difusión de la convocatoria a través de la voz a voz, redes comunitarias y medios digitales.

-Inscripción y selección de 5 parejas de bailarines de cumbia.

-Conformación del jurado calificador (3 expertos/as en danza y música folclórica con experiencia certificada).

-Revisión del repertorio, definición de lineamientos técnicos y entrega del cronograma formativo a los participantes.

#### Fase 2: Formación y Festival (Semanas 2 y 3). Esta etapa incluye sesiones teórico-prácticas de formación en danza y música, seguidas de la ejecución del evento central. Actividades:

- Laboratorio de Cumbia Tradicional (1 sesión): taller de pasos básicos, coordinación en pareja, expresión escénica y coreografía, guiado por maestras/os folcloristas.

- Rueda de Tambores Afrocaribeños (1 sesión + ensayo): taller práctico de percusión, historia de la cumbia como forma de resistencia y ensayo musical conjunto con los bailarines.

- Festival “Su Majestad la Cumbia”: evento comunitario con presentación por parejas, premiación, muestra gastronómica afrocolombiana y rueda de tambores en vivo.

#### Fase 3: Cierre y Memoria Social (Semana 4). Se realiza el cierre del proyecto mediante la sistematización de experiencias, productos audiovisuales y reporte narrativo. Actividades:

- Grabación de video-memoria con entrevistas, fragmentos de ensayos y muestra final.

- Recolección de testimonios escritos y audiovisuales.

- Elaboración de informe narrativo con fotografías, resultados y aprendizajes.

    - VELORIO SANTORAL VIRGEN DE ATOCHA

la Corporación Kandombeo y Color, propone involucrar la experiencia sensible y el contexto cultural de nuestros ancestros; y aunque  sabemos que es muy extensa la identidad cultural afro ascendiente, hemos decidido con este proyecto  difundir y promocionar  a los habitantes no solo de la Localidad de Kennedy, sino al Distrito Capital (afros y sin excluir a la demás población interesada), la parte mágico religiosa que trae consigo nuestro  “VELORIO SANTORAL A LA VIRGEN DE ATOCHA”, manifestación que logra

relacionar los diferentes ámbitos que  son propios de la población afrocolombiana de la región del centro sur del pacifico de Colombia; el cual se fortalece con el desarrollo de esta propuesta y se daría otro gran paso al respeto de las expresiones de esta población, generando la sensibilización  y profundización de esta etnia en nuestra localidad.

Actividades a desarrollar en el marco del velorio santoral Virgen de Atocha se llevará a cabo durante (12) horas- nocturnas a partir de las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. el sábado 16 de agosto, en el salón comunal calarcá ubicado en la entrada del barrio Britalia, lugar tradicional de ejecución, según lo programado, fortaleciendo así la dinámica de la población afro de la localidad y comunidad interesada.

Para el desarrollo del velorio se llevará a cabo la elaboración e implementación de:

- Un (1) altar, en nombre de la virgen de Atocha – patrona de Barbacoas (Nariño), utilizando lo contemplado cortinas, velones encendidos, arreglos florales, floreros y mantas.

- Misa de apertura al velorio santoral, contando con un sacerdote con experiencia en tradiciones afrocolombianas.

- Dos (2) grupos de música autóctono (2 bombo, 2 cununos y guasa) y Cinco (5) cantoras/es de la región pacífica, quienes interpretarán y ejecutarán arrullos.

- Comida típica propia de la región (Viandas y Pusandao- 100 platos) y bebida no alcohólica, representativas particularmente de la región de origen del velorio santoral y de otras regiones del pacífico colombiano, beneficiando a (100) personas, asistentes a la actividad en mención, registrando la participación en listado de asistencia.

    - LA VIRGEN DE LAS MERCEDES

La propuesta fomento y recuperación de raíces ancestrales    afrocolombianos - celebración fiestas de la virgen de las mercedes, es un espacio de fortalecimiento integral para la población afrodescendiente en Bogotá, se busca con lo anterior un fortalecimiento de la identidad cultural y fomentar en los niños el NO olvidar sus costumbres, así como dar a conocer a las demás habitantes los conocimientos técnicos de los Afrodescendientes enmarcado en la celebración de la virgen de las mercedes, así como la inclusión social.

La metodología para la ejecución de la propuesta “Recuperación de raíces ancestrales afrocolombianas – Celebración de la Virgen de las Mercedes” se basa en una serie de actividades culturales, espirituales y gastronómicas que fortalecen la identidad y la memoria colectiva del pueblo afrocolombiano.

Se contempla:

- Una misa afro espiritual, con un sacerdote conocedor de la cultura afro, cantoras, altar decorado con telas típicas y flores, e intervención de un ponente sobre la Virgen y su vínculo con Tumaco.

- Expresiones culturales como presentaciones musicales, danzas folclóricas, animación comunitaria y muestras de saberes ancestrales.

- Gastronomía tradicional, incluyendo refrigerios, almuerzos, postres y bebidas ancestrales, así como una mesa con plantas curativas, esencias y alimentos típicos.

- Un ritual de cierre simbólico, con frutas, hierbas medicinales y elementos espirituales para bendecir el evento.

- Logística y ambientación, con espacio adecuado, equipo de sonido, personal de apoyo comunitario y piezas comunicativas ecológicas (kits con imagen y agenda de la Virgen).

Esta metodología combina elementos espirituales, culturales, gastronómicos y comunitarios, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la transmisión de saberes ancestrales afrocolombianos.

  - COMPONENTE- PROCESOS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN PROPIA, JUSTICA PROPIA Y SOCIAL, ENTRE OTRAS ÁREAS.

11.4.1. DIÁLOGOS PARA SENTIR, EXISTIR Y RESISTIR

La metodología de este encuentro se fundamenta en enfoques afro centrados, antirracistas y comunitarios que sitúan al cuerpo, la memoria y el territorio como centros del proceso pedagógico y terapéutico. Se propone una experiencia vivencial, participativa y profundamente ética que promueve la sanación colectiva desde las narrativas afrodescendientes, integrando herramientas de la educación popular, la salud mental comunitaria y las prácticas ancestrales de cuidado.

Desde el inicio de la jornada, se incorpora una armonización simbólica que posibilita la conexión espiritual con el territorio, la ancestralidad y el grupo. Este primer momento ritual, guiado por mujeres afrodescendientes especializadas en salud mental, permite abrir un espacio de respeto, contención y presencia emocional, desde donde se establece el tono ético y afectivo del taller.

Las sesiones se desarrollan con técnicas como la cartografía emocional —que permite ubicar en el cuerpo y el territorio las experiencias de dolor, cuidado y resistencia—, los círculos de palabra, que fomentan el diálogo horizontal y el reconocimiento mutuo, y las narrativas orales como estrategia de recuperación de la memoria colectiva. Adicionalmente, se incluyen dinámicas corporales y artísticas como instrumentos de liberación emocional, expresión identitaria y revitalización de la cultura afrocolombiana.

Cada eje temático se aborda mediante mesas de diálogo y ejercicios prácticos que conectan las experiencias urbanas racializadas con los efectos del racismo estructural en la salud mental. Se analizan políticas públicas con enfoque diferencial, se identifican territorios urbanos hostiles y se reconocen las prácticas comunitarias de cuidado que emergen como formas de resistencia y sanación.

La metodología también contempla espacios personales e introspectivos, como el “Espacio de Sanación”, que guía a las y los participantes a conectar con su historia individual desde un lugar seguro, reconociendo heridas, fortalezas y caminos posibles de transformación emocional.

Finalmente, la jornada concluye con la construcción colectiva de propuestas situadas de autocuidado y contención comunitaria, reforzando la necesidad de redes de acompañamiento. El cierre se realiza en clave de agradecimiento, reconociendo las presencias, saberes, vivencias compartidas y compromisos que surgen de este ejercicio de dignificación de la salud mental afrodescendiente.

11.4.2. Turbantes, Justicia y Vida

Se desarrollará un proceso pedagógico y vivencial dirigido a fortalecer la comprensión crítica de los efectos del racismo estructural en contextos urbanos, con énfasis en el autocuidado, la justicia social y la memoria afrodescendiente. La iniciativa girará en torno al uso simbólico y educativo del turbante como herramienta de sanación, empoderamiento y resistencia cultural.

El proyecto contempla un encuentro conmemorativo de dos jornadas de 4 horas cada una (8 horas en total), donde se implementarán actividades orientadas a la educación propia, la salud emocional, la resiliencia y el fortalecimiento identitario de la población afrocolombiana residente en Kennedy.

A través de una metodología vivencial, participativa y afrocentrada, se desarrollarán talleres presenciales con componentes simbólicos, expresivos y culturales. Las actividades incluirán:

- Armonización simbólica y ritualística guiada por mujeres afrodescendientes.

- Círculos de palabra y cartografía emocional

- Ejercicios artísticos y corporales

- Análisis colectivo del racismo estructural

- Espacios introspectivos de sanación.

- Actividades de autocuidado, autoestima y belleza ancestral.

El enfoque diferencial también será transversal a la logística, alimentación, materiales y ambientación, incorporando elementos propios de la cultura afro del Pacífico colombiano.

- Ejercicios artísticos y corporales

- Análisis colectivo del racismo estructural

- Espacios introspectivos de sanación.

- Actividades de autocuidado, autoestima y belleza ancestral.

El enfoque diferencial también será transversal a la logística, alimentación, materiales y ambientación, incorporando elementos propios de la cultura afro del Pacífico colombiano.

# Resultados esperados

  - Participación efectiva de 50 personas afrodescendientes de Kennedy.

  - Apropiación de saberes ancestrales y fortalecimiento identitario.

  - Testimonios de transformación emocional.

  - Registro audiovisual y memoria del proceso para redes y sistematización.

  - Fortalecimiento de redes comunitarias de cuidado y resistencia cultural

La Justicia Propia Afrocolombiana: Escuela BAKÁ- LEGADO ANCESTRAL

La Escuela BAKÁ es una experiencia formativa, política y cultural que nace desde las raíces de la justicia propia afrocolombiana, entendida no solo como un mecanismo de resolución de conflictos, sino como una práctica de soberanía cultural, restauración comunitaria y continuidad ancestral. En la localidad de Kennedy, donde las comunidades afrocolombianas enfrentan múltiples formas de violencia estructural, discriminación e invisibilización jurídica, la Escuela BAKÁ emerge como una respuesta territorial, pedagógica y espiritual para reconstruir el tejido social roto por el racismo y reafirmar el derecho negro como camino de dignidad y autonomía.

Metodología detallada:

La Escuela BAKÁ se fundamenta en una pedagogía afro centrada, decolonial y comunitaria, donde el aprendizaje no se impone, sino que se construye colectivamente a partir del reconocimiento de saberes situados. Su metodología combina herramientas ancestrales con prácticas contemporáneas de formación política, diálogo restaurativo y expresión artística:

La Escuela BAKÁ combina pedagogía afro centrada, investigación-acción y creación artística. Se estructura en cuatro módulos-taller (uno por semana), apoyados por círculos de palabra, salidas territoriales y laboratorios creativos:

| Módulo |  | Eje temático |  | Principales herramientas |  | Producto parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Raíces y principios del derecho negro |  | Historia, cosmovisión, autoridad ancestral, Ubuntu-Palabrero |  | Círculo de memoria, genealogía jurídico-espiritual, línea del tiempo colectiva |  | Manifiesto “¿Qué es justicia propia para mí?” |
| 2. Diálogo restaurativo y mediación comunitaria |  | Escucha activa, reconciliación, acuerdos reparadores |  | Role-play de casos reales, mapa de actores, dramatización de consejo de mayores |  | Guion de “Consejo de (mediación teatralizada) |
| 3. Articulación pedagógica con la Ley 1482 de 2011 |  | Ritualidad, territorio y justicia desde la ley y la memoria |  |  Lectura crítica de la ley,  Círculos de palabra, |  | “MANIFIESTO RITUAL POR LA JUSTICIA AFRO: CUERPOS QUE NO PIDEN PERDÓN” 📄 Descripción Documento colectivo y simbólico que articula: - Fragmentos de la Ley 1482/2011 (resignificados en lenguaje ancestral y comunitario), - Testimonios de discriminación vivida y reflexiones personales, - Frases, poemas y cantos de dignidad y sanación, - Compromisos de los custodios/as BAKÁ frente a la justicia y el cuidado del territorio afro. |
| 4. Comunicación, incidencia y red BAKÁ |  | Cartografía de conflicto, vocerías, incidencia pública |  | Laboratorio multimedia, podcast corto, diseño de la Red |  | Proto-cartilla + Plan de réplica territorial |
| 7 | VIERNES (4 h) | TALLER 5 · Comunicación, Incidencia y Red BAKÁ | Cartografía de conflicto · Vocerías · Podcast corto |  | Boceto de proto-cartilla + guion de podcast | Cómite pedagógico |
| 8 | Mar (4 h) | Sistematización, Evaluación y Proyección | Escritura y maquetación de la cartilla · Plan de réplica territorial |  | Proto-cartilla (40 pág.) · Plan de nodos | Comité editorial |
|  | Vie (5 h) | Ceremonia de Cierre BAKÁ | Presentación pública de productos · Lanzamiento de la Red BAKÁ |  | Cartilla prototipo, video y manifiestos entregados | Todo el equipo + comunidad |

11.4.3. DEL TRAZO AL TAMBOR: UNA PROPUESTA ANTIRRACISTA A TRAVÉS DE LA CÁTEDRA AFROCOLOMBIANAS PARA RECONOCER, CREAR Y TRANSFORMAR- LEGADO ANCESTRAL

Del trazo al tambor” es una experiencia pedagógica y cultural que nace desde y para la comunidad afrocolombiana de la localidad de Kennedy, Bogotá, con el propósito de reivindicar los derechos diferenciales del pueblo negro y consolidar procesos de educación propia afrocolombiana, esta propuesta se enmarca en el mandato legal de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), pero trasciende su exigencia normativa para posicionarse como una estrategia transformadora que articula la memoria, el arte, la historia, la espiritualidad y los lenguajes expresivos del pueblo afro.

La propuesta metodológica está guiada por principios de la educación popular afro centrada, que reconoce al sujeto afrocolombiano como portador de saberes, memorias y dignidades.

Fases metodológicas:

  - Alistamiento y convocatoria (Semana 1)	Socialización de la iniciativa, motivación comunitaria, inscripción y construcción del sentido colectivo	Círculo de apertura, mapa de expectativas, tejido de comunidad	Lista de participantes, comités por taller, bitácoras iniciales.

  - Desarrollo de los talleres (Semanas 2 a 7) Cinco encuentros formativos con énfasis en la creación artística, la memoria histórica y el análisis antirracista Un taller por semana, cada uno con un eje temático y una producción final. Producto artístico-pedagógico por taller (obra, cartel, canto, fanzine, manifiesto)

  - Cierre, sistematización y circulación (Semana 8)	Evaluación colectiva, exposición final y proyección para la réplica Feria de saberes, entrega de carpeta pedagógica, ritual de cierre Memoria pedagógica, compromisos de réplica, red local de educadores afros.

11.4.4. ECONOMIA SOLIDARIA CON RAICES UN PROYECTO PARA LA COMUNIDADES NEGRAS. LEGADO ANCESTRAL

La iniciativa forma a 30 personas afrocolombianas emprendedoras, liderazgos comunitarios, cuidadoras, jóvenes, sabedoras/es y gestoras/es culturales en fundamentos de economía solidaria afro centrada, y al mismo tiempo, produce una cartilla pedagógica que documenta experiencias, metodologías, saberes económicos propios y propuestas replicables. Como resultado, se articula una Red Afro de Intercambio, Soberanía y Autonomía Económica, capaz de sostener prácticas concretas de cuidado mutuo, comercialización justa y gestión comunitaria del bienestar.

La propuesta se desarrolla en tres fases estructuradas desde una lógica vivencial, participativa, crítica y afro centrada:

### Fase 1: convocatoria y sensibilización: Actividades:

- Convocatoria abierta (perifoneo, redes, aliados comunitarios, visitas a colectivos).

- Sesión de apertura y círculo simbólico: “¿Qué es economía para nosotrxs?”

- Mapeo colectivo de saberes y oficios económicos afro (trenzado, cocina, tejidos, emprendimiento, medicina ancestral).

- Conformación de equipos de aprendizaje (por intereses productivos).

### Fase 2: formación y construcción colectiva

Objetivo: Capacitar a las y los participantes en fundamentos conceptuales y prácticos de economía solidaria afro.

Módulos-talleres (presenciales, 3 horas c/u):

- Economía afro centrada: más allá del dinero

  - Principios: reciprocidad, redistribución, autonomía, soberanía.

  - Saberes tradicionales como economía viva.

  - Actividad: “Árbol de nuestros saberes productivos”.

- Redes de cuidado y trueque afro

  - Círculos de intercambio, mingas, fogones colectivos.

  - Mapeo de redes de apoyo y afecto.

  - Actividad: simulacro de trueque solidario.

- Comercialización justa y economía comunitaria

  - Precios justos, ferias étnicas, dignidad del trabajo.

  - Experiencias locales y estrategias de autogestión.

  - Actividad: maqueta de feria étnica comunitaria.

- Diseño de la Red Afro de Intercambio y Autonomía

  - Construcción participativa de una red barrial de saberes/productos.

  - Roles, rutas, valores.

  - Actividad: diseño simbólico del mapa de la Red Afro.

### Fase 3: circulación de saberes y memoria

### Objetivo: Sistematizar aprendizajes, socializar resultados y proponer continuidad del proceso.

Actividades:

- Encuentro final de presentación: muestra de saberes y productos.

- Socialización de la Red Afro de Intercambio (mural, exposición, mercado simbólico).

- Entrega de la Cartilla Pedagógica Ilustrada.

- Registro audiovisual y memoria gráfica.

- Reunión de evaluación comunitaria participativa.

  - COMPONENTE JUEGOS ANCESTRALES

11.5.1. ACTIVIDAD- JUGANDO CON LA MEMORIA

La actividad se desarrollará en una jornada única de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., bajo una metodología comunitaria, vivencial y simbólica, centrada en prácticas ancestrales afro. La preparación incluye convocatoria amplia mediante redes sociales, y actores locales. Se armarán equipos para actividades sobre cocina tradicional, juegos, estética afro

Se llevarán a cabo reunión para explicar la dinámica con sabedoras y sabedores para el desarrollo de las actividades que se desarrollarán en torno a juegos tradicionales (como La Coca, El Bejuco, Corre que te pillo, entre otros) y estética afro, específicamente el trenzado con enfoque simbólico. Además, se realizarán talleres dirigidos a niñez y juventud sobre el significado cultural e histórico de los peinados afro.

Desarrollo de la jornada:

- Apertura: Palabras de bienvenida por parte de sabedores/as y presentación de juegos y peinados tradicionales.

- Circuito de juegos ancestrales: Estaciones guiadas por adultos mayores y jóvenes, combinando la práctica lúdica con expresiones culturales.

- Estación de estética viva: Trenzado en vivo acompañado de relatos orales sobre el simbolismo de las trenzas (caminos de fuga, protección, mapas).

- Rotación de grupos: Participación por turnos en cada estación.

- Cierre con refrigerio tradicional: Se ofrecerán productos de la cocina afro como parte de la experiencia cultural integral.

11.6 COMPONENTE MEDICINA ANCESTRAL

11.6.1 ACTIVIDAD RAÍCES QUE SANAN: ENCUENTRO DE FRATERNIDAD Y BIENESTAR AFRODESCENDIENTE

Raíces que Sanan” es una propuesta de encuentro vivencial de dos días y dos noches, que propicia un espacio de esparcimiento, sanación, reconciliación y reivindicación identitaria entre las y los miembros de la Consultiva Negra y Afro de la localidad de Kennedy. Este espacio se basa en la sabiduría ancestral de los pueblos negros y afrocolombianos, integrando prácticas de medicina tradicional, cuidado espiritual, bienestar emocional, resolución de conflictos y fortalecimiento organizativo.

El encuentro se realiza en un lugar natural, fraterno y armónico, adecuado con ambientes de tipo spa, zonas de relajación, terapias curativas, alimentación saludable y espacios de diálogo. Bajo el acompañamiento de sabedores y sabedoras tradicionales, un coach experto en resolución de conflictos y un equipo de apoyo psicosocial con enfoque étnico, se busca fortalecer la salud mental, emocional y espiritual de los participantes, al tiempo que se revitalizan las relaciones interpersonales, la cohesión interna y el sentido colectivo de pertenencia y dignidad.

Día 1 - Bienvenida y conexión espiritual

- Ritual de apertura guiado por sabedoras/es.

- Presentación del propósito del encuentro.

- Ceremonia de limpieza energética y conexión con la tierra.

- Cena comunitaria afrocolombiana.

- Círculo nocturno de palabra: relatos de resistencia y vida.

Día 2 - Sanación, cuidado y herramientas

- Sesión de spa étnico-afro (baños de hierbas, masajes, meditación con tambores).

- Taller de autocuidado afrocentrado.

- Módulo práctico con coach en resolución de conflictos.

- Espacios terapéuticos de diálogo individual y grupal.

- Tarde libre con actividades recreativas y contemplativas.

- Noche cultural con arrullos, tamboras y palabra viva.

Día 3 - Cierre y compromisos

- Actividad de integración y creación colectiva de un “Manifiesto de Cuidado y Unidad”.

- Evaluación participativa del proceso.

- Ritual de cierre espiritual.

- . RECURSO HUMANO

| Rol | Formación Académica | Experiencia | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinador General | Personas con pertenencia étnica Negra o Afrocolombiana, con formación y título profesional en áreas de conocimiento de las Ciencias sociales y humanas y/o Economía y afines. Que recida en la localidad de Kennedy. | NO REQUIERE | 1 |
| Auxiliar administrativo | Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, contables, financieras, gestión documental, o afines. Se valorará formación complementaria en asuntos étnicos, enfoque diferencial o gestión pública. | Seis (6) meses de experiencia | 1 |
| Coordinadores especificos | Personas con pertenencia étnica Negra o Afrocolombiana, con formación y titulo técnico en áreas de conocimiento de las Ciencias sociales y humanas y/o Economía y afines. Que recida en la localidad de Kennedy. | NO REQUIERE | 22 |
| Sabedor (a) | No se require formación académica formal. Se reconoce como criterio principal el saber ancestral y el reconocimiento por parte de su comunidad como sabedor(a), líder(a) o autoridad cultural en practicas ancestrales, raices tradicionales, memoria histórica, espiritualidad, medicina tradicional, oralidad, practicas artísticas, culinarias, musicales o de organización comunitaria afrocolombiana | NO REQUIERE |  |
| Logisticos | Bachiller culminado. Se valorará formación técnica o complementaria en logística, gestión de eventos, producción cultural, o áreas afines. | 6 MESES |  |

La tabla de recursos humanos hace referencia a los perfiles y determina los honorarios de los contratistas y servicios profesionales, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 011 de 2024. A partir del 1 de enero de 2025, esta tabla regirá la contratación y remuneración de los servicios profesionales y de apoyo, estableciendo los parámetros claros y transparentes para la selección y contratación de personal.

  - FUNCIONES DE RECURSO HUMANO

Las Hojas de vida del personal contemplado en el presente proceso deberán ser presentadas por el contratista con los soportes correspondientes, para la verificación de cumplimientos de requisitos de formación, experiencia, pertenencia étnica y pertenencia territorial. El Comité Técnico de Seguimiento dará su VoBo sobre el equipo y observará en caso de tener alguna recomendación

El contratista garantizará el recurso humano durante toda la ejecución del proyecto; en caso de realizar algún cambio, éste deberá ser solicitado y autorizado por el supervisor o quien haga sus veces.

La Residencia en la Localidad podrá ser demostrada a través de la presentación del Certificado de Residencia, expedido por Secretaría de Gobierno.

El (los) Certificado(s) de experiencia deberán ser expedidos por la empresa / Organización contratante, indicando el nombre del cargo, tipo de contrato, fecha de inicio del contrato, fecha de terminación del contrato y principales funciones. Incluir datos de contacto de la empresa contratante.

COORDINADOR

Tendrá bajo su responsabilidad, entre otras, las siguientes actividades:

- Coordinar y supervisar con autonomía administrativa, financiera y logística todas las actividades propuestas para el óptimo desarrollo de las actividades contempladas en el presente proceso.

- Realizar las presentaciones públicas del proyecto

- Planificar, coordinar y ejecutar el proceso de convocatoria de la comunidad utilizando los medios y recursos institucionales con la debida aprobación por la oficina de comunicaciones de la alcaldía Local de Kennedy según el proceso determinado.

- Elaborar y aplicar estrategias necesarias para la divulgación y promoción de las diferentes actividades a realizarse en el contrato para una eficiente participación del público objetivo y en general de la comunidad e instancias de participación locales.

- Realizar el proceso de administración, gestión, sistematización y elaboración documental y de informes durante la ejecución y finalización de las actividades y el cierre del contrato.

- Gestionar los permisos de uso del espacio, según sea requerido.

- Velar por el suministro, distribución y buen uso de los materiales, de acuerdo con el recurso asignado para este fin en la propuesta.

- Ser interlocutor directo con la Alcaldía Local / Supervisor, El consejo consultivo local para la comunidad, la JAL y demás instancias locales.

- Entregar informes a la supervisión y/o interventoría con la periodicidad requerida.

- Asistir a todas las reuniones convocadas por el supervisor o el interventor del contrato.

- Mantener informado al supervisor sobre el estado del proyecto, logros, avances y dificultades en la ejecución.

- Garantizar la confidencialidad de la información a la cual el contratista tenga acceso o reciba por parte de la Alcaldía Local, la cual solamente podrá usarse para la ejecución del presente contrato y proyecto

- Y las demás que sean indicadas por la interventoría y/o supervisión designada por la Alcaldía Local.

AUXILIAR JURIDICO

- Brindar apoyo administrativo y logístico en la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades del contrato.

- Organizar y mantener actualizada la documentación física y digital de soporte de las actividades ejecutadas.

- Apoyar el registro de asistencia, memorias, actas y demás soportes requeridos para el cumplimiento contractual.

- Realizar seguimiento a las órdenes de servicio, cotizaciones, pagos, legalizaciones y demás trámites administrativos.

- Acompañar eventos, talleres y actividades comunitarias, cuando se requiera, brindando soporte logístico y administrativo.

- Velar por la correcta implementación de los lineamientos administrativos establecidos por la entidad contratante.

SABEDORES (AS)

 Aportar al diseño y ejecución de procesos formativos, culturales y organizativos desde los saberes ancestrales afrocolombianos.

 Liderar o acompañar actividades relacionadas con la memoria, la espiritualidad, las prácticas culturales, la historia y los valores afrodescendientes.

 Participar en encuentros comunitarios, círculos de la palabra, talleres, rituales o ceremonias que promuevan el fortalecimiento identitario.

 Servir como puente entre el equipo técnico y la comunidad, aportando a la comprensión de los contextos culturales y sociales.

 Apoyar la articulación con otros sabedores(as), liderazgos o procesos afro de la localidad.

LOGISTICOS

 Apoyar la preparación, montaje y ejecución logística de eventos, talleres, encuentros o actividades con la comunidad.

 Gestionar requerimientos logísticos (transporte, alimentación, insumos, equipos, mobiliario, materiales, entre otros).

 Acompañar el desarrollo en sitio de las actividades, garantizando condiciones adecuadas para participantes y equipo técnico.

 Apoyar la elaboración de memorias fotográficas, listas de asistencia, entregables logísticos y organización de soportes.

 Apoyar el traslado, cuidado y entrega de materiales, así como la coordinación con proveedores y contratistas.

 Velar por el cumplimiento de los protocolos logísticos definidos para cada actividad.

- Cronograma

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 |
| Preparación socialización actividades, contratación de personal. |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Presentación publica |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Legado Ancestral |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Raíces en movimiento |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Formación audiovisual para jóvenes |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Jóvenes en victoria |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Asodemun |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Conectando conmigo: un día para crecer por dentro |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Encuentro intercultural de niña Kennedy afro tradicional |  |  |  |  |  |  | informe final |
| San pachito |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Encuentro cultural sumajestad la cumbia |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Velorio Santoral virgen de atocha |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Virgen de las mercedes |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Dialogo para sentir, existir y resistir |  |  |  |  |  |  | informe final |
| Jugando con la memoria |  |  |  |  |  |  | informe final |

- Productos esperados

| ETAPA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN, PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- |
| Alistamiento | Certificado de contratación del talento humano emitido por el contratista, con sus respectivos soportes: hojas de vida con certificaciones académicas y laborales y certificados de residencia. En caso de encontrarse en trámite el certificado se podrá presentar un recibo de un servicio público. Una vez se expida el documento deberá ser enviado a la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato. Documento de trazabilidad del proceso de convocatoria, selección y contratación del talento humano. Certificación de aportes de seguridad social firmada por el revisor fiscal o representante legal (para el caso que no esté obligado a tener Revisor Fiscal). Certificación de contratación de pauta informativa. Formato registro de asistencia. Formatos de consentimientos informados y autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales. Actas de las sesiones de capacitación del talento humano contratado debidamente diligencias y firmadas con su respectivo registro fotográfico. Siempre y cuando aplique para procesos de formación. Presentación en power point de la presentación pública. Registro de asistencia de la presentación pública debidamente diligenciada y digitalizada Registro fotográfico de la presentación pública Cartas de invitación a presentación pública. Acta de instalación del Comité Técnico debidamente diligenciada y firmada. Actas de reunión debidamente diligenciadas y firmadas. Cronograma de actividades y plan operativo. Grabación de eventos que se realicen mediante modalidad virtual. Soporte de piezas comunicativas |
| FASE DE EJECUCIÓN | • Registros de asistencia debidamente diligenciados y digitalizados • Actas de reunión debidamente diligenciadas y firmadas - Informe técnico parcial de ejecución de actividades. • Registro fotográfico de las sesiones • Consentimientos informados y autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales, debidamente diligenciados (cuando aplique) • Ficha técnica con el desarrollo metodológico de cada sesión |
| FASE DE CIERRE | • Registros de asistencia debidamente diligenciadas y digitalizados. • Registros de entrega de materiales • Actas de reunión debidamente diligenciadas y firmadas • Fichas técnicas con los desarrollos metodológicos y de contenido de los foros temáticos y de las movilizaciones territoriales. • Registro fotográfico • Consentimientos informados y autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales, debidamente diligenciados (cuando aplique) • Grabación de los eventos que se realicen mediante modalidad virtual - Informe final |

Nota 6: Los elementos que no se encuentren en la estructura de costos, ni en bolsas de actividades y sean necesarios para la ejecución de las actividades, deberán ser gestionados por el contratista, contando, en los casos posibles, con el apoyo de la Alcaldía Local de Kennedy.

Nota 7: Se priorizará la vinculación de artistas y agrupaciones existentes en la localidad, con el fin de lograr su posicionamiento y visibilización en los territorios y que actúen como multiplicadores entre los integrantes de dichas organizaciones para promover el buen trato.

Nota 8: El contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad y retenciones de ley. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y durante todo el tiempo de ejecución y liquidación del convenio. Adicionalmente debe contemplar el transporte, instalación, asistencia técnica y/o entrega de cada uno de los elementos, bienes y/o servicios contemplados en el convenio.

| Ruta de Verificación | Nombre / cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Estructuración de aspectos técnicos | David Alejandro Suescun Hernández Líder equipo de Participación |  |
|  | Angie Lizeth Vivas Cortes Profesional Equipo de Participación |  |
| Revisó aspectos Técnicos y estructuración de documentos precontractuales | Ivan Andres Ibarra Profesional Transversal de Inversión Local |  |
| Aprobó aspectos técnicos | Coordinador de Inversión Local |  |