# ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY. KENNEDY CAMINA SEGURA 2025-2028 Programa 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana. |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | BOGOTÁ CONFÍA EN SU GOBIERNO |
| PROGRAMAS | Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 2740 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Kennedy Trazos de Identidad |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con los pueblos indígenas (aplica en todas las localidades con autoridades indígenas) |
| PRESUPUESTO | $ 230.017.000 |
| PLAZO | 7 Meses |
| VIGENCIA | 2025 |

# ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

En la localidad de Kennedy en Bogotá, la presencia indígena es notable y tiene raíces históricas. Antes de la llegada de los españoles, el territorio era conocido como Techotiba, una palabra chibcha que significa "territorio de agua". La zona albergaba asentamientos indígenas, y la historia de la localidad está intrínsecamente ligada a la de estos pueblos.

En Kennedy las comunidades indígenas han creado espacios de resistencia cultural, conservando sus tradiciones con lenguas y practicas ancestrales en medio del entorno urbano. A pesar de las dificultades, siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos territoriales, sociales y culturales dentro de la dinámica de la ciudad capital.

En el marco del reconocimiento y garantía de sus derechos, y a través de la línea de inversión local denominada “Línea Diferencial Étnica”, la administración local llevó a cabo un proceso de concertación con las autoridades de la Mesa Local Indígena. En dicho proceso, y respetando la autonomía organizativa de esta instancia, fue la propia Mesa quien determinó las fechas emblemáticas a conmemorar, como expresión de su identidad cultural, historia y aportes a la sociedad.

El Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024 – 2027: Artículo 3. Principios y valores - Nuestro modelo de Gobernanza. “Bogotá Camina Segura” planteó desde el inicio una premisa: si queremos un Gobierno diferente, tenemos que actuar diferente. Con este Plan de Desarrollo, todos los Sectores de la Administración, sus funcionarios, funcionarias y contratistas se comprometen a actuar bajo estas premisas que guiarán la forma de gobernar los próximos cuatro años. Primero, “para ser una Administración que le sirve a la gente”: el Gobierno debe hacerse en la calle y con la ciudadanía. Priorizaremos la gestión en el territorio, esto es, salir de las oficinas para atender directamente los problemas de la gente; escuchar y entender para tomar las mejores decisiones.

Segundo, “las pequeñas acciones en la cotidianidad serán la prioridad”. El Gobierno en la calle permitirá tener una capacidad resolutiva inmediata, actuar de manera oportuna y gestionar el día a día para que los cambios lleguen más rápido y con efectividad. Tercero, “nos caracterizaremos por la generación de acuerdos y por el diálogo respetuoso con otros actores”. Los problemas de Bogotá necesitan de un trabajo articulado y adecuado entre las instituciones del Gobierno Distrital, del Gobierno Nacional, de la justicia, entre otras. Por eso, se construirán buenas relaciones, priorizando las necesidades de la ciudad sobre las diferencias. Cuarto, “la toma de decisiones se basará en evidencia y en información veraz”. El monitoreo, seguimiento y evaluación serán los pilares de esta Administración para conocer qué está funcionando y qué no. Igualmente, se buscará la reorganización y articulación de toda la estructura del Distrito para evitar duplicidades, que la ciudadanía tenga que ir de un lado al otro sin encontrar una solución de fondo y para optimizar los tiempos de atención al usuario. “Quinto y lo más importante: la ciudadanía primero”. A veces los gobiernos olvidan que su prioridad debe ser la gente y no sus intereses particulares.

La satisfacción de la ciudadanía debe orientar nuestro quehacer y por eso, trabajaremos en servicios a la ciudadanía de manera itinerante por toda la ciudad, con toda la oferta distrital, priorizando las zonas donde el Distrito ha estado ausente. La innovación en la participación amplia, incluyente e incidente acompañará todos los espacios de interlocución con la ciudadanía y buscaremos devolver el interés de la gente en la resolución de los conflictos de ciudad.

Con este modelo de gobernanza buscamos cambiar la forma en que desde el Gobierno nos relacionamos con la ciudadanía; ser más cercanos, efectivos y eficientes para devolver el sentido de pertenencia, el orgullo y la confianza por esta ciudad.

El Artículo 218 del Acuerdo 927 de 2024, “Inclusión de presupuestos, líneas de inversión, metas sectoriales en los Fondos de Desarrollo Local”. Los Planes de Desarrollo Local, que apliquen de acuerdo con la densidad de población étnica, garantizarán la inclusión e implementación de los presupuestos de inversión en una línea diferencial étnica en los Fondos de Desarrollo Local para el cuatrienio, y deberán implementar programas, proyectos y componentes, en las metas de las líneas específicas, respetando la autonomía administrativa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano.

La circular CONFIS 04 de 2024, “Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local 2025-2028 y Presupuestos Participativos”, estableció como una de las líneas de inversión y concepto de gasto del componente de Gestión Pública Local, la línea diferencial étnica: Iniciativas diferenciales étnicas para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano. Así mismo, se remitió la batería de indicadores con la definición, indicador de producto y estructura de la meta Plan de desarrollo Local de este concepto de gasto.

Fuente: Batería de Indicadores, Circular CONFIS 004 de 2024.

De acuerdo a lo anterior el objetivo general de la aplicación de esta iniciativa correspondiente a la comunidad Indígena es implementar una estrategia territorial denominada “Bogotá Camina Étnica en los Territorios”, que busca la materialización del Artículo 218 del  Plan Distrital de Desarrollo, “Bogotá Camina Segura” 2024 – 2027, y la Línea Diferencial Étnica, del componente de gestión pública local del presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local y las iniciativas de inversión local establecidas como productos en los planes de acción de los documentos CONPES de las  políticas públicas étnicas, con el fin de realizar un dialogo y concertación entre la administración local y las instancias de participación local de las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblos Indígenas, y Pueblo Rrom o Gitano, en las 19 localidades del Distrito, teniendo en cuenta las necesidades y formas de gobierno particulares que tiene cada grupo étnico mencionado.

Bogotá cuenta con población indígena proveniente de todo el país (102 pueblos o colectivos identitarios); sin embargo, Cinco de estos cabildos estas registrados por el Ministerio del Interior: Cabildos Muisca de Suba, Muisca de Bosa, Ambiká Pijao, Kichwa e Inga. Los otros nueve son pueblos reconocidos como parcialidades indígenas en la ciudad, organizadas de acuerdo a la Ley 89 de 1890 (Decreto 612 del 2015): Nasa, Camëntsa, Yanacona, Misak, Uitoto, Wounaán Nonam, Eperara Siapidara, Tubú, Pasto. El censo del 2005 reporto para Bogotá, adicionalmente a los ya referidos, habitantes de los pueblos Siona, Koreguaje, Cubeo, Kankuamo, Awa, Uwa, Wayuu, Arhuaco, Embera (Chami, Dobida, Eyabida, Katio), Zenú y Sicuani.

El Decreto 543 de 02 de diciembre de 2011, “por el cual se adopta la política pública para los pueblos indígenas en Bogotá, D.C”., menciona en su artículo 6, literal “C”, las líneas de acción para Camino de identidad y cultura:

- “Implementación de acciones que promuevan, visibilicen y fortalezcan la identidad cultural,

- espiritual, la producción simbólica de las culturas indígenas, las formas de vida, los usos y costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas en la ciudad.

- Generación de espacios para la sensibilización y formación ciudadana frente al reconocimiento, respeto y valoración de los pueblos indígenas en el distrito.

- Fomento a las prácticas culturales, recreativas y deportivas de los pueblos indígenas con autonomía y fundamento en sus planes de permanencia y pervivencia cultural.

- Promoción de procesos de investigación cultural para recuperar, proteger, preservar, mantener, transmitir y proyectar las prácticas y expresiones culturales de los pueblos indígenas, a partir de sus conocimientos ancestrales y saberes tradicionales, en coordinación y concertación con las autoridades de cada pueblo.

- Promoción y fomento de acciones para la recuperación, fortalecimiento, protección y salvaguarda de las lenguas nativas y la tradición oral y escrita de los pueblos indígenas. * Implementación de acciones para la identificación, recuperación y preservación del patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas, con el fin de salvaguardar la memoria ancestral y colectiva”

## OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tiene por objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD INDÍGENA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY” de conformidad con las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones establecidas en los estudios previos y anexo técnico.

### ALCANCE DEL OBJETO

El objeto mencionado comprende el fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana directa de la comunidad Indígena de la localidad de Kennedy, por medio del desarrollo de procesos culturales, formativos e incluyentes que garanticen el reconocimiento, la identidad étnica y el ejercicio propio de sus saberes en el territorio local. Esto en concordancia y cumplimiento de los criterios de viabilidad y elegibilidad emitidos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC, con el fin de evidenciar la transparencia y ejecución óptima de los recursos y la inclusión de la ciudadanía interesada.

Para el correcto desarrollo de este contrato, la administración local llevará a cabo mesas de trabajo con la población Indígena, en donde se socialicen los contenidos de los criterios de viabilidad y elegibilidad mencionados, a fin de que las líneas de ejecución estén acordes a dichos parámetros, así mismo, la institucionalidad asesorara, liderara y acompañara el proceso de ejecución, como garante de inclusión a los enfoques poblacionales, diferenciales y de genero indicado en la Resolución 2210 de la Secretaría Distrital de Planeación.

# OBJETIVOS

## General

Fortalecer  la identidad étnica, cultural y los derechos de las comunidades indígenas , mediante la participación ciudadana  en la localidad de Kennedy .

## Específicos

- Proyecto 2740- Kennedy trazos de identidad.

  - Promover espacios de intercambio cultural entre la comunidad Indígena y la ciudadanía en general residente en la localidad de Kennedy, a fin de visibilizar los procesos diferenciales étnicos, de reconstrucción de memoria, territorio y participación transversal en los diferentes grupos diferenciales.

  - Promover el desarrollo de los pueblos indígenas con acciones concretas dirigidas al reconocimiento de sus derechos             y el respecto de su integridad y búsqueda de pervivencia cultural

  - Gestionar acciones de reconocimiento institucional y poblacional a la comunidad Indígena en el territorio, que den cuenta de la sensibilización y aceptación coherente de la comunidad en general, frente a la diferencia de saberes y tradiciones ligadas a la garantía de los derechos humanos de las diferentes comunidades indígenas.

  - Realizar jornadas de alistamiento y preparación que permitan la correcta planeación para llevar a cabo la ejecución de las actividades del presente contrato que promuevan la pervivencia cultural indígena.

  - Implementar las acciones necesarias para la ejecución del evento inicial de inauguración y Armonización

  - Sistematizar la experiencia, lecciones aprendidas y buenas prácticas como aporte al lineamiento técnico local para el fortalecimiento de la participación ciudadana a nivel territorial y local.

# POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

El proyecto está dirigido a la comunidad indígena ubicada en la localidad de Kennedy, aquellas poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones (Población indígena).

Para este proyecto, la meta inicial de población beneficiaria será de 100 personas cabildantes indígenas de la localidad de Kennedy en cada actividad, según acuerdo de la mesa indígena la participación de la población se realizará así:

Comunidad Muisca Bosa 25 participantes

Comunidad Pastos 25 participantes

Comunidad Nasa 25 participantes

Comunidad Muisca de Suba 25 participantes

# LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecutara en la localidad de Kennedy de acuerdo a los puntos de concentración que determine el operador y la Administración Local.

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de SIETE (7) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, para lo cual será necesario que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

## 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES

## 6.1 PRESUPUESTO

Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente en la comparación de precios, cuyo resultado es la estructura de costos, la cual se encuentra en documento anexo, con un monto de inversión proveniente de la meta: 2740 - Kennedy Trazos de Identidad - Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con el pueblo indígena.

Una vez realizado el estudio de mercado, para la ejecución de los componentes planteados en el presente anexo técnico el presupuesto total corresponde a DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DIECISIETE MIL PESOS M/CTE ($230.017.000).

### 6.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La iniciativa de fortalecimiento y visibilidad de la comunidad indígena de Kennedy denominada ENCUENTRO INTERCULTURAL DE SABERES ANCESTRALES desarrollara en la presente vigencia cinco (5) Actividades centrales que forman parte de la cultura y tradiciones de la comunidad Indígena presente en la Localidad de Kennedy, los cuales fueron identificados y reconocidos por la mesa indígena.

- Actividad de armonización conjunta de los cuatro pueblos indígenas participantes de la mesa indígena de la localidad.

- Medicina Ancestral Indígena

- Prácticas culturales propias de los pueblos indígenas.

- Fortalecimiento de capacidades para las mujeres, jóvenes y organizaciones étnicas.

- Procesos de formación de Educación Propia, justicia propia y sociales

Cada una de las actividades antes mencionadas tendrán componentes propios para cada pueblo indígena participante de acuerdo a su cultura y cosmovisión.  La definición de las acciones a desarrollar se realizó a través de mesas de trabajo con el grupo poblacional Indígena presente en la Localidad de Kennedy y la Alcaldía Local. Es de anotar que en la Localidad Los Kennedy se cuenta con registro de presencia de cuatro pueblos indígenas que son: pueblo Muisca Bosa, pueblo Muisca Suba, pueblo Nasa y pueblo de los Pastos.

Contenido de las actividades:

| ACTIVIDAD | COMUNIDAD BENEFICIADA |
| --- | --- |
| Actividad de armonización conjunta de los cuatro pueblos indígenas participantes de la mesa indígena de la localidad | 25 Participantes cabildo Muisca Bosa 25 Participantes Cabildo Muisca Suba 25 Participantes Cabildo Pastos 25 Participantes Cabildo Nasa |
| Medicina Ancestral Indígena. | 25 Participantes cabildo Muisca Bosa 25 Participantes Cabildo Muisca Suba 25 Participantes Cabildo Pastos 25 Participantes Cabildo Nasa |
| Prácticas culturales propias de los pueblos indígenas. | 25 Participantes cabildo Muisca Bosa 25 Participantes Cabildo Muisca Suba 25 Participantes Cabildo Pastos 25 Participantes Cabildo Nasa |
| Fortalecimiento de capacidades para las mujeres, jóvenes y organizaciones étnicas. | 25 Participantes cabildo Muisca Bosa 25 Participantes Cabildo Muisca Suba 25 Participantes Cabildo Pastos 25 Participantes Cabildo Nasa |
| Procesos de formación de Educación Propia, justicia propia y sociales | 25 Participantes cabildo Muisca Bosa 25 Participantes Cabildo Muisca Suba 25 Participantes Cabildo Pastos 25 Participantes Cabildo Nasa |

6.3. ETAPA DE ALISTAMIENTO

6.3.1 Conformación del comité técnico:

Se conformará un espacio de comunicación y coordinación permanente para el desarrollo del proyecto denominado Comité Técnico, en el cual se podrá ampliar o precisar aspectos relacionados con los lineamientos establecidos para el desarrollo del proyecto, establecer las directrices generales de trabajo, conforme a lineamientos que no hayan estado claros en el proyecto y/o contrato, el cual se reunirá al menos una vez al mes y abordará los componentes propios del proyecto y brindará acompañamiento al proceso.

6.3.2. El Comité estará conformado por:

- Alcaldesa y/o persona delegada de la supervisión del proyecto

- Representante legal del ejecutor o coordinador

- Un representante del pueblo étnico vinculado al proyecto de la comunidad indígena.

6.3.3 Funciones del Comité Técnico de Seguimiento.

El Comité Técnico es la máxima instancia para la toma de decisiones que permitan orientar la ejecución del proceso. Sus ámbitos pueden abarcar lo estrictamente operativo como definición de fechas, concertación de cronogramas, análisis de pertinencia y discusión técnica de las acciones que componen el proceso.

Sus funciones son las siguientes:

- Hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contrato.

- Revisar el cronograma de actividades, plan de trabajo, instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación requeridos durante la ejecución y metodología y demás actividades y acciones para que garanticen el objetivo del contrato.

- Orientar al ejecutor sobre aspectos relacionados con las condiciones generales para la ejecución del contrato.

- Exponer las dificultades encontradas en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso.

- Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del contrato.

- Proponer recomendaciones para la correcta ejecución de las actividades que se adelantarán en el desarrollo del contrato.

- Evaluar las condiciones normativas y sanitarias en temas de bioseguridad que puedan afectar la ejecución del contrato.

- Revisar y recomendar ajustes a los contenidos de las piezas comunicativas que se elaboren en el marco del desarrollo del contrato para la aprobación de la oficina de prensa de la Alcaldía Local.

- Conocer los criterios de selección de las beneficiarias y promover la selección de los mismos.

- Informar a la administración local de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o disciplinables, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la administración local desarrolle las actividades correspondientes.

- Dirimir controversias que surjan en el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y del presente anexo técnico.

NOTAS:

- Previo al primer comité el operador y/o contratista deberá tener aprobadas por el apoyo a la supervisión del contrato las hojas de vida de la totalidad de los profesionales contratados para el proyecto.

- En ningún caso la Comité Técnico tomará decisiones que modifiquen presupuestalmente el proyecto o las cláusulas contractuales del mismo; las decisiones que marquen alguna relevancia de carácter técnico y/o presupuestal en la ejecución del proyecto deberán ser presentadas al alcalde local mediante oficio radicado, para que el ordenador(a) del gasto emita su concepto.

- La Secretaría técnica del comité será ejercida por la coordinación del proyecto.

- Las reuniones del comité de seguimiento deberán quedar soportadas mediante actas y registros.

6.3.4. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Posterior al primer comité técnico, se fijará la fecha en el que el contratista deberá entregar los siguientes documentos para su respectiva aprobación:

- Plan de trabajo correspondiente para cada una de las acciones a realizar, con su respectivo diseño metodológico y cronograma especifico que no supere el tiempo de duración del contrato.

- Estrategia de divulgación e inscripción.

- Consolidación de Bases de datos que permitan contactar la comunidad

- Hojas de vida del talento humano para aprobación

6.4 .DISEÑO DE PIEZAS COMUNICATIVAS

El diseño de las piezas comunicativas y los requeridos para la ejecución del contrato estará a cargo del operador que ejecute en proyecto  con previa aprobación de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Kennedy, bajo los lineamientos del Manual de uso de Imagen Institucional y el acuerdo 381 de 2009 del Concejo de Bogotá.

6.5 INSCRIPCIÓN Y CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES

Se realizará la convocatoria de manera descentralizada en la localidad de Kennedy con un enfoque claro hacia la participación de personas pertenecientes a las comunidades indígenas.

Dado que en las actividades previstas en el proyecto se contempla la entrega de elementos logísticos, alimentación, se gestionará por parte del operador un proceso de inscripción previo a través de formularios virtuales. Así mismo, un oficio por parte de la autoridad o delegado de la mesa Indígena donde informe la participación de las personas inscritas

Es de anotar que, en el proceso de inscripción, registro y recopilación de información personal, se deberá gestionar la información bajo la determinación de la Ley de protección de datos y en esa medida se informará a los participantes el tratamiento debido. Estas acciones serán responsabilidad del contratista.

6.6. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

El proyecto busca beneficiar a la comunidad indígena de la localidad de Kennedy, y la selección de beneficiarios se llevará a cabo en estrecha colaboración con la Mesa Local Indígena de Kennedy. Esta instancia será la encargada de determinar la participación de los beneficiarios, garantizando la representación de los cuatro pueblos indígenas que la integran. A través de este proceso, se busca asegurar que los beneficios del proyecto lleguen de manera efectiva y equitativa a la comunidad indígena local."Concertación por parte de los grupos y/o pueblos étnicos, se tendrá en cuenta los siguientes criterios

- Reconocimiento étnico

- Participación de cabildos de carácter especial y mesas indígenas.

Para las inscripciones se tendrá en cuenta:

- Formato de inscripción

- Fotocopia o imagen de la Cédula de ciudadanía

- Certificado con el cual se demuestra vínculo con la localidad y sea:

  - Por estudio, mediante copia del carné o certificado estudiantil vigente de alguna institución educativa que se encuentre en la localidad.

  - Por trabajo, mediante certificación laboral como dependiente o independiente que evidencie labora en la localidad. o

  - Por residencia, mediante certificado de residencia expedido por la Secretaría de Gobierno.

- Certificación emitida por la mesa Indígena o alguna autoridad competente de la Localidad

De lo anterior se deberá entregar los respectivos formatos de inscripción diligenciados por cada uno de los beneficiarios junto con los respectivos soportes, así mismo, se deberá registrar la evidencia por acta, imagen o video de cada una de las convocatorias realizadas.

Los formatos de inscripción se realizarán a través de un link virtual, el operador deberá garantizar un formulario o herramienta que cuente con los datos de caracterización indicados por la Alcaldía Local de Kennedy.

Para la recepción de documentos lo realizara cada delegada de la mesa indígena perteneciente a las cuatro comunidades y las consolidara el coordinador del proyecto, a fin de que sean socializados en el correspondiente comité técnico.

7. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

7.1 ACTIVIDAD 1:  ARMONIZACIÓN CONJUNTA DE  LOS CUATRO PUEBLOS

Realización de la ceremonia de acuerdo con las tradiciones culturales de cada uno de los Pueblos Indígenas presentes en la Localidad de Kennedy, realizado con el propósito de fortalecer la cultura, conocimientos y tradición ancestral al interior de cada pueblo bajo la perspectiva de la medicina ancestral.

El aforo esperado para cada una de las ceremonias, tal como se podrá observar a continuación, es de cien (100) personas indígenas de la localidad, 25 por cada pueblo descrito.

La convocatoria de los participantes se realizará de manera focalizada hacia los pueblos indígenas de la Localidad a través de invitaciones directas hechas desde cada uno de los cabildos o Representantes de la mesa local indígena de la Localidad de Kennedy con los participantes de cada pueblo, señalando el lugar, fecha y hora de la ceremonia. La pieza publicitaria deberá ser emitida por el contratista y aprobada por la Administración Local.

Para el proceso de inscripción, por parte del Operador del proyecto - Coordinador del proyecto gestionará un link de inscripción virtual, el cual se enviará a los miembros de la comunidad indígena para su respectivo registro, señalando claramente la ceremonia y el pueblo que la realiza, toda vez que cada ceremonia es representativa de cada uno de los pueblos participantes en el presente proyecto.

El formulario de inscripción – registro deberá dar cuenta de los datos de caracterización indicados por la Alcaldía Local de Kennedy. Los documentos soporte del proceso de inscripción serán recopilados por el Operador del proyecto para entrega a la alcaldía local de Kennedy de manera conjunta con los informes de ejecución. En el formato se dejará una nota en referencia a la aceptación de la Ley de Protección de Datos

7.2 ACTIVIDAD 2:  Medicina ancestral indígena.

Es un espacio de encuentro y reflexión donde las comunidades indígenas se reúnen para compartir sus conocimientos y prácticas tradicionales en torno a la medicina ancestral. En este espacio, cada pueblo comparte sus saberes sobre el uso de plantas naturales para el cuidado del cuerpo y la mente, destacando sus propiedades medicinales y su potencial para relajar y equilibrar el bienestar. También se aborda la partería como una práctica ancestral importante, y se enfatiza la importancia del cuidado de la tierra y el reconocimiento de la conexión profunda entre la humanidad y la naturaleza."

"La actividad está guiada por un médico ancestral mediante circulo de palabra quien comparte su sabiduría y experiencia en la medicina tradicional. A lo largo de la jornada, se enfatiza la importancia del amor propio y el amor al pueblo, así como la cosmovisión y cosmología propias de cada comunidad.

Esta actividad busca fortalecer la identidad cultural y espiritual de las comunidades indígenas, y promover un enfoque holístico y sostenible para el cuidado de la salud y el bienestar. A través de esta actividad, se busca preservar y difundir los conocimientos ancestrales y promover un mayor entendimiento y respeto por la medicina tradicional indígena

En esta actividad se hará entrega de un kit de medicina ancestral con el cual se desarrollará la actividad.

7.3 ACTIVIDAD 3: Prácticas culturales propias de los pueblos indígenas.

Las actividades culturales propias de los pueblos indígenas buscan rescatar y preservar el pensamiento ancestral a través de diversas expresiones culturales. Mediante el tejido en lana o con chaquiras, se recrearán diseños y patrones tradicionales que reflejan la cosmovisión y la identidad de cada pueblo. Además, se compartirán muestras gastronómicas que destacan la riqueza y diversidad de la cocina indígena, y se brindará apoyo puntual a prácticas culturales propias de cada comunidad. A través de estas actividades, se busca fortalecer la conexión con el patrimonio cultural y promover la transmisión de conocimientos y tradiciones de generación en generación."

En esta actividad cada pueblo se reunirá en un espacio programada donde se realizará actividad propia de cada pueblo y se hará entrega de un hit propio de para cada actividad

Comunidad Muisca Bosa: La reunión se dará  en el rescate del cuidado del pensamiento ancestral desde el tejido tradicional de mochila y telar .

Comunidad Nasa: En encuentro de comunidad  donde como cultura propia se afianzará el tejido con chaquiras , bolsos, o manualidades, donde se tendrá como tema central el fortalecimiento de la partería en la vida de las mujeres.

Comunidad Pastos: se realizará convocatoria abierta y se hará una muestra gastronómica del pueblo para dar a conocer que aun en contexto de ciudad se siga disfrutando la gastronomía propia y que las actividades intergeneracionales aprendan sobre la preparación .

Muisca Suba:  Se realizará convocatoria abierta a la comunidad y se realizara actividad en búsqueda de la pervivencia propia de los pueblos

7.4 ACTIVIDAD 4: Fortalecimiento de capacidades para las mujeres, jóvenes y organizaciones étnicas.

El fortalecimiento de capacidades para las mujeres, jóvenes y organizaciones indígenas es un componente clave para el desarrollo y la pervivencia de los pueblos indígenas. A través de encuentros intergeneracionales de mujeres y jóvenes, se busca fortalecer el reconocimiento y la valoración de la identidad propia de la comunidad, así como promover el diálogo y la reflexión sobre los derechos y las necesidades específicas de cada etapa de la vida. Estos encuentros permitirán compartir experiencias y saberes entre las diferentes generaciones, y fortalecer la conexión con la cultura y la tradición.

El objetivo de esta actividad es fortalecer la identidad y la autoestima de las mujeres y jóvenes indígenas, y promover su participación activa en la toma de decisiones y la defensa de sus derechos. A través del apoyo intergeneracional, se busca garantizar la transmisión de conocimientos y tradiciones de una generación a otra, y asegurar la pervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas. De esta manera, se busca empoderar a las mujeres y jóvenes indígenas para que sean agentes de cambio y líderes en sus comunidades, y para que puedan contribuir al desarrollo y la sostenibilidad de sus pueblos.

Para esta actividad se hará entrega de un Kit propio para la actividad

7.5 ACTIVIDAD 5: Procesos de formación de Educación Propia, justicia propia y sociales

La actividad de cierre del proyecto será un encuentro cultural y social donde se unirán los cuatro pueblos indígenas que integran la Mesa Indígena Local de Kennedy, con el fin de dar a conocer y compartir sus culturas, educación propia, justicia y procesos sociales.

Durante la actividad, se presentarán muestras artísticas, manualidades y gastronomía propia de cada pueblo, permitiendo a la comunidad en general conocer y reconocer la riqueza cultural y la diversidad de los pueblos indígenas. El objetivo es generar un espacio de reconocimiento, identificación y valoración de las culturas indígenas, y promover la pervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas en armonía y unidad.

8. ENTREGABLES DE CADA ACTIVIDAD

- Listado de inscripción de participantes con los documentos soporte

- Listado de asistencia con registro de los participantes

- Registro fotográfico y evidencia de uso espacio

- Registro Fotográfico de los elementos logísticos e insumos a utilizar en cada uno de los talleres

- Video minuto de la actividad

- Identidad  de satisfacción de la actividad.

- Informe detallado del desarrollo de cada actividad.

9. RECURSO HUMANO

| Rol | Formación Académica | Experiencia | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinador General | Persona con pertenencia étnica Indígena, con formación y título profesional en áreas de conocimiento de las Ciencias sociales y humanas y/o Economía y afines. Que tenga pertenencia étnica indígena y que pertenezca a uno de los pueblos presentes en la Localidad de los Kennedy. Este (a) profesional debe contar con reconocimiento de la comunidad indígena por su desempeño en el desarrollo de actividades comunitarias. | Sin experiencia | 1 |
| Gestor | Persona mayor de edad, Bachilleres o estudiantes de últimos años de colegio, con pertenencia étnica indígena. Con experiencia certificada de mínimo seis (6) meses como apoyo logístico en eventos / actividades comunitarias. Deben ser residentes de la Localidad de Kennedy , verificado con certificado de residencia correspondiente. | seis (6) meses de experiencia con reconocimiento por parte de su pueblo | 4 |

| Sabedor (a)Ancestral | Sabedor o sabedora, líder de pueblo indígena asentado en la localidad, practicante de usos y costumbres. Con Conocimientos en medicina ancestral, reconocida por su pueblo. Nota: se entiende que los sabedores viene de territorio por ende la organización a la que pertenezca avalara su participación en la localidad | No requiere experiencia | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Médico (a) Ancestral | Medico o medica Ancestral, líder de pueblo indígena asentado en la localidad, practicante de usos y costumbres. Con Conocimientos en medicina ancestral, reconocida por su pueblo. Nota: se entiende que los sabedores viene de territorio por ende la organización a la que pertenezca avalara su participación en la localidad | No requiere experiencia | 4 |

| Guardias indígenas | Persona mayor de edad, bachilleres o estudiantes de últimos años de colegio, con pertenencia étnica indígena. Con experiencia certificada de mínimo seis (6) meses como apoyo logístico en eventos / actividades comunitarias. Deben ser residentes de la Localidad de Kennedy, verificado con certificado de residencia correspondiente. | seis (6) meses de experiencia con reconocimiento por parte de su pueblo | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

La tabla de recursos humanos hace referencia a los perfiles y determina los honorarios de los contratistas y servicios profesionales, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 011 de 2024. A partir del 1 de enero de 2025, esta tabla regirá la contratación y remuneración de los servicios profesionales y de apoyo, estableciendo los parámetros claros y transparentes para la selección y contratación de personal.

9.1. FUNCIONES DE RECURSO HUMANO

Una vez firmada el acta de inicio y de acuerdo con la convocatoria que realice el Apoyo a la Supervisión, el (operador) contratista deberá presentar por escrito para verificación y aprobación el plan de acción, cronograma y las hojas de vida del equipo humano a contratar para el desarrollo del proyecto.

Las Hojas de vida del personal contemplado en el presente proceso deberán ser presentadas por el Operador con los soportes correspondientes, para la verificación de cumplimientos de requisitos de formación, experiencia, pertenencia étnica y pertenencia territorial. El Comité Técnico de Seguimiento dará su VoBo sobre el equipo y observará en caso de tener alguna recomendación

9.1.1 COORDINADOR

Tendrá bajo su responsabilidad, entre otras, las siguientes actividades:

- Coordinar y supervisar con autonomía administrativa, financiera y logística todas las actividades propuestas para el óptimo desarrollo de las actividades contempladas en el presente proceso.

- Realizar las presentaciones públicas del proyecto

- Planificar, coordinar y ejecutar el proceso de convocatoria de la comunidad utilizando los medios y recursos institucionales con la debida aprobación por la oficina de comunicaciones de la alcaldía Local de Kennedy según el proceso determinado.

- Elaborar y aplicar estrategias necesarias para la divulgación y promoción de las diferentes actividades a realizarse en el contrato para una eficiente participación del público objetivo y en general de la comunidad e instancias de participación locales.

- Realizar el proceso de administración, gestión, sistematización y elaboración documental y de informes durante la ejecución y finalización de las actividades y el cierre del contrato.

- Gestionar los permisos de uso del espacio, según sea requerido.

- Velar por el suministro, distribución y buen uso de los materiales, de acuerdo con el recurso asignado para este fin en la propuesta.

- Ser interlocutor directo con la Alcaldía Local / Supervisor, la Mesa Local Indígena, la JAL y demás instancias locales.

- Entregar informes a la supervisión y/o interventoría con la periodicidad requerida.

- Asistir a todas las reuniones convocadas por el supervisor o el interventor del contrato.

- Mantener informado al supervisor sobre el estado del proyecto, logros, avances y dificultades en la ejecución.

- Garantizar la confidencialidad de la información a la cual el contratista tenga acceso o reciba por parte de la Alcaldía Local, la cual solamente podrá usarse para la ejecución del presente contrato y proyecto

- Y las demás que sean indicadas por la interventoría y/o supervisión designada por la Alcaldía Local.

9.1.2 MEDICO ANCESTRAL:

Realizar ritual de armonización y dirigir ceremonia espiritual

Guiar espiritualmente y corporalmente a las personas que participen de la ceremonia o práctica propia en medicina ancestral de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena.

Contestar las inquietudes que se le hagan frente al tema expuesto.

Realizar la promoción de la salud desde un enfoque intercultural

Realizar charlas de plantas medicinales y su uso

9.1.3 GESTOR

Las funciones básicas del gestor será brindar apoyo en las actividades propuestas en el proyecto al médico ancestral , realiza el acompañamiento a las actividades, realiza encuentro de evidencias, realizara el enlace para la convocatoria de la comunidad, realizara y oranizar las evidencias

9.1.4 GUARDIAS INDÍGENAS

La Guardia Indígena en Colombia desempeña un papel fundamental en la protección del territorio, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas.

Como funciones para este proceso apoya las iniciativas de desarrollo social, como programas de educación, salud y producción sostenible garantizar que los recursos, materiales y actividades se coordinen de manera eficiente. Algunas de sus funciones incluyen:

- Gestión de recursos: Asegurar que los suministros, alimentos, equipos y otros materiales lleguen a tiempo y en cantidad suficiente.

Planificación de actividades: Coordinar el transporte, la distribución y el almacenamiento de bienes esenciales para el proyecto.

Optimización de procesos: Mejorar la eficiencia en la entrega de ayuda y servicios, evitando desperdicios y retrasos.

Seguridad y cumplimiento: Verificar que las operaciones cumplan con normativas y estándares de calidad.

Apoyo logístico en eventos: Organizar la infraestructura y logística de reuniones, capacitaciones o actividades comunitarias.

10.  ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Las hojas de vida del personal a contratar deberán ser presentadas de forma previa a la necesidad del servicio, ante el Comité técnico de seguimiento para revisión y retroalimentación y al Supervisor o apoyo a la supervisión para aprobación.

El contratista garantizará el recurso humano durante toda la ejecución del proyecto; en caso de realizar algún cambio, éste deberá ser solicitado y autorizado por el supervisor o quien haga sus veces.

La Residencia en la Localidad podrá ser demostrada a través de la presentación del Certificado de Residencia, expedido por Secretaría de Gobierno.

El (los) Certificado(s) de experiencia deberán ser expedidos por la empresa / Organización contratante, indicando el nombre del cargo, tipo de contrato, fecha de inicio del contrato, fecha de terminación del contrato y principales funciones. Incluir datos de contacto de la empresa contratante.

La Certificación de Experiencia en trabajo Comunitario realizado con la comunidad Indígena deberá ser expedido por la instancia de participación a la cual pertenece (mesa local indígena, IDPAC, SDIS o la(s) entidad(es) con las cuales ha desarrollado proyectos / acciones comunitarias en favor de la comunidad Indígena). Esta certificación deberá dar cuenta del nombre de la empresa u organización contratante / gestora, nombre del proyecto/ Campaña o Gestión en el cual participó, Cargo o Rol desempeñado, principales funciones, duración de la contratación o de la vinculación (fecha de inicio y fecha de terminación), teléfono y correo electrónico de contacto.

El recurso humano a contratar deberá ser reconocido y avalado mediante documento escrito por la comunidad a través de sus autoridades político-organizativas y espirituales.

Deberá contar con acreditación del saber por parte de la autoridad según corresponda.

Se recomienda que los postulantes presenten el saber ancestral, la trayectoria al interior de la comunidad, el trabajo como sabedor y, el interés de participar en este proyecto.

Es pertinente que Los postulantes respondan a los requisitos mínimos en materia de contratación definidos por el Fondo de Desarrollo local y el ejecutor.

11. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de SIETE (7) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual será firmada por el alcalde Local, el contratista y/o el apoyo a la supervisión que designe el Fondo de desarrollo Localidad de Kennedy  previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

15. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

16.  A continuación  la descripción de cada una de las etapas con la ejecución de presupuesto asiganado

| ALISTAMIENTO | La etapa de alistamiento para el proyecto con la comunidad indígena implica la organización y preparación de todos los aspectos necesarios para dar inicio al convenio, incluyendo la elaboración de documentación y papelería requerida, la gestión de contrataciones y adquisiciones, y la definición de roles y responsabilidades, con el fin de asegurar una ejecución eficiente y efectiva del proyecto. | •Certificado de contratación del talento humano emitido por el contratista, con sus respectivos soportes: hojas de vida con certificaciones académicas y laborales y certificados de residencia. En caso de encontrarse en trámite el certificado se podrá presentar un recibo de un servicio público. Una vez se expida el documento deberá ser enviado a la supervisión y/o apoyo a la supervisión del convenio. • Documento de trazabilidad del proceso de convocatoria, selección y contratación del talento humano. • Certificación de aportes de seguridad social firmada por el revisor fiscal o representante legal (para el caso que no esté obligado a tener Revisor Fiscal) • Certificación de contratación de pauta informativa y copia de ejemplares impresos • Formato registro de asistencia • Formatos de consentimientos informados y autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales • Actas de las sesiones de capacitación del talento humano contratado debidamente diligencias y firmadas con su respectivo registro fotográfico • Presentación en power point de la presentación pública • Registro de asistencia de la presentación pública debidamente diligenciada y digitalizada • Registro fotográfico de la presentación pública • Cartas de invitación a presentación pública • Acta de instalación del Comité Técnico debidamente diligenciada y firmada • Actas de reunión debidamente diligenciadas y firmadas • Cronograma de actividades y plan operativo | 60% |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE DE EJECUCIÓN | La etapa de alistamiento para el proyecto con la comunidad indígena implica la organización y preparación de todos los aspectos necesarios para dar inicio al convenio, incluyendo la elaboración de documentación y papelería requerida, la gestión de contrataciones y adquisiciones, y la definición de roles y responsabilidades, con el fin de asegurar una ejecución eficiente y efectiva del proyecto. | Registros de asistencia debidamente diligenciados y digitalizados • Actas de reunión debidamente diligenciadas y firmadas • Registro fotográfico de las 5 sesiones • Consentimientos informados y autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales, debidamente diligenciados (cuando aplique) • Ficha técnica con el desarrollo metodológico de cada sesión • Informe de resultados del proceso de formación con sus respectivos soportes | 30% |
| --- | --- | --- | --- |

| FASE DE EVALUACIÓN | En la etapa de evaluación y cierre, se analizarán los resultados y logros del proyecto en comparación con los objetivos y metas establecidas, se recopilarán lecciones aprendidas y se documentarán las mejores prácticas, y se realizarán las acciones necesarias para cerrar formalmente el proyecto, incluyendo la entrega de productos o servicios finales, la evaluación del impacto y la satisfacción de la comunidad indígena, y la planificación de posibles futuras colaboraciones. | • Registros de asistencia debidamente diligenciadas y digitalizados. • Registros de entrega de materiales • Actas de reunión debidamente diligenciadas y firmadas • Fichas técnicas con los desarrollos metodológicos y de contenido de los foros temáticos y de las movilizaciones territoriales. • Registro fotográfico • Consentimientos informados y autorizaciones para tratamiento de datos personales y registros fotográficos, audiovisuales y testimoniales, debidamente diligenciados (cuando aplique) • Grabación de los eventos que se realicen mediante modalidad virtual INFORME FINAL DEL PROYECTO | 10% |
| --- | --- | --- | --- |

Nota 1: Los elementos imprevistos que no se encuentren en la estructura de costos, ni en bolsas de actividades y sean necesarios para la ejecución de las actividades, deberán ser gestionados por el contratista, contando, en los casos posibles, con el apoyo de la Alcaldía Local de Kennedy.

Nota 2: Se priorizará la vinculación de artistas y agrupaciones existentes en la localidad, con el fin de lograr su posicionamiento y visibilizarían en los territorios y que actúen como multiplicadores entre los integrantes de dichas organizaciones para promover el buen trato.

Nota 3: El contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad y retenciones de ley. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y durante todo el tiempo de ejecución y liquidación del convenio. Adicionalmente debe contemplar el transporte, instalación, asistencia técnica y/o entrega de cada uno de los elementos, bienes y/o servicios contemplados en el convenio.

Nota 4: La definición del tipo de grupo artístico requerido para cada uno de los eventos y las temáticas a abordar en sus puestas en escena estará a cargo de la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, previo concepto del Comité Técnico.

| Ruta de Verificación | Nombre / cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Estructuración de aspectos técnicos | David Alejandro Suescun Hernández Líder equipo de Participación |  |
|  | Profesional Equipo de Participación |  |
| Revisó aspectos Técnicos y estructuración de documentos precontractuales | Profesional Transversal de Inversión Local |  |
| Aprobó aspectos técnicos | Coordinador de Inversión Local |  |

Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS (2023). Criterios técnicos del Sector de Integración Social para la formulación de proyectos de inversión, con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local – FDL para la vigencia 2023