## Plan de Cargas
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MERITOS
CMA-DTE-SPI-044-2025
OBJETO LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | DIRECTOR DE CONSULTORÍA | INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS | INGENIERO AUXILIAR | DIBUJANTE | ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | ESPECIALISTAS EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO | GEÓLOGO | ESPECIALISTA EN REDES SECAS | ESPECIALISTA EN REDES HÚMEDAS | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | ESPECIALISTA AMBIENTAL | ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD | ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN ECONÓMICA | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO | PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN | PROFESIONAL SOCIAL | PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL | PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL | PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL | PROFESIONAL SIG | PROFESIONAL TOPOGRÁFICO - BATIMÉTRICO | PROFESIONAL NAVAL
VOLÚMENES
HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA GUADALUPE
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL) | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO | X | X | X | X | X | [17 empty] | X
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE GEOTECNIA | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD | X | X | X | X | [8 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL | X | X | X | X | [14 empty] | X | X | X
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO | X |  | X | [13 empty] | X
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO | X |  | X | [11 empty] | X
INFORME FINAL EJECUTIVO | X |  | X | X
HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PUERTO COLOMBIA
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL) | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO | X | X | X | X | X | [17 empty] | X
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE GEOTECNIA | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD | X | X | X | X | [8 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL | X | X | X | X | [14 empty] | X | X | X
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO | X |  | X | [13 empty] | X
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO | X |  | X | [11 empty] | X
INFORME FINAL EJECUTIVO | X |  | X | X
HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CACAHUAL
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL) | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO | X | X | X | X | X | [17 empty] | X
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE GEOTECNIA | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD | X | X | X | X | [8 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL | X | X | X | X | [14 empty] | X | X | X
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO | X |  | X | [13 empty] | X
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO | X |  | X | [11 empty] | X
INFORME FINAL EJECUTIVO | X |  | X | X
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS
INGENIERO AUXILIAR
DIBUJANTE
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE
ESPECIALISTAS EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO
GEÓLOGO
ESPECIALISTA EN REDES SECAS
ESPECIALISTA EN REDES HÚMEDAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD
ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN ECONÓMICA
ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO
PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL
PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL
PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL
PROFESIONAL VALUATORIO PREDIAL
PROFESIONAL SIG
PROFESIONAL TOPOGRÁFICO - BATIMÉTRICO
PROFESIONAL NAVAL