## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Variaciones en las especificaciones y características técnicas, para la adquisición de los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación. |  | Efectuar los ajustes al proceso de contratación bien sea, en la publicación de los documentos definitivos del proceso o mediante adendas, según corresponda | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ANT 100% | Previo a la etapa de publicación de documentos definitivos, o antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas, se deberán efectuar los ajustes correspondientes que permitan tanto la satisfacción de la necesidad de la entidad, así como la pluralidad de oferentes. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | ANT | Publicación del proceso | Hasta la fecha del cierre para la presentación de oferta del proceso | Con el seguimiento permanente al cronograma del proceso de contratación | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso de contratación
2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Se presenta cuando el proponente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. |  | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretaria General y Contratista | Desde la adjudicación del proceso de contratación | Hasta la suscripción del acta de inicio. | Con el seguimiento permanente a los términos de legalización | Hasta cuando se firme el contrato por las partes en la plataforma SECOP II.
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Se presenta cuando hay pérdida y/o destrucción de bienes o documentos en la ejecución del proceso de Saneamiento Ambiental. |  | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, así como pérdida y/o destrucción de bienes o documentos. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del supervisor del contrato. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, conforme a las fechas establecidas en el Plan de trabajo aprobado por la supervisión del contrato. | Permanente.
4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los servicios y/o informes desarrollados por el contratista. |  | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | ANT 100% | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los productos e informes. | Conforme a los plazos contractuales.
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. |  | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | ANT 50% CONTRATISTA 50% | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | ANT y el contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Permanente consulta y actualización normativa. | Cuando ocurra
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Entrega de los servicios objeto del contrato, incumpliendo con la normatividad vigente y lo establecido en el contrato y demás documentos que lo integren. |  | Incumplimiento de las obligaciones contractuales según los parámetros requeridos por la entidad. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | Seguimiento al plan de trabajo respecto al cronograma de programación de fechas para la realización de los servicios de saneamiento ambiental objeto del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato y comunicación constante con el contratista, en caso de presentarse alguna situación que afecte la correcta ejecución del contrato. | Permanente