## Instructivo
Instructivo Herramienta Plan de Trabajo
1. Complete la información de la Hoja "Resumen" con los datos de ejecución del contrato. Esta acción se realiza una única vez
2. Escriba las obligacciones específicas de su contrato en la hoja "Obligaciones", estas obligaciones se especifican en el anexo contractual descargable desde el SECOP. Esta acción se realiza una única vez
3. Para el registro de las obligaciones se generan 12 campos de registro, si la cantidad de obligaciones de su contrato es menor oculte la celdas sobrantes seleccionandolas, dando click derecho sobre las filas correspondientes y escogiendo la opción ocultar. Esta acción se realiza una única vez
4. Defina las actividades a realizar por cada una de las obligaciones para el mes correspondiente y su respectiva meta. Esta acción debe repetirse en los primeros 5 días de cada mes durante todo el tiempo que dure la contratación y debe validarse con el lider / supervisor del contrato.
5. A partir del segundo mes reporte el avance con respecto a las metas propuestas en las actividades planteadas el mes anterior.
6. Registre los productos definidos en el contrato en la hoja "Productos"; al igual que con las obligaciones oculte las filas que no sean necesarias.
7. Para cada producto establezca si existe alguna entrega parcial o intermedia en la generación de dicho producto y el mes para el que se espera tener dicho avance parcial; en caso de no existir ninguna entrega intermedia escriba nuevamente el nombre del producto indicando el mes de entrega.
8. A partir del segundo mes marque las entregas parciales que se vayan cumpliendo según lo proyectado
9. Remita este documento anexo al informe mensual.
Ejemplo
Ejemplo

## Resumen
#VALUE! |  | Plan de Trabajo
Contratista | LUCIA JIMENEZ GUATIBONZA
# de Contrato | CPS- 132 DE 2025
Lugar de Ejecución | BOGOTÁ
Objeto Contractual | Prestar servicios profesionales, con plena autonomía técnica y administrativa, para realizar acciones dirigidas al Fomento, fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las organizaciones, redes y circuitos de la economía solidaria, popular, comunitaria y social, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y poblaciones, promoviendo escenarios de articulación e integración en el marco de la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, el Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria – SEAS, y los demás programas, estrategias y planes que defina la Unidad Solidaria en el territorio asignado.
Avance Total en Generación de Productos |  |  | 0%

## Obligaciones
Obligaciones Específicas |  | Enero | [6 empty] | Febrero | [6 empty] | Marzo | [6 empty] | Abril | [6 empty] | Mayo | [6 empty] | Junio | [6 empty] | Julio | [6 empty] | Agosto | [6 empty] | Septiembre | [6 empty] | Octubre | [6 empty] | Noviembre | [6 empty] | Diciembre
|  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0% |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento |  | 0%
|  | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond | Actividades |  |  | Meta | Avance | % | Pond
1 | Elaborar plan de trabajo detallado concertado con el líder de la región y los demás gestores de su territorio, el cual deberá actualizarse de manera periódica de acuerdo con la dinámica territorial. | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación) | [5 empty] | 1 | (Registre máximo 4 actividades mensuales por obligación)
|  | 2 | [6 empty] | 2 | Diseño de Plan de Trabajo correspondiente al mes de Febrero de 2025 | [5 empty] | 2 | Diseño de Plan de Trabajo correspondiente al mes de Marzo 2025 | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de abril | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de mayo | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de junio | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de julio | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de Agosto | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de septiembre | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de octubre | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de noviembre | [5 empty] | 2 | Elaboración de Plan de Trabajo Correspondiente al mes de diciembre
|  | 3 | [6 empty] | 3 | Remisión de Plan de Trabajo al Apoyo de Equipo Territorial | [5 empty] | 3 | Remisión de Plan de Trabajo al Apoyo de Equipo Territorial | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
2 | Realizar seguimiento local o departamental al estado de avance de los circuitos asociativos solidarios, organizaciones y redes, agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, Consejos Pedagógicos, SEAS y redes de medios alternativos, comunitarios y digitales existentes en su territorio emitiendo los reportes y alertas a que haya lugar. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Realizar la identificación de actores territoriales efectivos en la Localidad de Barrios Unidos para el cumplimiento de las metas de la Estrategia | [5 empty] | 1 | Se realiza socialización de agenda de asociativida solidaria con organizaciones y redes de la Localidad | [5 empty] | 1 | Se realiza socialización de agenda de asociativida solidaria con organizaciones y redes de la Localidad | [5 empty] | 1 | Se realiza socialización de agenda de asociativida solidaria con organizaciones y redes de la Localidad en los diferentes espacios y eventos concertados | [5 empty] | 1 | Se realiza socialización de agenda de asociativida solidaria con organizaciones y redes de la Localidad en los diferentes espacios y eventos concertados | [5 empty] | 1 | La Contratista realiza seguimiento a procesos de redes de Medios Alternativos, comunitarios y Digitales de la Localidad | [5 empty] | 1 | La Contratista realiza seguimiento a procesos de redes de Medios Alternativos, comunitarios y Digitales de la Localidad | [5 empty] | 1 | La Contratista realiza acompañamiento de proceso SEAS a red de medios alternativos y comunitarios de la localidad | [5 empty] | 1 | La Contratista realiza seguimiento a la conformación de la Mesa Local de Medios | [5 empty] | 1 | La Contratista realiza seguimiento a integración de la Mesa Local de Medios
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Evaluar el estado de avance de circuitos asociativos solidarios, organizaciones y redes existentes en la localidad de Barrios Unidos | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | Evaluar la ejecución de la Agenda de asociatividad solidaria para la paz | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | Identificar estado de Consejos Pedagógicos, SEAS y redes de medios alternativos, comunitarios y digitales existentes en la Localidad de Barrios Unidos. | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
3 | Acompañar los procesos de creación, fomento e integración de las organizaciones solidarias, redes y circuitos, así como la implementación del SEAS y las redes de comunicación solidaria identificadas en el territorio o que le sean asignadas por la dirección nacional o la dirección de desarrollo según el caso. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Identificar estado de Consejos Pedagógicos de la Localidad | [5 empty] | 1 | Acompañamiento en procesos de SEAS para el mes de abril | [5 empty] | 1 | Articulación en procesos de SEAS para el mes de mayo Manzana de cuidado | [5 empty] | 1 | Socialización de SEAS para el mes de junio con organizaciones de la localidad | [5 empty] | 1 | Socialización de SEAS para el mes de julio con organizaciones de la localidad | [5 empty] | 1 | Realizar socialización de SEAS y SEAS Mujeres con grupos de interes | [5 empty] | 1 | Se realiza acompañamiento en Proceso SEAS Mujeres La tienda sin Barreras entre el 05 de septiembre y el 30 de septiembre | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Se realiza acompañamiento en la integración de la Organización La Tienda sin Barreras | [5 empty] | 1 | Se realiza acompañamiento en la integración de la Organización La Tienda sin Barreras
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Identificar el estado de SEAS y redes de medios alternativos, comunitarios y digitales existentes en la Localidad de Barrios Unidos. | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Acompañamiento en feria de servicios 16-05-25 Sistema de Cuidado, socialización SEAS | [5 empty] | 2 | Acompañamiento en feria Eco Live | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Se realizara sistematización audiovisual del proceso SEAS Mujeres con la Tienda sin Barreras | [5 empty] | 2 | Se realiza acompañamiento en la integración de la Organización La Tienda sin Barreras | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | Acompañamiento en convocatoria y asamblea constitutiva con las fundadoras. | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | Acompañamiento y asesoría en proceso de aprobación de estatutos, Elección de órganos y en la elaboración y firma del acta de constitución. | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
4 | Realizar seguimiento y reporte local o departamental de los compromisos institucionales adquiridos por la entidad, con los diferentes actores del sector y la institucionalidad pública nacional, territorial y local. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Realizar reunión con Dirección de emprendimiento y empleabilidad | [5 empty] | 1 | Realizar reunión con Dirección de emprendimiento y empleabilidad | [5 empty] | 1 | Realizar reunión con Dirección de emprendimiento y empleabilidad | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Reunión de articulación con la Dirección Local de Cultura para articulación de Fiestas tradicionales del Doce de Octubre y Once de Noviembre | [5 empty] | 1 | Articulación con la Dirección Local de Cultura para acompañamientoen Fiestas tradicionales del Doce de Octubre | [5 empty] | 1 | Articulación con la Dirección Local de Cultura para acompañamientoen Fiestas tradicionales del Once de Noviembre | [5 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Realizar reunión con Oficina de Atención a la Ciudadanía | [5 empty] | 2 | Realizar reunión con Oficina de Planeación | [5 empty] | 2 | Realizar reunión con Oficina de Planeación | [5 empty] | 2 | Realizar reunión con Oficina de Planeación | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | Realizar reunión con Equipo Manzana de Cuidado Barrios Unidos | [5 empty] | 3 | Realizar reunión con Equipo de Cultura | [5 empty] | 3 | Realizar reunión con Equipo de Cultura | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | Realizar reunión con Equipo de Juventudes | [5 empty] | 4 | Realizar reunión con Equipo de Juventudes | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
5 | Articular y gestionar la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz con los diferentes actores e instituciones locales, regionales y nacionales en el territorio asignado. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Desarrollar acercamientos con la Alcaldía Local de Barrios Unidos para dar inicio a la implementación de la Agenda de asociatividad solidaria para la Paza | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Realizar acompañamiento en recorrido en Plaza de Mercado de 12 de octubre | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Realizar socialización de agenda de asociatividad solidaria en actividades convocadas | [5 empty] | 1 | Realizar socialización de agenda de asociatividad solidaria en el marco de las ferias y Fiestas de 12 de octubre | [5 empty] | 1 | Realizar socialización de agenda de asociatividad solidaria en actividades convocadas | [5 empty] | 1 | Realizar socialización de agenda de asociatividad solidaria en actividades convocadas
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Realizar reunión con la coordinación de la Manzana de Cuidado de Barrios Unidos en búsqueda de la articulación de acciones para la implementación de la Agenda de Asociatividad solidaria para la paz | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Reunión de articulación con la Dirección Local de Cultura para articulación de Fiestas tradicionales del Siete de Agosto, Doce de Octubre y Once de Noviembre | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Acompañamiento en formulación de estrategia de Tienda Itinerante con la Organización La Tienda sin barreras | [5 empty] | 2 | Acompañamiento en ejecución de estrategia de Tienda Itinerante con la Organización La Tienda sin barreras | [5 empty] | 2 | Acompañamiento en ejecución de estrategia de Tienda Itinerante con la Organización La Tienda sin barreras
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | Solicitud de espacio Físico La Tienda Sin Barreras | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | Acompañamiento en formulación de rutas gastronómica y turística con la Mesa Local de Medios | [5 empty] | 4 | Acompañamiento en formulación de rutas gastronómica y turística con la Mesa Local de Medios | [5 empty] | 4 | Acompañamiento en formulación de rutas gastronómica y turística con la Mesa Local de Medios
6 | Participar en mesas, espacios, encuentros, reuniones y demás escenarios de carácter técnico, que permitan el impulso del fomento de organizaciones, redes y circuitos solidarios, apoyando la sistematización de los compromisos generados en la localidad o departamento asignado, para su posterior seguimiento. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Realizar acompañamiento para identificación territorial en recorrido abril, en el Barrio San Fernando | [5 empty] | 1 | Realizar acompañamiento para identificación territorial en recorrido mayo, en el Barrio Modelo Norte | [5 empty] | 1 | Realizar acompañamiento en taller de Oportunidades Laborales para personas en condicion de discapacidad | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Viabilidad de la Mesa de economía del cuidado | [5 empty] | 1 | Viabilidad de la Mesa de economía del cuidado | [5 empty] | 1 | Viabilidad de la Mesa de economía del cuidado | [5 empty] | 1 | Viabilidad de la Mesa de economía del cuidado
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Verificar los Comites operativos Locales activos en la Localidad | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
7 | Diligenciar y retroalimentar las herramientas y documentos t de reporte de información de la gestión local o departamental que le sean requeridos para informes internos y externos bajo los lineamientos de la dirección técnica de desarrollo. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Diligenciar las bases de datos de Participación ciudadana de la Localidad de Barrios Unidos | [5 empty] | 1 | Envío de reporte de gestión a apoyo a supervisión | [5 empty] | 1 | Envío de reporte de gestión de la Mesa de economía popular a apoyo a supervisión | [5 empty] | 1 | Envío de reporte de gestión de la Mesa de economía popular a apoyo a supervisión | [5 empty] | 1 | Envío de reporte de gestión de la Mesa de economía popular a apoyo a supervisión | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | Envío de avance de Mapeo de actores a lider de Equipo | [5 empty] | 2 | Envío de avance de Mapeo de actores a lider de Equipo | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | Envío de formato macrometas | [5 empty] | 3 | Envío de formato macrometas | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
8 | Elaborar de Informes mensuales de carácter cualitativo y cuantitativo, con el seguimiento a la gestión realizada en la localidad o el territorio asignado, de la articulación de las organizaciones del sector con la oferta y programas de entidades públicas y actores de cooperación. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Elaborar informe técnico y financiero correspondiente al mes de marzo de 2025 | [5 empty] | 1 | Presentación de informes y reportes solicitados | [5 empty] | 1 | Presentación de informes y reportes solicitados | [5 empty] | 1 | Presentación de informes y reportes solicitados | [5 empty] | 1 | Presentación de informes y reportes solicitados | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
9 | Participar en escenarios de planeación y seguimiento establecidos por la entidad a nivel local o departamental. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Realizar participación institucional en los escenarios establecidos por la entidad | [5 empty] | 1 | Realizar participación institucional en los escenarios establecidos por la entidad | [5 empty] | 1 | Realizar participación institucional en los escenarios establecidos por la entidad | [5 empty] | 1 | Realizar participación institucional en los escenarios establecidos por la entidad | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
10 | Gestionar las convocatorias, logística y difusión de los espacios y eventos institucionales que la entidad lidere en la localidad o el departamento asignado, de manera coordinada con el líder de la región. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Gestionar las convocatorias a espacios de socialización concertados en la localidad de Barrios Unidos | [5 empty] | 1 | Realizar apoyo en convocatorias requeridas por la Entidad | [5 empty] | 1 | Realizar apoyo en convocatorias requeridas por la Entidad | [5 empty] | 1 | Realizar apoyo en convocatorias requeridas por la Entidad | [5 empty] | 1 | Realizar apoyo en convocatorias requeridas por la Entidad | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
11 | Apoyar las acciones de supervisión que le sean asignados en las condiciones que para ellos sean definidas. | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Asistir y apoyar los requerimientos asignados por la supervisión del contrato | [5 empty] | 1 | Asistir y apoyar los requerimientos asignados por la supervisión del contrato | [5 empty] | 1 | Asistir y apoyar los requerimientos asignados por la supervisión del contrato | [5 empty] | 1 | Asistir y apoyar los requerimientos asignados por la supervisión del contrato | [5 empty] | 1 | Asistir y apoyar los requerimientos asignados por la supervisión del contrato | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
12 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Enero | 0%
Febrero | 0%
Marzo | 0%
Abril | 0%
Mayo | 0%
Junio | 0%
Julio | 0%
Agosto | 0%
Septiembre | 0%
Octubre | 0%
Noviembre | 0%
Diciembre | 0%

## Productos
Productos |  | Insumos / Actividades / Entregas Parciales |  | Mes | ✔ | Avance
1 | Un (1) documento de sistematización consolidando la información de resultados y avances de los circuitos asociativos solidarios, agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, Consejos Pedagógicos y redes de medios alternativos, comunitarios y digitales, de la vigencia 2024 de la localidad o del departamento asignado con propuestas de mejoramiento. | 1 | Entrega Parcial de Documento de Sistematización | 2025-05-31 | FALSE | 0%
|  | 2 | Entrega Parcial de Documento de Sistematización | 2025-06-30 | FALSE
|  | 3 | Entrega Parcial de Documento de Sistematización | 2025-09-30 | FALSE
|  | 4 | Entrega final documento de Sistematización | 2025-12-31 | FALSE
2 | Un (1) documento mensual que dé cuenta del seguimiento y evaluación de las acciones realizadas para la consolidación de los componentes vinculados al circuito y redes de la localidad o del departamento asignado. | 1 | Entrega de documento de seguimiento y evaluación de las acciones de identificación realizadas durante el mes de marzo | 2025-04-30 | FALSE | 0%
|  | 2 | Entrega de documento de seguimiento y evaluación de las acciones de identificación realizadas durante el mes de marzo | 2025-05-31 | FALSE
|  | 3 | Entrega de documento de seguimiento y evaluación de las acciones de identificación realizadas durante el mes de marzo | 2025-06-30 | FALSE
|  | 4 | Entrega de documento de seguimiento y evaluación de las acciones de identificación realizadas durante el mes de marzo | 2025-07-31 | FALSE
3 | Una herramienta de seguimiento periódico local o departamental diligenciada mensualmente con los avances y resultados del plan de trabajo 2025 de la localidad o del departamento asignado. | 1 | Entrega de Herramienta de seguimiento periódico | 2025-05-31 | FALSE | 0%
|  | 2 | Entrega de Herramienta de seguimiento periódico | 2025-05-31 | FALSE
|  | 3 | Entrega de Herramienta de seguimiento periódico | 2025-06-30 | FALSE
|  | 4 | Entrega de Herramienta de seguimiento periódico | 2025-07-31 | FALSE
4 | 4.Un (1) informe final de resultados de los compromisos institucionales adquiridos con los diferentes actores del sector y la institucionalidad pública nacional, territorial y local, con corte a 2025, de la localidad o del departamento asignado. | 1 | Entrega parcial de documento de Informe de compromisos institucionales | 2025-03-31 | FALSE | 0%
|  | 2 | Entrega parcial de documento de Informe de compromisos institucionales | 2025-06-30 | FALSE
|  | 3 | Entrega parcial de documento de Informe de compromisos institucionales | 2025-09-30 | FALSE
|  | 4 | Entrega final de documento de Informe de compromisos institucionales | 2025-12-31 | FALSE
5 | Un (1) mapeo trimestral de actores y aliados a nivel local o departamental, en el marco del fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones, redes de comunicación, consejos pedagógicos, circuitos asociativos solidarios y Territorios Asociativos Solidarios, detallando compromisos adquiridos, estado de avance de la gestión, oferta y aportes de los actores, riesgos y acciones de mejora. | 1 | Entrega trimestral de Mapeo de actores y aliados | 2025-04-30 | FALSE | 0%
|  | 2 | Entrega trimestral de Mapeo de actores y aliados | 2025-06-30 | FALSE
|  | 3 | Entrega trimestral de Mapeo de actores y aliados | 2025-08-31 | FALSE
|  | 4 | Entrega trimestral de Mapeo de actores y aliados | 2025-12-31 | FALSE
6 | Un (1) reporte final del seguimiento y evaluación mensual efectuado de las organizaciones beneficiarias de los procesos de fomento y fortalecimiento adelantados por la Unidad Solidaria. | 1 | Entrega de reporte de benefiaciaios de Proceso de Fortalecimiento | 2025-12-31 | FALSE | 0%
|  | 2 | Entrega de reporte de benefiaciaios de Proceso de Fortalecimiento |  | FALSE
|  | 3 | Entrega de reporte de benefiaciaios de Proceso de Fortalecimiento |  | FALSE
|  | 4 | Entrega Final de reporte de benefiaciaios de Proceso de Fortalecimiento |  | FALSE
7 | Un (1) informe final consolidado con los resultados locales o departamentales de las articulaciones de las organizaciones del sector promovidas por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidaria, con las ofertas o portafolios de otras entidades públicas, con cierre a la vigencia 2025. Este informe debe estar debidamente soportado con evidencias documentales, sean estas actas de compromiso, certificados o registros oficiales que confirmen la articulación de las organizaciones promovidas por la Unidad Solidaria a las ofertas y portafolios de otras entidades. | 1 | Entrega de informe parcial de resultados de las articulaciones con las organizaciones del sector promovidas | 2025-05-31 | FALSE | 0%
|  | 2 | Entrega de informe parcial de resultados de las articulaciones con las organizaciones del sector promovidas | 2025-07-31 | FALSE
|  | 3 | Entrega de informe parcial de resultados de las articulaciones con las organizaciones del sector promovidas | 2025-10-31 | FALSE
|  | 4 | Entrega de informe final de resultados de las articulaciones con las organizaciones del sector promovidas | 2025-12-31 | FALSE
8 |  | 1 |  |  | FALSE | 0%
|  | 2 |  |  | FALSE
|  | 3 |  |  | FALSE
|  | 4 |  |  | FALSE

## Val (hidden)
2025-01-31
2025-02-28
2025-03-31
2025-04-30
2025-05-31
2025-06-30
2025-07-31
2025-08-31
2025-09-30
2025-10-31
2025-11-30
2025-12-31