	[image: C:\Users\carlos.rueda\Pictures\660e0783-aab4-46e0-8596-15ca93f12649.jfif]ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE





[bookmark: _GoBack]ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLSF-CIN-160-2019

	Contrato:
	No. 160-2019

	Tipo de contrato:               
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Objeto del contrato:          
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, FDLSF-LP-003-2019”. 

	Fecha de suscripción               
	11 de octubre de 2019

	Término de ejecución: 	   
	Seis (6) Meses

	Fecha de Inicio:
	23 de octubre de 2019

	Fecha de terminación inicial:	
	22 de abril de 2020

	Fecha de suspensión:
	06 de diciembre de 2019

	Plazo de suspensión:
Fecha inicial de suspensión: 
Fecha de terminación de la suspensión: 
	Cuatro (4) meses
6 de diciembre de 2019
5 de abril de 2020

	Ampliación No. 1 a la suspensión
	1 de abril de 2020

	Plazo inicial 
	6 de abril de 2020

	Plazo final 
	5 de mayo de 2020

	Ampliación No. 2 a la suspensión 
	27 de abril de 2020

	Plazo inicial 
	6 de mayo de 2020

	Plazo final 
	1 de junio de 2020

	Ampliación No. 3 a la suspensión
	29 de mayo de 2020

	Plazo inicial 
	2 de junio de 2020

	Plazo final 
	1 de julio de 2020

	Ampliación No. 4 a la suspensión
	1 de julio de 2020

	Plazo inicial 
	2 de julio de 2020

	Plazo final 
	1 de agosto de 2020

	Ampliación No. 5 a la suspensión
	28 de julio de 2020

	Plazo inicial 
	2 de agosto de 2020

	Plazo final 
	1 de septiembre de 2020

	Ampliación No. 6 a la suspensión
	1 de septiembre de 2020

	Plazo inicial 
	1 de septiembre de 2020

	Plazo final 
	30 de septiembre de 2020

	Fecha de reinicio Suspensión No. 1
	1 de octubre de 2020

	Fecha de terminación del contrato con suspensión y ampliaciones
	17 de febrero de 2021

	Suspensión No. 2
	10 de octubre de 2020

	Plazo de suspensión:
Fecha inicial de suspensión: 
Fecha de terminación de la suspensión: 
	Un (1) mes
10 de octubre de 2020
9 de noviembre de 2020

	Fecha de reinicio
	10 de noviembre de 2020

	Valor total del contrato:
	$329.154.000

	Contratista:
	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS-.


  
Que las motivaciones que dan origen a esta suspensión se encuentran consignadas en la solicitud elevada por el apoyo a la supervisión del contrato avalada por el señor Alcalde Local de Santa Fe, y que, de manera sucinta, se traducen en la necesidad de adelantar el componente social ya que de las actividades adelantadas a la fecha sobre este componente no satisfacen las solicitudes y demandas de la comunidad. Así mismo de acuerdo con lo tratado en reunión del 8 de octubre de 2020 en la cual se manifestó “(…)Lo que se ha identificado en este contrato es que hay una resistencia social importante frente a su ejecución, esto ha empujado a realizar unas actividades demostradas en seis (6) reuniones con la comunidad, convocadas por diferentes medios, tanto por parte de la Alcaldía Local en colaboración con el contratista y también convocada por el consejo de Bogotá y algunos ediles de la localidad, a esto se le suma la alerta temprana que emite la veeduría distrital en materia de que no se han desarrollado las suficientes actividades respecto al componente social, puesto que la comunidad del sector así lo ha solicitado, que en palabras del alcalde, le brinde a este proyecto la licencia social, en concordancia con todo el tema silvicultural y también las condiciones de reactivación económica, haciendo que el componente social se convierta en protagonista en el desarrollo de este contrato, y a todas luces se identifica que se requiere un refuerzo de cara a toda esta parte humana del proyecto (…)”.  

Que INTERVENTORIAS Y CONSTRUCIVILES S.A.S., mediante comunicación del 9 de octubre de 2020 dio aval al cronograma social propuesto por INGEVOLCO S.A.S. y solicitado por la entidad como soporte de la presente suspensión.

En esa medida se prevé que un término de un (1) mes se adelanten las actividades relacionadas con el componente social.

Nota 1: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.

[bookmark: _Hlk516839398]DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO en su calidad de Alcalde Local del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE y CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA, en nombre y representación INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS quien se denominará CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II dar suspensión al Contrato de Interventoría N.º 160-2019, relacionado anteriormente conforme a la solicitud del apoyo a la supervisión, el cual hace parte integral de este documento

Se deja constancia en el acta de los intervinientes y se suscribe a través de la plataforma transaccional SECOP II.
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