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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1- CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160-2019


	Contrato:
	No. 160-2019

	Tipo de contrato:               
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Objeto del contrato:          
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, FDLSF-LP-003-2019”. 


	Fecha de suscripción               
	11 de octubre de 2019


	Término de ejecución: 	   
	Seis (6) Meses

	Fecha de Inicio:
	23 de octubre de 2019

	Fecha de terminación inicial:	
	22 de abril de 2020

	Fecha de suspensión:
	06 de diciembre de 2019

	Plazo de suspensión:
Fecha inicial de suspensión: 
Fecha de terminación de la suspensión: 
	Cuatro (4) meses
6 de diciembre de 2019
5 de abril de 2020.


	Valor total del contrato:
	$329.154.000

	Fecha de reinicio
	6 de abril de 2020


	Contratista:
	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS-.


  
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk516839398]GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES en su calidad de Alcalde Local del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE y CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA, en nombre y representación INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS quien se denominará CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II dar suspensión al Contrato de Interventoría N.º 160-2019, relacionado anteriormente. 

Que las motivaciones que dan origen a esta suspensión, se encuentran consignadas en la solicitud elevada por el apoyo a la supervisión del contrato (Ingeniero William Ospino) avalada por el señor Alcalde Local de Santa Fe, y que, de manera sucinta, se traducen en la necesidad de adelantar los trámites ante la autoridad ambiental competente, para lograr las autorizaciones que se requieren para la intervención silvicultural de individuos arbóreos que se encuentran ubicados en la zona objeto del contrato de obra. Aunado a ello, se requiere contar con información de los diseños geométricos de la obra, detalles arquitectónicos y, parámetros hidrosanitarios de diseño que deberán ser entregados por el consultor (Contrato 125-2017) contratado para tales efectos. 

En esa medida se prevé que un término de cuatro (4) meses la entidad pueda contar con el trámite permisivo referido y los diseños referidos en precedencia. 

Nota 1: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.

Se deja constancia en el acta de los intervinientes y se suscribe a través de la plataforma transaccional SECOP II.
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