SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL

FUENTES MÓVILES

PROGRAMA DE ETIQUETADO VEHICULAR AMBIENTAL

INFORME DE GESTIÓN

AGOSTO 2025

Elaboró:

Paula Andrea Bustos Castro

Edward Alexander Martínez Moreno

Revisó:

Gabriel Andrés Ramírez Guevara

Aprobó:

Briana Lizeth Cabrera Leiva

26 de agosto de 2025

Bogotá D.C.

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Objetivo	3

3.	Estrategias análisis DOFA	3

4.	Gestión en el mes de agosto de 2025	4

4.1. Control documental EVA	4

4.1.1.	Procedimiento	4

4.1.2.	Manual de evaluación de solicitudes	4

4.2. Socialización del programa de EVA	4

4.3. Evaluación documental de solicitudes al EVA	5

4.4. Asignación categoría	5

4.5. Etiquetado	5

4.5.1. Impresión	5

4.5.2. Instalación etiqueta	6

4.6. Atención a solicitudes ciudadanas	6

5.	Avance en la ejecución de actividades	7

6.	Conclusiones	8

# Introducción

El Etiquetado Vehicular Ambiental (EVA), es una herramienta de categorización de las fuentes móviles terrestres de carretera y los vehículos de cero emisiones según su impacto ambiental en la calidad del aire y en las emisiones de gases de efecto invernadero - GEI, para ser utilizado en los programas y proyectos de reducción de emisiones contaminantes de la ciudad, así como herramientas de gestión de la movilidad y en la promoción de tecnologías de bajas y cero emisiones.

Desde el grupo de fuentes móviles, se desarrollan actividades como: actualizar y validar la información de las fuentes móviles terrestres de carretera y vehículos de cero emisiones vinculados al Programa de EVA, programar y realizar socializaciones con el objetivo de fomentar la participación en el Programa de EVA, realizar visitas técnicas en el marco del Programa de EVA con el objetivo de instalar el componente físico de la etiqueta, elaborar informes de seguimiento de las fuentes móviles terrestres de carretera y vehículos de cero emisiones que circulan en el área urbana del Distrito vinculados al programa EVA, así como, las respuestas a solicitudes de información de los entes de control y demás trámites relacionados con las actuaciones técnicas y apoyar la formulación de herramientas técnicas como metodologías, instructivos, manuales y documentos técnicos relacionados con la articulación y puesta en marcha del Programa de EVA y el Programa de Autorregulación Ambiental (PAA).

En el mes de agosto de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades para dar avance al cumplimiento de las estrategias establecidas en el programa de EVA. Se realizaron los ajustes al procedimiento después de la revisión del área de calidad de la SCAAV y se continuo con la elaboración del Manual de Evaluación de Solicitudes. Se desarrollaron tres espacios de socialización con empresas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y con la Red de Logística Urbana de la Secretaría de Movilidad referentes al EVA. Se evaluaron 200 vehículos inscritos en el aplicativo de diferentes energéticos. Se instalaron 20 etiquetas de los vehículos evaluados de las empresas Banco Agrario de Colombia y Gran Américas Fontibón 1, y se propusieron ajustes para la mejora del aplicativo EVA, así como el tablero de control para el seguimiento del EVA.

# Objetivo

Presentar la gestión realizada durante el mes de agosto de 2025 del programa de Etiquetado Vehicular Ambiental del grupo técnico de Fuentes Móviles.

# Estrategias análisis DOFA

Estrategias

- Formalizar el procedimiento de EVA en el Sistema Integrado de Gestión.

- Establecer los indicadores de gestión del programa de EVA.

- Iniciar con la evaluación de solicitudes realizadas desde el aplicativo web.

- Definir los beneficios de manera formal para personas naturales y jurídicas.

- Fomentar la participación en el programa de EVA tanto para personas naturales como jurídicas.

- Realizar seguimiento a la implementación del etiquetado.

Se identificaron seis temas generales enmarcados en las estrategias del programa previamente establecidas, estos son: 1. Procedimiento, 2. Aplicativo, 3. Socialización del programa, 4. Etiquetado vehicular, 5. Seguimiento etiquetado y 6. Gestión programa EVA.

# Gestión en el mes de agosto de 2025

## 4.1. Control documental EVA

### Procedimiento

Se realizaron los ajustes al procedimiento y flujograma con la segunda revisión por parte la responsable de calidad de la SCAAV, relacionados con la responsabilidad del Subdirector con la revisión del informe de seguimiento al EVA y con el seguimiento a la vigencia de las etiquetas por medio del aplicativo

En el siguiente enlace se puede realizar la consulta del procedimiento y los anexos:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nsWimb-egrjfKXacKSs6aceOpTPWrEsF

### Manual de evaluación de solicitudes

Se continuo con la elaboración del manual de evaluación de solicitudes, se incluyo una nota relacionada con el peso bruto del vehículo para ser revisado y ajustado en el aplicativo. Adicionalmente, se detallo la sección sobre la impresión de las etiquetas, desde que se instala la impresora hasta que se adhiere el holograma de seguridad.

En el siguiente enlace se puede realizar la consulta del manual:

https://docs.google.com/document/d/1ZfVacQiSbgBZwAF32oPSsJZuihx2yZxb/edit

## 4.2. Socialización del programa de EVA

Como parte de las actividades relacionadas con fomentar la participación de personas naturales y jurídicas en el programa EVA y así fortalecer la herramienta para la categorización, se realizaron las siguientes socializaciones durante el mes de agosto:

Tabla 1. Socialización del programa de Etiquetado Vehicular Ambiental en el mes de agosto de 2025

| Socialización No. | Empresa | Fecha | Tema |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | CapitalBus | 15/08/2025 | Etiquetado Ambiental Vehicular / EPIM |
| 10 | Secretaría Distrital de Movilidad | 21/08/2025 | Webinar Revolución Verde sobre ruedas para el Transporte de Carga |
| 11 | E-Somos Fontibón | 25/08/2025 | Etiquetado Ambiental Vehicular / EPIM |

En el siguiente enlace se pueden consultar las actas de reunión:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1xPYnFjOqYZYsFYJNQ3RkvTQriqNu1KhF

## 4.3. Evaluación documental de solicitudes al EVA

En el mes de agosto, se asignaron 200 solicitudes para evaluación documental a los dos profesionales del programa EVA en las fechas y por tipo de energético como se relaciona en la Tabla 2:

Tabla 2. Asignación vehículos inscritos en EVA durante el mes de agosto de 2025 para evaluación

| Energético | Fechas de asignación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/08/2025 | 4/08/2025 | 11/08/2025 | 15/08/2025 | 19/08/2025 | Total |
| Diésel | 39 | 39 | 40 | 20 | 40 | 178 |
| Eléctrico | - | - | - | 13 | - | 13 |
| Gas Natural Vehicular | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Gasolina | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |

En el siguiente enlace se pueden consultar los vehículos evaluados en el mes de agosto:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/16MAWBNsrIYZZcMLnCIgqM1RJmn2hKfFN

## 4.4. Asignación categoría

Para el mes de agosto, no se categorizaron vehículos teniendo en cuenta que para los demás energéticos diferentes al eléctrico, el Factor Ambiental Vehicular por parte de Plan Aire se encuentra aun en revisión. Para el mes de septiembre se tiene programado al categorización de 9 vehículos eléctricos de la empresa ETIB.

## 4.5. Etiquetado

### 4.5.1. Impresión

Se realizó la impresión e instalación del holograma de cuatro etiquetas de las solicitudes categorizadas previamente en el mes de julio del Banco Agrario de Colombia. A continuación, se relaciona el registro fotográfico:

Imagen 1. Impresión e instalación hologramas etiquetas Banco Agrario de Colombia

### 4.5.2. Instalación etiqueta

Durante el mes de agosto, se llevaron a cabo tres espacios de instalación de etiquetas de los vehículos del Banco Agrario y los restantes de la empresa Gran Américas Fontibón 1, en las siguientes fechas: 1/08/2025, 20/08/2025 y 22/08/2025, para un total de 20 vehículos etiquetados. En el siguiente enlace se encuentra el registro de la instalación:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1QNlopqz6JyXMqqky0WeraWyB5Jpu1zuP

De la empresa Gran Américas Fontibón 1, quedaron pendientes dos vehículos por etiquetar y una novedad que presentará la empresa por daño en el vidrio panorámico de un vehículo, los cuales serán programados en el Centro de Revisión Vehicular de la SDA con previa planeación.

## 4.6. Atención a solicitudes ciudadanas

En el mes de agosto de 2025, no se recibieron solicitudes ciudadanas o de entes de control sobre EVA.

4.7. Ajustes en el aplicativo EVA

Durante el mes de agosto de 2025, se realizó una propuesta para la mejora continua del aplicativo EVA, relacionadas con aspectos de forma en cuanto a las categorías y vigencia, excepciones y sección de preguntas frecuentes, y de fondo, con la inclusión de un botón para el reporte de novedades con las etiquetas por parte de los ciudadanos.

La solicitud se validó con los profesionales de sistemas el 21/08/2025, quedando en firme los ajustes de forma, como se observa en la Imagen 2. Con el ajuste de la inclusión de reporte de novedades, se encuentra en revisión.

Imagen 2. Ajustes 1 aplicativo EVA

4.8. Tablero de control EVA

Durante el mes de agosto de 2025, se propuso el tablero de control para el seguimiento de las solicitudes al EVA mediante la herramienta Power Bi con el propósito de consolidar la información de manera eficiente y mantener actualizado los indicadores del programa. Una vez se realicen los últimos ajustes de forma, se enviara durante el mes de septiembre la propuesta a los profesionales de sistemas para su inclusión en el aplicativo.

Imagen 3. Propuesta Tablero de Control EVA

# Avance en la ejecución de actividades

De acuerdo con la planeación de las actividades, dentro de los temas generales enmarcados en las estrategias del programa, se tiene un avance en el cumplimiento del 87% para el mes de agosto.

Tabla 3. Ejecución de actividades del programa de EVA durante el mes de agosto de 2025

# Conclusiones

- Se continua con el avance en el control documental del programa para la oficialización del procedimiento y anexos en el sistema integrado de gestión de la SDA.

- Se promueve la participación en el EVA mediane espacios de socialización con las empresas del SITP y otros actores.

- Se generaron propuestas para la mejora continua del aplicativo EVA.

- Se realizó la evaluación de 200 solicitudes de vehículos inscritos en el aplicativo EVA para continuar con la atención de las solicitudes realizadas a través de este.

- Se debe continuar con la revisión de los índices para los otros energéticos por parte de Plan Aire para que desde Fuentes Móviles se continue con la categorización de las solicitudes realizadas por medio del aplicativo EVA.