## CRONOGRAMA EVA 2025
[10 empty] | PROYECCIÓN | [5 empty] | EJECUCIÓN
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | ETIQUETADO VEHICULAR AMBIENTAL
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Cronograma de trabajo 2025
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Fuentes Móviles | Inicio del proyecto: |  | 2025-04-01
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 15 |  |  | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-07-07 to 2026-04-12
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TEMA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-07-07 to 2026-04-12
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
| 1. PROCEDIMIENTO EVA |  | 80.83% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 91
ACTIVIDADES | 1.1 Elaboración documento del procedimiento | FUENTES MÓVILES - PLAN AIRE | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 67
| 1.2 Elaboración Instructivos | FUENTES MÓVILES - PLAN AIRE | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 67
| 1.3 Elaboración Formatos | FUENTES MÓVILES - PLAN AIRE | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 67
| 1.4 Elaboración Modelos | FUENTES MÓVILES - PLAN AIRE | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 67
| 1.5 Revisión procedimiento | FUENTES MÓVILES - PLAN AIRE | 85% | 2025-04-01 | 2025-06-06
| 1.6 Aprobación procedimiento en Isolucion | CALIDAD - SUBSECRETARÍA | 0% | 2025-05-15 | 2025-06-20 | 37
| 2. APLICATIVO EVA |  | 55% | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 61
ACTIVIDADES | 2.1 Capacitación del Aplicativo | ANDRÉS CABEZA / JAMES SABALA | 100% | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 47
| 2.2 Ajustes al aplicativo | ANDRÉS CABEZA / JAMES SABALA | 80% | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 77
| 2.3 Inclusión tablero de control | FUENTES MÓVILES - EVA | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 2.4 Video explicativo del aplicativo EVA | FUENTES MÓVILES - EVA / OAC | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 3. SOCIALIZACIÓN PROGRAMA EVA |  | 52.78% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275
ACTIVIDADES | 3.1 Programación de Socializaciones | FUENTES MÓVILES - EVA | 50% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275
| 3.2 Socialización Programa EVA | FUENTES MÓVILES - EVA | 55.56% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275
| 3.2.1 Socialización abril | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 30
| 3.2.2 Socialización mayo | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31
| 3.2.3 Socialización junio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-30
| 3.2.4 Socialización julio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
| 3.2.5 Socialización agosto | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31
| 3.2.6 Socialización septiembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 3.2.7 Socialización octubre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 3.2.8 Socialización noviembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 3.2.9 Socialización diciembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 31
| 4. ETIQUETADO VEHICULAR |  | 47.5% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245
ACTIVIDADES | 4.1 Capacitación sobre Factor Vehicular Ambiental por Parte de Plan Aire | PLAN AIRE | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31
| 4.2 Revisión Solicitudes | FUENTES MÓVILES - EVA | 50% | 2025-04-15 | 2025-12-31 | 261
| 4.2.1. Revisión solicitudes mayo | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-31
| 4.2.2. Revisión solicitudes junio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-30
| 4.2.3. Revisión solicitudes julio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
| 4.2.4. Revisión solicitudes agosto | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31
| 4.2.5. Revisión solicitudes septiembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 4.2.6. Revisión solicitudes octubre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 4.2.7. Revisión solicitudes noviembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 4.2.8. Revisión solicitudes diciembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-31
| 4.3 Categorización Vehículos | FUENTES MÓVILES - EVA | 50% | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31
| 4.2.1. Categorización Vehículos mayo | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-31
| 4.2.2. Categorización Vehículos junio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-30
| 4.2.3. Categorización Vehículos julio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
| 4.2.4. Categorización Vehículos agosto | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31
| 4.2.5. Categorización Vehículos septiembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 4.2.6. Categorización Vehículos octubre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 4.2.7. Categorización Vehículos noviembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 4.2.8. Categorización Vehículos diciembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-31
| 4.4 Instalación de Etiquetas | FUENTES MÓVILES - EVA | 37.5% | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31
| 4.2.1. Instalación de Etiquetas mayo | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-31
| 4.2.2. Instalación de Etiquetas junio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-30
| 4.2.3. Instalación de Etiquetas julio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
| 4.2.4. Instalación de Etiquetas agosto | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31
| 4.2.5. Instalación de Etiquetas septiembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 4.2.6. Instalación de Etiquetas octubre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 4.2.7. Instalación de Etiquetas noviembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 4.2.8. Instalación de Etiquetas diciembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-31
| 4.5 Cargue de Información Virtual | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 31
| 5. SEGUIMIENTO ETIQUETADO |  | 83.33% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 245
ACTIVIDADES | 5.1 Formulación de Indicadores | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 61
| 5.2 Construcción Tablero de Control | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 123
| 5.3 Seguimiento de Indicadores | FUENTES MÓVILES - EVA | 50% | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 214
| 6. GESTIÓN PROGRAMA EVA |  | 55.56% | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 47
ACTIVIDADES | 6.1. Informes de gestión | FUENTES MÓVILES - EVA | 55.56% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275
| 6.1.1 Informe de gestión abril | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28
| 6.1.2 Informe de gestión mayo | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-26
| 6.1.3 Informe de gestión junio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-28
| 6.1.4 Informe de gestión julio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28
| 6.1.5 Informe de gestión agosto | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-08-28 | 2025-08-28
| 6.1.6 Informe de gestión septiembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-09-28 | 2025-09-28
| 6.1.7 Informe de gestión octubre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-10-28 | 2025-10-28
| 6.1.8 Informe de gestión noviembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-11-28 | 2025-11-28
| 6.1.9 Informe de gestión diciembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-12-15 | 2025-12-15
| 6.2. Atención solicitudes | FUENTES MÓVILES - EVA | 55.56% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 275
| 6.2.1 Atención solicitudes asignadas en abril | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-30
| 6.2.2 Atención solicitudes asignadas en mayo | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-31
| 6.2.3 Atención solicitudes asignadas en junio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-30
| 6.2.4 Atención solicitudes asignadas en julio | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-31
| 6.2.5 Atención solicitudes asignadas en agosto | FUENTES MÓVILES - EVA | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31
| 6.2.6 Atención solicitudes asignadas en septiembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 6.2.7 Atención solicitudes asignadas en octubre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 6.2.8 Atención solicitudes asignadas en noviembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 6.2.9 Atención solicitudes asignadas en diciembre | FUENTES MÓVILES - EVA | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-31

## CUMPLIMIENTO MENSUAL
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | ETIQUETADO VEHICULAR AMBIENTAL
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Cronograma de trabajo 2025
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Fuentes Móviles | Inicio del proyecto: |  | 2025-04-01
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto.
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TEMA | OBSERVACIÓN | PROGRESO | INICIO | FIN
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Bloque de título fase de ejemplo | ABRIL |  | 38.17% | 2025-04-01 | 2025-04-30
| 1. Procedimiento EVA | Las actividades contenidas en este tema se encuentran proyectadas entre el mes de abril y mayo de 2025. | 29%
| 2. Aplicativo EVA | La actividad está proyectada para el mes de mayo de 2025. | 0%
| 3. Socialización programa EVA |  | 100%
| 4. Etiquetado vehicular | De acuerdo con las directrices, no se programa actividad en el mes. | 0%
| 5. Seguimiento etiquetado | De acuerdo con las directrices, no se programa actividad en el mes. | 0%
| 6. Gestión programa EVA |  | 100%
Bloque de título fase de ejemplo | MAYO |  | 63.61% | 2025-05-01 | 2025-05-31
| 1. Procedimiento EVA | El procedimiento esta programado para revisión por parte del laboratorio ambiental, antes de ser enviado a calidad. | 68%
| 2. Aplicativo EVA | Se ha trabajado en el aplicativo y se han propuesto una serie de ajustes y mejoras, los cuales estan en revisión por parte de los profesionales responsables. | 30%
| 3. Socialización programa EVA |  | 100%
| 4. Etiquetado vehicular | Se evaluaron y categorizaron el 100% de las solicitudes asignadas durante el mes de mayo, no obstante, las impresoras fueron entregadas el 19 de mayo de 2025, por lo que no se ha instalado etiqueta de los vehículos revisados. | 66.67%
| 5. Seguimiento etiquetado | Se construyó en excel unos indicadores para la gestión del grupo, el tablero de control continua en construcción. Se solicito al área de sistemas evaluar la posibilidad de incluir un tablero dentro del aplicativo. | 17%
| 6. Gestión programa EVA |  | 100%
Bloque de título fase de ejemplo | JUNIO |  | 83.33% | 2025-06-01 | 2025-06-30
| 1. Procedimiento EVA | El procedimiento y anexos fueron terminados por parte de Fuentes Móviles y están pendientes de envío por parte de Plan Aire al área de calidad. | 80%
| 2. Aplicativo EVA | Se revisaron los ajustes solicitados a los profesionales responsables y fueron validados por parte de los profesionales de EVA. | 90%
| 3. Socialización programa EVA |  | 100%
| 4. Etiquetado vehicular |  | 100%
| 5. Seguimiento etiquetado | Se construyó en excel unos indicadores para la gestión del grupo, el tablero de control continua en construcción y se dejara definido para el mes de julio. | 30%
| 6. Gestión programa EVA |  | 100%
Bloque de título fase de ejemplo | JULIO |  | 86.17% | 2025-07-01 | 2025-07-31
| 1. Procedimiento EVA | Se ajustó el procedimiento y anexos de acuerdo con la primera revisión de calidad. | 80%
| 2. Aplicativo EVA | Se revisaron los ajustes solicitados a los profesionales responsables y fueron validados por parte de los profesionales de EVA. | 90%
| 3. Socialización programa EVA |  | 100%
| 4. Etiquetado vehicular |  | 100%
| 5. Seguimiento etiquetado | El tablero de control continua en construcción y se dejará definido para el mes de agosto | 47%
| 6. Gestión programa EVA |  | 100%
Bloque de título fase de ejemplo | AGOSTO |  | 86.5% | 2025-08-01 | 2025-08-31
| 1. Procedimiento EVA | Se ajustó el procedimiento y anexos de acuerdo con lasegunda revisión de calidad. | 81%
| 2. Aplicativo EVA | Se agregan dos actividades que se consideraron recientemente, una sobre la inclusión del tablero de control en el aplicativo y la otra sobre la realización de un video explicativo del aplicativo, las cuales se desarrollaran en el mes de septiembre. Por eso el indicador de esta actividad disminuye con los meses anteriores. | 55%
| 3. Socialización programa EVA |  | 100%
| 4. Etiquetado vehicular |  | 100%
| 5. Seguimiento etiquetado | Se continua con el seguimiento a los indicadores. | 83%
| 6. Gestión programa EVA |  | 100%
Bloque de título fase de ejemplo | SEPTIEMBRE |  | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-30
| 1. Procedimiento EVA |  | 0%
| 2. Aplicativo EVA |  | 0%
| 3. Socialización programa EVA |  | 0%
| 4. Etiquetado vehicular |  | 0%
| 5. Seguimiento etiquetado |  | 0%
| 6. Gestión programa EVA |  | 0%
Bloque de título fase de ejemplo | OCTUBRE |  | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 1. Procedimiento EVA |  | 0%
| 2. Aplicativo EVA |  | 0%
| 3. Socialización programa EVA |  | 0%
| 4. Etiquetado vehicular |  | 0%
| 5. Seguimiento etiquetado |  | 0%
| 6. Gestión programa EVA |  | 0%
Bloque de título fase de ejemplo | NOVIEMBRE |  | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 1. Procedimiento EVA |  | 0%
| 2. Aplicativo EVA |  | 0%
| 3. Socialización programa EVA |  | 0%
| 4. Etiquetado vehicular |  | 0%
| 5. Seguimiento etiquetado |  | 0%
| 6. Gestión programa EVA |  | 0%
Bloque de título fase de ejemplo | DICIEMBRE |  | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-31
| 1. Procedimiento EVA |  | 0%
| 2. Aplicativo EVA |  | 0%
| 3. Socialización programa EVA |  | 0%
| 4. Etiquetado vehicular |  | 0%
| 5. Seguimiento etiquetado |  | 0%
| 6. Gestión programa EVA |  | 0%
Esta es una fila vacía.
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta