ANEXO No. 2

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACION DE OFERTA Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MÁS | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIN DE LA OFERTA Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS, LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD, EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PECUNIARIA. |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DE LOS BIENES | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CONTRATISTA | VIGENCIA POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y DOS MESES MAS. | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ACEPTCIÓN DE LA OFERTA BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALODAD DE LOS BIENES. |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | RIESGO JURIDICO | NO PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES DE INDEMNIZACIONES | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CONTRATISTA | POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TRES AÑOS MAS | AMPARA LA ENTIDAD DE LOS PERJUCIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA. |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DE LOS SERVICIOS | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MAS DOS MESES MÁS | AMPARA EL RIESGO DE MAL SERVICIO DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR INSUFICIENCIA DEL SERVICIO PRESTADO. |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | RIESGO FINANCIERO | DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 200 SMMLV | CONTRATISTA | LA VIGENCIA DEBERÁ SER IGUAL AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SU SUBCONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO, EN ADICIÓN A LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES LOS AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO NO. 2.2.1.2.3.1.17 DE DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0,5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA RETARDADO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE DIAS (15) DÍAS CALENDARIO, QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD O AFECTCIÓN DE PÓLIZA ESTÁ SANCIÓN SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINSTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARÁ LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA. | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL – DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE PORCIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA |  | EL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA DONDE SE TRATE EL IMCUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, ESTA CLAUSULA OPERA POR ELSIMPLE RETARDO. | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DE LA ACEPTACIÓN DE KA OFERTA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUCIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD, ESTÁ CLAUSULA OPER POR EL SIMPLE RETARDO |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO, O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA PÓLIZA DE GARANTIA UNICA Y/O ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIACIÓN. | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0,2%) DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. |  | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA CEPTACIÓN DE LA OFERTA O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA PÓLIZA DE GARANTIA UNICA Y/O ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN. |

DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION TOTAL | PRIORIDAD | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIODS EN LA INVITACIÓN | DECLARATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 2 | 4 | 4 | 1 | ENTIDAD | REDUCIR LAPROBALIBIIDAD DE OCURRENCIAS CENTRALIZANDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LO CIAL ES INFORMADO A LOS OFERENTES POR MEDIO DE LA INVITACION PUBLICA. | 1 | 1 | 4 | 4 | NO | NO | COMITÉ EVALUADOR (TECNICO, ECONOMICO Y JURIDCO) | PRESENTACION DE LA OFERTA | APARTIR DE LA APROBACION DE LA UNICA GARANTIA | POR MEDIO DEL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO | MENSUAL |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES | QUE NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 6 | 4 | 1 | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIAS/ EL SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA DEBERÁ VERIFICAR Y COORDINAR CON EL CONTRATISTA PARA QUE SE EFECTUEN LOS MANTENIMIENTOS A LA HORA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. | 1 | 3 | 4 | 4 | SI | SI | SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | POR MEDIO DEL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO | MENSUAL |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS ESPEFICACIONWS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA COMO LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS REPUESTOS | QUE NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 3 | 4 | 1 | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIAS / EL SUPERVISOR DEBERÁ REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA CON RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS REPUESTOS. | 1 | 2 | 4 | 4 | SI | SI | SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | POR MEDIO DEL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO | MENSUAL |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | QUE SE PRESENTEN VARIACIONES POSTERIORES EN LOS PRECIOS UNITARIOS OFRECIDOS | QUE NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 3 | 4 | 1 | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO / EL SUPERVISOR DEBERÁ VERIFICAR LA FACTURACIÓN CARGADA POR EL CONTRATISTA. | 1 | 2 | 4 | 4 | SI | SI | SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | POR MEDIO DEL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO | MENSUAL |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA COMO LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y SALUBRIDAD DE LOS REPUESTOS | QUE NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 4 | 4 | 1 | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL SUPERVISOR DEBERÁ REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA CON RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS REPUESTOS | 1 | 3 | 4 | 4 | SI | SI | SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA ÚNICA | POR MEDIO DEL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO | MENSUAL |

Firma Representante Legal ________________________

C.C. N° ___________________