## Prestacion Servicios Prof
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS | [13 empty] | F-CA-90 | Versión 02 | Aprobación: 21/02/2024
Objeto:Prestación de servicios de apoyo para el acompañamiento en la planificación, aplicación, desarrollo, evaluación, auditoria y acciones de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Sistema Integrado de Gestión (SIG).
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoracion | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Estricta labor de supervision. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidacion del contrato | Informe de supervisión | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por: Violacion a alguna disposicion estipulada en el contato. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la prestacion sel servicio. Mala Utilizacion de los equipos asignados. Modificacione con respecto a la propuesta presentada. | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la comunidad y/o la entidad por deficiencia en la ejecucion del contrato, perdidas economicas. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Estricta labor de supervision. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidacion del contrato | Informe de supervisión | Unica Vez posterior a la sucripcion de las mismas
3 | general | Externo | selección | Operacional | Falsificacion de documentos | No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Estrictos controles. Realizar verificaciones | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | juridica | Desde la etapa precontractual | Hasta la liquidacion del contrato | Revision y control | Unica vez durante la etapa precontractual y mensual en la ejecución.
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo | Retraso en el programa de trabajo, suspensión del contrato, perjucio a la comunidad y/o la entidad por la demora en la ejecucion del contrato. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Capacitación de riesgos profesionales. obligaciones laborales y verificar la afiliacion a la seguridad social y su respectivo pago. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la fecha de finalización del contrato | verificar los soportes del cumplimiento | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Violación de la confidencialidad | Uso inadecuado de la información, detrimento patrimonial, posibles sanciones legales para el contratista. Perdidad de informacion | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Advertir al contratista del deber de confidencialidad. Cláusula de confidencialidad en el contrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato | Desde la etapa precontractual | Hasta la liquidacion del contrato | Manejo de la información | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | tecnologico | Perdida de información | Retraso en la entrega del producto, posibles sanciones para el contratista, afectacion al normal desarrollo de las actividades de la entidad | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Back up de la información en medio magnético | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato | Desde la etapa precontractual | Hasta la fecha de finalización del contrato | Back up entregados | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | vencimiento del plazo sin la entrega de los productos | incumplimiento del contrato, posibles sanciones para el contratista, afectacion al normal desarrollo de las actividades de la entidad | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | No autorizar el pago | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta la fecha de finalización del contrato | No autorizar el pago hasta tanto no se entreguen los pruductos | Mensual