## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: "Prestar el servicio para la Adquisición y Entrega de dispositivos de asistencia personales y ayuda técnica (DAP), para personas con discapacidad (no incluidas en el plan de beneficios en salud (PBS)) teniendo en cuenta las características y las necesidades individuales de las personas con discapacidad, su familia, cuidador y cuidadora, incluyendo la provisión de servicios de capacitación, soporte técnico y seguimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social de las personas con discapacidad en la Localidad de Engativá".
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos: Veeduría Distrital; JAL Bosa; Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático CLGR-CC. . Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión; equipo técnico Riesgos.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión; equipo técnico Riesgos. Externos: Comunidad de la localidad afectada por diversas problemáticas asociadas a riesgos.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Participan las áreas que requieren los procesos de contratación, como Planeación (Etapa de Estudios previos), el grupo de Contratos de la Alcaldía Local (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2025, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La localidad de Engativá albergaba en 2024 a 6.587 personas con discapacidad, de las cuales 2.961 eran hombres (49%) y 2.410 mujeres (51%). En términos de edad, el 21,5 % de la población con discapacidad corresponde a personas mayores, seguido del 41 % de adultos, 17,2 % de jóvenes, 8,39 % de adolescentes y 11,81 % de niños.
Entorno socio ambiental: Los resultados de la encuesta muestran también que, para el caso de los jóvenes entre los 15 y 29 años, el 65% de aquellos que no cuentan con alguna discapacidad alcanza a terminar la secundaria, mientras que sólo el 40% de sus pares con discapacidad lo logran. Además, la mayor parte de la población con discapacidad solo tiene educación primaria (40,1%) y esto se observa principalmente en los adultos mayores con 65 años y más (54,2%).
Condiciones políticas: NA
Factores ambientales: El contratista debe manejar normas ambientales para el manejo y la entrega de los diferentes elementos de ayudas tecnicas.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: En Bogotá, la prevalencia de discapacidad proyectada para 2018 fue del 5 %, lo que corresponde a aproximadamente 409.052 personas. En el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD) de 2018, se identificaron 291.392 personas con discapacidad en Bogotá. De estas, 234.809 fueron validadas como "vivas", de las cuales 57 % son mujeres y 43 % hombres. El patrón observado indica que hasta los 44 años hay más hombres con discapacidad, pero a partir de los 45 años, las mujeres predominan en estas estadísticas.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS, regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad ha contratado durante los años 2019 y 2022 para la administración, suministro, entrega y seguimiento de asistencias de personal con resultados exitosos en su ejecución y desarrollo, por lo cual cuenta con la experiencia suficiente en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para cumplir con los objetivos y metas del plan de desarrollo local y las demandas de la comunidad.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "Prestar el servicio para la Adquisición y Entrega de dispositivos de asistencia personales y ayuda técnica (DAP), para personas con discapacidad (no incluidas en el plan de beneficios en salud (PBS)) teniendo en cuenta las características y las necesidades individuales de las personas con discapacidad, su familia, cuidador y cuidadora, incluyendo la provisión de servicios de capacitación, soporte técnico y seguimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social de las personas con discapacidad en la Localidad de Engativá"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Demoras en iniciar la ejecución si el contrato no se firma oportunamente. | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retraso en la legalizaciòn del contrato y por tanto en la ejecución del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Afectación del presupuesto y demoras en la entrega de los bienes y servicios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Mayores costos que afectan la ejecución del contrato y posibles retrasos por este motivo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Retraso en el cronograma establecido, lo que podría generar la necesidad de prorrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Retraso en la ejecución presupuestal del contrato y en los giros correspondientes. | 2 | 1 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato por cambios en la planeación debido a lineamientos nuevos o diferentes a los planteados inicialmente. | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "Prestar el servicio para la Adquisición y Entrega de dispositivos de asistencia personales y ayuda técnica (DAP), para personas con discapacidad (no incluidas en el plan de beneficios en salud (PBS)) teniendo en cuenta las características y las necesidades individuales de las personas con discapacidad, su familia, cuidador y cuidadora, incluyendo la provisión de servicios de capacitación, soporte técnico y seguimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social de las personas con discapacidad en la Localidad de Engativá"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Verificación de los aspectos técnicos solicitados para la ejecución del contrato y determinación de los cambios de asignación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA / ENTIDAD | 2024 | 2024 | Seguimiento a los cambios en las normas regulatorias de la materia, a nivel nacional y distrital | Mensual
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Verificación de los requisitos de ejecución del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA / ENTIDAD | 2024 | 2024 | Durante la legalizaciòn del contrato | En la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Mantener precios de la oferta económica o buscar bienes sustitutos más económicos en caso que sea posible. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección a través del estudio de mercado correspondiente. | Mensual
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Mantener precios de la oferta económica |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | En la ejecuciòn mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Hacer un seguimiento y supervisión oportuna en cada etapa del desarrollo del contrato. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Una adecuada supervisión del contrato | Semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Verificar que el contratista y supervisores del contrato entreguen de forma correcta el informe de pago |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | 2024 | 2024 | Una adecuada supervisión del contrato | En la ocurrencia del evento
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | El contratista hara un seguimiento a la normativa aplicable para identificar cambios a tiempo y hacer los ajustes requeridos. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Seguimiento a los cambios en las normas regulatorias de la materia, a nivel nacional y distrital | Mensual
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "Prestar el servicio para la Adquisición y Entrega de dispositivos de asistencia personales y ayuda técnica (DAP), para personas con discapacidad (no incluidas en el plan de beneficios en salud (PBS)) teniendo en cuenta las características y las necesidades individuales de las personas con discapacidad, su familia, cuidador y cuidadora, incluyendo la provisión de servicios de capacitación, soporte técnico y seguimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida y promover la inclusión social de las personas con discapacidad en la Localidad de Engativá"
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | Demoras en iniciar la ejecución si el contrato no se firma oportunamente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLB | 50 | Verificación de los aspectos técnicos solicitados para la ejecución del contrato y determinación de los cambios de asignación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA / ENTIDAD | 2024 | 2024 | Seguimiento a los cambios en las normas regulatorias de la materia, a nivel nacional y distrital | Mensual
2 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la legalizaciòn del contrato y por tanto en la ejecución del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLB | 50 | Verificación de los requisitos de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA / ENTIDAD | 2024 | 2024 | Durante la legalizaciòn del contrato | En la ocurrencia del evento
3 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación del presupuesto y demoras en la entrega de los bienes y servicios. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLB | 50 | Mantener precios de la oferta económica o buscar bienes sustitutos más económicos en caso que sea posible. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección a través del estudio de mercado correspondiente. | Mensual
4 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Mayores costos que afectan la ejecución del contrato y posibles retrasos por este motivo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLB | 50 | Mantener precios de la oferta económica | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | En la ejecuciòn mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
5 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el cronograma establecido, lo que podría generar la necesidad de prorrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Hacer un seguimiento y supervisión oportuna en cada etapa del desarrollo del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Una adecuada supervisión del contrato | Semanal
6 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso en la ejecución presupuestal del contrato y en los giros correspondientes. | 2 | 1 | 3 | BAJO | FDLB | 100 | Verificar que el contratista y supervisores del contrato entreguen de forma correcta el informe de pago | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | 2024 | 2024 | Una adecuada supervisión del contrato | En la ocurrencia del evento
7 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato por cambios en la planeación debido a lineamientos nuevos o diferentes a los planteados inicialmente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLB | 50 | El contratista hara un seguimiento a la normativa aplicable para identificar cambios a tiempo y hacer los ajustes requeridos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 2024 | 2024 | Seguimiento a los cambios en las normas regulatorias de la materia, a nivel nacional y distrital | Mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG