## Matriz de Riesgos
Objeto |  |  |  |  | OBJETO: REALIZAR EL DESMONTE TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE MUDANZAS INCLUIDO EL EMBALAJE, CARGUE, TRASLADO, DESCARGUE Y MONTAJE DE LOS BIENES MUEBLES, MATERIAL DE INTENDENCIA, ARCHIVOS, EQUIPO DE COMPUTO Y DOCUMENTOS PARA EQUIPAMIENTOS DE LA ANM” | [15 empty] | Anexo # | 4
[21 empty] | Fecha | 2025-09-01
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Contratació n | Riesgos Opera | Se presenta cuando no se firma el contrato en el plazo establecido y/o se retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Permanentemente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Opera | Fallas en la logistica, equipos y organización | Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista | 1 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará antes las condiciones para el correcto desarrollo de las actividades | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Permanente m ente | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada Mantenimiento | Permanentemente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Econo | Incrementos en los precios de servicios y/o elementos e insumos y/o personal | Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista | 1 | 3 | 5 | Riesgo Med | Contratista | seguimiento constante al contratista en el cual se verificará las condiciones del mercado antes del desarrollo de cada actividad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Permanente m ente | cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad | Permanentemente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Opera | Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y demoras en las actividades pactadas en el contrato | 1 | 3 | 5 | Riesgo Med | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Permanente m ente | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato | Permanentemente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Opera | Daños a terceros por indebido manejo de la información obtenida durante la ejecución del contrato. | Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de las disposiciones legales respecto a la custodia y el manejo de la información. | 1 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | si | El comité estructurador del proceso | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de | Hasta la terminación del contrato | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participacion de proponentes | Semanalmente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Tiempos de entrega | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aplicación de multas o sanciones al contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Personal nuevo: compromiso y rendimiento | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Rotación de personal | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NI | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daño intencional | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 5 | 4 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor | 4 | 1 | 5 | Riesgo medio | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento estipulado | Informe de supervisión | Mensual
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daño no intencional | Elementos o servicios de baja calidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Garantías sobre los elementos o servicios | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
14 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Problemas de orden publico en la zona de instalación | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Lluvias, inundaciones, niveles seráunicos altos, deslizamientos | Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Entidad | Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya tratamiento estipulado | Informe de supervisión | Mensual
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplir con la meta de gasto. | Sobrecostos no contemplados en el contrato original | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Adición del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | NO | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incorrecta localización de zonas o espacios. | Falta de planeación por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Verificación de elementos antes de iniciar producción final | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | NO | Contratista | Una vez se presente el riesgo | Una vez se haya finalizado el tratamiento o control estipulado | Informe de supervisión | Mensual
FIRMA COMPONENTE TECNICO
Arq. Fernanda Arcos