## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
|  |  | OBJETO: |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO INCLUYENDO LAS BOMBAS EYECTORAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA.
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias | Modificación del alcance y condiciones de la prestaciòn del servicio requerido relacionadas con las nuevas reglamentaciones | 2 | 2 | 3 | BAJO | Entidad Estatal 100% | Seguimiento a la normatividad del servicio y bien que se contrata | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Comité estructurador | Desde la consolidadción de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección | Mensual
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con las condiciones requeridas | Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Oferentes 100% | 1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso relativas a la logistica y caracterización del servicio requerido por la Entidad. 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes de la entrega de la documentación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista-Entidad | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Monitoreo y control por parte del comité evaluador | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Ofertas con Precio Artificialmente bajo | 1-Desequilibrio económico 2- Incumplimiento en las condiciones de ejecución | 4 | 2 | 2 | BAJO | Oferentes 100% | 1- Desestimar las ofertas que se encuentran incursas en precios artificialmente bajos | 3 | 5 | 5 | ALTO | NO | Entidad (En etapa de evaluación de ofertas por parte del comité Evaluador) | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Monitoreo y control por parte del comité evaluador y seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas | Proceso evaluación y aceptación de oferta
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Cuando se presenten motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en la invitación publica | Declaratoria de Desierta | 2 | 1 | 3 | BAJO | Oferentes 100% | Revisar los requerimientos dados por la Entidad Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Comité evaluador | Desde la evaluación de ofertas | cierre del proceso | Seguimiento por parte del grupo de contratación en los casos en los que se presenta la situación | Evaluación del proceso
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista no suscriba las garantias | La entidad no puede atender la necesidad objeto contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista 100% | 1- Transferir el riesgo a un tercero 2- Incumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | Desde la aceptación de oferta | Hasta la aprobación de garantias | Monitoreo y control por parte de la Dirección que ordena el gasto | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnicos | Incumplimiento en la prestación de servicios, de acuerdo a los requerimientos de la adecuación | Incumplimiento del objeto contractual. | 4 | 4 | 4 | Alto | Contratista 100% | Contar con suficiente personal y logística adecuada para cumplir con los tiempos de ejecución / Aplicar pólizas de ser necesario | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Desde la firma del contrato | Hasta la Liquidación de lproceso | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. | Ejecución del Contrato
7 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la constitución de las garantias | Desface en el tiempo de ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista 100% | 1- Transferir el riesgo a un tercero 2- retraso para dar cumplimiento a los requisitos de legalización del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | Desde la aceptación de oferta | Hasta la aprobación de garantias | Monitoreo y control por parte de la entidad para el cumplimiento de esta obligación contractual, | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No contar con el personal idóneo y certifcado, equipos y materiales adecuados para ejecutar las actividades y no cumplir con las fechas pactadas | Suspensión o alteración del cronograma del contrato, inclusive iniciar posible incumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Control de la lista del personal e ingreso de equipos y control del cronograma de actividades | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad estatal / contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Protestas sociales que impidan el ingreso a la entidad para la ejecución del contrato | Incumplimiento en las actividades programadas en el tiempo acordado | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Establecer alternativas y/o cambios en la logistica de visitas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Insolvencia del contratista | Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista 100% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | Afecta la ejecucuón del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Transferir el riesgo a un tercero - garantias | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista | Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión | Permanente
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de actualización de la información del desarrollo del contrato en SECOP II por parte de la supervisión del contrato | No se registra en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos. | 2 | 2 | 4 | Medio | Supervisor | Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | revisión de seguimiento al estado de la plataforma SECOP II versus el estado del contrato | Durante la ejecución
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Técnico | Información incompleta entregada por la entidad al oferente adjudicatario. | •Sobrecostos por rediseños. •Cambios en el cronograma de las actividades. | 3 | 4 | 6 | BAJO | Entidad Estatal 100% | Integrar por parte de la Entidad un paquete con la información existente, (planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas) Dar acceso al contratista a las instalaciones para inspección visual de los puntos a tratar. | 2 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. | Durante la ejecución
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnico | Deficiente ejecución del mantenimiento | Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades. Incumplimientos al objeto del contrato | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista 70% y Entidad Estatal 30% | Revisión por parte de la supervisión en la recepción de las actividades ejecutadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión de las actividades elaboradas por el contratista. | Durante la ejecución
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACION |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10