## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | % completado | % Planificado | Costo
Plan Piloto | 87 días | jue 19/06/25 | vie 17/10/25 |  | 62% | 64% | 302337926
Firma Acta de Inicio | 0 días | jue 19/06/25 | jue 19/06/25 |  | 100% | 100% | 0
Plan de Proyecto | 12 días | jue 19/06/25 | vie 04/07/25 |  | 100% | 100% | 0
Fase No 1: Elaboración de directrices y lineamientos de monitoreo y control | 84 días | jue 19/06/25 | mar 14/10/25 |  | 55% | 61% | 0
E1_01 Elaboración de directrices y lineamientos de monitoreo y control | 68 días | jue 19/06/25 | lun 22/09/25 |  | 79% | 83% | 0
Entrega de Información solicitada al equipo de la Alcaldia | 3 días | jue 19/06/25 | lun 23/06/25 |  | 100% | 100% | 0
Revisión documental de políticas, riesgos y normativas distritales e internas. | 2 días | mar 24/06/25 | mié 25/06/25 | 6 | 100% | 100% | 0
Identificación y categorización de niveles de riesgo y debidas diligencias aplicables. | 5 días | jue 26/06/25 | mié 02/07/25 | 7 | 90% | 100% | 0
Redacción preliminar de lineamientos y directrices (nivel central y descentralizado). | 50 días | jue 03/07/25 | mié 10/09/25 | 8 | 85% | 94% | 0
Revisión y retroalimentación por parte del equipo supervisor. | 4 días | jue 10/07/25 | lun 15/09/25 | 9 | 40% | 40% | 0
Socialización tecnica y validación de contenidos con actores clave. | 3 días | lun 15/09/25 | mié 17/09/25 | 10 | 50% | 50% | 0
Ajustes finales y entrega. | 3 días | jue 18/09/25 | lun 22/09/25 | 11 | 0% | 0% | 0
E1_02 Elaboración del piloto con una entidad de la Alcaldía Distrital | 12 días | lun 22/09/25 | mar 10/10/25 | 12 | 0% | 0% | 0
Selección de la entidad piloto y planificación del despliegue. | 0 días | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 |  | 100% | 100% | 0
Elaboración de protocolos y procedimientos de control adaptados a la entidad. | 2 días | lun 22/09/25 | mar 23/09/25 | 14 | 0% | 0% | 0
Implementación de los protocolos y monitoreo de su aplicación. | 10 días | mié 24/09/25 | mar 07/10/25 | 15 | 0% | 0% | 0
Recolección de retroalimentación y ajustes operativos. | 3 días | mié 08/10/25 | vie 10/10/25 | 16 | 0% | 0% | 0
E1_03 Asesoría y acompañamiento permanente durante el piloto | 13 días | vie 22/09/25 | mar 14/10/25 |  | 0% | 0% | 0
Asistencia técnica continua y resolución de dudas durante la ejecución. | 10 días | mié 24/09/25 | mar 07/10/25 |  | 0% | 0% | 0
Registro y documentación de hallazgos y lecciones aprendidas. | 2 días | mié 08/10/25 | jue 09/10/25 | 19 | 0% | 0% | 0
Evaluación intermedia y ajustes de los lineamientos en campo. | 2 días | vie 10/10/25 | lun 13/10/25 | 20 | 0% | 0% | 0
Elaboración de informe final de acompañamiento con recomendaciones. | 1 día | mar 14/10/25 | mar 14/10/25 | 21 | 0% | 0% | 0
Fase No 2: Ejecución de consultas del gabinete distrital | 70 días | lun 14/07/25 | vie 17/10/25 | 22 | 63% | 63% | 0
Creación de bases de datos consolidada | 36 días | lun 14/07/25 | lun 01/09/25 |  | 100% | 100% | 0
Ejecución de consultas de los cargos de libre nombramiento y remoción del gabinete distrital. | 34 días | mié 30/07/25 | lun 06/10/25 | 24 | 46% | 42% | 0
Generación y entrega de informes o reportes | 1 día | mar 07/10/25 | mar 07/10/25 | 25 | 0% | 0% | 0
Generación de Informe Final | 2 días | mié 08/10/25 | jue 09/10/25 | 26 | 0% | 0% | 0
Revisón de informe final por parte del supervisor del proyecto. | 3 días | vie 10/10/25 | mar 14/10/25 | 27 | 0% | 0% | 0
Custodia y entrega de la información como respaldo adicional | 70 días | lun 14/07/25 | vie 17/10/25 |  | 57% | 57% | 0
Gestion de Facturación | 18 días | lun 22/09/25 | vie 17/10/25 |  | 0% | 0% | 302337926
Primer factrura contra entrega de la guia de lineamientos y formatos | 0 días | lun 22/09/25 | lun 22/09/25 |  | 0% | 0% | 151168963
Segunda factura, Pagos por consultas | 0 días | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |  | 0% | 0% | 151168963