## MATRIZ
General |  |  | Planeación |  | Económico | Casi Cierto | Alto |  | Catastrófico |  | 5 |  | Departamento | Si
Específico |  |  | Selección |  | Sociales o Políticos | Probable | Medio-alto |  | Mayor |  | 4 |  | Contratista / asociado | No
Interna |  |  | Contratación |  | Operacionales | Posible | Medio-bajo |  | Moderado |  | 3 |  | Compartida
Externa |  |  | Ejecución |  | Financiero | Improbable | Bajo |  | Menor |  | 2
[5 empty] | Regulatorio | Raro |  |  | Insignificante |  | 1
De la naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
Valor del contrato | [5 empty] | Anexo 4. Análisis de Riesgos y Forma de mitigarlo
|  |  |  | Valor | $63.131.553 |  | PROCESO | 16775
OBJETO: Prestar servicios como técnico agente de tránsito en los municipios de Jardín y San Jerónimo del Departamento de Antioquia
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad |  | Impacto | [7 empty] | Calificación | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución? | Responsable de tratamiento | Fecha inicio tratamiento | Fecha fin tratamiento | Control y monitoreo
[9 empty] | Cualitativa |  | Cuantitativa |  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto?
[11 empty] | ¿Es estimable? | Estimación
1 | Específico | Interna | Ejecución | Operacionales | Demora en la suscripción del acta de inicio | Retrasos en el cronograma y procesos de la Gerencia de Seguridad Vial | Raro | 1 | Mayor | 4 | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Departamento | Verificación en el cumplimiento de los requisitos técnicos de los contratistas | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista / asociado | 2025-09-05 | 2025-09-30 | revsión de la documentación debidamente diligenciada | Antes de la firma dela cta de inicio
2 | General | Externa | Ejecución | Sociales o Políticos | Conflicto armado y desorden social | Reprogramación de actividades o Imposibilidad en su realización | Posible | 3 | Menor | 2 | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Compartida | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del contratista alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | 4 | Bajo | Si | Compartida | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas | Mensual
3 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | cambios normativos o de legislación tributaria | Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales | Raro | 1 | Menor | 2 | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Compartida | Continuo estudio de la normatividad contractual. Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Bajo | Si | Departamento | 2025-09-05 | 2025-09-30 | seguimiento a la normatividad aplicable al contrato | En la etapa contractual.
4 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Que el ejecutor del contrato no cumpla con los entregables y los alcances del contrato | Improbable |  | Mayor |  | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Contratista / asociado | Aclarar los requisitos, requerimientos , especificaciones y productos del contrato | Posible |  | Moderado |  | 5 | medio | Si | Contratista / asociado | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Claridad en los estudios y documentos previos, Reuniones y/o seguimiento periódico para revisar avance. | Mensual
5 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Gestión del personal en situación de estabilidad laboral reforzada por especial protección constitucional(mujeres embarazadas o personal en situación de discapacidad) | Mayores costos y causación de perjuicios por el reconocimiento de prestaciones economicas adicionales | Probable |  | Moderado |  | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Contratista / asociado | El contratante mediante los supervisores del convenio revisará y aprobarán las hojas de vida del personal idóneo para la ejecución de las actividades del contrato. | Improbable |  | Menor |  | 4 | Bajpo | Si | Contratista / asociado | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Establecer reuniones y realizar las solicitudes respectivas, para el seguimiento y revisión del personal | Mensual
6 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Perjuicios y daños ocasionados a terceros y beneficiarios con ocasión del accionar del contratista | Daños ocasioandos a terceros beneficiarios y la consecuente obligación del Departamento de reparar los mismos | Raro |  | Mayor |  | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Compartida | Evitar el riesgo por parte del contratista, tomando todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias para evitar la causación de daños y perjuicios a los terceros y beneficiarios de las actividades. | Raro |  | Menor |  | 4 | Bajo | Si | Compartida | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto. | mensual
7 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | Modificación de especificaciones técnicas | Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del contrato. | Improbable |  | Moderado |  | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Compartida | Socialización por parte del contratante al contratista y supervisores de los estudios y documentos previos, y si estos requieren alguna modificación, será concertada por las partes para que no afecten el objeto | Improbable |  | Menor |  | 3 | Bajo | Si | Compartida | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto. | Bimensual
8 | Específico | Externa | Ejecución | Operacionales | no pago de la seguridad social o pagos incorrectos del valor de la misma | No se puede realizar el pago de los honorarios de la manera estipulada en el contrato. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Contratista / asociado | Revisión previa al pago de la documentación | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista / asociado | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Informes de seguimiento | mensual
9 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Retrasos en los pagos o desembolsos al contratista después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago o desembolso | Perjuicios económicos al contratista / asociado por la falta de disponibilidad de los recursos. Retrasos en la ejecución de actividades. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Departamento | (i) Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista , para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la radicación de cuentas por pagar. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Bajo | Si | Departamento | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro | mensual Previo a la realización de cada pago.
10 | General | Externa | Ejecución | Operacionales | perdida de ordenes de comparendo o destrucción de los mismos en el trámite contravencional | perdidad de información reservada y de archivo de la Gerencia de Seguridad Vial | Posible |  | Moderado |  | Si | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Departamento | Establecer en un protocolo/proceso para la revisión de ordenes de comparendo, y emitir alertas por parte del contratista respecto a la posibilidad de ocurrencia del hecho | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Bajo | Si | Compartida | 2025-09-05 | 2025-09-30 | Informe de actividades y de seguimiento | mensual
[5 empty] | ________________________________ | [8 empty] | ________________________________
[5 empty] | MANUELA CASTAÑO CASTAÑO | [8 empty] | LINA MARÍA MÚNERA HENAO
[5 empty] | Integrante Juridico | [8 empty] | Integrante logístico |  |  |  |  | 0
________________________________
LUIS FERNANDO FLOREZ GARCÍA
Integrante Técnico
[5 empty] | PROBABILIDAD DEL RIESGO | [7 empty] | IMPACTO DEL RIESGO | [7 empty] | CATEGORIA DEL RIESGO (PROBABILIDAD DEL RIESGO + IMPACTO DE RIESGO)
[5 empty] | CATEGORIA | VALORACIÓN | [6 empty] | CATEGORIA |  | VALORACIÓN | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | CATEGORÍA
[5 empty] | RARO | 1 | [6 empty] | INSIGNIFICANTE |  | 1 | [5 empty] | 8,9,10 | [8 empty] | Riesgo extremo
[5 empty] | IMPROBABLE | 2 | [6 empty] | MENOR |  | 2 | [5 empty] | 6 Y 7 | [8 empty] | Riesgo alto
[5 empty] | POSIBLE | 3 | [6 empty] | MODERADO |  | 3 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | Riesgo medio
[5 empty] | PROBABLE | 4 | [6 empty] | MAYOR |  | 4 | [5 empty] | 2,3 y 4 | [8 empty] | Riesgo bajo
[5 empty] | CASI CIERTO | 5 | [6 empty] | CATASTROFICO |  | 5
Note on J16: Estimación cualitativa del Impacto a. Catastrófico: Perturba la ejecución de manera grave imposibilitando la ejecución del obejto contractual. Calificación 5 (alta) b. Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. Calificación 5 (medio-alta) c. Moderado: Afecta la ejecución del contrato, sin alterar el beneficio de las partes. Calificación 3 (medio-baja) d. Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual. Calificación 2 (medio-baja) e. Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. Calificación 1 (baja)

## INSTRUCCIONES
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## Hoja1 (hidden)
General |  |  | Planeación |  | Económico | Casi Cierto | Alto |  | Catastrófico | 5 | Departamento
Específico |  |  | Selección |  | Sociales o Políticos | Probable | Medio-alto |  | Mayor | 4 | Contratista / asociado
Interna |  |  | Contratación |  | Operacionales | Posible | Medio-bajo |  | Moderado | 3 | Compartida
Externa |  |  | Ejecución |  | Financiero | Improbable | Bajo |  | Menor | 2
[5 empty] | Regulatorio | Raro |  |  | Insignificante | 1
De la naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
Valor del contrato |  |  |  |  | 500925333
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad |  | Impacto | [5 empty] | Valoración | Categoría | Asignación | Tratamiento, controles a ser implementados | Control y monitoreo
[9 empty] | Cualitativa |  | Cuantitativa |  |  | Calificación |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto?
1 | General | Interna | Contratación | Tecnológicos | No presentación de las garantías requeridas en el proceso de contratación | Aplicación de sanciones | Casi Cierto | 5 | Catastrófico | 5 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Contratista / asociado | Transferir el riesgo al asociado e iniciar el procedimiento para la aplicación de multas. | Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas | Etapa de legalización del convenio. Dentro de los 5 días siguientes a la legalización
2 | General | Interna | Contratación | Operacionales | Demoras en la expedición de las garantías del proceso de contratación | Retrasos en el inicio de la ejecución de actividades del contrato | Posible | 3 | Moderado | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Contratista / asociado | Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades | Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas | Etapa de legalización del convenio. Dentro de los 5 días siguientes a la legalización
3 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Cambios en el equipo de trabajo del Contratista | Retrasos en el cronograma y deficiencias en el trabajo realizado por desconocimiento de las labores desarrolladas por el recurso saliente y deficiencias en la definición y aplicación de estándares de proyecto | Posible | 3 | Menor | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Contratista / asociado | Reducir las consecuencias e impacto del riesgo, estableciendo un término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos iguales o mejores para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia. | Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. | Mensual
4 | Específico | Externa | Ejecución | Económico | Variación de precios de insumos | Incremento en el precio de los insumos necesarios para la realización de las actividades proyectadas y ofrecidas a costos unitarios | Improbable | 2 | Mayor | 4 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Compartida | Reducir las consecuencias e impacto del riesgo generando planes de contingencia y ordenando menor cantidad de los ítems. El asociado también debe tener la capacidad de administrar el riesgo, al poder adquirir los insumos necesarios en las mismas zonas donde se desarrolla el proyecto y por su capacidad de gestión comercial con los diferentes proveedores. | Analizar constantemente el comportamiento del mercado | Mensual
5 | Específico | Externa | Ejecución | Sociales o Políticos | Situaciones de orden público | Imposibilidad en la realización de actividades por situaciones de orden público y considerando que se trata de un año de cambios con ocasión de elecciones presidenciales y al congreso | Posible | 3 | Moderado | 3 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Compartida | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: reprogramación de actividades y cambio de sede de la actividad. | Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas | Quincenal
6 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Retraso en el cronograma de actividades y en la realización de las mismas | Posible | 3 | Menor | 2 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | Compartida | Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: la reprogramación de actividades y cambio de sede de la actividad. | Consultar reportes oficiales de las instituciones públicas, como el IDEAM | Semanal
Note on J13: Estimación cualitativa del Impacto a. Catastrófico: Perturba la ejecución de manera grave imposibilitando la ejecución del obejto contractual. Calificación 5 (alta) b. Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. Calificación 5 (medio-alta) c. Moderado: Afecta la ejecución del contrato, sin alterar el beneficio de las partes. Calificación 3 (medio-baja) d. Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas, se puede lograr el objeto contractual. Calificación 2 (medio-baja) e. Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. Calificación 1 (baja)