## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
Principio de Procedencia: 1301.092 |  |  |  |  | Clave: : GCON-1.0-12-114 |  | Versión: 1 |  |  |  |  | Fecha: 28/OCT/2019 | [6 empty] | Página: 1 de 1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Ejecución | Logístico | Si durante el transporte los elementos de ayudas visaules se generan daños, perdida o robo de los bienes. | Podría ocurrir que los elementos de ayudas visuales lleguen en malas condiciones para la entrega o que no lleguen en el tiempo previsto. Lo que produciría una afectación en el plazo de ejecución contractual y perdida económica para el contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | El contratista debe asegurar los bienes para su transporte | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Gerente del proyecto del contratista | Embalaje y transporte | Nacionalización y entrega | Seguimiento al transporte de la mercancía | Semanal
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Si durante la ejecución del contrato el USD aumenta o disminuye su valor con respecto al COP. | Podría ocurrir que el costo del suministro adquirido en el exterior aumente o disminuya. Lo que produciría una disminución o incremento de la ganancia esperada del contratista. considerablemente | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista/Contrante | El contratista debe ser diligente con los pagos al fabricante, negociar divisas con posterior a la adjudicación del contrato, establecer mecanismos de protección ante fenómenos económicos (Póliza). | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Gerente del proyecto del contratista | Adjudicación | Entrega Final | Seguimiento al pago de obligaciones en moneda extranjera por parte del contratista | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Logístico | Demoras en la importación y/o nacionalización de los elementos | Debido a efectos como el COVID o una mala planificación o sucesos externos que no permitan la importación y/o nacionalización oportuna de los elementos | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | El contratista debe realizar las gestiones de importación de manera oportuna, asegurar un medio alterno en caso que se presenten inconvenientes con el operador logístico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Gerente del proyecto del contratista | Adjudicación | Entrega Final | Validación del estado de los elementos, seguimiento al número de guía suminstrado | Diario
FIRMA
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL
No. de Documento de Identificación

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo