## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Contratar la renovación y actualización de licenciamiento de la herramienta de desarrollo de software GENEXUS y el servicio de soporte técnico de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Entidad.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  |  |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato | Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | PROBABLE | 4 | INSIGNIFICANTE | 1 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección, declaratoria de desierta del proceso de contratación. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección en relación al alcance y dimensionamiento del proyecto. Determinación de parámetros uniformes respecto al análisis de la oferta /demanda registrada como parte del análisis del sector. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | 2018-10-01 | 2018-12-15 | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación | Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución | PROBABLE | 4 | INSIGNIFICANTE | 1 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Verificar normatividad y vigencia de la misma | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Publicación del proceso | Adjudicación del proceso | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta selección del proveedor | No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Selección del comité de evaluadores idóneo y competente | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Oficina de Sistemas, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Verificación y evaluación de ofertas | Adjudicación del proceso | Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del proceso | DIARIO
3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en la suscripción y legalización del contrato. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas, registro y entrega de soportes | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Revisión la información soporte para la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en el inicio del proyecto | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Formalizar las notificaciones legales / hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta / adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se expida el RP oportunamente ni se registre en el sistema determinado por el Grupo de Gestión Contractual | Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Aplicación lista de chequeo procedimiento SENA | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Grupo integrado de contratación de la entidad, Grupo de Presupuesto, Oficina de Sistemas | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro | SEGÚN CRONOGRAMA
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato | Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas | SEGÚN CRONOGRAMA
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afectan directamente la normal ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato, suspensión del contrato, prórrogas | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato prórrogas | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y atención de contingencias | SEMANAL
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato. | No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas. Inicio proceso de incumplimiento | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Interventoría | Acta de inicio | 2018-12-15 | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Variaciones en el plan de trabajo por actividades que no fueron estimadas por el contratista para la ejecución de cada etapa | Impacto negativo en el cronograma y la pertinencia de entregables con afectación del plan de trabajo general del proyecto | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento estricto al plan de trabajo aprobado y sus entregables. Reporte de incumplimiento de obligaciones contractuales. Inicio proceso incumplimiento | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento detallado de programación de actividades, entregables y plazos de entrega. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad | Afectación en la programación de pagos que se encuentra limitada por el PAC mensual. | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento a los hitos de pago por parte del Supervisor y el contratista, con sus respectivos soportes administrativos legales exigidos. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias | SEGÚN CRONOGRAMA
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Acta de inicio | 2018-12-15 | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado. | MENSUAL
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos | Desequilibrio económico del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Identificación del impacto al plan de trabajo y alternativas de contingencia | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento detallado al cronograma del plan de trabajo | DIARIO
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Reformullación de actividades y productos del contrato. | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Oportuna incorporación de desarrollos o estándares. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Declaratoria de intervención o liquidación administrativa forzosa del contratista por parte de la autoridad competente | Interrupción y obstaculización en la ejecución de actividades a cargo del contratista | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Oportuna incorporación de desarrollos o estándares. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Revisión y seguimiento periódico a la condición de operación del contratista | MENSUAL
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico | Afecta la ejecución del contrato | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO | Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | 2018-12-15 | Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista | DIARIO
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | POSTCONTRACTUAL | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | No registro de la liquidación de manera oportuna. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Aplicación de mecanismo de solución de controversias | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista/Supervisor | Acta de finalización | 2018-12-15 | Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación | SEMANAL
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Contagio de COVID-19 | Aumento en la cantidad de casos postivos | PROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo extremo | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | SI | Contratista | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente | El contratista está obligado al seguimiento y constancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad | DIARIO
20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Contagio coronavirus | Demandas, indemnizaciones del personal fallecido | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | El contratista del suministro deben dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social: “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19” y su anexo técnico “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19”. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo alto | SI | Contratista | Etapa pre contractual | Etapa contractual | El contratista está obligado al seguimiento y constancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad | DIARIO
| Elaboró. | Judit Cepeda Rincón/Contratista Oficina de Sistemas
| Revisó. | Componente Jurídico: /Contratista Oficina de Sistemas

## Hoja2 (hidden)
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
POSTCONTRACTUAL
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1
2
3
4
5
IMPACTO
1
2
3
4
5
valoracion del Riesgo:
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO