## Matriz de Riesgos Contratacion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
| No. PROCESO |  |  |  |  | OBJETO | [13 empty] | CLASE
| CM-SG-001-2025 |  |  |  |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL | [13 empty] | CONCURSO DE MÉRITOS
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Economico - Operacional | Estimación inadecuada de los costos en la propuesta del contratista - interventor | Impacto económico al Interventor | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | El evaluador economico verificará la consistencia de la oferta económica conforme al estudio de mercado realizado durante el proceso de selección. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Instituto | En la evaluación de la oferta | En la evaluacion de la oferta | En caso de considerarse precios en la evaluación que no sean consistentes y que puedan aparecer como artificialmente bajos, se deberá dar cumpplimiento a las directrices de Colombia Compra Eficiente en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas, durante el proceso de selección, para evitar riesgos a la ejecución del contrato. | una vez
2 | General | Externo | Liquidación | Contratación | Que el contratista de Interventoría no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley por demoras en la entrega de información y/o suscripción del acta de liquidación, así como, en la actualización de las pólizas para tramitar la liquidación. | Retraso en la liquidación del contrato, Incertidumbre en el estado final del contrato, Perdida de competencia para liquidar. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Interventoría | Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión del contrato durante la etapa de terminación y liquidación del proyecto. Se establecen tiempos perentorios para la presentación de documentación para la liquidación por parte del contratista de interventoría. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Instituto | Al día siguiente de la terminación del contrato y/o de las causas que generen la misma, iniciar los trámites necesarios para suscribir la liquidación bilateral del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Verificación de productos, informes, anexos, estados financieros y demás documentos que surjan en la etapa contractual y poscontractual por parte de la supervisión. | Desde la terminación del Contrato, permanentemente.
3 | General | Externo | Planeación | Contratación | Reproceso en las convocatorias debido a que el proceso resulte declarado desierto y/o revocatoria de los actos administrativos correspondientes al proceso de licitación pública de los obras objeto de vigilancia y/o suspensión del proceso de licitación pública. | Retraso en el proceso contractual Retraso en las actividades contractuales. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Instituto | Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Instituto | Desde la publicación del proceso | Hasta la adjudicación del proceso | Seguimiento por parte del equipo estructurador y la SGC. | Permanente
4 | General | Externo | Liquidación | Contratación | Posibilidad de terminación anticipada del contrato de interventoría por terminación del/os contrato (S) de obra en forma bilateral o unilateral, o declaratoria de caducidad impuesta al contratista de obra. | Imposibilidad de realizar y/o finalizar las obras planteadas. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Interventoría | Por tratarse de un contrato accesorio a los contratos de obra, se debe proceder a la terminación bilateral y anticipada del contrato seguida de la liquidación del mismo. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Instituto | Desde la presentación de la oferta | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del Instituto | Permanente
5 | General | Externo | Planeación | Operacional | Hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o científico que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras frente al contrato objeto de vigilancia de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobre costo en la ejecución de las mismas. | Retraso en las actividades contractuales.Posible modificación contractual. Terminación anticipada del contrato por imposibilidad de continuar con la ejecución. Retraso del cronograma del Proyecto. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Instituto - Interventoría | En caso de algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o minerales de interés comercial o científico durante la ejecución de las obras, se deberá suspender las actividades de obra y el interventor tendrá que dar aviso a las autoridades oficiales a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. Se debe realizar por parte de la Interventoría la revisión de la información y/o documentación técnica del proyecto, verificar si se requiere el permiso para la prospección arqueológica (para estudios de suelos o intervención en el lote donde se realizaría la intervención), se debe realizar el seguimiento y control del tramite realizado por el contratista ante el ICANH. El contratista de interventoría deberá hacer el seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva de acuerdo con los requerimientos ICANH - Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual fue presentado previamente por el contratista objeto de vigilancia y aprobado por la interventoría. En caso de la configuración del hallazgo la entidad evaluará la ejecución de modificaciones contractuales, previo al concepto del contratista interventor. En caso de la configuración del hallazgo que imposibilite la ejecución del contrato, las partes suscribirán terminación anticipada del contrato. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Instituto - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente a través de informes semanales presentados por parte de la Interventoría. | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad en conseguir el personal requerido para la ejecución del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | La interventoría deberá comunicar y justificar al supervisor del contrato las dificultades por las cuales no ha conseguido el profesional idóneo para la ejecución del contrato. La interventoría deberá implementar un plan en donde se realice la convocatoria y se especifique la búsqueda del profesional implementando medios físicos y digitales, el seguimiento del proceso y resultado de esta convocatoria será revisado por el supervisor del contrato. Lo anterior, no implicará el cambio de especificaciones del profesional y/o costos adicionales para la entidad. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Instituto | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del Instituto | Permanente
7 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Corrupción | Posibilidad de adulterar trámites y/o documentos con el fin de beneficiar a un tercero. | Afectación de la imagen institucional, posibilidad de no ejecución de las obras | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Instituto Interventoría | Implementación de controles por pate de la supervisión que permitan el seguimiento de los requerimientos o solicitudes. Control y vigilancia permanente por parte de la supervisión, que permita corroborar la documentación entregada por parte de la interventoría. El Instituto pondrá en conocimiento a la entidades competentes con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Instituto - Interventoría | Presentación de la oferta | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del Instituto . | Permanente
8 | Especifico | Externo/Interno | Precontractual | Corrupción | Posible Conflicto de interés particular y directo que impacta en la toma de decisiones o cumplimiento de las obligaciones legales en materia de contratación | Posibles demandas de los contratistas. Pérdida de imagen institucional ante partes interesadas. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista - Interventoria-Instituto | Manifestación de posible conflicto de intereses. Designar el comité evaluador. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Ordenador del Gasto, Líder Proceso Gestión Contractual, miembros del Comité de Contratación | Desde el inicio de la etapa precontractual | Hasta la adjudicación del contrato. | Realizando seguimiento a las actividades incluidas en la estrategia de conflicto de interés planteada para la vigencia. | Permanente
9 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Corrupción | Posible actuación ilícita en el desembolso de recursos a favor propio y/o de terceros | Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista - Interventoria-Instituto | Verificación periódica de la distribución de los perfiles de usuarios de SIIF, en las áreas y las funcionarios acorde con las funciones asignadas. En cumplimiento de las políticas de incompatibilidad de perfiles del sistema SIIF. Verificación al momento de realizar el Registro Presupuestal soportado en el contrato debidamente firmado por el ordenador del gasto, y asociar la cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago que debe ser el titular del contrato. Realizar los pagos a beneficiario final como lo establece el SIIF, no obstante, aquellos que no puedan ser realizados en esa figura y requiera Endoso o traspaso a pagaduría, deberán contar con aprobación para su endoso o traspaso por parte del Subdirector Administrativo y Financiero. La aprobación de endosos deberá ser enviada al perfil autorizador endosos del SIIF. Control financiero a través de informes del componente con los debidos soportes. Seguimiento y control del anticipo. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Funcionario encargado del SIIF. Jefe de Presupuesto. Tesorero | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Se genera un listado de usuarios con perfiles asociados desde el SIIF, verificando la correcta asignación de los perfiles asociados a cada uno de los funcionarios o colaboradores del Grupo de Gestión Financiera. Validar el registro presupuestal, frente al contrato entregado para registro por el área de contratación, el cual se deberá firmar en constancia de que cumple con los datos del contrato objeto de registro y los del beneficiario a recibir los pagos. Gestionar en SIIF los procesos de endosos a los procesos que efectivamente requieran esta figura y que cuentan con la aprobación respectiva. | Permanente
10 | Especifico | Externo/Interno | Ejecución | Corrupción | Probabilidad de que se materialice la sustracción, alteración y/o cambio de los documentos físicos y/o electrónicos oficiales de la Entidad. | Comunicación a partes interesadas no autorizadas de información de los archivos de gestión de la entidad. Pérdida de la información en cualquier etapa de gestión de los documentos. Desgaste administrativo y reprocesos Apertura de procesos disciplinarios, administrativos y legales a servidores públicos. Sanciones penales, fiscales, disciplinarias y legales. Demoras o anulaciones de procesos contra las entidades vigiladas y funcionarios. Pérdida de credibilidad en la gestión institucional. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista - Interventoria-Instituto | Monitorear le entrega y actualización de los expedientes físicos y electrónicos en archivo de gestión. Definir y documentar la cadena de custodia en el manejo de los documentos físicos. Aplicar el procedimiento de cadena de custodia en el manejo de los documentos físicos. Verificar periódicamente los controles de acceso y consulta de los documentos en los archivos de gestión y central y en el sistema central de cuentas y demás relacionados. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Mayor | 6 | Riesgo Alto | No | Subdirector Administrativo y Financiero | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Informe de consulta y préstamos de documentos físicos y electrónicos. Registro de movimiento de documentos físicos. Reporte de validación de controles de seguridad. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Demoras en la ejecución de las obras por protestas sociales o por acciones de desacuerdo, condicionamiento y/o impedimento por parte de la comunidad por las condiciones propias del proyecto (ej.: cambio de especificaciones, cambio de dotación, tratamiento forestal, tala de arboles, cambio de diseños, movimiento de tierras, olores ofensivos etc.) | Retraso en la ejecución de las actividades contractuales. Liquidación del contrato sin cumplir con el objeto contractual. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Instituto - Interventoría | Hacer el seguimiento a las alternativas que sean presentadas por el contratista de obra con el fin de que la comunidad apruebe el desarrollo de las actividades del proyecto. La interventoría deberá buscar el acercamiento con las diferente entidades, autoridades, grupos sociales y lideres locales con la finalidad de encontrar planes de acción en conjunto que permitan el optimo desarrollo del proyecto. La interventoría notificara al supervisor del contrato con el fin de buscar posibles alternativas de apoyo desde el área de gestión social del Instituto y de los contratistas. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Instituto - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Socialización a la comunidad con la participación de los profesionales sociales y ambientales (Contratista e Interventor), dejando la debida evidencia de la gestión. Actas de Socialización. Listado de Asistencia y Divulgación Informes mensuales de Obra e Interventoría. Seguimiento al acuerdo ciudadano. | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, (referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM y/o certificada por autoridad competente) | Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales, daños a obras ya ejecutadas o imposibilidad de ejecutar. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Instituto - Interventoría | El interventor deberá velar para que el contratista de obra adelante los planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos, en procura de no alterar la adecuada ejecución de la obra. El interventor deberá conceptuar ante el Instituto si se acredita por parte del contratista de obra que los niveles pluviométricos se encuentran debidamente sustentados para que se considere adelantar modificaciones contractuales al contrato de obra. El interventor deberá velar para que el contratista de obra lleve a cabo la Implementación e instalación de carpas o elementos o sistemas cubiertos que permitan y garanticen la ejecución de actividades bajo "techo", sin que ello genere mayores costos para la Entidad. El interventor deberá avalar las alternativas presentadas por el contratista de obra durante la ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría. El interventor deberá certificar y avalar el impacto del aumento de pluviometría para la ejecución del as obras. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 2 | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Instituto - Interventoría | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Bitácora de Obra. A través de comités de seguimiento e Informes semanales. | Diario y Semanal
13 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Se presentan acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del contrato. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales del contrato obra. | Se modifica o atrasa el cronograma del contrato - Plan de construcción y coordinación logística (PCCL) o, eventualmente, se suspende el contrato | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 2 | Menor | 6 | Riesgo Alto | Interventoría | La interventoría deberá buscar el acercamiento con las diferente entidades y autoridades con la finalidad de encontrar planes de acción en conjunto que permitan el óptimo desarrollo del proyecto. Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el interventor deberá solicitar al contratista de obra llevar a cabo los ajustes al plan de construcción y coordinación logística (PCCL) sin que ello implique pagos adicionales al fin de no afectar el plazo de ejecución previsto para el proyecto. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal por parte de la comunidad o de grupos de interés es mayor a un (1) mes, el Instituto evaluará eventuales acciones a tomar, siempre que sea recomendación de la interventoría y del supervisión y se encuentre debidamente soportada. La Entidad solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso de los contratistas a los predios objeto del proyecto, lo cual es una obligación de medio y no de resultado. Así mismo, de ser necesario el interventor hará las solicitudes pertinentes en cuanto a suspensiones o prórrogas del contrato, las cuales serán analizadas por la supervisión y puestas a consideración del Instituto . | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Instituto | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Comités de seguimiento semanal o extraordinarios entre supervisión e Interventoría. | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Socio Político | Presencia de grupos al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato | Demoras que se puedan generar en la ejecución del contrato. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Instituto - Interventoría | La interventoría deberá buscar el acercamiento con las diferente entidades y autoridades con la finalidad de encontrar planes de acción en conjunto que permitan el óptimo desarrollo del proyecto. La Entidad solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso de los contratistas al predio objeto del proyecto, lo cual es una obligación de medio y no de resultado. Así mismo, de ser necesario el interventor hará las solicitudes pertinentes en cuanto a suspensiones o prórrogas del contrato, las cuales serán analizadas por la supervisión y puestas a consideración del Instituto . | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Instituto - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | La interventoría del contrato y el contratista reiterarán las solicitudes necesarias hasta lograr el acceso al predio. Comités de seguimiento semanal o extraordinarios entre supervisión e Interventoría. | Permanente
15 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Demoras en la disponibilidad y/o acometida de los servicios públicos tanto provisionales (para la ejecución) como definitivos de obra (para la entrega), en caso de que aplique, por omisiones NO atribuibles al contratista de obra ni al Instituto . | Genera retrasos en la ejecución del proyecto, así como en la entrega del proyecto. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Interventoría | En caso de generarse retrasos en la disponibilidad y/o acometidas de los servicios públicos, será deber del contratista de obra informarlo oportunamente a la Interventoría y al Instituto , con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. Es responsabilidad conjunta del contratista de obra y la Interventoría implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución. Esto no representará mayores costos o gastos por parte de la Entidad. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Instituto - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación de las obras | A través del segumiento a las solicitudes realizadas a las empresas de servicios publicos, comités de seguimiento de obra, Bitácora de Obra. Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión. | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Dificultades por interferencia de redes eléctricas, redes de gas, redes hidrosanitarias y/o redes de voz y datos. | Retrasos en la ejecución de actividades. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Interventoría | Es responsabilidad conjunta del contratista obra y la Interventoría implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución. En caso de la configuración del riesgo la entidad evaluará la ejecución de modificaciones contractuales, previo al concepto del contratista interventor. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a las consultas realizadas a las entidades de servicios publicos por parte del contratista de obra. Seguimiento, revision y aval del evantamiento de información técnica de las redes y verificación en sitio realizada por el contratista de obra. | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación y/o normatividad de carácter Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Instituto - Interventoría | Seguimiento por parte de la Interventoría del cambio de reglamentación o nueva normatividad; seguimiento y acompañamiento por parte de la Interventoría de requerirse nuevos trámites ante los organismos de control regionales y/o locales. Si el retraso obedece a la inoportunidad en la gestión por parte del contratista, el riesgo será asignado únicamente al contratista, así las cosas el Instituto evaluará eventuales acciones a tomar, siempre que sea recomendación de la Interventoría. Seguimiento técnico por parte de la Interventoría sobre los cambios que apliquen de la nueva regulación y/o normatividad durante la ejecución del proyecto, en caso de requerirse alguna actuación (cambio, modificación total o parcial o cualquier otro tipo de actuación) para obtención y/o aprobación de licencias y/o permisos ambientales, urbanísticos o en las redes de servicios públicos, planes de manejo de tráfico y/o autorizaciones necesarias para ejecutar el contrato. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de la normatividad vigente. | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación y/o normatividad técnica que afecte la ejecución de las obras o cambios en la normatividad fiscal o tributaria durante la ejecución del proyecto y/o posterior a la suscripción del contrato. | Posibles afectaciones a la economía del contrato. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Instituto - Interventoría | La Interventoría deberá informar al Instituto de los posibles cambios normativos que afecten de manera grave la economía del contrato y demostrar el posible desequilibrio. El Instituto analizará cada caso en concreto y eventualmente tomará las medidas contractuales si hay lugar a ello. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del Instituto . | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Demoras en la ejecución de las obras por desacuerdo, condicionamiento y/o impedimento por parte de la comunidad por las condiciones propias del proyecto (ej: cambio de especificaciones, cambio de dotación, tratamiento forestal, tala de arboles, cambio de diseños, movimiento de tierras, olores ofensivos etc.) | Retraso en la ejecución de las actividades contractuales. Liquidación del contrato sin cumplir con el objeto contractual. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Instituto - Interventoría | Realizar la socialización con la comunidad antes del inicio de la fase de construcción y durante la ejecución del contrato. Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. Realizar comités sociales de seguimiento. Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad. Responder de manera oportuna derechos de petición o cualquier comunicación que provenga de la comunidad. Implementar alternativas para que la comunidad apruebe el desarrollo del proyecto. Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socialización del proyecto. Apoyo por el área de gestión social del Instituto y de los contratistas. Suscribir acuerdo ciudadano. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Instituto - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Socialización a la comunidad con la participación de los profesionales sociales y ambientales (Contratista e Interventor), dejando la debida evidencia de la gestión. Actas de Socialización. Listado de Asistencia y Divulgación Informes mensuales de Obra e Interventoría. Seguimiento al acuerdo ciudadano. | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Problemas presentados por la inestabilidad del terreno | Atrasos en el desarrollo del contrato Afectación a terceros | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Interventoría | La interventoría deberá revisar y aprobar las alternativas y/o planes de ejecución de actividades presentados por el contratista de obra, que eviten afectación de estabilidad del terreno, las cuales deben ser realizadas por un equipo interdisciplinario (geotecnista, ambiental y estructural) suministrado por el Contratista de obra, verificado y avalado por los pares de Interventoría, el cual no generará reconocimientos adicionales por mayoros costos o gastos en el tratamiento del presente Riesgo. Estas alternativas y/o planes de ejecución deberán estar avaladas por la Interventoría y ajustadas al plazo contractual. El contratista deberá implementar una contención para evitar daños a terceros. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Instituto - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Comités de seguimiento semanal entre Supervisión, Interventoría y contratista. Informes de ejecución del contrato. | Permanente
21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Retrasos en tiempo de ejecución contractual por requerimientos y/o devoluciones de la autoridad ambiental frente a producto no conforme o cualquier otro pronunciamiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Programa de Manejo Ambiental de RCD | Retraso en el inicio de actividades contractuales. Mayores costos del proyecto. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Interventoría | La interventoría deberá revisar y avalar el Plan de Manejo Ambiental conforme a las determinantes ambientales emitidas por la SDA, entregado por los contratistas de obra. Deberá realizar el control y seguimiento de la atención de requerimientos realizados por la autoridad Ambiental con la debida oportunidad. Deberá ademas, controlar el plan de acción para el cierre de la no conformidad (requerimiento). | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Instituto - Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Comités de seguimiento semanal entre Supervisión, Interventoría y contratista. Informes de ejecución del contrato. Seguimiento del plan de acción, registro de comunicaciones. | Permanente
22 | General | Externo/interno | Selección - Ejecucion | Economico - Operacional | Declaratoria de desierta o revocatoria de los actos administrativos correspondientes al proceso de selección de las obras objeto de vigilancia asi como suspensión del proceso de licitación pública | Necesidad de revocar o suspender el proceso de selección por concurso de meritos para la contratación de la interventoría, por tratarse de un contrato accesorio. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | El Instituto durante el proceso de selección evaluará la conveniencia de revocar, suspender o declarar desierto el proceso de selección, de acuerdo a las posibles causas que dieron origen al acaecimiento del riesgo. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Instituto | En el proceso de selección. | En el proceso de selección. | Por parte del comite evaluador, la Subdirección de Contratación y la ordenación del gasto, durante la selección. | Permanente
23 | General | Externo | Ejecucion | Economico - Operacional | Liquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato de interventoría. | Posible afetacion a la ejecucion del contrato de interventoría | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | El interventor deberá acudir a los sistemas de financiación que ofrece el mercado financiero para dar cumplimiento a cabalidad con las obligaciones del contrato. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventoria | Desde la suscripcion del acta de inicio | Durante la ejecución | El interventor deberá ser cuidadoso en sus finanzas empresariales y tomar las medidas económica que garanticen la correcta ejecución del contrato. | Permanente
24 | General | Externo | Ejecucion | Economico - Operacional | Gestión y pagos del equipo de trabajo del interventor. | Posible afetacion a la ejecucion del contrato de interventoría | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | El interventor debe garantizar los pagos oportunos y conforme a la oferta economica presnetada durante el proceso de selección. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventoria | Desde la suscripcion del acta de inicio | Durante la ejecución | El interventor deberá ser cumplido con las obligaciones de sus contractuales y en general del Sistema de Seguridad Social INtegral. | Permanente
25 | General | Externo | Ejecucion | Economico - Operacional | Retrasos del contratista de obra por razones imputables a este. | Posible afetacion a la ejecucion del contrato de interventoría | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | El interventor debe garantizar los pagos oportunos y conforme a la oferta economica presnetada durante el proceso de selección. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventoria | Desde la suscripcion del acta de inicio | Durante la ejecución | El interventor deberá ser cumplido con las obligaciones de sus contractuales y en general del Sistema de Seguridad Social INtegral. | Permanente
26 | Específico | Externo | Ejecución | Economico - Operacional | Diseños incompletos, imprecisos o tardíos | Posibles afectaciones a la economía del contrato. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Instituto - Interventoría | La Interventoría deberá informar al Instituto de los posibles cambios normativos que afecten de manera grave la economía del contrato y demostrar el posible desequilibrio. El Instituto analizará cada caso en concreto y eventualmente tomará las medidas contractuales si hay lugar a ello. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del Instituto . | Permanente
27 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de modificaciones contractuales por obras o ítems fundamentales y no previstas | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | La interventoría deberá comunicar y justificar al supervisor del contrato las dificultades por las cuales no ha conseguido el profesional idóneo para la ejecución del contrato. La interventoría deberá implementar un plan en donde se realice la convocatoria y se especifique la búsqueda del profesional implementando medios físicos y digitales, el seguimiento del proceso y resultado de esta convocatoria será revisado por el supervisor del contrato. Lo anterior, no implicará el cambio de especificaciones del profesional y/o costos adicionales para la entidad. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Instituto | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del Instituto | Permanente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instructivo matriz
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad del IDRD de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Gráfica según Estándar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del IDRD entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el IDRD, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del IDRD (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al IDRD (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el IDRD elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el IDRD debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del IDRD, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el IDRD selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del IDRD para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.