## Hoja1
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  |  | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS IED OFICILAES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, ASEGURANDO LAS CONDICINES NECESARIAS PARA SU PERNAMENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
PREUPUESTO OFICIAL: |  |  |  | 121743820
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |  |  |  | Subachoque, Cundinamarca
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos:
a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación. b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato. c) eventos que pueden afectar el equilibrio del contrato. d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  | VALORACIÓN
PROBABILID AD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | 3645330 | 18226652 | 36453304 |  | 54679956 | 109359912
CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | IMPACTO
|  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
| casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
| 5 |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No | Descripción | No | clase | fuente | etapa | tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | consecuencia | probabilidad | impacto | Valoracion del riesgo | categoria | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Probabilidad | impacto | Valoracion del riesgo | categoria | Afecta la ejecución del contrato ? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | ¿Como se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | errores en la estructuracion de los documentos precontractuales | 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El presupuesto fue estimado con base en valores confiables | 1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. | 0.3 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad | generar grupo multidiciplinario | Improbable | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Análisis de cifras | Semanal
[8 empty] | Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones | [6 empty] | (puede ocurrir ocasionalmente
[8 empty] | disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión | [6 empty] | )
2 | Calidad deficiente | 3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados | 1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Permanente
[8 empty] | 2. mayor onerosidad 3. | [5 empty] | lograr los objetivos de la contratación | excepcionalmen
[8 empty] | Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no | [6 empty] | te)
confiables
3 | Beneficios esperados | 5 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El contrato define claramente los beneficios esperados y las actividades propuestas | 1. Detrimento patrimonial 2. | 0.3 | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para | Improbable | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Análisis de progreso | Mensual
[7 empty] | responderán en forma general a dichos beneficios, aunque subsisten dudas. | Insatisfacción de la comunidad 3. | [5 empty] | lograr los objetivos de la contratación | (puede ocurrir ocasionalmente
[8 empty] | Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación | [6 empty] | )
4 | Modalidad de contratación | 8 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación. | 1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance | Improbable | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
[8 empty] | imagen 3. demanda de los | [6 empty] | (puede ocurrir ocasionalmente
[8 empty] | interesados 4. Sanciones Penales y | [6 empty] | )
Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo
5 | Aprobaciones por parte de otras entidades o autoridades. | 10 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | Se ha identificado la necesidad de conseguir un número reducido de aprobaciones o | 1. Retrasos en la ejecución 2. | 0.3 | Moderado | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. | Raro (puede ocurrir | Moderado | 0 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
[7 empty] | autorizaciones, pero son de fácil trámite y no impactará significativamente el cronograma de contratación. | Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas 3. Hallazgos de fiscales 4. Deficiente gestión | [6 empty] | excepcionalmen
te)
6 | Restricciones a la participación de proveeduría local. | 31 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Se prevé que buena parte de las empresas locales proveedoras tradicionales de la Alcaldía y muchas otras empresas locales cumplan con las condiciones de participación. | 1. Declaratoria de desierto del procesos 2. Desgaste administrativo | 0.3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que el alcance de la contratación esté | Improbable | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
[14 empty] | definido, documentado y entendido | (puede ocurrir ocasionalmente
)
7 | Restricciones en la capacidad técnica de la industria. | 33 | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Un gran número de empresas del sector tienen la capacidad técnica requerida por el contrato. | 1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Desgaste administrativo | 0.3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | No tratar | Improbable | Menor | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
(puede ocurrir ocasionalmente
)
8 | Desempeño pobre por parte de los contratistas | 34 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Se tienen casos aislados en que los contratistas han tenido un pobre desempeño en contratos similares. | 1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad 3. Sanciones Penales 4. Hallazgos fiscales 5. retrasos en la ejecución | 0.5 | Menor | 5 | Riesgo medio | Entidad | No tratar | Improbable | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de progreso | Mensual
(puede ocurrir ocasionalmente
)
9 | Descripción clara del bien o servicio requerido | 65 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad. | 1. Mayor onerosidad del contrato | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Incluir en el cronograma de control de la | Improbable | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de cifras | Mensual
[8 empty] | 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no | [5 empty] | ejecución, plazos para la evaluación técnica, | (puede ocurrir ocasionalmente
[8 empty] | esperado 4. insatisfacción de los | [5 empty] | pruebas de producto o | )
[8 empty] | intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación | [5 empty] | servicio, y la instalación de los mismos.
10 | Procedimientos de contratación | 7 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | No tratar | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
[7 empty] | cumplimiento es monitoreado y controlado | Retrasos en el proceso de selección | [6 empty] | excepcionalmen
[8 empty] | 4. Sanciones Penales y | [6 empty] | te)
Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales
11 | Falta de interés de los potenciales proveedores. | 28 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales. No se prevé la participación de proveedores nuevos. | 1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los | 0.5 | Insignificante | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Incluir en el cronograma de control de la | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de cumplimient o de requisitos | Mensual
[8 empty] | procedimeintos de selección. 3. | [5 empty] | ejecución, plazos para la evaluación técnica, | excepcionalmen
[8 empty] | Error en la Selección del contratista | [5 empty] | pruebas de producto o servicio, y la instalación | te)
de los mismos.
12 | Injerencia de la industria o gremios. | 29 | General | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Si bien la contratación puede ser de interés general en los círculos industriales o gremiales, no hay antecedentes de injerencia en la entidad. | 1. Demandas de terceros 2. | 0.5 | Insignificante | 4 | Riesgo bajo | Entidad | No tratar | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
[8 empty] | Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución 4. Mayor onerosidad | [6 empty] | excepcionalmen
te)
13 | Problemas coyunturales del mercado o la industria | 35 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | La oferta de productos o servicios del sector supera ampliamente la demanda actual de la economía. | 1. Incumplimiento del Contrato 2. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | No tratar | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
[8 empty] | Alza en los precios de los productos o servicios | [6 empty] | excepcionalmen
te)
14 | Turbulencia en la industria | 36 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | El sector económico presenta un comportamiento estable con expectativas de crecimiento en el mediano y largo plazo. | 1. Quiebra del contratista 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Mayor onerosidad del | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | No tratar | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | 2025-07-01 | Informes de avance | Mensual
[8 empty] | contrato | [6 empty] | excepcionalmen
te)
15 | Actividades colusorias | 66 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El proceso de selección tendrá: una alta participación, nuevos proponentes, y criterios de selección diferentes a precio. | 1. Denuncias penales al contratista | 0.3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que el proceso de selección del | Raro (puede ocurrir | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de cifras | Mensual
[8 empty] | 2. Erronéa selección del contratista | [5 empty] | contratista cumple con | excepcionalmen
[14 empty] | los parámetros legales y | te)
buenas prácticas para ser un proceso transparente
16 | Ofertas artificialmente bajas | 67 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, | 1. Erronéa selección del contratista | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Establecer la relación precio-valor de la contratación. | Improbable | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de cifras | Mensual
[7 empty] | restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores. | 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos) | [6 empty] | (puede ocurrir ocasionalmente
)
17 | No firma del contrato por parte del adjudicatario | 68 | General | Externo | Contratació n | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación | 1. No adjudicación del contrato 2. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Contr atista | Utilizar métodos apropiados de | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Reuniones con | En hito(s) de la
[7 empty] | con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato. | Retrasos en el proceso de selección | [5 empty] | formalización de la aceptación del contrato | excepcionalmen | [6 empty] | contratista/i nterventor | contratación
[8 empty] | 3. Detrimento patrimonial 4. | [6 empty] | te)
Desgaste administrativo
18 | No presentación o presentación tardía de garantías | 69 | General | Externo | Contratació n | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que las pólizas de seguro del | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Análisis de cumplimient o de requisitos | En hito(s) de la
[14 empty] | Contratista son suficientes con los | excepcionalmen | [7 empty] | contratación
[14 empty] | riesgos cubiertos por las mismas. | te)
19 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 70 | General | Externo | Contratació n | Riesgos Operacionales | La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo | 1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad/Contr atista | Establecer procedimientos claros y | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratacion | 2025-07-01 | Estudio de documentos | En hito(s) de la
[7 empty] | con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección. | [6 empty] | de conocimiento común | excepcionalmen | [7 empty] | contratación
[14 empty] | sobre la publicación en el SECOP | te)
20 | Ocurrencia de retrasos | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias. | 1. Mayor onerosidad del contrato | 0.3 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Incluir en el cronograma de control de la | Improbable | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | 2025-07-01 | Informes de avance | Mensual
[8 empty] | 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente | [5 empty] | ejecución, plazos para la evaluación técnica, | (puede ocurrir ocasionalmente
[14 empty] | pruebas de producto o | )
servicio, y la instalación de los mismos.
21 | Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato. | 23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Se tienen apropiaciones y vigencias para cumplir con los valores contratados y provisiones para contingencias. | 1. Incumplimiento del pago. 2. Deterioro Reputacional 3. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Confirmar el esquema de pagos y las | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Informes de avance | Mensual
[8 empty] | Sanciones Penales y Disciplinarios | [5 empty] | responsabilidades con el | excepcionalmen
[8 empty] | 4. Hallazgos de fiscales | [5 empty] | Contratista | te)
22 | Peligros en el desarrollo de las actividades. | 24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevención para disminuirlo. | 1. Mayor onerosidad del contrato | 0.3 | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que las pólizas de seguro del | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Informes de avance | Mensual
[8 empty] | 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad | [5 empty] | Contratista son suficientes con los | excepcionalmen
[8 empty] | laboral | [5 empty] | riesgos cubiertos por las mismas. | te)
23 | Incumplimiento por el contratista | 46 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Identificar y desarrollar herramientas | Raro (puede ocurrir | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Informes de avance | Mensual
[7 empty] | Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión. | servicio | [5 empty] | apropiadas para el | excepcionalmen
[14 empty] | reporte de información del contrato | te)
24 | Incumplimiento por la entidad contratante | 47 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | La Secretaría/Alcaldía tiene una capacidad más que suficiente para asumir sus | 1. Condenas económicas 2. | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar la documentación del progreso del proyecto | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Informes de avance | Mensual
[7 empty] | responsabilidades frente al Contratista. | Hallazgos fiscales 3. Sanciones disciplinarias 4. Sanciones penales 5. Mayor onerosidad en el contrato 6. Detrimento en la Imagen 7. | [6 empty] | excepcionalmente
[8 empty] | Demanda por el contratista, costo de defensa | [6 empty] | )
25 | Incapacidad para hacer cumplir lo pactado | 48 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | La Secretaría/Alcaldía tiene capacidad organizacional y en recurso humano especializado para exigir al Contratista lo pactado. | 1. Incumplimiento total o parcial | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que las pólizas de seguro del | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de cifras | Mensual
[8 empty] | del contrato 2. Mayor onerosidad | [5 empty] | Contratista son suficientes con los | excepcionalmen
[8 empty] | 3. Hallazgos fiscales 4. Sanciones disciplinarias fiscales y/o administrativas | [5 empty] | riesgos cubiertos por las mismas. | te)
26 | Incapacidad de terminar el contrato | 49 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Existen ciertos vacíos de información que pudieran generar diferencias entre el | 1. Incumplimiento parcial del contrato 2. Sanciones | 0.5 | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Confirmar el esquema de pagos y las | Improbable | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Estudio de documentos | Mensual
[7 empty] | Contratista y la Entidad, sobre el producto o servicio a entregar o las responsabilidades de cada uno. | disciplinarias, fiscales, | [5 empty] | responsabilidades con el | (puede ocurrir ocasionalmente
[8 empty] | administrativas y/o penales 3. | [5 empty] | Contratista | )
Resultado no confiable 4.
Insatisfacción de los intereses de las partes
27 | Alza en salarios mayor a la estimada | 55 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | El comportamiento de la inflación es normal comparado con meses y años anteriores, por lo que no se esperan incrementos en el salario mínimo superiores a los históricos. | 1. Mayor onerosidad del contrato | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | No tratar | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de cifras | Mensual
[8 empty] | 2. Retrasos en la ejecución 3. | [6 empty] | excepcionalmen
[8 empty] | Deterioro de la salud ocupacional | [6 empty] | te)
28 | Variación del IPC superior a la estimada. | 56 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | El comportamiento de la inflación es normal comparado con meses y años anteriores, por lo que no se esperan incrementos superiores a los históricos. | 1. Mayor onerosidad del contrato | 0.1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Entidad | No tratar | Raro (puede ocurrir | Insignificante | 1 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Análisis de cifras | Mensual
excepcionalmen
te)
29 | Paro o huelga de trabajadores. | 60 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista selecionado tiene una buena relación entre trabajadores y directivas, como resultado de una buena administración del recurso humano. | 1. Retraso en la ejecución del contrato 2. Pérdida en el clima organizacional 3. Baja | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que las pólizas de seguro del | Raro (puede ocurrir | Menor | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | 2025-07-01 | Informes de avance | Mensual
[8 empty] | productividad 4. Mayor onerosidad | [5 empty] | Contratista son suficientes con los | excepcionalmen
[8 empty] | del contrato | [5 empty] | riesgos Z<, por las mismas. | te)
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
ocurrir)
Consecuencia
Probabilidad
Impacto
Valoración del Riesgo
Categoría
A quien se le asigna?
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
No
Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Probabilidad
Impacto
Categoría
Tratamiento / Controles a ser implementados
Probabilidad
Impacto
Valoracion del Riesgo
Categoría
Afecta Ejecucion del Contrato
Como se realiza el monitoreo?
Periodicidad
Tipo
Tipo