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OBJETO
[bookmark: _Hlk202302610]DMC93 - Contratar la interventoría para la intervención del pavimento y reparación de losas en Patios del Sistema para las Fases I, II, III y IV.
ALCANCE DEL OBJETO
[bookmark: _Hlk202339005]La interventoría objeto del presente proceso de contratación, tiene como alcance la realización de las actividades de control y vigilancia mediante el seguimiento constante a la realización de las actividades propias del contrato de obra derivado del proceso de Licitación Pública TMSA-CM-07-2025; correspondiente a las actividades de rehabilitación estructural y reconstrucción de las losas del pavimento hidráulico, la rehabilitación parcial y reconstrucción del pavimento asfáltico de los Patios Taller para las Fases I, II, III y IV del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Bogotá D.C haciendo seguimiento y control  a todos los trabajos y las actividades desarrolladas según las obligaciones contractuales; conforme a las “Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D,C” (ET-IC-01), del Instituto de Desarrollo Urbano; acompañando, aprobando y reportando a la Entidad las actividades realmente ejecutadas por el contratista y que serán objeto de pago, así como atendiendo todas aquellas actividades inherentes a las funciones de la interventoría .
Así, con el propósito de adelantar la interventoría frente al cumplimiento del Contrato, el Interventor deberá determinar oportunamente las acciones necesarias para que se cumpla el objetivo previsto en el mismo, de acuerdo con las condiciones y obligaciones establecidas en el  contrato objeto de esta interventoría y y cada una de las características, actividades, condiciones y obligaciones técnicas del Anexo Técnico, Estudio Previo, anexo ambiental, propuesta económica y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso, así mismo tener en cuenta la descripción técnica del proceso constructivo de cada actividad y su detalle, los cuales se encuentra descritos en los numerales 4.2 y 4.3 del documento Anexo Técnico del proceso de obra.
Adicionalmente, la interventoría deberá acompañar y garantizar que el contratista realice todas las gestiones para la obtención de los permisos que sean requeridos por las entidades competentes, si a ello hubiere lugar, cumpliendo con las especificaciones y normativas vigentes para la rehabilitación y construcción de pavimentos de tal forma que las obras garanticen la extensión de la vida útil de los pavimentos en los Patios del Sistema TransMilenio, mejorando al mismo tiempo la funcionalidad y la seguridad de operadores y equipos.
Nota: Transmilenio S.A. podrá priorizar, cambiar o incluir losas de pavimento hidráulico y/o polígonos de intervención de pavimento asfáltico de acuerdo con las necesidades requeridas previo análisis y revisión del diagnóstico realizado en la etapa de preliminares.
Todas las anteriores actividades deberán incluir el costo del personal, insumos, equipos, herramientas, transporte y todos los costos directos e indirectos y demás necesarios para su ejecución, por lo cual la Interventoría deberá validar que el contratista asignado, de estricto cumplimiento a lo mencionado por lo cual se deberán cumplir todas las normas técnicas vigentes en el país y aplicables al objeto y actividades propias del contrato, mediante la revisión del mismo por parte del Interventor.
CLASIFICACIÓN UNSPSC
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 2015, el objeto y obligaciones del contrato, de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas –UNSCP-, se clasifican en los siguientes códigos:


Tabla 1. Clasificación códigos UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	80
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
	10
Servicios de asesoría de gestión
	Código: 
	801015

	
	
	Nombre:
	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

	
	
	Código: 
	801016

	
	
	Nombre:
	Gerencia de proyectos

	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios profesionales de ingeniería
	Código: 
	811015

	
	
	Nombre:
	Ingeniería civil



PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de diez (10) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al respecto en el Pliego de Condiciones, en los documentos del presente proceso y el Contrato que se suscriba. El plazo total de diez (10) meses se divide en dos (2) etapas de la siguiente manera:

	Etapa
	Plazo de la Etapa

	Preliminares
	2 meses

	Ejecución de Obra
	8 meses



	Plazo del Contrato
	10 meses



PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución de alguna de las etapas del Contrato coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente.
DEFINICIONEs

Para efectos de la ejecución del Contrato que resulte como consecuencia del presente proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

CASOS FORTUITOS: Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un terremoto, inundaciones, incendios, asonadas entre otros y que ocurra a causa de agentes externos a las partes. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Contrato que se suscribirá como resultado del presente proceso de selección.

CONTRATO PRINCIPAL: Contrato que tiene por objeto la intervención del pavimento y reparación de losas en Patios del Sistema para las Fases I, II, III y IV.

INTERVENTOR: Persona natural o jurídica contratada para verificar que el Contratista de Obra dé cumplimiento a las obligaciones contractuales, exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que se estime y contribuir a la mejor ejecución del Contrato Principal, en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución de lo contratado.

NO OBJECIÓN: Durante el desarrollo de las distintas fases del contrato, diferentes actividades, hitos, documentos, productos, entre otros, serán objeto de revisión y verificación por parte de la interventoría o TRANSMILENIO S.A. los cuales pueden arrojar un concepto de “No Objeción” lo que no implica una aprobación, por lo tanto, el Contratista no quedará eximido de toda responsabilidad frente al cumplimiento de sus obligaciones.

APU: Análisis de Precios Unitarios; cálculo técnico matemático que contiene en detalle los costos, rendimientos, materiales, insumos y mano de obra que componen cada uno de los ítems del Contrato. 

NUEVO ÍTEM o ITEM NO PREVISTO: todo ítem que se define y apruebe con posterioridad a la suscripción del Acta de inicio del Contrato, de conformidad con las condiciones y procedimientos establecidos en el Contrato.

PAVIMENTO RÍGIDO: Superficie de concreto diseñada para soportar cargas pesadas y tráfico constante.

PAVIMENTO FLEXIBLE: Superficie asfáltica que se adapta a las deformaciones del suelo y distribuye cargas de manera eficiente.

BASES GRANULARES: Capas de material compactado que proporcionan soporte estructural al pavimento.

JUNTAS DE DILATACIÓN: Espacios en pavimentos rígidos que permiten la expansión y contracción térmica del concreto.

BACHEO: Técnica de reparación que consiste en rellenar y compactar áreas deterioradas del pavimento.

RECICLAJE DE PAVIMENTOS: Proceso de reutilización de materiales de pavimentos existentes para rehabilitación.

DIAGNÓSTICO DEL PAVIMENTO: Análisis del estado de los pavimentos para determinar la intervención necesaria

REHABILITACIÓN VIAL: Intervención para mejorar la funcionalidad y seguridad de una vía deteriorada.

PRESUPUESTO OFICIAL: Estimación de costos realizada por la entidad pública antes de la contratación.

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI): Método para evaluar el estado de una superficie vial.

NORMATIVIDAD TÉCNICA: Conjunto de estándares y regulaciones que rigen la intervención de pavimentos.
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS 
Aspectos Generales

TRANSMILENIO S.A. actualmente adelanta un proceso de selección de Contratista para realizar todas las actividades necesarias para la construcción, rehabilitación y recuperación de los pavimentos en patios troncales, temporales y/o zonales del Sistema TransMilenio. 

Como regla general la Interventoría deberá propender porque el contrato principal garantice la utilización de materiales de calidad, como mínimo de acuerdo con las especificaciones dadas y mantener en todo momento un estado óptimo de aseo y limpieza de las áreas a intervenir en la infraestructura del Sistema TransMilenio, así mismo, debe asegurar que se atiendan los requerimientos y novedades sobre las actividades a realizar en los tiempos requeridos por la Entidad.

Todos los trabajos y las actividades necesarias para la construcción, rehabilitación y recuperación de los pavimentos serán supervisadas, aprobadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría; esta pagará las actividades realmente ejecutadas.

En general, la interventoría garantizará que el contratista de obra se ajuste a las condiciones solicitadas en el proceso, con el fin de garantizar la calidad de los elementos, insumos, personal y de los servicios requeridos, así:

a. Atender dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reclamo, las devoluciones por deterioro, mala calidad, o especificaciones diferentes de los insumos y equipos, reponiendo el (los) elemento (s) en el tiempo estipulado. 
b. Garantizar el suministro de los elementos requeridos en el tiempo establecido por la Entidad. 
c. Garantizar equipos en óptimas condiciones para la prestación de los servicios a satisfacer.
d. Que los elementos suministrados cumplan con las condiciones legales que los regulen (si las hay en Colombia). 
e. Que el personal que se encargue de la prestación del servicio esté debidamente capacitado, dotado de uniformes adecuados para la labor a desempeñar e identificado. 
f. Que, en el tiempo de ejecución del contrato, permanezca en un 100% un residente de interventoría. 
g. Que, en el tiempo de ejecución del contrato, permanezca el tiempo correspondiente a la dedicación contractual, un profesional de SST. - Ambiental.

Aspectos Específicos de las actividades a desarrollar
A continuación, se describe el alcance especifico que deberá ser desarrollado por el contratista de obra, de acuerdo con cada una de las dos (2) etapas de la ejecución del contrato, las cuales se resumen en los siguientes puntos:

Etapa de Preliminares (2 meses):
· Apropiación de documentos contractuales: Ajustar, complementar y apropiarse de los diseños y/o estudios previos aportados por la entidad.
· Por medio de apiques, georradar e inspecciones visuales, el contratista principal y la interventoría deberán respaldar las alternativas de intervención de pavimentos plasmadas en los Anexos Técnicos de los presentes procesos, para la rehabilitación, construcción y recuperación de las estructuras.
· Socialización del proyecto con las empresas y entidades involucradas para minimizar impactos y coordinar acciones.
· Implementación de medidas de seguridad y señalización en la zona de intervención.
· Adecuación del área de trabajo, incluyendo cerramientos y accesos provisionales.
· Gestión ambiental: Cumplimiento de normativas sobre manejo de residuos, control de emisiones y protección de recursos naturales.
· Instalación de campamentos y bodegas para almacenamiento de materiales y equipos, si a ello hubiere lugar.
· Verificación de interferencias con redes internas y coordinación con las empresas prestadoras.
· Programación y Plan de Trabajo detallado de las actividades constructivas para optimizar tiempos y recursos.

Etapa de Ejecución de Obra (8 meses):
Las actividades en esta Etapa se dividen en tres (3) grupos: 

· El primer grupo de actividades corresponde al reemplazo de ciento cinco (105) losas de aproximadamente 12 m2 cada una, del pavimento en concreto en los Patios Troncales Tunal, Norte, Américas, Suba, Calle 80, Usme y Sur. TRANSMILENIO S.A. hará entrega de los estudios previos para que sean complementadas, ajustadas y se apropien por el contratista de obra seleccionado. El número y ubicación de losas para reemplazo son preliminares y podrán ser modificadas por la supervisión de TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los diagnósticos realizados por el contratista de obra durante la Etapa de Preliminares.

Relación de Losas para Reemplazo – Fuente: Elaboración Propia
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· El segundo grupo de actividades corresponde a la recuperación y extensión de la vida útil de los pavimentos en los Patios Temporales Calle 80 y Norte. TRANSMILENIO S.A. hará entrega de los estudios previos para que sean complementadas, ajustadas y se apropien por el contratista de obra seleccionado. Las cantidades y tipo de actividad son preliminares y podrán ser modificadas por la supervisión de TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los diagnósticos realizados por el contratista de obra durante la Etapa de Preliminares.

Polígonos Patio Temporal Calle 80
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Polígonos Pavimento Asfáltico Patio Temporal Calle 80
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Polígono Pavimento en Concreto Patio Temporal Calle 80
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Estructura del Pavimento Rígido para el Patio Temporal Calle 80 – Alternativa 3 - Consultoría EYH
  [image: ]
______________________________________________________________________________________

Polígonos Patio Temporal Norte
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Polígonos Pavimento Asfáltico Patio Temporal Norte
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Polígono Pavimento en Concreto Patio Temporal Norte
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Estructura del Pavimento Rígido para el Patio Temporal Norte – Alternativa 3 - Consultoría EYH
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· El tercer grupo de actividades corresponde a la rehabilitación y reconstrucción de los pavimentos en asfalto y concreto del Patio Zonal Alameda, TRANSMILENIO S.A. hará entrega de los estudios previos para que sean complementadas, ajustadas y se apropien por el contratista seleccionado. Las cantidades y tipo de actividad son preliminares y podrán ser modificadas por la supervisión de TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los diagnósticos realizados por el contratista durante la Etapa de Preliminares.


Áreas de los POLÍGONOS Patio Zonal Alameda – Fuente: Elaboración Propia
	Polígonos Patio ALAMEDA
	Área (m2)
	Construcción Pavimento Rígido (m2)
	Rehabilitación Pavimento Flexible (m2)

	Polígono 1
	3450
	220
	190

	Polígono 2
	1868
	 
	374

	Polígono 3
	650
	 
	650

	
	650
	 
	650

	Polígono 4
	828
	 
	828

	Polígono 5
	690
	 
	690

	Polígono 6
	834
	 
	834

	Polígono 7
	1478
	 
	1109

	Polígono 8
	2435
	 
	2435

	Polígono 9
	2431
	840
	1591

	Polígono 10
	944
	 
	944

	TOTALES
	16258
	1060
	10295


 Polígonos Priorizados para Intervención
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POLÍGONOS Patio Zonal Alameda – Fuente: Elaboración Propia

Durante esta Etapa de Preliminares el contratista ejecutará todas las labores necesarias para la ejecución de las Obras y actividades complementarias de acuerdo con los resultados de la etapa de Diagnósticos, Especificaciones IDU, lineamientos de la Interventoría, priorización y lineamientos de TRANSMILENIO S.A.
  


El Contrato DE OBRA Comprende las siguientes Actividades y Procedimientos: 

Las actividades mínimas que se describen a continuación deben contemplar, profesionales idóneos, mano de obra, materiales, transporte, equipos y herramientas para su perfecta ejecución, incluidos pagos de seguridad que correspondan: 

· Ajuste, complemento y apropiación de los diseños y/o estudios previos aportados por la entidad: El contratista deberá apropiarse bajo su responsabilidad de los ajustes y complementación de los diseños y/o estudios previos entregados por la Entidad. En esta etapa, el contratista deberá realizar un diagnóstico exhaustivo de los pavimentos y llevar a cabo los análisis técnicos necesarios con el apoyo del profesional idóneo. Con base en estos análisis y de acuerdo con su criterio profesional y técnico, el contratista efectuará las modificaciones pertinentes, o adoptará este original si lo considera apropiado. El contratista deberá presentar los Diagnósticos a la interventoría y al supervisor que TRANSMILENIO S.A. designe, debidamente firmado por especialista responsable.

· Aislamiento de las áreas a intervenir - Suministro e instalación de cerramiento de protección en las áreas de trabajo con colombinas y triple cinta, incluye señalización de seguridad y equipos: Este ítem incluye las señalizaciones respectivas para indicar uso de elementos de protección y senderos peatonales. El cerramiento será utilizado para proteger a los peatones de las zonas a intervenir con las obras contratadas (Incluye, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, y todo lo requerido para la actividad sin limitarse a ello).

· Demolición de las capas de pavimento y estructurales: La demolición de las capas de pavimento implica la remoción de la capa superficial y, en algunos casos, de las capas inferiores, dependiendo del diagnóstico para la intervención. Puede realizarse en pavimentos rígidos (de concreto) o flexibles (asfálticos) y comprende sin limitarse a ello, las actividades de corte de contorno, demolición mecánica, fragmentación y retiro de escombros para disposición y limpieza de la superficie.

· Extensión y Compactación de capas granulares: Estas capas, que incluyen la sub-base, la base granular y la base estabilizada, cumplen funciones clave como la distribución de cargas, el drenaje y la creación de una superficie uniforme y nivelada. Comprende las actividades de limpieza y nivelación de la subrasante, extensión del material distribuyendo la capa granular en espesores controlados, en varias capas para mejorar la compactación si a ello hubiere lugar, compactación mecánica y control de calidad.

· Estabilización de Base Granular con cemento y aditivo estabilizante: La estabilización de bases granulares incrementa el desempeño de los materiales permitiendo así reducir los espesores de la estructura y comprende las actividades de limpieza y nivelación de la capa inferior, dilución del aditivo en agua, mezcla del cemento con material granular y aditivo disuelto, extendido de la mezcla, compactación y control de calidad,

· Extensión y Compactación de capas asfálticas: La aplicación de la carpeta asfáltica es una fase crucial para el proceso toda vez que define la calidad y durabilidad de la superficie de rodadura. Comprende las actividades de preparación de la superficie por medio de la limpieza y secado de la base granular o la capa existente, colocación de la emulsión asfáltica, extensión de la mezcla asfáltica, compactación y control de calidad.

· Armado y Fundida del Pavimento Rígido (Concreto): Este procedimiento comprende las actividades de preparación de la superficie por medio de la limpieza y secado, colocación de refuerzos y pernos de transferencia, vertido del concreto, nivelación, vibrado, texturizado, curado y control de calidad. 

· Sello de grietas y fisuras: Esta actividad busca prolongar la vida útil del pavimento. Su objetivo principal es impedir la infiltración de agua en las capas subyacentes y así evitar el daño estructural. Comprende las actividades de Limpieza de la grieta, conformación de la grieta (ruteo), aplicación del sellador, nivelación y acabado.
LUGAR DE EJECUCIÓN

La interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato Principal se realizará en los Patios Troncales: (Tunal, Norte, Américas, Suba, Calle 80, Usme y Sur), Patios Temporales: (Calle 80 y Norte) y Patio Zonal: (Alameda), del sistema TransMilenio ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. 
FORMA DE PAGO

Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del INTERVENTOR por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.  

El valor total del contrato corresponde al total definido en este concurso de méritos, valores fijos mensuales correspondientes al valor total asignado dividido el número de meses del plazo para este proceso y no tendrá reajustes durante la ejecución del Contrato.

Nota 1: Se declarará desierto el presente proceso de selección cuando entre otras causas que impiden la escogencia objetiva se presente alguna de las siguientes opciones: 
a) No se presenten Ofertas; 
b) Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones;
c) Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del Proponente; 
d) No se logre llegar a un acuerdo con alguno de los proponentes en los términos del artículo 67 del Decreto 1510 de 2013;
e) El representante legal de TRANSMILENIO S.A. o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
f) Si la licitación pública correspondiente al contrato de obra es declarada desierta.

El Interventor debe presentar con cada una de las facturas:
1. Copia de cada uno de los contratos suscritos con el equipo de trabajo mínimo requerido cada que un perfil nuevo se integre al equipo de trabajo o cuando se haga cambio de personal. 
2. Copia de las planillas de aportes a seguridad social.
 
El Interventor deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal sino tiene Revisor Fiscal (cuando aplique). El valor por pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos causables a cargo del INTERVENTOR. 

El INTERVENTOR debe presentar a la fecha de radicación de la primera factura, copia de cada uno de los contratos suscritos con el equipo de trabajo mínimo requerido (únicamente con la primera factura y en las siguientes cuando se haga cambio de personal o ingrese por primera vez el perfil requerido de acuerdo con la programación y necesidad de personal). Con cada factura deberá presentar copia de las planillas de aportes a seguridad social y los desprendibles de pago mensual firmados por cada integrante del equipo de trabajo mínimo requerido en los cuales debe verse reflejado que el valor pagado al equipo mínimo de trabajo por concepto de salario fijo es igual a la tarifa mensual ofertada consignada en el formulario de oferta económica del proceso de contratación.
El INTERVENTOR se obliga a pagar al equipo de trabajo mínimo requerido como mínimo el mismo salario ofertado en el formulario de oferta económica, cuyos contratos serán verificados por Transmilenio S.A.
Para la realización del pago o abono en cuenta se deberá contar con el recibo a satisfacción del objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe mensual de actividades por parte del INTERVENTOR debidamente aprobado por el Supervisor, con su respectivo informe de supervisión. 
El valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A., mediante transferencia electrónica en la CUENTA BANCARIA de la Red ACH designada por el INTERVENTOR. La modificación a la cuenta bancaria referenciada en el presente parágrafo no requerirá la expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple manifestación de ello por parte del contratista al supervisor y la Dirección Corporativa. 
Los pagos que efectúe TRANSMILENIO S.A. en virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 
El INTERVENTOR debe tener en cuenta los tiempos estipulados por parte de la Entidad para realizar la revisión y aprobación de los productos entregados, por lo que debe prever este tiempo en su programación presupuestal.
Parágrafo 1: En el evento que el contrato de obra deba suspenderse por causas ajenas al interventor y/o la Entidad, TRANSMILENIO S.A., podrá suspender el contrato de INTERVENTORÍA por el mismo período y/o hasta que las causas de la suspensión se superen.
Parágrafo 2: En caso de que la suspensión o reinicio del contrato no correspondiera a la ejecución de un mes completo del contrato, el valor se definirá en proporción al número de días ejecutados en el mes respectivo, tomando como referencia el valor mensual establecido, aplicando la siguiente fórmula: 
Valor mensual pagado * números de días ejecutados
30
SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato de Interventoría estará a cargo de la Dirección Técnica de Infraestructura de TRANSMILENIO S.A., quien tendrá a su cargo el manejo de las actividades asociadas a las obligaciones indicadas en los documentos que hacen parte integral de este proceso y será la  encargada de verificar directamente el cumplimiento de las obligaciones del Interventor, para generar el respectivo Informe de Supervisión, y estará a cargo  del responsable de quien el ordenador del gasto designe.
NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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El Interventor deberá dar cumplimiento a toda la normatividad y las normas técnicas vigentes en el país y aplicables al objeto y actividades propias del Contrato de Interventoría, así como aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante la duración del Contrato de Interventoría., dentro de las que se encuentran:
· Ley 1429 de 2010, “Por la cual se expide la ley de generación de Formalización y Generación de empleo”.
· Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
· Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.
· Las reglamentaciones, normas, leyes, decretos y protocolos aplicables en materia de bioseguridad, movilidad y salud pública, que para el efecto sean expedidos por las autoridades distritales y/o nacionales y/o por la Entidad, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo durante pandemias y epidemias.
· Ley 2101 de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REDUCE LA JORNADA LABORAL SEMANAL DE MANERA GRADUAL, SIN DISMINUIR EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

En adición a la exigencia y cumplimiento de las normas anteriormente citadas, se entiende que, con la presentación de la propuesta en el presente proceso de selección, el Interventor acepta cumplir con protocolos de bioseguridad e incluir dentro de sus procedimientos, rutinas y diario operar para la ejecución del contrato, la cantidad de elementos de protección personal necesarios en términos de bioseguridad, de acuerdo con la legislación aplicable vigente y la que se llegue a expedir durante la ejecución del contrato.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
a) Presentar a TRANSMILENIO S.A. durante los primeros 7 días calendario después de firmada el acta de inicio un documento escrito que defina la metodología de cumplimiento a través de la cual garantizará todas las obligaciones generales y especificas establecidas en este documento. Esta metodología deberá contener por lo menos los siguientes puntos sin limitarse a ellos:
· Descripción de la metodología (Actividades administrativas y de campo por cada uno de los perfiles) incluyendo dedicación horaria por todos los perfiles (administrativos y de campo en todos los turnos que corresponda).
· Obligaciones generales y especificas del contrato de Interventoría, incluyendo los entregables y las respectivas fechas en los casos que aplique. Se deberá describir para cada obligación general y específica el cómo se dará cumplimiento a cada una de ellas y los documentos, plantillas, etc, que se utilizaran para este fin. 
· Obligaciones generales y específicas de los contratos que serán objeto de seguimiento y control por  parte de la interventoría, incluyendo los entregables y las respectivas fechas en los casos que aplique. Se deberá describir para cada obligación general y específica, cómo la Interventoría hará seguimiento y control a las obligaciones de los contratistas y los documentos, plantillas, etc, que se utilizaran para este fin. 
Nota 1: Esta metodología deberá ser revisada y aprobada por TRANSMILENIO S.A. En caso de ser necesario realizar ajustes a la metodología durante el desarrollo del presente contrato, la Interventoría estará en la obligación de acoger las observaciones que realice el Ente Gestor, salvo que estas afecten el presupuesto inicial establecido, en cuyo caso el contratista deberá plantear dos alternativas de propuestas factibles para su posterior revisión y aprobación por parte de TRANSMILENIO S.A.
Nota 2: La metodología deberá estar alineada con la dinámica operacional del sistema de transporte y se podrán establecer las excepciones y priorizaciones de las actividades que la interventoría y/o la entidad consideren pertinentes.
b) Vigilar y exigir el cumplimiento total del Contrato Principal objeto de interventoría.
c) Cumplir y ordenar al Contratista de Obra el cumplimiento de las normas legales vigentes.
d) Cumplir y ordenar al Contratista de Obra el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato principal.
e) Revisar las conductas del Contratista de Obra que puedan constituir incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y proceder a recomendar a TRANSMILENIO S.A. la imposición de multas y sanciones si a ello hubiere lugar en los términos del Contrato y de la Ley 1474 de 2011 y demás marco normativo que sea aplicable.
f) Vigilar el cumplimiento de los Anexos Técnicos del Contrato Principal y ordenar al Contratista de Obra su estricto cumplimiento.
g) Exigir al Contratista de Obra la información que estime necesaria, la cual está obligado a presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la solicitud; en caso de que el Interventor deba dar respuesta al Contratista de Obra, éste tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para ello.
h) Conocer la organización y disposiciones internas de TRANSMILENIO S.A. y el Distrito Capital.
i) Entregar la garantía única de cumplimiento del Contrato y demás amparos establecidos.
j) Estudiar y resolver las consultas y observaciones que le presenten TRANSMILENIO S.A. y/o el Contratista de Obra en los tiempos acordados contractualmente o en los tiempos que considere pertinentes el Ente Gestor.
k) Presentar con la frecuencia indicada en este documento todos los informes que se relacionan en el capítulo 15. INFORMES del Anexo Técnico Interventoría 2024.
l) Para aquellos casos de informes en los que no se encuentre definido de una manera clara su contenido en el Anexo Técnico Interventoría 2024, la Interventoría deberá presentar una propuesta de contenido con por lo menos 1 mes de anticipación de la primera entrega a TRANSMILENIO S.A. con el fin de validar si dicho contenido responde a las necesidades del proyecto.
m) Acompañar la ejecución de las actividades, recibirlas y/o rechazarlas según corresponda, esto asociado a todas las actividades adelantadas por el Contratista de Obra, los elementos, materiales, equipos, instalados y/o puestos en funcionamiento y/o servicio con el fin de notificar si es viable o no autorizar su trámite para pago.
n) El Interventor debe cumplir con los ofrecimientos realizados que le otorgaron puntaje en su propuesta, los cuales serán verificados por la Entidad. En caso de incumplimiento será objeto de las sanciones establecidas en el mismo contrato de interventoría.
o) Cumplir con lo establecido en la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR
1. Disponer durante el transcurso del Contrato de Interventoría del personal mínimo requerido, de acuerdo con lo establecido en el numeral 13. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO del presente documento y al Cuadro DEDICACION PERSONAL. Sera responsabilidad del contratista presentar para todo el equipo que realiza funciones en la interventoría una programación del personal coincidiendo esta con la establecida en el documento metodología de cumplimiento presentado al inicio del contrato y a TRANSMILENIO S.A. Esta programación deberá ser presentada para el primer mes durante los primeros 7 días calendario.
Nota 1: La interventoría deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2101 de 2021, durante la vigencia del presente contrato.
2. Durante el primer mes de ejecución del contrato, la Interventoría deberá construir un banco de hojas de vida de todo el personal contractual y el que oferte para hacerse acreedor a puntaje adicional, en aras de garantizar un rápido reemplazo en caso de que se presente rotación de personal. TRANSMILENIO S.A. tendrá la potestad de requerir las evidencias de dicho banco de hojas de vida cuando así lo considere necesario.
3. Tener personal disponible para la atención de requerimientos propios del desarrollo del Contrato Principal coherente con los horarios de trabajo del Contratista de Obra. Lo anterior durante todas las Fases del Contrato Principal.
4. Evaluar técnica, económica, logística y contractualmente las propuestas de mejora que presente el Contratista de Obra, hacer las observaciones que estime pertinentes, al contratista y copiar a TRANSMILENIO S.A. 
5. Elaborar y llevar un consecutivo de actas de los comités de seguimiento semanales al Contrato Principal, hacer seguimiento a las tareas y compromisos que de estos comités se deriven. 
6. Hacer entrega a TRANSMILENIO S.A. o a quien él indique, a la fecha de terminación del Contrato de Interventoría, las de hojas de vida de losas reemplazadas, historial de actividades, planos récord de los polígonos intervenidos, del Contratista Principal actualizados y validados por el Interventor.
7. Recibir del Contratista al finalizar el Contrato Principal las de hojas de vida de losas reemplazadas, historial de actividades, planos récord de los polígonos intervenidos, etc.
8. Presentar, implementar y cumplir los protocolos de bioseguridad propios del Interventor, así como los protocolos de bioseguridad adoptados y/o expedidos y que se llegaren a expedir por parte de la Entidad, el Distrito y/o la Nación, con referencia a bioseguridad, aislamiento o distanciamiento y, en general, manejo de actividades durante la postpandemia, con el objeto de minimizar los efectos que se presenten sobre la salud pública y en aras de evitar una nueva ola postpandemia.
9. El Interventor deberá dar estricto cumplimiento de la Circular TMSA No. 009 de 2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre del 2020 mediante el cual se incorporan medidas afirmativas que promuevan la participación de las mujeres en la ejecución de los negocios celebrados por el Distrito Capital, para lo cual deberá incluir la respectiva certificación mensual por parte del Representante Legal o el Revisor Fiscal, indicando de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual, y garantizando que la vinculación del personal sea realizada con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá requerir los soportes o información adicional que estime convenientes para verificar el cumplimiento de esta obligación contractual.
10. Verificar que el Contratistas objeto de interventoría de cumplimiento a la Circular TMSA No. 009 de 2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre del 2020, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Principal y el decreto mencionado.
11. Recibir, revisar y aprobar todos los informes que deba generar el Contratista con base en sus obligaciones del Contrato principal.
12. Dar por escrito al Contratista, todas las instrucciones en los términos que lo ordena la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública.
13. Para el desarrollo del contrato el Interventor deberá ejecutar una serie de actividades de seguimiento y control al Contratista de Obra, dichas actividades comprenden sin limitarse a ellas, como mínimo las siguientes: 
a) El interventor revisará y emitirá concepto sobre las garantías que aporte el Contratista de Obra que resulte adjudicado.
b) El interventor suscribirá con el Contratista de Obra, el Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y cumplidos los requisitos de legalización del Contrato Principal. 
c) Suscribir con el Contratista de Obra las actas de inicio, actas de finalización y liquidación que considere necesarias asociadas con el contrato Principal.
d) Hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre TRANSMILENIO S.A. y el Contratista de Obra establecidas en el Contrato Principal.
e) EL INTERVENTOR está obligado a asistir a todos los comités de seguimiento o reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista de Obra o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
f) El INTERVENTOR está obligado a llevar un control financiero de la ejecución del (los) recursos del Contratista de Obra y deberá presentarlo cuando lo requiera TRANSMILENIO S.A., a través del supervisor.
g) El INTERVENTOR hará la revisión, validación y aprobación de todos los informes que el Contratista de Obra esté obligado a presentar, en el marco de su Contrato Principal. El Interventor validará la veracidad de la información contenida en dichos informes y requerirá al contratista con copia el Ente Gestor los ajustes que considere pertinentes.
h) Verificar, aprobar y recibir a satisfacción las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra.
i) El Interventor deberá verificar el cumplimiento, por parte del Contratista de Obra de todas las normas técnicas vigentes en el país y aplicables al objeto y actividades propias del Contrato Principal, mediante la revisión de estos. 
j) El Interventor realizará la verificación y aprobación del equipo mínimo de trabajo del Contratista de Obra mediante la revisión de las hojas de vida y las certificaciones presentadas por éste. 
k) En caso de que el Contratista de Obra requiera hacer un cambio en uno o varios integrantes del equipo, el Interventor deberá estudiar, aprobar y/o rechazar las hojas de vida de los nuevos candidatos presentados por el Contratista, que no cumplan con el lleno de los requisitos establecidos contractualmente. Hecha la anterior evaluación, el Interventor, si y solo si se cumplen las anteriores condiciones, autorizará la sustitución del personal. 
l) El Interventor hará seguimiento y se asegurará de que el Contratista cumpla con los horarios establecidos por TMSA para las actividades dentro de los Patios, y que éste no interfiera con la operación del sistema de transporte.
m) Verificar que el Contratista de Obra utilice insumos, herramientas, equipos y materiales que cumplan con las condiciones de calidad y normativas vigentes en el país y con las especificaciones indicadas en los documentos del proceso. 
n) Revisar y aprobar, mensualmente, la factura correspondiente a los servicios y productos suministrados por el Contratista de Obra, junto con los certificados y/o las planillas de aportes a seguridad social, parafiscales y demás documentos exigidos por TRANSMILENIO S.A. 
o) El Interventor deberá expedir al Contratista de Obra, mensualmente, un certificado de cumplimiento, previa verificación de la totalidad de obligaciones contractuales, el cual deberá anexar a la documentación entregada por el Contratista para dar trámite a la respectiva factura.
p) La interventoría deberá conceptuar evaluando y/o aprobando cualquier ajuste propuesto por el contratista sobre los diseños iniciales presentados por TMSA. Dicha propuesta de diseño será evaluada teniendo en cuenta criterios técnicos en los documentos contractuales, así como las recomendaciones de la Interventoría.
q) El interventor deberá revisar el cronograma de actividades que presente el contratista adjudicado. Este cronograma deberá ser aprobado por la Interventoría en un plazo no mayor a una semana una vez sea entregado por el Contratista de Obra.
14. Durante toda la vigencia del contrato, el Interventor revisará y aprobará los informes mensuales del Contratista de Obra que detallen todas las actividades, novedades, eventos, incluyendo los detalles de cada intervención.
15. El interventor hará permanente la toma de muestras y los ensayos indicados en la normatividad técnica vigente y en caso del no cumplimiento de los parámetros mínimos aceptable, el Interventor deberá alertar al Contratista de Obra para que éste tome las medidas correctivas a que haya lugar con copia al Ente Gestor.
16. La Interventoría deberá alertar a través de correo formal y/o a través de actas con 15 días calendario de anticipación al Contratista de Obra sobre el cumplimiento de cada uno de los hitos, entrega de informes y demás información contractual en aras de velar por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra. 
17. La interventoría deberá validar la idoneidad de los contratistas subcontratados por Contratista de Obra que fueron adjudicado mediante el proceso licitatorio.
18. Durante la vigencia del contrato y en el desarrollo del presente contrato, la interventoría apoyara la revisión de documentos y estructuración correspondiente de la mano con supervisor designado por TRANSMILENIO S.A. en el ejercicio contractual de supervisión y ejecución.
19. La Interventoría deberá presentar a Transmilenio S.A. durante los primeros 7 días posteriores a la firma del acta de inicio, un modelo de matriz de control a los movimientos y usos dados al vehículo alquilado durante la vigencia del presente contrato. 
20. Para el pago mensual al Contratista de Obra la Interventoría deberá validar y/o solicitar la siguiente información:
· Informe de actividades ejecutadas por el Contratista de Obra de acuerdo con las instrucciones del Contrato Principal, el Interventor o Supervisor de la Entidad para el Contrato.
· Factura expedida por el Contratista de Obra con el cumplimiento de los requisitos legales. 
21. La Interventoría estará en la obligación de generar un certificado de cumplimiento a Transmilenio S.A. para el Contratista de Obra, validando las actividades contratadas y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. De igual forma la Interventoría deberá certificar las obligaciones cumplidas por el Contratista de Obra con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con los requisitos legales vigentes.
22. La Interventoría deberá dar su no objeción al mecanismo de evaluación propuesto por el contratista para  su AUTOEVALUACION de indicadores EMIC. La Interventoría deberá presentar a TRANSMILENIO S.A. con suficiente anticipación los criterios para la no objeción a dicho mecanismo de evaluación, los cuales serán revisados y avalados por la Entidad.
23. Para la construcción de los informes obligatorios a cargo de la Interventoría, no deberá limitarse a la información entregada por el Contratista de Obra en sus informes. Si bien es válido usar dicha información, la Entidad espera que la Interventoría levante en campo su propia información teniendo un carácter activo frente al seguimiento y control,  buscando con esto cruzar su contenido y validando si este coincide o no con lo presentado por el Contratista de Obra.

Nota: En caso de que las fechas de los seguimiento y controles que debe hacer la Interventoría al respectivo contratista, no estén alineadas con las fechas de los hitos y/o entregables que deben cumplir el Contratista de Obra, se tomará como fecha base las mencionadas en los documentos del proceso del Contrato Principal a partir de los cuales se le otorgará a la Interventoría 7 días calendario para hacer entrega de dichos informes.
OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO S.A. 
Además de las obligaciones pecuniarias por concepto de pago de los servicios, TRANSMILENIO S.A. se compromete para con el INTERVENTOR a: 
a) Pagar el valor del Contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo. 
b) Suministrar de manera oportuna la información que el Interventor requiera para el desarrollo del objeto contratado y el cumplimiento de sus obligaciones.
c) Demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.
d) Descontar de la factura de pago a la Interventoría aquellas actividades que no hayan sido ejecutadas siempre y cuando la Entidad presente un análisis que soporte el incumplimiento de la obligación establecidas contractualmente. Por ejemplo, la no contratación de la cantidad de personal en los momentos indicados según el contrato y/o las necesidades del proceso (las cuales podrían variar según la dinámica del proyecto y previo acuerdo con la Entidad), podrá descontar el valor por salario más carga prestacional x día o mes según lo determine TRANSMILENIO además, se deberán iniciar todos los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar con el fin de que la Interventoría corrija, mitigue y/o subsane lo evidenciado y se pueda dar continuidad al contrato de Interventoría sin mayores contratiempos.
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

TRANSMILENIO S.A., en la medida de lo posible y acorde a la disponibilidad, facilitará el ingreso al Sistema para ejecución de actividades de Interventoría, para lo cual durante la etapa de preliminares, se generará una reunión y acta con los operadores de cada Patio en la cual se dejará plasmado un cronograma de obra con la articulación de actividades y del personal que ingresará.
Los siguientes son los requisitos de transporte y comunicaciones requeridos por TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato y que el Interventor deberá tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
· Cinco (5) equipos de comunicación móviles Plan Voz ilimitado y Datos Móviles mínimo 60Gb, que servirán para realizar el debido control, comunicaciones y correos electrónicos para los inspectores, técnicos o profesionales que así lo requieran en el desarrollo de sus funciones.
· Un (1) vehículos tipo campero pick-up o camioneta, cilindraje entre 1300 a 2000 c.c., modelo 2019 o superior. El vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento y equipado con la señalización necesaria para garantizar la seguridad y visibilidad del vehículo, en especial cuando se encuentre dentro de los Patios del Sistema Transmilenio.
INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A continuación, se detallan los materiales, equipos y herramienta requeridos para el desarrollo del proyecto de seguimiento y control al proceso N° TMSA-LP-07-2024.
INSTALACIONES
Los siguientes son los requisitos de las instalaciones requeridos por TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato y que el Interventor deberá tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
· Una oficina ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., debidamente dotada, con todos los servicios públicos, con conexión de internet fijo banda ancha de mínimo 20 Mbps. 
· En caso de que el Interventor requiera cambiar la sede de la oficina, deberá informarlo al Supervisor del Contrato, quien validará que las nuevas instalaciones cumplan con los requisitos mínimos establecidos en este numeral.
EQUIPOS
Los siguientes son los requisitos de los equipos requeridos por TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato y que el Interventor deberá tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
· El interventor deberá contar con los equipos de cómputo, impresoras y demás equipos periféricos, suficientes para el desarrollo de las actividades propias del contrato.
· Cinco (5) equipo de comunicación móvil (teléfono celular o su equivalente comercial) con cámara de 48 MPx mínimo, memoria RAM de 4GB mínimo, memoria interna de mínimo 128GB, batería de 5000 MAh mínimo, dual SIM y navegación red 4G LTE.
· Deberá contar con servicio de internet de banda ancha de mínimo de 20 Mbps, que le permita la comunicación eficiente con su personal, con el Contratista de Obra y con TRANSMILENIO S.A.
· Abastecer los insumos de papelería y demás suministros necesarios para la ejecución del Contrato. Contar con equipos de impresión y comunicación fijo.
HERRAMIENTAS
El Interventor dispondrá en el momento oportuno y según la fase de ejecución del contrato, de EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3".  Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). Y  NIVEL  electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5. (Accesorios: Trípode y miras patronadas y/o en buen estado). Incluye todos los accesorios y todos los elementos de medición y control que se requieren para el desarrollo del objeto de su Contrato de Interventoría. 
CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES / BIENES SUMINISTRADOS
El Interventor realizará la interventoría integral del Contrato Principal, con base en los requisitos legales y demás requerimientos establecidos en los documentos del presente proceso de selección, con la calidad y oportunidad debida que permita adelantar las actividades de Rehabilitación y  Reconstrucción que permitan extender la vida útil de los pavimentos en los Patios del Sistema TransMilenio, conforme a los requerimientos y lineamientos establecidos en el Contrato Principal. En caso de incumplir con sus obligaciones o de no dar estricto cumplimiento al objeto contractual, se procederá a aplicar los procedimientos administrativos sancionatorios establecidos en las normas vigentes. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
A pesar de que el INTERVENTOR puede diseñar su equipo de trabajo como lo desee y puede vincular al proyecto cuantas personas considere pertinentes, y del nivel que estime más apropiado para el proyecto, como requisito mínimo para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta el Equipo de Trabajo, que se describe a continuación. Así mismo, debe advertirse que el INTERVENTOR es el responsable de conformar el equipo de trabajo conforme con las obligaciones dispuestas en el anexo técnico, no podrá exonerarse de responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones aquí contenidas, por el hecho de requerir personal adicional al que se establece en el anexo técnico, todas las obligaciones deberán ser ejecutadas con el presupuesto oficial que se adjudique. 

El personal del equipo de trabajo mínimo de Interventoría será el siguiente (ver tabla):

Tabla 8. Equipo de trabajo mínimo requerido
	CARGO
	CANTIDAD
	DEDICACIÓN MENSUAL ETAPA PRELIMINARES
	DEDICACIÓN MENSUAL ETAPA DE OBRA

	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	1
	50%
	50%

	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	1
	25%
	100%

	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
	1
	50%
	25%

	PROFESIONAL SST - AMBIENTAL
	1
	25%
	100%

	AUXILIAR DE INGENIERÍA
	1
	100%
	100%

	INSPECTOR DE CAMPO
	2
	0%
	100%

	TOPOGRAFO
	1
	50%
	50%

	CADENERO
	2
	50%
	50%

	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	1
	100%
	100%

	CONDUCTOR
	1
	100%
	100%





Tendrá los siguientes perfiles y funciones:

Perfil Director de Interventoría
	1. CARGO
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	PREGRADO
Profesional en ingeniería civil o ingeniería de transporte.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo siete (7) años de experiencia profesional.

	POSGRADO
Título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en: áreas afines a la ingeniería.
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo de dos (2) años de experiencia como director de interventoría o gerente de interventoría de construcción y/o rehabilitación de pavimentos en Patios de Parqueo de vehículos de Transporte Masivo y/o rehabilitación y/o construcción y/o conservación de Pavimentos en vías troncales urbanas que soporten servicio de transporte urbano de pasajeros y/o Pavimentos en plataformas o pistas de terminales aéreas y/o Pavimentos en infraestructura de soporte para puertos de carga marítima.

	Funciones:

	El Director de Interventoría tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:

1. Dirigir y coordinar todas las actividades de la Interventoría y su personal a cargo, de manera que se cumplan las obligaciones generales y particulares del Contrato.
2. Representar técnica, operativa y logísticamente al Interventor ante TRANSMILENIO S.A. y ante el Contratista de Obra.
3. Aprobar el Cronograma y Plan de trabajo presentado por el Contratista de Obra.
4. Presidir los Comités de Seguimiento del Contrato Principal.
5. Analizar, revisar y de ser necesario suscribir todo acuerdo de nuevos ítems, pagos independientes o tiempos estándar del Contrato Principal.
6. Coordinar la elaboración, revisar y suscribir los diferentes informes a presentar a TRANSMILENIO S.A.
7. Suscribir las certificaciones exigidas en el Pliego de Condiciones y Contrato de Interventoría. 





Perfil Residente de Interventoría
	2. CARGO
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	PREGRADO
Profesional en ingeniería civil o ingeniería de transporte.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional.

	POSGRADO
Título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en: áreas afines a la ingeniería.
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo de dos (2) años de experiencia como residente o coordinador de contratos para interventoría de construcción y/o rehabilitación de pavimentos en Patios de Parqueo de vehículos de Transporte Masivo y/o rehabilitación y/o construcción y/o conservación de Pavimentos en vías troncales urbanas que soporten servicio de transporte urbano de pasajeros y/o Pavimentos en plataformas o pistas de terminales aéreas y/o Pavimentos en infraestructura de soporte para puertos de carga marítima.

	Funciones:

	Las principales funciones del Residente de Interventoría, sin limitarse a ellas serán:

1. Revisar y hacer seguimiento a la ejecución del cronograma de obra presentado por el Contratista de Obra. Ajustar con el Contratista y hacer observaciones a dicho cronograma,
2. Hacer seguimiento al proceso de demolición, rehabilitación y construcción de pavimentos en los Patios del Sistema y verificar el cumplimiento de todas las especificaciones definidas en el anexo técnico, tomando las pruebas y realizando los ensayos definidos en la norma vigente para la aprobación o no de los ítems objeto del Contrato de Obra.
3. Garantizar que las actividades de demolición de losas de pavimento hidráulico y polígonos de pavimento asfáltico se desarrollen con extremo cuidado, teniendo presente la interferencia con tuberías frías y calientes que existan al interior de los patios.
4. Coordinar la totalidad de las actividades en campo.
5. Coordinar las actividades del grupo de Inspectores de campo para Interventoría.
6. Velar porque la información se recopile en campo y que esa información sea confiable.
7. Autorizar y acompañar las actividades de obra.
8. Verificar que las actividades de obra se ejecutan técnicamente conforme a las especificaciones, normas técnicas aplicables y la diligente práctica de la Ingeniería.
9. Recibir en sitio los trabajos ejecutados por el contratista de obra, confirmando el cumplimiento de los estándares técnicos necesarios en cada labor. El residente de interventoría será el único responsable ante la Entidad.





Perfil Especialista en Pavimentos
	3. CARGO
	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	PREGRADO
Profesional en ingeniería civil o ingeniería de transporte.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional.

	POSGRADO
Título de posgrado (especialización o maestría) en: Diseño y Construcción de Vías y/o Pavimentos o áreas afines con la construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de vías.

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo de dos (2) años de experiencia como especialista de pavimentos y/o vías en contratos para interventoría de construcción y/o rehabilitación de pavimentos en Patios de Parqueo de vehículos de Transporte Masivo y/o rehabilitación y/o construcción y/o conservación de Pavimentos en vías troncales urbanas que soporten servicio de transporte urbano de pasajeros y/o Pavimentos en plataformas o pistas de terminales aéreas y/o Pavimentos en infraestructura de soporte para puertos de carga marítima.

	Funciones:

	El Especialista de Pavimentos tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:

1. Revisión técnica del diseño de pavimentos, verificando que los diseños cumplan con las especificaciones del pliego y las normas vigentes, evaluando aspectos como tipo de estructura, espesores, materiales propuestos y criterios de dimensionamiento.
2. Control de calidad de materiales y mezclas por medio de la supervisión de los ensayos de laboratorio y de campo para garantizar la calidad de agregados, asfaltos, suelos y mezclas verificando que cumplan con parámetros como estabilidad, módulo resiliente, contenido de asfalto, entre otros.
3. Seguimiento a la construcción de capas estructurales, acompañamiento en la ejecución de la subrasante, subbase, base y carpeta asfáltica o losas de concreto y revisión del cumplimiento del procedimiento constructivo y los rendimientos previstos.
4. Validación de métodos de compactación y control de densidad asegurándose que los equipos utilizados sean adecuados y que se logre la densidad especificada en cada capa por medio del análisis de los resultados de pruebas como el cono de arena, densímetro nuclear o densidad relativa.
5. Evaluación de patologías durante la obra Identificando signos de deterioro prematuro o fallos constructivos (fisuración, ahuellamiento, bombeo). Proponer correctivos antes de que la obra avance hacia nuevas capas.
6. Acompañamiento en la recepción de fases parciales y finales por medio de la evaluación del cumplimiento de los criterios de aceptación emitiendo conceptos técnicos para la aprobación o rechazo de tramos construidos.





Perfil Residente SST – Ambiental
	4. CARGO
	RESIDENTE SST - AMBIENTAL

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Profesional con Licencia de Seguridad y Salud en el trabajo vigente y matrícula profesional vigente en los casos requeridos.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo dos (2) años como profesional SST

	
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo un (1) año en formulación e implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Vigilancia y control en construcción de vías - públicas o privadas.

	Funciones:

	El Residente SST – Ambiental tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:

1. Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
2. Realizar inspecciones regulares en las instalaciones para identificar riesgos y condiciones inseguras.
3. Asegurarse de que todos los trabajadores utilicen el equipo de protección personal adecuado.
4. Documentar todas las inspecciones, evaluaciones de riesgo, accidentes e incidentes.
5. Mantener registros actualizados de los informes de accidentes y enfermedades laborales.
6. Preparar y presentar informes ambientales y SST al director de interventoría o a quien TRANSMILENIO S.A. designe, cuando sea necesario.
7. Realizar evaluaciones de riesgo en el lugar de trabajo para identificar posibles peligros.
8. Proponer medidas correctivas y preventivas para mitigar los impactos ambientales y riesgos identificados.
9. Realizar análisis de accidentes e incidentes para determinar las causas y proponer acciones preventivas.
10. Realizar capacitaciones al personal en obra relacionado con los temas ambientales y SST.
11. Supervisar la adecuada separación y almacenamientos de los residuos. 
12. Realizar y supervisar la adecuada ejecución del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra. Según la normatividad y guas dispuestas por la autoridad ambiental competente. 
13. Supervisar la apertura, cargue y cierre del PIN de RCD. 
14. Y todas aquellas requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador.





Perfil Auxiliar de Ingeniería
	5. CARGO
	AUXILIAR DE INGENIERÍA

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Técnicos o tecnólogos en áreas afines a la ingeniería civil o de transporte (o haber terminado materias sin título de educación superior en estas mismas áreas). 
	Experiencia: un (1) año en actividades para el seguimiento de proyectos y generación de actas e informes en contratos de interventoría para la construcción y/o rehabilitación de vías públicas o privadas

	Funciones:

	El Auxiliar de Ingeniería tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas: 

1. Levantamiento de actas y demás documentación relacionada con las actividades 
2. Gestión de accesos a las instalaciones de los Patios y coordinación con los actores estratégicos a que haya lugar.
3. Apoyo técnico y administrativo a la gestión de la interventoría.
4. Y todas aquellas requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador





Perfil Inspector de Campo
	6. CARGO
	INSPECTOR DE CAMPO

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Técnico o tecnólogo en áreas afines a la ingeniería civil o de Transporte.
	Dos (2) años de experiencia como inspector de contratos para interventoría de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de pavimentos en vías públicas o privadas.

	Funciones:

	Los Inspectores de Campo tienen las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:

1. Hacer seguimiento a la ejecución del cronograma de obra presentado por el Contratista de Obra. 
2. Hacer inspección al proceso de demolición, rehabilitación y construcción de pavimentos en los Patios del Sistema y verificar el cumplimiento de todas las especificaciones definidas en el anexo técnico, tomando las pruebas y realizando los ensayos definidos en la norma vigente para la aprobación o no de los ítems objeto del Contrato de Obra.
3. Inspeccionar las actividades de demolición de losas de pavimento hidráulico y polígonos de pavimento asfáltico asegurándose que se desarrollen con extremo cuidado, teniendo presente la interferencia con tuberías frías y calientes que existan al interior de los patios.
4. Inspeccionar y reportar la totalidad de las actividades en campo.
5. Velar porque la información se recopile en campo y que esa información sea confiable.
6. Acompañar las actividades de obra.
7. Inspeccionar que las actividades de obra se ejecutan técnicamente conforme a las especificaciones, normas técnicas aplicables y la diligente práctica de la Ingeniería.
8. Recibir en sitio los trabajos ejecutados por el contratista de obra, confirmando el cumplimiento de los estándares técnicos necesarios en cada labor. El residente de interventoría será el único responsable ante la Entidad.
9. Asegurarse que se diligencien las bitácoras de obra.
10.   Y todas aquellas requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador









Perfil Topógrafo
	7. CARGO
	TOPÓGRAFO

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Técnico o tecnólogo en topografía, geodesia o áreas afines.

	Con tres (3) años de experiencia en levantamientos topográficos para obras viales o en interventorías para contratos de construcción y/o rehabilitación de vías urbanas públicas o privadas.

	Funciones:

	El Topógrafo tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:

1. Comprobar que los datos coincidan con las condiciones reales del terreno y los diseños aprobados. 
2. Supervisar la nivelación, replanteo, hierros, pendientes y cotas.
3. Controlar la ubicación y espesor de las capas (subrasante, subbase, base, carpeta.
4. Verificar que los volúmenes ejecutados correspondan con los diseños y mediciones.
5. Participar en la validación de tramos ejecutados, verificando tolerancias geométricas.
6. Y todas aquellas requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador.






Perfil Cadenero
	8. CARGO
	CADENERO

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Bachiller académico o técnico.

	Con un (1) año de experiencia como cadenero en obras civiles o labores topográficas.

	Funciones:

	El Cadenero tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:

1. Apoyar la toma de datos en levantamientos topográficos. 
2. Instalación de puntos de control y referencias.
3. Realizar mediciones manuales con cinta o cadena, siguiendo instrucciones del topógrafo
4. Registro y verificación de datos en campo.
5. Acompaña al equipo de interventoría en recorridos para verificar avances volumétricos.
6. Y todas aquellas requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador.





Perfil Asistente Administrativo
	9. CARGO
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Técnicos o tecnólogos en áreas administrativas o contables, o afines a la ingeniería (o 6 semestres de educación superior en estas mismas áreas). 
	Experiencia: un (1) año en actividades operativas y administrativas para el seguimiento de proyectos y generación de actas e informes.

	Funciones:

	El Asistente Administrativo tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas: 
1. Levantamiento de actas y demás documentación relacionada con las actividades 
2. Gestión de accesos a las estaciones y coordinación con los actores estratégicos a que haya lugar.
3. Apoyo contable y administrativo a la gestión de la interventoría.



Perfil Conductor
	10. CARGO
	CONDUCTOR

	FORMACION ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Bachiller
	Con seis (6) meses de experiencia en las labores propias del cargo.

	Funciones:

	El Conductor tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas

1. Trasladar y transportar a todo el personal definido por los superiores y que tengan relación con el proyecto de interventoría en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
2. Las funciones propias de su cargo.





Nota 1: la “experiencia profesional” del personal propuesto se entiende como aquella obtenida entre el tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de terminación de materias (Art. 229 Decreto Ley 019 de 2012) para aquellas profesiones que no estén reglamentadas, hasta la Fecha de Cierre del presente proceso de selección. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esta experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país en que la hubiere ejercido.

Nota 2: los profesionales en ingeniería (en cualquiera de sus ramas), deberán adjuntar la certificación de vigencia de su respectiva tarjeta profesional de ingenieros expedida con antelación no mayor a seis (6) meses contados a partir de la Fecha de Cierre del presente proceso de selección. En caso de que dicha matrícula no existiere en el país de origen del experto o profesional que la deba acreditar, el representante legal de Proponente deberá adjuntar una certificación en la que acredite dicha situación. Los profesionales deberán cumplir con los requisitos señalados en la Ley Aplicable para el ejercicio de los cargos a los que sean propuestos, en particular deberán cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia, el proponente al que se le adjudique el Contrato de Interventoría presentará los siguientes documentos para cada profesional, técnico o tecnólogo requerido, a la fecha de la firma del Acta de Inicio:
· Hoja de vida, que relacione exclusivamente los datos personales, académicos y experiencia laboral, la cual debe contar con su respectiva certificación. Certificación de terminación de materias o copia del diploma que le acredita como profesional, técnico o tecnólogo en el área para la cual está presentando su hoja de vida en este proceso. En los casos en que se admite la equivalencia por un número determinado de semestres de educación superior aprobado, deberá presentar certificación de una entidad de educación superior reconocida por el Estado. Fotocopia de la matricula o tarjeta profesional con certificado de vigencia actualizado, en los casos que aplique. 

Nota 3: El anterior es el personal mínimo y el Interventor dispondrá de los profesionales, técnicos, tecnólogos y personal administrativo adicional al señalado y que considere necesario y suficiente para el total y oportuno cumplimiento de sus obligaciones.

Nota 4: La totalidad del personal de Interventoría relacionado con la ejecución de este Contrato será evaluada y aprobada por TRANSMILENIO S.A. previo a su incorporación al proyecto.

Nota 5: No se aceptarán pregrados ni postgrados que, aunque estén relacionados con el NBC especificado para cada perfil, su relación no se encuentre enmarcada en los sectores afines al proyecto. 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Será responsabilidad del INTERVENTOR el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO durante la ejecución del Contrato, garantizando la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores a su cargo y/o partes interesadas. Es muy relevante que se tenga claro la normatividad establecido en el decreto 1072 de 2015 dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y el decreto 1607 de 2002 que establece el sistema general de riesgos, con el fin de dar cumplimiento a lo que en dichas normas y/o decretos se establece.
El Interventor velará porque el Contratista de Obra, de conformidad con la normativa vigente y según lo establecido en el Contrato Principal, cumpla con cada una de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que hace parte integral del Contrato Principal.

Adicionalmente, atendiendo la situación actual de salud pública, el Interventor debe asegurarse de seguir las indicaciones en materia de bioseguridad impartidas por el gobierno nacional y distrital y por la Entidad cuando aplique, mantener a su personal actualizado y capacitado en temas de bioseguridad y manejo de la pandemia, así como mantener actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
ELEMENTOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Interventor deberá garantizar el suministro permanente de los elementos e insumos necesarios que garanticen la seguridad y la protección de su personal, los cuales deberán ser suficientes y atender los riesgos derivados de las actividades operativas que realizará, así como de la situación actual de pandemia. El Interventor deberá garantizar, entre otros, los siguientes elementos, pero sin limitarse a estos:
· Chaleco en drill multi bolsillos con cinta reflectiva.
· Chaqueta rompe vientos impermeables con cinta reflectiva.
· Botas de seguridad - dieléctrica-punta composite.
· Lentes de seguridad - lente claro antiempañante.
· Guantes de nitrilo resistentes a solventes, grasas, combustibles.
· Gel antibacterial.
Los elementos anteriormente descritos están incluidos en la estructura de costos diseñada para el presente proceso de selección, por lo cual el futuro contratista deberá dar estricto cumplimiento a la entrega de dotación al personal que corresponda.
INFORMES
A continuación, se indican los diferentes documentos e informes que el INTERVENTOR a lo largo del desarrollo y ejecución del contrato deberá presentar ante el equipo supervisor. 
INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN  
El Interventor presentará un informe mes vencido durante los 5 primeros días hábiles de cada mes durante la ejecución de las actividades de Interventoría y durante todo el plazo de ejecución del contrato, que contendrá como mínimo lo siguiente: 
· Deberá contener el plan de acción de las actividades (administrativas y de campo) ejecutadas por la interventoría
· Informe sobre la gestión y cumplimiento de las diferentes actividades del contrato de interventoría en donde da cumplimiento al seguimiento y control del contrato principal, sobre el cual se realiza la interventoría. Estos informes reflejaran las actividades ejecutadas por la Interventoría conforme al desarrollo del cronograma y obligaciones que debe cumplir en cada mes de ejecución del contrato.
· Información sobre el cumplimiento de la programación mensual de las actividades que se tengan previstas, con seguimiento mediante herramienta diseñada por el interventor, de los tiempos fechas estimadas, fechas reales, desviaciones y planes de acción cuando se requiera.
· Relación de los informes que corresponda presentar, de acuerdo con los establecidos en los numerales siguientes de este mismo capítulo de informes.
· Informe de personal (ausentismos, incapacidades, incidentes y/o accidentes laborales).
· Demás información que sea definida y requerida por el Supervisor del Contrato de Interventoría.
· Aquella otra información que la interventoría considere pertinente.

El informe del Interventor deberá estar aprobado por el supervisor y cargado en su totalidad en la plataforma del SECOP II previo a la autorización de pago.
OTROS INFORMES Y REQUERIMIENTOS
De forma general la interventoría desde su competencia contractual deberá presentar los informes, presentaciones, análisis, gráficas y/o conceptos que se requieran desde la Entidad, en los plazos y términos definidos por esta última. En términos generales la Interventoría deberá estar atenta a todo lo que requiera la entidad con relación al seguimiento y control del contrato de obra.
INFORME FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
El interventor deberá presentar un informe escrito y por única vez el respectivo informe de cierre al finalizar la ejecución del contrato, presentando el análisis del seguimiento y control realizado al contrato objeto de interventoría. Este informe deberá ser entregado por tardar 10 días hábiles posterior a la entrega del último INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA y deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
· El informe final de contrato debe ser presentado ante la Entidad para su revisión durante el último mes del presente contrato, así como la liquidación de la Interventoría. En caso de presentarse observaciones por la Entidad la Interventoría se obliga a atender dichos requerimientos para hacer los ajustes y poder dar por recibido a satisfacción dicho informe final.
Este informe deberá contener como mínimo: 
· Estado de cumplimiento contractual de cada uno de los hitos, actividades y/o requisitos referentes al contrato principal a cargo del contratista, diferenciando cada contrato objeto de interventoría a la fecha de cierre del contrato de interventoría.
· Matriz de cumplimiento contractual consolidada a la fecha de corte, con su respectivo estado y análisis.
· Matriz de correspondencia cruzada con cada contratista y con la entidad, consolidada al finalizar el contrato de interventoría y con el estado de cada tema.
· Matriz de seguimiento que todos los informes de posible incumplimiento alertados y soportados por la interventoría con su respectivo estado de gestión, análisis y conclusiones. 
· Adjuntar todos los anexos y soportes de la gestión adelantada por la interventoría, entre los cuales se encuentran (formatos, fotografías nítidas a color, copias de los oficios recibidos o radicados, actas debidamente firmadas de las reuniones, muestras de las piezas informativas, incluyendo todo aquello que TMSA solicite o considere pertinente). Todos los soportes deben ser entregados en medio físico y magnético, cumplir con las normas ICONTEC, vigentes. 
· Relación de Indicadores de posibles incumplimientos y estado de estos a la fecha del corte de la presente interventoría. En caso de existir pendientes por entregar a cargo del contratista, la Interventoría deberá indicar en este informe las gestiones adelantadas al respecto mediante las cuales pretendió garantizar el cumplimiento del contrato. 
· Presentar un recorrido final en todas los Patios en donde la Interventoría presente con evidencias a través de fotos y videos, el estado en el que queda al finalizar el contrato de interventoría. 
· Manual de lecciones aprendidas sobre la ejecución del presente contrato y el seguimiento y control al Contrato de obra.
· Demás información que sea definida y requerida por el Supervisor del Contrato de Interventoría.
· Aquella otra información que el contratista considere pertinente.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
La Interventoría deberá presentar mes a mes (primeros 5 días hábiles) en un mismo archivo Excel una matriz de seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato de interventoría indicando de qué manera da cumplimiento a cada una. 
De igual forma deberá construir una matriz de obligaciones haciendo seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de Obra indicando de qué manera cada contratista da cumplimiento a las obligaciones de dichos contratos.
Como regla general estas matrices deberán contener como mínimo: columna con las obligaciones de los contratos actuales, columna donde se indique el cumplimiento o no de la obligación y su porcentaje de cumplimiento, los pendientes por cumplir, la fecha de compromiso para dar cumplimiento a ese pendiente, el seguimiento que se le está haciendo al contratista. Tanto para las obligaciones que muestren cumplimiento y las que no, se deberá indicar el método de verificación; para el caso de las obligaciones que muestren incumplimientos o cumplimientos parciales, es indispensable que la Interventoría registre las acciones preventivitas y/o correctivas suscritas y/o solicitadas al concesionario u operador y el respectivo seguimiento de las obligaciones operativas.
Esta matriz deberá ser un anexo  al informe para pagos mensuales que debe entregar el contratista, cumpliendo con la frecuencia de entrega establecida.
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES
La interventoría deberá presentar mes a mes (primeros 5 días hábiles) en un mismo archivo Excel una matriz de correspondencia y comunicaciones. Esta matriz deberá ser un anexo  al informe para pagos mensuales que debe entregar la Interventoría, cumpliendo con la frecuencia de entrega establecida. Esta matriz deberá contener como mínimo, pero sin limitarse a ello, con la siguiente información:
· Número del oficio TRANSMILENIO S.A. como respuesta o solicitud.
· Asunto oficio TRANSMILENIO S.A. 
· Número del oficio Interventoría como respuesta o solicitud.
· Asunto oficio Interventoría.
· Estado (abierto o cerrado).
· Indicador porcentual de cumplimiento.
· Alertas y/o pendientes.
· Cualquier otro dato que determine pertinente Transmilenio o que la Interventoría vea como necesario.
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Elaboró Anexo Técnico:
Nombre: NESTOR MENDOZA DIAZGRANADOS
Contratista - Profesional

Revisó: 
Nombre: ROBERTO SOTO MASSOT
Profesional Grado 6
Nombre: JOSE M. TURRIAGO
Profesional Grado 5
Nombre: DANIELA GUERRERO VENCE
Contratista - Profesional

Aprobó: 
Jefe de la dependencia
Nombre: CARMEN Y. ROSALES SUAREZ
Dependencia: Dirección Técnica de Infraestructura.


	Fecha de elaboración del estudio: (15/09/2025)



Página 15 de 32
image1.png
(5] de Losas.

L e I
o = [ o [ [ =]
e = [ =T o 1 = 1
ol o [ o2 [ [ = 1
Coe [ = [ == [ [ = 1
ol = [ == [ = [ = 1
LT > [ w [ w1 = 1
[ R R |





image2.png




image3.png
PATIO CALLE 80

[Palgonos | Area ma) [indice -Pe[Calficacion

Actividad

P11

a2

dentificacion pieLde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(50%)

P12

[setloge grietas

dentificacion pielde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(50%)

PTa

140

[setloge grietas

3

5135

dentificacion pielde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(50%)

P16

a7

dentificacion pieLde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(50%)

[setloge grietas

8

dentificacion pielde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.

(50%)





image4.png
1000

553

[Reemplazo totaldela-
[estructuray pavimento
por pavimento Rigido.





image5.png
Estructura de pavimento rigido — Alternativa 3

LOSA DE CONCRETO MR43)

Aditvo Quinico Estabilzante y
Cemento al 6%





image6.png




image7.png
PATIO NORTE

[Patigones | Area m2) [ndice-pCi[Caticac

PB1

dentificacion pieLde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(50%)

PB2

dentificacion pieLde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(50%)

P53

[setloge grietas

PBa

dentificacion pielde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(s0%)

PBS

33

dentificacion pieLde
[cocodrilo, cajeoy.
reemplazo del pavimento.
(s0%)

PB6

6595

[setloge grietas

P87

dentificacion pielde
[cocodrilo, cajeoy.

reemplazo del pavimento.
(50%)





image8.png
PB3

1420

[Reemplazo total de la-
[estructuray pavimento
 por pavimento Rigido





image9.png




image10.png
ALCALDIAWAYOR

‘o€B0GoTADC.




