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	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
CONVENIO  C 117-2025 CD- 099 

	SECRETARÍA/DEPENDENCIA:
	SECRETARÍA DE SALUD

	FECHA DEL INFORME:
	DEL 29 DE MARZO 2025 HASTA EL 31 DE MAYO 2025



	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
	C 117-2025 CD- 099

	ENTIDAD
	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS

	NIT
	890.801.719-3

	OBJETO DE CONTRATO
	EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE  INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS.

	VALOR DEL CONTRATO: 
	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  M/L ($200.320.292).

	VALOR PRIMER PAGO
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
[bookmark: _heading=h.limxy34s3lvf]QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  ($25.359.533 M/L)

	DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)
	9 MESES
	FECHA INICIACIÓN
	29/03/2025
	FECHA TERMINACIÓN
	10/12/2025

	PERIODO DEL INFORME
	DESDE 29 DE MARZO 2025
	HASTA 31  DE MAYO DEL 2025
	



Verificación de Ejecución de las Actividades del PIC Contratadas por Estrategia

ESTRATEGIAS: Creciendo juntos, Es una señal, Habilidades para la vida SM, Sanamente, Métele mente y decídete IENSP, PASEA (población vulnerable adulto mayor), Habilidades para la vida DSDR (Urbano-rural), Proceso educativo tenencia de mascotas, Proceso educativo Tuberculosis, Proceso educativo Vectores, Proceso informativo vectores.

COMPONENTE: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, POBLACIÓN VULNERABLE ADULTO MAYOR, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, AMBIENTAL, TRANSMISIBLES Y VECTORES.
 
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: mayo 2025, correspondiente a las actividades y soportes entregados hasta el 31 de mayo del 2025.


SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO: el hospital soporta las evidencias conforme a la nota técnica. Se Realizarán pagos parciales de acuerdo a los avances entregados por estrategia.

	
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	ESTRATEGIA CRECIENDO JUNTOS
	Caracterización de los beneficiarios de la estrategia. 
	_Base de datos en Excel
	$462.880
	Actividad desarrollada en su totalidad con las bases de datos que corresponde  a los 2 grupos.

	
	Desarrollar proceso educativo (5 actividades), a través del juego con dos grupos de niños/niñas entre 7 a 11 años; cada grupo debe estar conformado por 15 a 19 niñas y niños; cada actividad con duración de hora y media; los encuentros deben realizarse semanalmente o cada 15 días. Se deben facilitar las condiciones para el desarrollo de los encuentros.
	_Actas que describa el desarrollo de cada sesión.
_registro de asistencia.
_base de datos con la información de los participantes.
	$1.620.080

	Se realiza pago parcial de avance en 4 talleres implementados (2 en cada grupo).

	TOTAL ESTRATEGIA 
	
	
	$2.082.960
	Restan del recurso $8.100.400

	
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	ES UNA SEÑAL
Rural (Pueblo Nuevo-Arboleda)
	Caracterización de los beneficiarios de la estrategia
	Base de datos en Excel
	$86.790
	Se realiza pago parcial que corresponde a la base de datos de los  usuarios caracterizados.

	
	Identificar y focalizar 10 personas entre 14 años en adelante con factores de riesgo y/o factores desencadenantes para la conducta suicida como: (Trastorno mental,  problemas de consumo de SPA, perdidas significativas, enfermedades crónicas dolorosas o incapacitantes y/o cualquier  estresor psicosocial o factores promotor de la    conducta suicida que esté presente), utilizando las bases de información existentes en el municipio (secretaria de salud, hospital, comisaria de familia, instituciones educativas etc.). Y realizar la aplicación    de los instrumentos de tamización Escala SS para valoración de riesgo de suicidio y la Escala de Desesperanza de Beck, como también elaborar el plan de intervención a desarrollar según las necesidades de cada usuario. Nota: Dentro del proceso de tamización identificar factores desencadenantes, factores de riesgo y estresores psicosociales presentes, los resultados obtenidos en la tamización deben quedar reportados en las historias clínicas siempre y cuando la ESE haga parte de la red prestadora de servicios de la EPS del paciente
	-Tamizajes aplicados y calificados Debidamente firmados por el usuario y el profesional.
-planes de intervención.
-Consentimientos informados.
-Informes de resultados arrojados en los tamizajes.
	$111.091
	Se realiza pago parcial que corresponde a la aplicación de instrumentos y elaboración de planes de intervención a 3 usuarios caracterizados.


	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$197.881
	Restan del recurso de la estrategia $2.891.843.

	
	
	
	
	





	
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	HABILIDADES PARA LA VIDA SM
	Realizar 10 talleres lúdicos formativos (dos por mes) para los estudiantes de grados 8mo a 10mo, de mínimo hora y media. Conformar Dos (2) grupos entre 15 y 20 estudiantes por grupo, realizar  la aplicación de pre test  y postest, en cada sesión, (explorando mi mundo, reconociéndome, tomar iniciativa, comprendiendo mi interior, proyectando iniciativas, comunicándonos asertivamente, trabajando en equipo, manejando el estrés, enfrentando las adversidades, fortaleciendo mis emociones)
	_Certificación Institución educativa.
2- Cronograma de actividades.
3-Guía educativa o metodológica 
4-Acta por cada encuentro educativo (8)
5-registro de asistencia.
6-registro fotográfico (fotos con fecha, lugar y hora -utilizar App Timestamp)
 7-Material pedagógico.
8-formatos de pretest y postest. 
informe de análisis de pretest y postest, 
base de datos de participantes.)
	$2.777.280
	Pago parcial, que corresponde a 8 talleres implementados, (4 en 8VO-4 EN 9NO), en este sentido quedarían pendientes 12 talleres por realizar.

	TOTAL ESTRATEAGIA
	
	
	$2.777.280
	Restan del recurso de la estrategia $4.513.080.





	
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	ESTRATEGIA SANAMENTE
PREVENCIÓN CONSUMO DEL ALCOHOL.
	Desarrollar la estrategia en prevención del consumo de alcohol con NNA de 8 a 11 años. conformar 1 grupo en área urbana de 15 estudiantes.
Taller con padres de familia de los NNA seleccionados, para socializar la estrategia y taller sobre mitos y realizadades del consumo de alcohol en niños -, niñas y adolescentes. Mínimo 15 padres de familia. Tiempo mínimo de taller 1 hora.
mapeo con la identificación de participantes de la estrategia
	
1. Base de Datos en formato Excel 
	$173.580
	Actividad desarrollada en su totalidad, se entrega base de datos que corresponde a estudiantes caracterizados.

	
	Desarrollar la estrategia en prevención del consumo de alcohol con NNA de 8 a 11 años.
Taller con padres de familia de los NNA seleccionados, para socializar la estrategia y taller sobre mitos y realizadades del consumo de alcohol en niños -, niñas y adolescentes. Mínimo 15 padres de familia. Tiempo mínimo de taller 1 hora.
	1.Listados de asistencia
2.Acta
3. base de datos de participantes
	$347.160
	Actividad implementada y soportes entregados de actividad ejecutada con padres de familia.

	
	Realizar primer encuentro con los niños (8 y 11 años) para la aplicación de pre test y taller motivacional inicial. Dos grupos entre 15 y 20 niños por grupo. Duración mínima una hora
	1Acta.
2.listados de asistencia.
3.formatos de pretest e informe de análisis de pretest.
4. base de datos de participantes
	$347.160
	Actividad implementada en su totalidad.

	
	Realizar 6 talleres lúdicos formativos (dos por mes) para los estudiantes de 8 - 11 AÑOS de mínimo una hora con referencia a la estrategia. Dos grupos entre 15 y 20 niños por grupo. Duración una hora
	1.Acta.
2.listados de asistencia.
3.base de datos de participantes
	$694.320
	Se realiza pago parcial de 2 talleres implementados.

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$1.562.220
	Restan del recurso $2.430.120.




	
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	MÉTELE MENTE Y DECIDE-HAGAMOS UN PACTO SALUDABLE
IENSP
	mapeo con la identificación de participantes de la estrategia
	-Base de Datos en formato Excel.
	$347.160
	Actividad implementada en su totalidad.

	
	INTERVENCIONES
1) GESTION INSTITUCIONAL: Socialización de la estrategia con las directivas y docentes de la institución, para generar acuerdos y compromisos, para la realización de la campaña en la institución educativa. 
2) ALISTAMIENTO: Conformación de un equipo dinamizador de pares, de 20 estudiantes, entre los 12 a 17 años de edad. 
3) PROCESO FORMATIVO:  Realizar ocho (8) talleres lúdicos formativos relacionados con la campaña, dirigido a:
integrantes del equipo dinamizador, en las temáticas de 1. Representaciones sociales (imaginarios sobre SPA y que representa el consumo de riesgo o problemático), 2. Presión de Grupo (Toma de una decisión asertiva y autoestima) 3. Autocuidado (factores protectores y pactos para mejorar la calidad de vida), 

Realizar dos (2) talleres   lúdico formativos   para padres de familia una intensidad de mínimo una hora y media por taller, con una periodicidad de un mes entre cada taller, y realizar dos (2) taller con docentes de la Institución educativa relacionada con el alcohol mitos e imaginarios. 
talleres de 2 horas con un intervalo mínimo de 8 días 
4) PLANEACIÓN TOMA INSTITUCIONAL: Realizar una reunión con el equipo dinamizador, para la planeación de una toma institucional de la campaña para toda la institución educativa. 
5) TOMA INSTITUCIONAL: Realizar la toma institucional para lanzar la campaña en la institución educativa. 
6) EVALUACIÓN Y CIERRE: Reunión de evaluación de resultados y construcción del Plan de Acción institucional para la prevención y Ruta Institucional para la atención de casos.
	-Actas de reunión con las directivas y docentes de la IE.

-Acta de reunión de conformación del equipo dinamizador y listados de asistencia.

-guías metodológicas del proceso formativo, actas de reunión de cada taller con Listado de asistencia y Registro Fotográfico.


 


	$2.777.280
	Se realiza pago parcial que corresponde a 8 actividades ejecutadas en IENSP (*acta reunión con directivas 
*Conformación equipo dinamizador*5 talleres lúdicos (procesos formativos)para estudiantes, *1 taller a padres)

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$3.124.440
	




	
	POBLACIÓN VULNERABLE ADULTO MAYOR

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	ESTRATEGIA PASEA
POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR
	Desarrollar la Estrategia PASEA en sus tres módulos Salud mental Nutrición y actividad física mediante el Acompañamiento a 3 Grupo de Adultos mayores. 24 intervenciones 
Nota: Se debe realizar la canalización al 100% de los casos identificados a RIAS y contar con una canalización efectiva como mínimo del 50% de estos casos, lo cual debe quedar reportado en la base de datos, su respectivo formato de canalización diligenciado y soporte de la atención     
	Base de datos en Excel de identificación y focalización
	$231.440
	Pago parcial que corresponde a  base de datos de usuarios del corregimiento de Bolivia.

	
	el grupo desarrollará tres módulos que contiene ocho sesiones educativas cada uno Se utilizara un enfoque pedagógico constructivista, a través de talleres utilizando técnicas dinámicas de grupo, tecnologías de espacios abiertos y cerrados, en donde se compartirán saberes con relación a los temas tratados, para generar un aprendizaje significativo que logre hacer efectiva su participación en la promoción de estilos de vida saludable.  El programa será orientado y ejecutado por los siguientes profesionales de la salud; Modulo Salud mental Psicóloga
Módulo Nutrición enfermera o Auxiliar de Enfermería Capacitada en Estrategia PASEA.
Modulo Actividad física trabajo social, enfermera o Auxiliar de Enfermería Capacitada en Estrategia PASEA.
	_Guía metodológica 
_ Presentación, material educativo utilizado - 
_Lista de asistencia.
	$270.280
	Pago parcial que corresponde a 2 sesiones educativas en Bolivia ( 1 área psicología, 1 enfermería).

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$501.720
	Restan del recurso $11.128.140





	
	DERECHOS SEXUALES, DERECHOS REPRODUCTIVOS

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	HABILIDADES PARA LA VIDA DSDR- ÁREA URBANA
	Realizar 10 talleres lúdicos formativos (dos por mes) para los estudiantes de grados7mo a 8vo, de mínimo hora y media. Conformar en Dos (2) instituciones educativas un (1) grupo entre 15 y 20 estudiantes por grupo, realizar la aplicación de pre test y postest, en cada sesión,  educación y comunicación en salud sobre el libre ejercicio de la sexualidad, la identidad de género y la orientación sexual 
 educación y comunicación para la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 
 educación y comunicación para el uso efectivo de métodos anticonceptivos modernos y acceso a la anticoncepción
 Educación en salud en derechos sexuales y reproductivos y equidad de género
 Servicios amigables para adolescentes y jóvenes
	1-Certificación de la institución educativa en la cual autorizan el desarrollo de la estrategia
2- Cronograma de actividades 
3-Guía educativa o metodológica 
4-Acta por cada encuentro educativo.
5-registro de asistencia.
6-registro fotográfico 
 7-Material pedagógico utilizado.
9-formatos de pretest y postest, 
informe de análisis de pretest y postest, 
base de datos de participantes.
	$2.777.280
	Pago parcial que corresponde  a 8 talleres lúdico formativos en área urbana (4 en IENS, 4 en IEP).

	HABILIDADES PARA LA VIDA DSDR- ÁREA RURAL
	Realizar 10 talleres lúdicos formativos (dos por mes) para los estudiantes de grados8vo a 9no, de mínimo hora y media. Conformar en Dos (2) instituciones educativas un (1) grupo entre 15 y 20 estudiantes por grupo, realizar la aplicación de pre test y postest, en cada sesión,  educación y comunicación en salud sobre el libre ejercicio de la sexualidad, la identidad de género y la orientación sexual 
 educación y comunicación para la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 
 educación y comunicación para el uso efectivo de métodos anticonceptivos modernos y acceso a la anticoncepción
 Educación en salud en derechos sexuales y reproductivos y equidad de género
 Servicios amigables para adolescentes y jóvenes
	1-Certificación de la institución educativa en la cual autorizan el desarrollo de la estrategia
2- Cronograma de actividades 
3-Guía educativa o metodológica 
4-Acta por cada encuentro educativo.
5-registro de asistencia.
6-registro fotográfico 
 7-Material pedagógico utilizado.
9-formatos de pretest y postest, 
informe de análisis de pretest y postest, 
base de datos de participantes.
	$1.215.060
	Pago parcial que corresponde  a 3 talleres lúdico formativos en área RURAL (Pueblo Nuevo).

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$3.992.340
	Restan del recurso que corresponde a área urbana y rural $11.861.300



	
	AMBIENTAL

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	TENENCIA DE MASCOTAS
	Momento 1:  Diagnostico preliminar del conocimiento de los estudiantes sobre la tenencia responsable de mascotas
aplicación del pre test 
 Presentación del contenido de la estrategia. Tiempo que debe transcurrir entre momento 1 y momento 2 mínimo 2 semanas.
Momento 2: Aplicación de post test y recolección de experiencias de los estudiantes con base en las orientaciones brindadas
	_certificación de la IE que autoriza el desarrollo de la estrategia.
_Aplicación pretest y postest.
	$173.580
	Actividad implementada en su totalidad.

	
	Realizar proceso educativo en 4 instituciones educativas del área urbana Santa Imelda, Urbano Ruiz, Boyacá, Antonia Santos (un grupo en cada IE) del municipio sobre el fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana frente a la tenencia responsable de mascotas.
Realizar 4 talleres lúdicos formativos (dos por mes) 
APTR en cifras
Libertades de los animales
Protocolos de vacunación
Cuidados básicos para animales de compañía
Los animales no son un juego
Generalidades de la tenencia responsable
Procesos educativos con intervalos de 8 a 10 días.
	1-Certificación de la institución educativa en la cual autorizan el desarrollo de la estrategia.
2- Cronograma de actividades. 
3-Guía educativa o metodológica. 
4-Acta por cada encuentro educativo.
5-registro de asistencia.
6-registro fotográfico (fotos con fecha, lugar y hora -utilizar App Timestamp)
 7-Material pedagógico.
8-Informe final de la estrategia.
9-formatos de pretest y postest.
	$5.554.560
	La estrategia está implementada en su totalidad, se realiza el pago correspondiente a la totalidad de la misma.

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$5.728.140
	Recurso ejecutado en un 100%.



	
	TRANSMISIBLES

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	PROCESO EDUCATIVO TUBERCULOSIS
	Base de datos.
	1. Base de datos diligenciada con los datos e intervenciones de las personas seleccionadas
	$173.580
	Actividad implementada en su totalidad.

	
	Realizar 6 procesos educativos en prevención de la Tuberculosis (síntomas, manejo, prevención y cadenas de contagio, canales informativos, signos y señales de alerta), a través de talleres educativos en el centro penitenciario y realizar búsquedas activas de sintomáticos respiratorios.
 
En el momento de identificar un caso positivo de TBC se deberá remitir a la E.S.E Hospital
	Guía metodológica 
(material utilizado), 
-Acta de reunión donde se observe la información desarrollada la cual debe estar firmada por el profesional.
-Registro de asistencia 
-bases de datos de los beneficiarios  
	$1.735.800
	Pago parcial que corresponde a 5 talleres implementados

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$1.909.380
	Restan del recurso $347.160



	
	VECTORES

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	PROCESO EDUCATIVO VECTORES
	Caracterizar la población intervenida.
	-Base de datos diligenciada con los datos e intervenciones de los beneficiarios
	$578.600
	Actividad implementada en su totalidad.

	
	Diagnostico preliminar del conocimiento de los estudiantes sobre la tenencia responsable de mascotas
aplicación del pre test 
Presentación del contenido de la estrategia
Aplicación de post test y recolección de experiencias de los estudiantes con base en las orientaciones brindadas
Realizar 4 talleres lúdicos formativos (dos por mes)
APTR en cifras
Libertades de los animales
Protocolos de vacunación
Cuidados básicos para animales de compañía
Los animales no son un juego
Generalidades de la tenencia responsable
Procesos educativos con intervalos de 8 a 10 días.
	1-Certificación de la institución educativa en la cual autorizan el desarrollo de la estrategia
2- Cronograma de actividades. 
3-Guía educativa o metodológica.
4-Acta por cada encuentro educativo.
5-registro de asistencia.
6-registro fotográfico.
 7-Material pedagógico
Utilizado.
9-formatos de pretest.
	$1.851.520
	Pago parcial que corresponde a 4 talleres implementados (2 en cada IE)

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$2.430.120
	Restan del recurso $1.851.520



	
	VECTORES

	
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	EVIDENCIAS PRESENTADAS
	VALOR A RECONOCER
	OBSERVACIONES

	PROCESO INFORMATIVO VECTORES
	Desarrollar un proceso informativo (40) para el fortalecimiento de factores protectores hacia el control de enfermedades transmitidas por vectores (Lehismaniasis, Dengue), dirigida a integrantes de las juntas de acción comunal de las veredas con casos reportados de dengue y leismaniasis  La Vereda la florida, Playa rica, la Aurora Baja, Pueblo nuevo, con 40 eventos cada uno. Donde se brinde educación a la comunidad sobre: Prevención de la enfermedad, Lavado y cepillado de tanques y una recolección de inservibles en cada sector.
	-Guía metodológica (material utilizado), 
-Acta de reunión y/o actividades 
-listado de asistencias,  

	$1.053.052
	Pago parcial que corresponde a 13 procesos informativos implementados.

	TOTAL ESTRATEGIA
	
	
	$1.053.052
	Restan del recurso $2.476.408




OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: 

Conforme a los soportes enviados por la ESE y a la revisión de las estrategias, se concede aval de pago de los soportes que corresponden a las estrategias relacionadas, dando cumplimiento con cada requisito establecido en el convenio y en el anexo técnico. Cabe mencionar que los pagos se realizarán por avances entregados hasta el 31 de mayo del 2025, por lo tanto, las estrategias no cuentan con la totalidad de la ejecución, excepto el Proceso educativo Mascotas, estrategia que para éste primer pago se encuentra ejecutada en su totalidad.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL:

CRECIENDO JUNTOS: Se realiza pago que corresponde a la caracterización y al avance de 4 procesos educativos con grupos de niños y niñas implementados (2 en cada grupo). Pendiente por pagar: actividades con los docentes, actividades con padres y cuidadores, 6 procesos educativos con niños-niñas y actividades finales (educación para la salud, así como entrega de informe final).

ES UNA SEÑAL RURAL (PUEBLO NUEVO-ARBOLEDA): Se realiza pago parcial que corresponde a la caracterización de 3 personas focalizadas, así como la aplicación de instrumentos y elaboración de los planes de intervención. Pendiente realizar los 3 procesos informativos. De igual forma, quedarían pendientes 7 personas para aplicar la estrategia desde el inicio.

HABILIDADES PARA LA VIDA SM: Se autoriza pago parcial que corresponde a 8 talleres lúdico formativos (4 en 8VO-4 EN 9NO). Pendiente la entrega de soportes de 12 talleres (6 en cada grupo), informe final de la estrategia y cierre de los talleres con propuesta artística (informe final de impacto).

SANAMENTE: Se autoriza pago parcial que corresponde a las siguientes actividades ejecutadas: mapeo con la identificación de los participantes, taller con padres de familia para socialización de la estrategia, primer encuentro con niños y niñas para realizar taller motivacional, avance de 2 talleres lúdico formativos con niños y niñas. Quedaría pendiente entrega de soportes de 4 talleres lúdico formativos niños niñas, 1 taller de cierre, 1 taller lúdico formativo para padres, taller con docentes y entrega de informe final.

MÉTELE MENTE Y DECIDE IENSP: Se autoriza pago parcial que corresponde a entrega de avances en 8 actividades: 1 acta reunión con directivas, 1 acta Conformación equipo dinamizador, 5 talleres lúdicos (procesos formativos) para estudiantes, *1 taller a padres.  Pendiente: 3 talleres lúdicos con niños, 1 taller a padres, acciones toma Institucional y acta de reunión de evaluación de la actividad.

POBLACIÓN VULNERABLE ADULTO MAYOR

ESTRATEGIA PASEA: Se autoriza pago parcia que corresponde a: avances de 2 sesiones educativas en Bolivia: 1 ejecutado por el área de Psicología y 1 por área enfermería. Quedarían pendiente por realizar en Bolivia 7 sesiones educativas área psicología, 7 área enfermería, 8 área fisioterapia, así como actividad de cierre por cada módulo. Pendiente además implementar la estrategia en su totalidad en los corregimientos de San Daniel y Arboleda, así como pendiente el informe final de la estrategia.

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS:

HABILIDADES PARA LA VIDA DSDR URBANO Y RURAL: Se autoriza pago parcial que corresponde a avances en 4 talleres implementados en área Urbana en cada IE (IENSP-IEP), lo que corresponde a un total de 8 talleres lúdicos área urbana. Para la zona rural avances en 3 talleres en IE del Pueblo Nuevo y sólo concertación en Bolivia. Pendiente cierre de los talleres con propuesta artística área urbana y rural, e informe final de la estrategia.

LINEA AMBIENTAL:

TENENCIA DE MASCOTAS: Estrategia ejecutada en su totalidad.

LINEA TRANSMISIBLES: 

PROCESO EDUCATIVO TUBERCULOSIS: Se autoriza pago parcial que corresponde a 6 talleres implementados, sin embargo, se pagan 5 talleres. Se pagará el sexto taller una vez se entregue el informe final consolidado de la estrategia, el cual aún está pendiente.

LINEA VECTORES: 

PROCESO EDUCATIVO VECTORES: Se autoriza pago parcial que corresponde a avances de 4 talleres implementados en IE PUEBLO NUEVO (2 en sede A Y 2 sede B). Pendiente: 4 talleres, postes e informe de análisis.

PROCESO INFORMATIVO VECTORES: Se autoriza pago parcial que corresponde a avances en 13 procesos informativos implementado en PUEBLO NUEVO. Pendiente: Completar base de datos, 27 procesos informativos e informe final de la estrategia.








CUADRO DE PAGO


	ACTIVIDAES/TAREAS
	VALOR POR ACTIVIDAD

	CODIGO CUPS

	DESCRIPCION DEL CODIGO CUPS

	VALOR A PAGAR
	CDP
	RP
	OBSERVACIÓN

	CRECIENDO JUNTOS
SM
	$462.880
	I30201
	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
	$462.880
	385
	432
	Actividad desarrollada en su totalidad con las bases de datos que corresponde  a los 2 grupos 

	
	$4.050.200
	I11103
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
	$1.620.080
	385
	432
	Pago parcial de avance en 4 talleres implementados (2 en cada grupo).

	ES UNA SEÑAL
RURAL
(Pueblo Nuevo- Arboleda)
SM
	$289.300
	I30201
	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
	$86.790
	385
	432
	Pago parcial que corresponde a la base de datos de los 3 usuarios caracterizados.

	
	$370.304
	I20303
	ADMINISTRACIÓN [APLICACIÓN] DE PRUEBA (ESPECÍFICA) PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE TRASTORNOS MENTALES EN ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS
	$111.091
	385
	432
	pago parcial, corresponde a la aplicación de instrumentos y elaboración de planes de intervención a 3 usuarios caracterizados.

	HABILIDADES PARA LA VIDA SM
	$6.943.200
	I11109
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA
	$2.777.280
	385
	432
	Pago parcial, que corresponde a 8 talleres implementados, (4 en 8VO-4 EN 9NO).

	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL
SANAMENTE
SM

	$173.580
	I30201
	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
	$173.580
	385
	432
	Actividad ejecutada en su totalidad


	
	$347.160
	I11104
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
	$347.160
	385
	432
	Actividad ejecutada en su totalidad.


	
	$347.160
	I11104
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
	$347.160
	385
	432
	Actividad ejecutada en su totalidad.


	
	
$2.082.960

	I11104
	DUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
	$694.320
	385
	432
	Pago parcial que corresponde a 2 talleres lúdico formativos con niños y niñas.

	MÉTELE MENTE Y DECIDETE IENSP
	$347.160
	I30201
	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
	
$347.160
	
	
	Actividad ejecutada en su totalidad.

	
	$4.860.240
	I11104
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
	



$2.777.280
	385
	432
	Se realiza pago parcial que corresponde a 8 actividades ejecutadas en IENSP.

	PASEA ADULTO MAYOR
	$694.320
	I30201
	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
	$231.440
	394
	441
	Pago parcial que corresponde a caracterización usuarios de Bolivia.

	
	$9.730.080
	I11403
	
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
	$135.140
	394
	441
	
Pago parcial que corresponde a 2 sesiones educativas en Bolivia ( 1 área psicología, 1 enfermería).

	
	
	I11101
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
	$135.140
	394
	441
	

	HABILIDADES PARA LA VIDA(DSDR) URBANA
	$6.943.200

	I11109
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA
	$2.777.280
	390
	437
	Pago parcial que corresponde  a 8 talleres lúdico formativos en área urbana (4 en IENS, 4 en IEP).

	HABILIDADES PARA LA VIDA(DSDR) 
RURAL
	$8.100.400
	[bookmark: _GoBack]I11109
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA
	$1.215.060
	390
	437
	Pago parcial que corresponde  a 3 talleres lúdico formativos en área RURAL (Pueblo Nuevo).

	TENENCIA DE MASCOTAS
	$173.580
	I30201
	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
	
$173.580
	386
	433
	Actividad ejecutada en su totalidad.

	
	$5.554.560
	I11305
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ZOONOSIS
	



$5.554.560
	386
	433
	Estrategia y actividades ejecutadas en su totalidad.

	PROCESO EDUCATIVO TUBERCULOSIS
	$173.580
	I30201
	MAPEO  E IDENTIFICACION DE POBLACION
	
$173.580
	388
	435
	Actividad ejecutada en su totalidad.

	
	$2.082.960
	I11301
	DUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMITIDAS POR VÍA AÉREA Y CONTACTO DIRECTO
	

$1.735.800
	388
	435
	Pago parcial que corresponde a 5 talleres implementados.

	PROCESO EDUCATIVO VECTORES
	$578.600
	I30201
	MAPEO  E IDENTIFICACION DE POBLACION
	
$578.600
	386
	433
	Actividad ejecutada en su totalidad.

	
	$3.703.040
	I11304
	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
	$1.851.520
	386
	433
	Pago parcial que corresponde a 4 talleres implementados.

	PROCESO INFORMATIVO VECTORES
RURAL
	$3.240.160
	I10304
	INFORMACIÓN EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
	


$341.740

	386
	433
	Pago parcial que corresponde a 13 procesos informativos implementados.

	
	
	
	
	$711.312
	388
	435
	




	SISTEMA 
	ENTIDAD
	FECHA DE PAGO
	No. PLANILLA
	APORTES

	SALUD 
	SANITAS, EPS SURA, SOS-EPS, NUEVA EPS S.A
	31/07/2025
	34221754
	$10.012.800

	PENSIÓN 
	PROTECCION,  PORVENIR, SKANDIA, COLPENSIONES
	31/07/2025
	34221754
	[bookmark: _heading=h.omypp3ct3e8n]$13.174.200

	ARL
	POSITIVA
	31/07/2025
	34221754
	$2.045.000

	CCF
	CCF DE CALDAS
	31/07/2025
	34221754
	$3.290.000

	PASENA
	SENA
	31/07/2025
	34221754
	$1.645.500

	PAICBF
	ICBF
	31/07/2025
	34221754
	$2.467.900


1. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.


2. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por las estrategias implementadas en la ejecución del contrato a la cuenta N° 085469997937 del banco Davivienda.

Por lo tanto, el suscrito supervisor HACE CONSTAR:
Que la ESE, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el primer pago parcial.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, al treinta (12) día del mes de septiembre de 2025.


Se aprueba pago   SI __X___    NO ____   


BALANCE FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA
Valor total del convenio: $200.320.292
Primer pago realizado: 25.359.533
Saldo:  $ 174.960.759

Para mayor constancia se firma a los 12 días del mes de septiembre de 2025.
	SUPERVISORA: 
DIANA MILENA GALLO FRANCO
SECRETARIA DE SALUD
Supervisora del convenio 
	APOYO LA SUPERVISIÓN:
ERICA ANDREA YEPES RAMÍREZ
PROFESIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

	FIRMA:
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	FIRMA:
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