## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## CD- Persona Juridica
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS -
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimineto de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
2 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | No existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Liquidación unilateral o probable pérdida de competencia para liquidar el contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista, DEAJ | La Supervisión, con el apoyo de la División de contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | El Contratista, la Unidad ejecutora de la DEAJ con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde la entrega y recibo de las obras objeto del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte del supervisor y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente
3 | General | Interno | contractual | Operacional | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor debera verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | SUPERVISOR - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
4 | General | Externo | contractual | naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentement e aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Unidad tecnica encargada del proyecto | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la firma del contrato. | Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos | En la planeación del proyecto que da origen al contrato
5 | General | Interno | Contractual | Operacional | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El supervisor verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Supervisión y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento y solicitud de informes de avance del contrato. | Permanente
6 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico | Fallas en el acceso a la plataforma - Los servidores judiciales no pueden acceder a la base de datos por problemas técnicos o de validación. | Interrupción en el acceso a información jurídica, afectando la gestión judicial. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer soporte técnico 24/7. Validar dominios institucionales antes de la activación. | Improblable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Unidad beneficiaria del Servicio, Contratista | Ejecución | Finalización del contrato | Supervisión verificará que el proveedor cumpla con el soporte técnico 24/7 | Permanente
7 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico | Incumplimiento en las capacitaciones - El proveedor no realiza las capacitaciones previstas ni entrega las piezas de divulgación. | Bajo aprovechamiento de la herramienta por parte de los usuarios. | Posible | Menor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Supervisión técnica periódica. Solicitud de reportes mensuales. Verificación contractual del cumplimiento del Anexo Técnico. | Raro | Menor | 3 | Risgo Bajo | SI | Unidad técnica supervisora y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | La supervisión hará seguimiento y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
8 | Especifico | interno | Ejecución | Tecnico | Acceso limitado por licenciamiento - Restricciones en el número de usuarios o accesos simultáneos no cumplen lo pactado. | Afectación en la disponibilidad del servicio para los servidores judiciales. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Supervisión técnica del cumplimiento. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | Unidad técnica supervisora y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | La supervisión hará seguimiento y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
9 | Especifico | interno | Ejecución | Tecnico | Falta de entrega de reportes de uso - El proveedor no entrega los reportes mensuales de acceso y uso. | Dificultad para evaluar el impacto y uso del servicio. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Establecer obligación contractual clara. Supervisión técnica con seguimiento mensual. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisión técnica | Inicio ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Supervisión Tecnica del Contrato realizará monitoreo permanente | Permanente
10 | Especifico | interno | Ejecución | Tecnico | Fallas en el soporte técnico - El proveedor no atiende oportunamente los requerimientos técnicos. | Prolongación de interrupciones en el servicio. | Probable | Menor | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Definir canales de atención. Verificar cumplimiento del horario de soporte. | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión técnica | inicio ejecución del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento constante por parte del supervisor de verificar el soporte técnicp de la plataforma | Permanente
11 | Especifico | interno | Ejecución | Jurídico | Violación de derechos de autor - Acceso a contenidos sin licencias válidas o sin protección legal. | Imposición de sanciones legales a la institución por uso indebido del contenido protegido, suspensión del servicio o restricciones en el acceso a contenidos | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Solicitar certificaciones de legalidad del contenido; solicitud al proveedor de documentacipon que acredite la propiedad o licenciamiento legal de los contenidos ofrecidos, verificar licencias de uso y distribución | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión técnica | inicio ejecución del contrato | Finalización del contrato | Supervisión jurídica del cumplimiento de la Entidad. | Permanente
12 | Especifico | interno | Ejecución | Administrativo | Retrasos en la activación de la suscripción - Retrasos en la habilitación de la plataforma para los usuarios. | Aplazamiento en el inicio del servicio contratado. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer fechas límite de activación; realizar seguimiento desde la supervisión técnica. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Area Técnica del proceso y Supervisión del contrato | inicio ejecución del contrato | Finalización del contrato | Solicitud de reportes semanales o mensuales sobre el estado de la activación. | Permanente
13 | Especifico | interno | Ejecución | Seguridad | Falta de protocolos de seguridad | Vulnerabilidad ante ataques cibernéticos o accesos indebidos a la plataforma | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DEAJ - CONTRATISTA | Solicitar documentación de protocolos de seguridad; realizar auditorías periódicas de acceso | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | SI | Area Técnica del proceso | inicio ejecución del contrato | Finalización del contrato | Establecer canales de comunicación para reportar y atender incidentes de seguridad. | Permanente