## FICHA TECNICA
PRESUPUESTO
| NOMBRE DEL PROYECTO: | ITEM | Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia.
ITEM | PRODUCTO |  | ACTIVIDAD | Cant [km] | Vr/Unitario | Total
#REF! | Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia. | 1 | Levantamiento topógrafico: Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Incluye amarre geodesico dejando mojones materializados en campo para cada tramo para la georreferenciación de los proyectos, Informe, cartera topográfica, levantamiento topografico, planimetria con planta general, curvas y perfiles. Se debe garantizar que el levantamiento este ligado al sistema de coordenadas local. | 9
|  | 2 | Estudio de suelos: Exploración de campo (apiques), ensayos de granulometria, limites de Atterberg, humedad natural y CBR a traves de la prueba de penetrómetro dinámico de cono; elaboración del informe, conclusiones y recomendaciones de diseño. | 9
2 |  | 3 | Diseño Geometrico de la vía, de conformidad con la normatividad INVIAS aplicable, metodología de diseño geometrico de la vía, planos y detalles del diseño. | 9
|  | 4 | Diseño estructura de pavimento y análisis de transito: incidencia de la intensidad y análisis de la composición del transito (aforos vehiculares), obtención de la capacidad de soporte de la subrasante, diseño de la estructura de pavimento, cumpliendo con la normatividad invias aplicable. | 9
3 |  | 5 | Diseño Hidrologico e hidraulico: informe de diseño, determinación de los parametros hidrologicos e hidraulicos, memorias de calculo, determinación de la intensidad de la lluvia en la zona del proyecto, calculo del caudal de diseño, diseño hidraulico de alcantarillas, sistema berma- cuneta y aliviaderos. | 9
|  | 6 | Plan de manejo de transito | 9
|  | 7 | Presuesto de obra. Incluye: cálculo de administración, interventoria y factor multipicador; elaboración de Analis de precios unitarios (APU) y auxliares, memorias gráficas, cronograma y flujo financiero de obra, especificaciones técnicas y proceso constructivo. | 9
|  | 8 | Plan de manejo ambiental. Incluye: análisis de riesgo e informe | 9
SUBTOTAL
IVA (19%)
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)
TOTAL
* Presupuesto indicativo para el calculo de la cadena de valor en la MGA
* El presente presupuesto no incorpora interventoría ya que la supervisión será realizada de manera directa por la administración municipal con sus funcionarios. El proyecto contempla una coordinación de consultoria para garantizar la calidad y la correcta ejecución de cada uno de los componentes en apego a las especificaciones técnicas del proyecto.
*EL PAGO DE GARANTIAS ES UN VALOR REEMBOLSABLE QUE SÓLO SE PAGARÁ DE ACUERDO AL COSTO REAL DE LAS PÓLIZAS ADQUIRIDAS

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| NOMBRE DEL PROYECTO: | ITEM | Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia.
ITEM | PRODUCTO |  | ACTIVIDAD |  | Cant [km] | Vr/Unitario | Total
#REF! | Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia. | 1 | Levantamiento topógrafico: Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Incluye amarre geodesico dejando mojones materializados en campo para cada tramo para la georreferenciación de los proyectos, Informe, cartera topográfica, levantamiento topografico, planimetria con planta general, curvas y perfiles. Se debe garantizar que el levantamiento este ligado al sistema de coordenadas local. |  | 9 | 3972285 | 35750565
|  | 2 | Estudio de suelos: Exploración de campo (apiques), ensayos de granulometria, limites de Atterberg, humedad natural y CBR a traves de la prueba de penetrómetro dinámico de cono; elaboración del informe, conclusiones y recomendaciones de diseño. |  | 9 | 5274868 | 47473812
2 |  | 3 | Diseño Geometrico de la vía, de conformidad con la normatividad INVIAS aplicable, metodología de diseño geometrico de la vía, planos y detalles del diseño. |  | 9 | 4535340 | 40818060
|  | 4 | Diseño estructura de pavimento y análisis de transito: incidencia de la intensidad y análisis de la composición del transito (aforos vehiculares), obtención de la capacidad de soporte de la subrasante, diseño de la estructura de pavimento, cumpliendo con la normatividad invias aplicable. |  | 9 | 4648508 | 41836572
3 |  | 5 | Diseño Hidrologico e hidraulico: informe de diseño, determinación de los parametros hidrologicos e hidraulicos, memorias de calculo, determinación de la intensidad de la lluvia en la zona del proyecto, calculo del caudal de diseño, diseño hidraulico de alcantarillas, sistema berma- cuneta y aliviaderos. |  | 9 | 3061210 | 27550890
|  | 6 | Plan de manejo de transito |  | 9 | 1903728 | 17133552
|  | 7 | Presuesto de obra. Incluye: cálculo de administración, interventoria y factor multipicador; elaboración de Analis de precios unitarios (APU) y auxliares, memorias gráficas, cronograma y flujo financiero de obra, especificaciones técnicas y proceso constructivo. |  | 9 | 3209215 | 28882935
|  | 8 | Plan de manejo ambiental. Incluye: análisis de riesgo e informe |  | 9 | 2877365 | 25896285
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 265342671
|  | IVA (19%) |  |  |  |  | 50415107.49
|  | PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS) |  |  |  |  | 2318230.3275
|  | TOTAL |  |  |  |  | 318076008.8175
* Presupuesto indicativo para el calculo de la cadena de valor en la MGA
* El presente presupuesto no incorpora interventoría ya que la supervisión será realizada de manera directa por la administración municipal con sus funcionarios. El proyecto contempla una coordinación de consultoria para garantizar la calidad y la correcta ejecución de cada uno de los componentes en apego a las especificaciones técnicas del proyecto.
*EL PAGO DE GARANTIAS ES UN VALOR REEMBOLSABLE QUE SÓLO SE PAGARÁ DE ACUERDO AL COSTO REAL DE LAS PÓLIZAS ADQUIRIDAS
HADY LORENA VILLA
Secretaria de Planeación y Habitat
Municipio de Dabeiba

## MO
Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia.
LISTADO DE MANO DE OBRA
SALARIO MINIMO 2025 |  |  | 1423500
MANO DE OBRA | TIPO DE CARGO | UNIDAD | SALARIO | CON FM | SMLV |  | #REF!
Coordinador de consultoria | Profesional | Mes | 9000000 | 18141750 | 6.3224 | 54425250 | 10885050 |  | #REF!
Topografo | Profesional | Mes | 6000000 | 12094500 | 4.215
Cadenero 1 | Asistencial | Mes | 1500000 | 3023625 | 1.0537
Cadenero 2 | Asistencial | Mes | 1500000 | 3023625 | 1.0537
Arquitecto urbanista | Profesional | Mes | 6000000 | 12094500 | 4.215
Delineante de arquitectura | Técnologo | Mes | 3500000 | 7055125 | 2.4587
Ingeniero civil | Profesional | Mes | 6000000 | 12094500 | 4.215
Ingeniero sanitario | Profesional | Mes | 6000000 | 12094500 | 4.215 |  |  | 6267687.0667
Ingeniero electrico | Profesional | Mes | 6000000 | 12094500 | 4.215
Ingeniero civil - especialista estructural | Profesional | Mes | 9000000 | 18141750 | 6.3224
Ingeniero civil - especialista vías | Profesional | Mes | 9000000 | 18141750 | 6.3224
Ingeniero civil - especialista hidrulica | Profesional | Mes | 9000000 | 18141750 | 6.3224
Ingeniero civil - especialista Geotecnia | Profesional | Mes | 9000000 | 18141750 | 6.3224
Ingeniero diseñador estructuras hidráulicas | Profesional | Mes | 9000000 | 18141750 | 6.3224
Abogado | Profesional | Mes | 4500000 | 9070875 | 3.1612
Ayudante | Asistencial | Mes | 1500000 | 3023625 | 1.0537
Ayudante Aforo | Asistencial | Mes | 1500000 | 3023625 | 1.0537

## APU
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia.
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | Costo total
1 | Levantamiento topógrafico: Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Incluye amarre geodesico dejando mojones materializados en campo para cada tramo para la georreferenciación de los proyectos, Informe, cartera topográfica, levantamiento topografico, planimetria con planta general, curvas y perfiles. Se debe garantizar que el levantamiento este ligado al sistema de coordenadas local. | [7 empty] | 4965019
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
1.01 | Costos directos | [7 empty] | 3972285
| Personal | [7 empty] | 1572285
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 2 | 9000000 | 300000 | 30% | 2.0158 | 362835
| Topografo | Profesional | 1 | 2 | 6000000 | 200000 | 100% | 2.0158 | 806300
| Cadenero 1 | Asistencial | 1 | 2 | 1500000 | 50000 | 100% | 2.0158 | 201575
| Cadenero 2 | Asistencial | 1 | 2 | 1500000 | 50000 | 100% | 2.0158 | 201575
| Delineante de arquitectura | Técnologo | 1 | 2 | 3500000 | 116666.6667 | 100% | 2.0158 | 470342
| Otros costos directos | [7 empty] | 2400000
| Equipos de topografía (GPS y ESTACIÓN) | Día-equipo |  | 2 |  | 350000 |  |  | 700000
| Materiales mojones | UN |  | 2 |  | 100000 |  |  | 200000
| Transporte de personal | UN | 2 |  |  | 500000 |  |  | 1000000
| Transporte de equipo | UN |  | 2 |  | 250000 |  |  | 500000
1.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 200000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 200000 |  |  | 200000
0
IVA | [8 empty] | 792734
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 4965019
2 | Estudio de suelos: Exploración de campo (apiques), ensayos de granulometria, limites de Atterberg, humedad natural y CBR a traves de la prueba de penetrómetro dinámico de cono; elaboración del informe, conclusiones y recomendaciones de diseño. | [7 empty] | 7586093
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
2.01 | Costos directos | [7 empty] | 5274868
| Personal | [7 empty] | 1390868
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 1 | 9000000 | 300000 | 30% | 2.0158 | 181418
| Ingeniero civil - especialista Geotecnia | Profesional | 1 | 2 | 9000000 | 300000 | 100% | 2.0158 | 1209450
| Documental | [7 empty] | 1200000
| Elaboración de informe con sus conclusiones y recomendaciones | UN | 1 |  | 1200000 |  |  |  | 1200000
0
| Perforaciones |  | Cant perfraciones | ml |  |  |  |  | 450000
| Perforación mecánica a cielo abierto para urbanismo | ml | 3 | 1.5 |  | 100000 |  |  | 450000
| Ensayos de laboratorio |  | Cant perfraciones | cant ens x perf |  |  |  |  | 1134000
| Granulometria - clasificación | UN | 3 | 3 |  | 77000 |  |  | 231000
| Límites de Atterberg (LL, LP y LC) | UN | 3 | 3 |  | 60000 |  |  | 180000
| Humedad natural | UN | 3 | 3 |  | 16000 |  |  | 48000
| Peso especifico | UN | 3 | 3 |  | 25000 |  |  | 75000
| CBR Inalterado | UN | 3 | 3 |  | 200000 |  |  | 600000
2.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 1100000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| Gastos de transporte de personal y equipos | UN | 1 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000
IVA | [8 empty] | 1211225
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 7586093
3 | Diseño Geometrico de la vía, de conformidad con la normatividad INVIAS aplicable, metodología de diseño geometrico de la vía, planos y detalles del diseño. | [7 empty] | 4535340
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
3.01 | Costos directos | [7 empty] | 2861210
| Personal | [7 empty] | 1861210
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 1 | 9000000 | 300000 | 30% | 2.0158 | 181418
| Ingeniero civil - especialista vías | Profesional | 1 | 2 | 9000000 | 300000 | 100% | 2.0158 | 1209450
| Delineante de arquitectura | Técnologo | 1 | 2 | 3500000 | 116666.6667 | 100% | 2.0158 | 470342
| Documental | [7 empty] | 1000000
| Elaboración de informe con sus conclusiones y recomendaciones | UN | 1 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
0
3.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 950000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 350000 |  |  | 350000
| Gastos de transporte de personal para visita al sitio del proyecto | UN | 1 |  |  | 600000 |  |  | 600000
IVA | [8 empty] | 724130
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 4535340
4 | Diseño estructura de pavimento y análisis de transito: incidencia de la intensidad y análisis de la composición del transito (aforos vehiculares), obtención de la capacidad de soporte de la subrasante, diseño de la estructura de pavimento, cumpliendo con la normatividad invias aplicable. | [7 empty] | 7733225
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
4.01 | Costos directos | [7 empty] | 4648508
| Personal | [7 empty] | 3648508
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 1 | 9000000 | 300000 | 20% | 2.0158 | 120945
| Ingeniero civil - especialista vías | Profesional | 1 | 3 | 9000000 | 300000 | 100% | 2.0158 | 1814175
| Delineante de arquitectura | Técnologo | 1 | 3 | 3500000 | 116666.6667 | 100% | 2.0158 | 705513
| Ayudante Aforo | Asistencial | 2 | 5 | 1500000 | 50000 | 100% | 2.0158 | 1007875
| Documental | [7 empty] | 1000000
| Elaboración de informe con sus conclusiones y recomendaciones | UN | 1 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
0
4.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 1850000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 350000 |  |  | 350000
| Gastos de transporte de personal para visita al sitio del proyecto | UN | 1 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000
IVA | [8 empty] | 1234717
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 7733225
5 | Diseño Hidrologico e hidraulico: informe de diseño, determinación de los parametros hidrologicos e hidraulicos, memorias de calculo, determinación de la intensidad de la lluvia en la zona del proyecto, calculo del caudal de diseño, diseño hidraulico de alcantarillas, sistema berma- cuneta y aliviaderos. | [7 empty] | 4773340
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
5.01 | Costos directos | [7 empty] | 3061210
| Personal | [7 empty] | 1861210
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 1 | 9000000 | 300000 | 30% | 2.0158 | 181418
| Ingeniero civil - especialista hidrulica | Profesional | 1 | 2 | 9000000 | 300000 | 100% | 2.0158 | 1209450
| Delineante de arquitectura | Técnologo | 1 | 2 | 3500000 | 116666.6667 | 100% | 2.0158 | 470342
| Documental | [7 empty] | 1200000
| Elaboración de informe con sus conclusiones y recomendaciones | UN | 1 |  | 1200000 |  |  |  | 1200000
0
5.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 950000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 350000 |  |  | 350000
| Gastos de transporte de personal para visita al sitio del proyecto | UN | 1 |  |  | 600000 |  |  | 600000
IVA | [8 empty] | 762130
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 4773340
6 | Plan de manejo de transito | [7 empty] | 3395936
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
6.01 | Costos directos | [7 empty] | 1903728
| Personal | [7 empty] | 903728
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 1 | 9000000 | 300000 | 30% | 2.0158 | 181418
| Ingeniero civil - especialista vías | Profesional | 1 | 1 | 9000000 | 300000 | 100% | 2.0158 | 604725
| Delineante de arquitectura | Técnologo | 1 | 1 | 3500000 | 116666.6667 | 50% | 2.0158 | 117585
| Documental | [7 empty] | 1000000
| Elaboración de informe con sus conclusiones y recomendaciones | UN | 1 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
0
6.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 950000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 350000 |  |  | 350000
| Gastos de transporte de personal para visita al sitio del proyecto | UN | 1 |  |  | 600000 |  |  | 600000
IVA | [8 empty] | 542208
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 3395936
7 | Presuesto de obra. Incluye: cálculo de administración, interventoria y factor multipicador; elaboración de Analis de precios unitarios (APU) y auxliares, memorias gráficas, cronograma y flujo financiero de obra, especificaciones técnicas y proceso constructivo. | [7 empty] | 4711466
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
7.01 | Costos directos | [7 empty] | 3209215
| Personal | [7 empty] | 2459215
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 4 | 9000000 | 300000 | 35% | 2.0158 | 846615
| Ingeniero civil | Profesional | 1 | 4 | 6000000 | 200000 | 100% | 2.0158 | 1612600
| Documental | [7 empty] | 0
0
0
7.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 750000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 150000 |  |  | 150000
| Gastos de transporte de personal para visita al sitio del proyecto | UN | 1 |  |  | 600000 |  |  | 600000
IVA | [8 empty] | 752251
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 4711466
8 | Plan de manejo ambiental. Incluye: análisis de riesgo e informe | [7 empty] | 2877365
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO EN DIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIA | % DEDICACIÓN | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL
8.01 | Costos directos | [7 empty] | 1717954
| Personal | [7 empty] | 1017954
| Coordinador de consultoria | Profesional | 1 | 1 | 9000000 | 300000 | 35% | 2.0158 | 211654
| Ingeniero civil | Profesional | 1 | 2 | 6000000 | 200000 | 100% | 2.0158 | 806300
| Documental | [7 empty] | 0
0
0
8.02 | Costos indirectos | [7 empty] | 700000
| Gastos de papelería y equipos de oficina | UN | 1 |  |  | 100000 |  |  | 100000
| Gastos de transporte de personal para visita al sitio del proyecto | UN | 1 |  |  | 600000 |  |  | 600000
IVA | [8 empty] | 459411
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS CON IVA | [8 empty] | 2877365

## FM
Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia.
CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
ITEM | DESCRIPCION |  | %
| COSTO DIRECTO - FACTOR PRESTACIONAL |  | 201.6%
1 | Salario Básico |  | 100%
1.01 | Salario Básico (Nómina Total Mensual) |  | 100%
2 | Prestaciones Sociales |  | 61.24%
2.01 | Prima anual |  | 8.33%
2.02 | Vacaciones |  | 4.17%
2.03 | Plan obligatorio de salud |  | 8.5%
2.04 | Fondo de Pensiones |  | 12%
2.05 | Riesgos Profesionales |  | 6.96%
2.06 | Parafiscales: Caja de compensión |  | 4%
2.07 | Cesantías |  | 8.33%
2.08 | Intereses a las Cesantías |  | 1%
2.09 | ICBF |  | 3%
2.1 | Sena |  | 2%
2.11 | Dotación |  | 1%
2.12 | EPP |  | 1.5%
2.13 | Examen de ingresp - egreso |  | 0.45%
2 | COSTOS INDIRECTOS |  | 1.01%
2.01 | Costos oficina (arrendamiento, administración y servicios públicos, mantenimiento de oficinas, aseo, vigilancia, y mantenimiento de vehículos de administración y gerencia, documentación técnica, gastos de viaje, gastos de representación) |  | 0.78%
2.02 | Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto (cafetería y otros gastos funcionamiento |  | 0.23%
2.03 | Muebles y equipos de oficina, pago programas, sistematización y actualización tecnológica, rack. |  | 0.62%
2.04 | Personal administrativo, técnico y no técnico, no facturable, entrenamiento de personal, capacitación y actualización técnica (cursos, seminarios, congresos). |  | 1.14%
2.05 | Asesoría contable, tributaria (revisoría fiscal) y médica |  | 1.19%
3 | Otros costos (Estampillas e impuestos) |  | 21%
3.01 | Pro deporte y recreacion |  | 2%
3.02 | Pro adulto mayor |  | 4%
3.03 | Pro cultura |  | 1%
3.04 | Pro hospital |  | 1%
3.05 | Pro justicia |  | 1%
3.06 | Reteica |  | 1%
3.07 | Retefuente |  | 11%
4 | UTILIDAD |  | 18.33%
4.01 | Honorarios | 10% | 18.33%
| TOTAL Factor Multiplicador |  | 2.0158

## POLIZA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE DABEIBA
Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia. |  |  |  |  | INSERTE ESCUDO ENTIDAD AQUÍ
CÁLCULO DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA
VALOR DEL CONTRATO ( $ ) | 318076008.8175 | 223.4464
PLAZO DEL CONTRATO | 4 | 120
ANTICIPO | 0% | 0
TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  |  | COBERTURA ( DÍAS ) | TASA ANUAL | PRIMA
| % | BASE | VALOR
CUMPLIMIENTO | 20% | 318076008.8175 | 63615201.7635 | 300 | 0.3% | 159038.0044
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO |  | 0 | 0 | 300 | 0.3% | 0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 20% | 318076008.8175 | 63615201.7635 | 1200 | 0.25% | 530126.6814
CALIDAD DEL SERVICIO | 20% | 318076008.8175 | 63615201.7635 | 1800 | 0.3% | 954228.0265
DECRETO 1082 SMMLV RESPONSABILIDAD CIVIL | SMMLV | MONTO ASEGURABLE |  | PLAZO MESES | TASA ANUAL | PRIMA
200 | 1423500 | 284700000 |  | 4 | 0.3% | 284700
SUBTOTAL PRIMA | [5 empty] | 1928092.7122
GASTOS DE EXPEDICIÓN | [5 empty] | 20000
I.V.A. | [5 empty] | 370137.6153
TOTAL POLIZAS | [5 empty] | 2318230.3275

## CRONOGRAMA FINAL
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Elaboración de estudios y diseños para el Mejoramiento de la Red Vial Terciaria en el Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia.
ITEM | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | ENTREGABLES | PROFESIONALES | CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS |  |  | TOTAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | Levantamiento topógrafico: Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Incluye amarre geodesico dejando mojones materializados en campo para cada tramo para la georreferenciación de los proyectos, Informe, cartera topográfica, levantamiento topografico, planimetria con planta general, curvas y perfiles. Se debe garantizar que el levantamiento este ligado al sistema de coordenadas local. | El objetivo principal del estudio topográfico es realizar los levantamientos de campo con la medición de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que servirán de base en la preparación de los documentos técnicos objeto del contrato. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartográficas cartesianas), y la información aitimétrica con la precisión requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los trámites de permisos y licencia necesarios. Se deberá elaborar el levantamiento topográfico detallado de la vía, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). El informe topográfico deberá contener la siguiente información: a) Localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto. b) Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras topográficas. c) Planos topográficos completos de cada una de las secciones transversales cada 20 metros y la sección en planta con cotas redondas cada metro, que incluyan todos los elementos existentes como: Postes de energía, linderos, redes de servicios públicos, construcciones aledañas, estructuras y/o obras hidráulicas, árboles, señales, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, entre otros.d) Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y cálculos ejecutados. e) El topógrafo encargado del levantamiento topográfico, anexará en las memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente. | Topógrafo titulado con mínimo 3 años de experiencia en levantamientos topográficos, que haya participado en la construcción de obras de infraestructura pública o privada de vias y auxiliar de campo | 35750565 |  |  | 35750565
2 | Estudio de suelos: Exploración de campo (apiques), ensayos de granulometria, limites de Atterberg, humedad natural y CBR a traves de la prueba de penetrómetro dinámico de cono; elaboración del informe, conclusiones y recomendaciones de diseño. | Conocer el perfil estratigráfico del suelo con base la exploración de campo (apiques),determinar mediante pruebas y ensayos de laboratorio las propiedades físicas-mecánicas del suelo tales como: Granulometría, límites de Atterberg, humedad natural y CBR a través de la prueba de penetrómetro dinámico de cono. Además, ubicar el nivel de aguas freáticas o estables su ausencia. El estudio de suelos deberá contener la siguiente información: • Localización del proyecto y caracterización general del área de estudio. • Investigación del suelo, donde se determine las propiedades físicas mecánicas del subsuelo a partir de las exploraciones en campo (apiques). La localización de los apiques debe ser georreferenciada. • Perfiles estratigráficos de los diferentes apiques donde se identifique existencia de nivel freático y el tipo de material de acuerdo con la clasificación de la CUSC y la ASHTO • Resultados y análisis. Granulometría, humedad natural, materia orgánica, límites de Atterberg y CBR. • Análisis de resultados y recomendaciones para el diseño de las estructuras de acuerdo al tipo de proyecto. | ingeniero civil especialista en geotecnia. el laboratorio donde se relicen los ensayos deberia esta debidamente acreditado y con certificación de calidad ICONTEC que garantice la calidad de los resultados entregados en los estudios. | 47473812 |  |  | 47473812
3 | Diseño Geometrico de la vía, de conformidad con la normatividad INVIAS aplicable, metodología de diseño geometrico de la vía, planos y detalles del diseño. | Corresponde al diseño geométrico de la vía de acuerdo a la normatividad INVIAS, y tendrá en cuenta las ubicaciones de las estructuras de drenaje (aliviaderos y alcantarillas) en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos La memoria de diseño debe incluir en su contenido la siguiente información: a) Información general del proyecto. b) Metodología del diseño geométrico de la vía c) Planos y detalles del diseño con los siguientes elementos: - Plano en planta del eje de la vía con el diseño de las curvas horizontales - Plano con el perfil longitudinal de la vía y el diseño de las curvas verticales - Secciones trasversales cada 20 metros El contratista está obligado a entregar al contratante dos (2) juegos impresos (original y 2 copias) de la totalidad de los planos de diseños, al igual que los correspondientes medios ópticos (Discos compactos), anexará en las memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente. | Ingeniero civil especialista en vias con experiencia mínima de 3 años en la construcción y/o diseño de proyectos de infraestructura vial o Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general en el proyecto de infraestructura pública o privada |  | 40818060 |  | 40818060
4 | Diseño estructura de pavimento y análisis de transito: incidencia de la intensidad y análisis de la composición del transito (aforos vehiculares), obtención de la capacidad de soporte de la subrasante, diseño de la estructura de pavimento, cumpliendo con la normatividad invias aplicable. | El diseño estructural deberá corresponder en un todo con el diseño geométrico de la vía y al análisis de tránsito, y estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El diseño estructural debe cumplir como con los criterios de diseño mínimos adoptados por la guía de diseño de pavimentos con placa huella del Instituto Nacional de Vías INVIAS. Como mínimo se deberán contener: a) Análisis de la composición del tránsito donde se verifique las características de diseño de acuerdo a la guía de diseño de pavimentos con placa huella. b) Definición de las características de la mezcla de concreto para cada uno de los elementos estructurales que componen la placa huella (resistencia a la compresión, tamaño máximo de los agregados y asentamientos), diseño de mezcla. c) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de construcción y toda la información que se considere relevante para la construcción y supervisión técnica. Deberá entregarse como mínimo la siguiente información: - Esquema en planta, perfil y detalles de la placa huella (incluye bordillo y cuneta si aplica) - Distribución del acero de refuerzo - Planta y perfil de viga riostra El contratista está obligado a entregar al contratante dos (2) juegos impresos (original y 2 copias) de la totalidad de los planos de diseños, al igual que los correspondientes medios ópticos (Discos compactos), anexará en las memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente. Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista responsable. | Ingeniero civil especialista en vias con experiencia mínima de 3 años en la construcción y/o diseño de proyectos de infraestructura vial o Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general en proyectos de infraestructura pública o privada |  | 41836572 |  | 41836572
5 | Diseño Hidrologico e hidraulico: informe de diseño, determinación de los parametros hidrologicos e hidraulicos, memorias de calculo, determinación de la intensidad de la lluvia en la zona del proyecto, calculo del caudal de diseño, diseño hidraulico de alcantarillas, sistema berma- cuneta y aliviaderos. | El diseño comprende el diseño de drenaje superficial de la vía necesarios para garantizar la estabilidad de la estructura, la evacuación y disposición de las aguas lluvias. Debe cumplir las recomendaciones para el diseño de drenaje superficial de la vía, de acuerdo a la guía de diseño de pavimentos con placa huella del Instituto Nacional de Vías INVIAS. Se deben entregar memorias de cálculo y los planos de diseños hidráulicos cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes y perfiles. Como mínimo se deberán contener: a) Memorias de cálculo. Consistente en la determinar la intensidad de la lluvia en la zona del proyecto, cálculo del caudal de diseño, diseño de hidráulico alcantarillas, sistema bermacuneta y aliviaderos. b) Planos de detalles de las obras hidráulicas. c) Detalles constructivos. d) Normas técnicas de diseño aplicables - Guía de diseño de pavimentos del Instituto Nacional de Vías INVIAS. | Ingeniero civil especialista en hidraulica e hidrologia con experiencia mínima de 3 años en la construcción y/o diseño de proyectos de infraestructura vial o Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general en proyectos de infraestructura pública o privada |  | 27550890 |  | 27550890
6 | Plan de manejo de transito | Documento técnico del PMT (justificación, normatividad, descripción de la obra). Diagnóstico de movilidad (aforos, riesgos, caracterización de usuarios). Planos y esquemas gráficos (zona de intervención, desvíos, señalización). Plan de señalización y dispositivos de control temporal. Plan de desvíos y rutas alternas. Cronograma de aplicación del PMT. Plan de contingencia y seguridad vial. Plan de comunicación e información al usuario. Informe de personal y recursos asignados. Informe final con registro fotográfico y actas de verificación. | Ingeniero civil con experiencia mínima de 3 años en la construcción y/o diseño de proyectos de infraestructura vial Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general en el proyecto de infraestructura pública o privada |  |  | 17133552 | 17133552
7 | Presuesto de obra. Incluye: cálculo de administración, interventoria y factor multipicador; elaboración de Analis de precios unitarios (APU) y auxliares, memorias gráficas, cronograma y flujo financiero de obra, especificaciones técnicas y proceso constructivo. | Debera entregar: El presupuesto de obra ordenado por capitulos de acuerdo con las especificaciones de construcción y las cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias, la programación de obra definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construcción, determinando los tiempos teóricos de obra, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad, flujo de caja del proyecto, valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto para calcular el costo de actividades de obra(Análisis de Precios Unitarios -APU), estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este último se utiliza exclusivamente para la estimación de costos de muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado. | Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general en el proyecto de infraestructura pública o privada |  |  | 28882935 | 28882935
8 | Plan de manejo ambiental. Incluye: análisis de riesgo e informe | Deberá entregar: PMA con la siguiente información mínima: Descripción y localización del proyecto: Descripción del proyecto y de las actividades constructivas del proyecto. Caracterización ambiental del área de estudio: Línea base y caracterización de los aspectos biofísicos y socioeconómicos del área directa e indirecta del proyecto en sus diferentes componentes, demanda ambiental de recursos para el proyecto. Identificación y evaluación de los impactos ambientales: Metodología de identificación de impactos, descripción y valoración de impactos sin proyecto y con proyecto. Medidas de manejo ambiental: Planteamiento de medidas preventivas, correctivas y compensatorias de los impactos ambientales generados proel proyecto en su etapa de construcción y operación, con sus indicadores de seguimiento. Presupuesto general. Carta de responsabilidad: Se anexará certificado de responsabilidad del profesional responsable del PMA con copia de la matrícula profesional. El PMA se elaborará teniendo en cuenta los requerimientos normativos para este tipo de proyectos, en concordancia con los requerimientos de la autoridad ambiental. | Ingeniero sanitario, Ingeniero Ambiental o Ingeniero civil con 3 años de experiencia general o como especialista en el área ambiental |  |  | 25896285 | 25896285
|  |  | GASTOS POR MES | 83224377 | 110205522 | 71912772 | 265342671
|  |  | SUB TOTAL | 265342671
|  |  | IVA | 50415107.49 |  |  | 50415107.49
|  |  | POLIZAS | 2318230.3275 |  |  | 2318230.3275
|  |  | TOTAL | 318076008.8175 |  |  | 318076008.8175