## MATRIZ RIESGO CONSULTORÍA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MATRIZ DE RIESGOS
IP-DTE-SPI-028-2025
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y TRANSITO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA VIA 2508 EN EL PASO POR EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | CONSULTOR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
| Especifico | Interna | Planeación | Riesgo Procesal | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer con especificaciones técnicas incompletas o erróneas | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones, entregables y pagos que se llegasen a causar a favor del Consultor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión preliminar de la necesidad acorde con el presupuesto. Elaboración de los documentos precontractuales con las respectivas justificaciones y soportes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de Trabajo Internas Interdisciplinarias, Monitoreo a etapas de Planificación, Estructuración y precontractuales | Cronograma de Contratación
| General | Externo | Selección | Riesgo Procesal | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. El área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del Consultor. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del área encargada | Semanal
| General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico Riesgo Operacional | Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del Proponente y/o Consultor | Impacto económico al Consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Consultor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato de Consultoría. Visitas de supervisión. Seguimiento a informes y requerimientos escritos. | Mensual
| Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal Operacional | Que no se firme el contrato | Entorpece la ejecución contractual Afectación al cronograma del proceso, desencadenando el reinicio del mismo para la escogencia del nuevo Consultor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Seguimiento a las obligación del Consultor para que se firme el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento y monitoreo al futuro Consultor para revisar las condiciones que impidan la suscripción | Semanal
| Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal Operacional | Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato | Afectación del inicio de la ejecución contractual Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del Consultor de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y Verificación para que se aporten las garantías requeridas | Cuando se presente el evento
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zonas de influencia de los Estudios y Diseños. | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | El Consultor deberá solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los Estudios. Así mismo como realizar la solicitud de gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia para superar los atrasos. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Consultor y/o Interventor, de las Territoriales de INVIAS, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Diario, hasta que se supere el evento
| General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución de la consultoría. Podía generar parálisis parcial o total de la ejecución. Afectación en los flujos de la consultoría. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público en la región donde se desarrolla la consultoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con la consultoría y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes. En caso de guerra tratar y acordar con lNVIAS el tratamiento contractual a la Consultoría | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Diario, hasta que se supere el evento
| General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc., de propiedad del consultor. Riesgo que asume el CONSULTOR. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS. | Demora en la ejecución de la consultoría. Pérdida de bienes del consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región donde se va a desarrollar la consultoría, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del Consultor | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisiones de expertos por parte del consultor en los tratamientos y controles a ser implementados | Diario, hasta que se supere el evento
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Normativo | Cambio en las Normas Técnicas: Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales que podrían influir considerablemente en los Estudios. | Modificación de los Estudios y Diseños. Afectación a los flujos de la consultoría | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Disponer de las información actualizada respecto a Normas Técnicas Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de consultoría que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en la ejecución de la consultoría. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Cambios de la Naturaleza. Se refiere a posibles cambios en aspectos ambientales y de la naturaleza que podrían influir considerablemente en los Estudios. | Modificación de los Estudios y Diseños. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | X | X | Verificación en terreno de las posible amenazas y zonas vulnerables. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Periódica
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Coexistencia de otros Proyectos: Se refiere a la posibilidad que terceros dispongan de otros proyectos que pudieran afectar los Estudios en la zona de influencia. | Replanteo de Estudios y Diseños. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor, deberá conocer los posibles proyectos que se encuentran en ejecución y/o que podrían surgir por parte de las áreas o secretarias de Planeación de los municipios localizados en las zonas de influencia del presente proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Indagar ante los entes competentes los proyectos de las zonas de afectación. | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría referente a datos y tramites asociados a los Estudios Ambientales, Prediales y Diseños. | Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demás requeridos por la Consultoría. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | En el momento en que sean recibidas las respuestas y sea obtenida la información por parte de las autoridades competentes | El Consultor deberá realizar seguimiento a las solicitudes interpuestas. | Permanente
| Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría al personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de Estudios en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. | Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El Consultor deberá garantizar la selección idónea de personal que presentará a la Interventoría y/o al invias | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Con la firma, Acta de Inicio, y con la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de hojas de vida con las competencias exigidas para el desarrollo de la consultoría. | cada vez que se requiera
| Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños por la nueva contratación de personal. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoría y las obligaciones contractuales. Políticas de bienestar que permitan el desarrollo y un buen clima laboral | Cuando se presente el evento
| Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de productos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas | Incumplimiento en entrega de los productos a causa del no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Verificar las especificaciones técnicas de los productos entregados Solicitarle al Consultor modificación de los productos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso No recibir a satisfacción los productos contratados hasta tanto el Consultor entregue conforme a lo requerido en el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Verificar durante la ejecución del contrato el adecuado desarrollo de las actividades previstas | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Consultor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el consultor deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la entrega de la metodología general que incluirá la programación de todas las actividades y la programación del trabajo de campo, ensayos y/o pruebas y/o mediciones en campo, entre otros trabajos objeto del presente proceso | Incumplimiento del objeto contractual Retrasos en los cronogramas establecidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá ejecutar la metodología general del proyecto para la realización de cada uno de los aspectos contemplados en el volumen que incluyen los requerimientos o lineamientos establecidos La interventoría, deberá hacer seguimiento a la ejecución de las actividades que realice el Consultor La interventoría deberá revisar y aprobar cada uno de los entregables que hacen parte del volumen o producto, de acuerdo con lo dispuesto en los requerimientos o lineamientos que hacen parte integral de los documentos del presente proceso de consultoría | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la aprobación de la metodología | Seguimiento y monitoreo al futuro Consultor por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, para lograr que se cumpla con el objeto contractual | Semanal, hasta que se alcance la aprobación de la interventoría y la supervisión del contrato.
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Información Existente: El consultor deberá realizar la revisión y/o actualización y/o complementación de la información disponible | Retrasos en el cronograma del proyecto incremento en los costos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El consultor deberá llevar a cabo una revisión exhaustiva, acompañada de la actualización y complementación de la información disponible, con el fin de garantizar su precisión, integridad y pertinencia. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución del contrato | La interventoría y supervisión del proyecto deberá realizar revisiones periódicas y actualizaciones continuas que permitan detectar y corregir posibles inconsistencias, omisiones o desactualizaciones Mesas de trabajo Informes de resultado Requerimientos Escritos | Permanente
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Consultor, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al Consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Realizar por parte del Consultor proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Fase precontractual y durante la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | El Consultor deberá realizar un análisis y comparación a todas las variables financieras que haya utilizado en su oferta económica frente al mercado financiero para evidenciar variaciones que puedan afectar el contrato, con el fin de mitigar dicho riesgo. Deberá mantener un seguimiento constante a dichas variables económicas. Podrá Considerar el uso de instrumentos financieros para cubrirse contra fluctuaciones en tasas de interés y tipos de cambio. | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Iliquidez del Consultor: Se refiere a la posibilidad de que el Consultor no disponga de recursos disponibles para la adquisición de insumos y el pago de sus obligaciones. | Suspensión de actividades del contrato de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá contar con la liquidez necesaria para financiar la ejecución del objeto contractual, previendo para ello las particularidades financieras macroeconómicas presentes en la ejecución del contrato, así como todas las condiciones que pudieran llegar a impactar en el flujo de ingresos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La interventoría y la Supervisión del contrato, deberán mantener un seguimiento constante a las condiciones financieras pactadas en el contrato. | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor, la Interventoría y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Consultores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes del contrato de consultoría | Permanente
| General | Interno | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Confidencialidad y seguridad de los Datos: Esta relacionado con la protección de datos sensibles o secretos comerciales | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual. Pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de la Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer protocolos de seguridad de datos robustos y claros. Firmar acuerdos de confidencialidad con quien intervenga en el proceso Implementar tecnologías y medidas de seguridad adecuadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación del contrato | Realizar auditorías regulares de seguridad de datos. Revisar y actualizar políticas de seguridad según sea necesario. Capacitar al personal sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos. | En la etapa precontractual y específicamente durante la ejecución del mismo
| General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios objeto del contrato de Consultoría | Información errónea o inadecuada de los datos durante la ejecución del contrato de Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Contar con equipos de tecnología actualizada y debidamente calibrados y certificados por entes competentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | Verificar durante la ejecución del contrato y el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados. | Semanal
| Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Eventuales fallos en las TIC ´s, por suspensión de servicios públicos, obsolescencia de los equipos, ataques de hackers o deficiente seguridad informática en los sistemas de información del contrato | Perdida de información básica e importante de las visitas en sitio, limitada a la gestión digital de los miembros de los equipo del consultor generando inoperancia administrativa de los entregables según cronograma contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones tecnológicas de sus conectividad así como la de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con El Instituto. Además adelantar actualizaciones de programas y licencias de uso. Considerar soportes adicionales o Backus semanales en el repositorio y salvaguarda de las actividades y resultados de las misma. para evitar reprocesos o fuga de información no oficial. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la liquidación del Contrato | Seguimiento a pendientes que surjan por posibles ocurrencias de este riesgo en la manera de mitigarlos de manera periódica como parte de los comités técnicos de ejecución de la consultoría | Permanente
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
[19 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
[19 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[19 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[19 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[19 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[19 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[19 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
[19 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[19 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[19 empty] | MODERADO | 3
[19 empty] | MAYOR | 4
[19 empty] | CATASTROFICO | 5