## COTIZACIONES
ACTIVIDAD | COTIZACIÓN 1 CORPORACIÓN BENESTAR | COTIZACIÓN 2 | COTIZACIÓN 3 | PROMEDIO
Actividad 1: Caracterización del sector y del cluster GASTROENTRETENIMIENTO | 21720000 | 21140000 | 21652000 | 21504000
Actividad 2: Estructuración de la Estrategia Competitiva de la Iniciativa Cluster GASTROENTRETENIMIENTO | 28750000 | 30040000 | 28762000 | 29184000
Actividad 3: Estructuración de la Hoja de Ruta y Modelo de Gobernanza de la Iniciativa Cluster GASTROENTRETENIMIENTO | 26580000 | 25480000 | 26276000 | 26112000
TOTAL | 77050000 | 76660000 | 76690000 | 76800000
Actividad 1: Caracterización del sector y del cluster Comfort Health | 12690000 | 12210000 | 12450000 | 12450000
Actividad 2: Estructuración de la Estrategia Competitiva de Cluster Comfort Health | 18640000 | 19280000 | 18852000 | 18924000
Actividad 3: Estructuración de la Hoja de Ruta de Cluster Comfort Health | 18210000 | 18640000 | 18428000 | 18426000
TOTAL | 49540000 | 50130000 | 49730000 | 49800000
TOTAL COTIZACION | 126590000 | 126790000 | 126420000 | 126600000

## ACTIVIDADES DESCRIPCION
CLUSTER SALUD
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTOS / ENTREGABLES | REQUERIMIENTOS DE PERSONAL | TIEMPO DE DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD | VALOR DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1: Caracterización del sector y del cluster | 1. Realizar un estudio tecnico del contexto económico e institucional de la Iniciativa Cluster. 2. Realizar la actualización de la caracterización de los principales actores vinculados al sector y a la Iniciativa Cluster. 3. Realizar mínimo UN (1) Taller con los actores vinculados a la Iniciativa Cluster (mínimo 10 participantes). | 1. Informe tecnico con el análisis de contexto económico e institucional de la Iniciativa Cluster. 2. Informe con la estructuración de la cadena de valor del sector. 3. Informe de caracterización de los actores vinculados al cluster. 4. Listado de asistencia, evidencia fotografica e Informe de las reuniones y talleres virtuales y presenciales realizados con la participación de mínimo 10 actores | 1 Coordinador con Maestría, dedicación de 114,6 horas = $4.980.000 2 Profesionales especializacion, dedicación de 137,5 horas = $3.735.000 TOTAL $7.470.000 | DOS (2) MESES OCHO (8) SEMANAS | 12450000
Actividad 2: Estructuración de la Estrategia Competitiva de la Iniciativa Cluster | 1. Realizar el análisis de referenciación (benchmarking), el cual se llevará a cabo en forma virtual, tomando como referencia una iniciativa cluster líder en Colombia. 2. Realizar la actualización del análisis de los segmentos de mayor atractivo a nivel regional y nacional; a la luz de las capacidades productivas y expectativas de los actores de la Iniciativa Cluster. 3. Realizar mínimo DOS (2) Talleres con los empresarios e instituciones vinculados a la Iniciativa Cluster, para socializar y concertar la estrategia competitiva de la Iniciativa Cluster (mínimo 10 participantes). | 1. Informe con el análisis de referenciación (benchmarking), realizado en forma virtual, tomando como referencia una iniciativa cluster líder en Colombia. 2. Informe con la estructuración de la Estrategia Competitiva, la apuesta y los segmentos estratégicos, basados en las capacidades productivas y expectativas de los actores vinculados a la Iniciativa Cluster. 3.Listado de asistencia, evidencia fotografica e Informe de las reuniones y talleres virtuales y presenciales realizados con la participación de mínimo 10 actores cada uno | 1 Coordinador con Maestría, dedicación de 174 horas = $7.567.000 2 Profesionales especializacion, dedicación de 208 horas = $5.677.000 TOTAL $11.354.000 | DOS (2) MESES OCHO (8) SEMANAS | 18924000
Actividad 3: Estructuración de la Hoja de Ruta de la Iniciativa Cluster | 1. Realizar la actualización de la Hoja de Ruta (plan de acción estratégico a corto, mediano y largo plazo). 2. Realizar la identificación y priorización de los principales proyectos estratégicos de la Iniciativa Clúster. 3. Realizar la formulación de la ficha básica de los proyectos priorizados. 4. Diseñar y desarrollar un espacio para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias entre los actores vinculados al ecosistema de los sectores de turismo, entretenimiento y gastronomía, mediante la metodología de “Ruedas de Conexiones de Valor”. No incluye la organización logística del evento. 5. Realizar mínimo DOS (2) Talleres con los empresarios e instituciones vinculados a la Iniciativa Cluster, para socializar y concertar la Hoja de Ruta y el Modelo de Gobernanza de la Iniciativa Cluster (mínimo 10 participantes). | 1. Informe con la actualización de la Hoja de Ruta (Plan de Acción Estratégico) de la Iniciativa Cluster. 2. Informe con la identificación y priorización de los principales proyectos estratégicos de la Iniciativa Clúster. 3. Informe con las fichas básicas de los perfiles de los proyectos priorizados. 4. Informe con los listados de asistencia, registro fotográfico y las evidencias de la “Rueda de Conexiones de Valor”. No incluye la organización logística del evento. 5.Listado de asistencia, evidencia fotografica e Informe de las reuniones y talleres virtuales y presenciales realizados con la participación de mínimo 10 actores cada uno | 1 Coordinador con Maestría, dedicación de 169,6 horas = $7.370.400 2 Profesionales, dedicación de 203 horas = $5.527.800 TOTAL $11.055.600 | DOS (2) MESES OCHO (8) SEMANAS | 18426000
49800000
CLUSTER GASTRO
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTOS / ENTREGABLES | REQUERIMIENTOS DE PERSONAL | TIEMPO DE DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD | VALOR DE LA ACTIVIDAD
Actividad 1: Caracterización del sector y del cluster | 1. Realizar un estudio tecnico de contexto económico e institucional de la Iniciativa Cluster. 2. Realizar la estructuración de la cadena de valor del sector. 3. Realizar la identificación y caracterización de los principales actores vinculados al sector y a la Iniciativa Cluster, acorde con los diferentes eslabones de la cadena de valor. 4. Realizar mínimo UN (1) Taller con los actores vinculados a la Iniciativa Cluster (mínimo 10 participantes). | 1. Informe tecnico con el análisis de contexto económico e institucional de la Iniciativa Cluster. 2. Informe con la estructuración de la cadena de valor del sector. 3. Informe de identificación y caracterización de los actores vinculados al cluster, acorde con los diferentes eslabones de la cadena de valor. 4. Listado de asistencia, evidencia fotografica e Informe de las reuniones y talleres virtuales y presenciales realizados con la participación de mínimo 10 actores | 1 Coordinador con Maestría, dedicación de 198 horas = $8.601.600 2 Profesionales con Especialización, dedicación de 237 horas = $6.451.200 TOTAL $12.902.400 | DOS (2) MESES OCHO (8) SEMANAS | 21504000
Actividad 2: Estructuración de la Estrategia Competitiva de la Iniciativa Cluster | 1. Realizar el análisis de referenciación (benchmarking), el cual se llevará a cabo en forma virtual, tomando como referencia una iniciativa cluster líder en Colombia. 2. Realizar el análisis de los segmentos de mayor atractivo a nivel regional y nacional; a la luz de las capacidades productivas y expectativas de los actores de la Iniciativa Cluster. 3. Realizar mínimo DOS (2) Talleres con los empresarios e instituciones vinculados a la Iniciativa Cluster, para socializar y concertar la estrategia competitiva de la Iniciativa Cluster (mínimo 10 participantes). | 1. Informe con el análisis de referenciación (benchmarking), realizado en forma virtual, tomando como referencia una iniciativa cluster líder en Colombia. 2. Informe con la estructuración de la Estrategia Competitiva, la apuesta y los segmentos estratégicos, basados en las capacidades productivas y expectativas de los actores vinculados a la Iniciativa Cluster. 3. Listado de asistencia, evidencia fotografica e Informe de las reuniones y talleres virtuales y presenciales realizados con la participación de mínimo 10 actores cada uno. | 1 Coordinador con Maestría, dedicación de 268 horas = $11.673.600 2 Profesionales con Especialización, dedicación de 322,2 horas = $8.755.200 TOTAL $17.510.400 | DOS (2) MESES OCHO (8) SEMANAS | 29184000
Actividad 3: Estructuración de la Hoja de Ruta y Modelo de Gobernanza de la Iniciativa Cluster | 1. Estructurar la Hoja de Ruta (plan de acción estratégico a corto, mediano y largo plazo). 2. Realizar la identificación y priorización de los principales proyectos estratégicos de la Iniciativa Clúster. 3. Realizar la formulación de la ficha básica de los proyectos priorizados. 4. Estructurar el Modelo de Gobernanza de la Iniciativa Cluster, elaborado de manera concertada con los actores vinculados a la Iniciativa Cluster. 5. Diseñar y desarrollar un espacio para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias entre los actores vinculados al ecosistema de los sectores de turismo, entretenimiento y gastronomía, mediante la metodología de “Ruedas de Conexiones de Valor”. No incluye la organización logística del evento. 6. Realizar mínimo DOS (2) Talleres con los empresarios e instituciones vinculados a la Iniciativa Cluster, para socializar y concertar la Hoja de Ruta y el Modelo de Gobernanza de la Iniciativa Cluster (mínimo 10 participantes). | 1. Informe con la Hoja de Ruta (Plan de Acción Estratégico) de la Iniciativa Cluster. 2. Informe con la identificación y priorización de los principales proyectos estratégicos de la Iniciativa Clúster. 3. Informe con las fichas básicas de los perfiles de los proyectos priorizados. 4. Informe con la estructura del Modelo de Gobernanza y los lineamientos clave para su implementación. 5. Informe con los listados de asistencia, registro fotográfico y las evidencias de la “Rueda de Conexiones de Valor”. No incluye la organización logística del evento. 6. Listado de asistencia, evidencia fotografica e Informe de las reuniones y talleres virtuales y presenciales realizados con la participación de mínimo 10 actores cada uno | 1 Coordinador con Maestría, dedicación de 240 horas = $10.444.800 2 Profesionales con Especialización, dedicación de 288 horas = $7.833.600 TOTAL $15.667.200 | DOS (2) MESES OCHO (8) SEMANAS | 26112000
76800000