## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS CIUDADANOS DEL PROYECTO 2684 - KENNEDY ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS"
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | 1. Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | 100% | Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la formulación | Hasta la evaluación del proceso | Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes. | Durante la etapa de evaluacion y selección
2 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Posibilidad de que alguna de las partes no pueda llevar a cabo los términos y condiciones e incumpla sus obligaciones. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | 100 | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, plazo y obligaciones requeridos para ejecutar el objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Durante la etapa precontractual | Durante la etapa precontractual | Comunicación constante con las partes involucradas. | Semanal durante la etapa precontractual
3 | Errores que hayan quedado en los estudios previos, anexo técnico o descripcion del proyecto. | PLANEACIÓN | General | Interno | Problemas de interpretación Tecnica y Legal | 2 | 4 | 6 | ALTO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | Implementar los procedimientos para la preparacion de los estudios previos y los anexos técnicos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Formulacion de los documentos contractuales | Durante la etapa precontractual | Revision de los documentos precontractuales en cada una de las etapas de su formulación | Semanal durante la etapa precontractual
4 | Propuestas económicas por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Analizar y solicitar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. El proponente debe hacer su propia estructura de costos y comprometerse con la misma en la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la presentación de las propuestas | Hasta la evaluación del proceso | Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos | Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución
5 | Errores cometidos por parte del contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos para el avance en la ejecución del contrato. | PLANEACIÓN | General | Externo | Propuestas con errores pero subsanables | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Realizar comités para la revision y consolidacion de la propuesta del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Formulacion de los documentos contractuales | Durante la etapa precontractual | Revision de los documentos precontractuales en cada una de las etapas de su formulación | Semanal durante la etapa precontractual
6 | Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos | SELECCIÓN | GENERAL | INTERNO | * La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD ESTATAL | 100% | Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la presentación de las propuestas | Hasta la adjudicacion del proceso | Solicitar las fichas tecnicas de los productos y serrvicios a adquirir. Requerir al oferente para que brinde las explicaciones pertinentes sobre su oferta economica | Durante la etapa de selección
7 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Posibilidad de que alguna de las partes no pueda llevar a cabo los términos y condiciones e incumpla sus obligaciones. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, plazo y obligaciones requeridos para ejecutar el objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy | Durante la etapa precontractual | Durante la etapa precontractual | Comunicación constante con las partes involucradas. | Semanal durante la etapa precontractual
8 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en el inicio del proceso, incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual y/o modificaciones al proceso. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | Hacer seguimiento con las dependencias que intervienen en la estructuración del proceso de selección, con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida en cada una de las etapas, para que se cumpla con la ejecución contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy y Entidad contratista | Durante la etapa precontractual | Durante la etapa precontractual | Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas mediante la verificación de cumplimiento de cronogramas para cada fase del contrato, y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera. | Semanal durante la etapa precontractual
9 | El contratista no entrega o tarda en entregar la documentación requerida para suscribir el contrato | CONTRATACION | General | Interno | Demora en el inicio de la ejecución del contrato en relación con lo previsto | 3 | 3 | 6 | ALTO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | Seguimiento permanente a la entrega de la documentación exigida fijando fechas para su recepción. Revisión de la documentación y solicitud de subsanaciones en caso de documentación faltante o incompleta | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy | Desde que se establece la entidad al que será adjudicado el contrato | Con la firma del acta de inicio de ejecución | Acuerdo inicial con fecha para la entrega de la documentación y seguimiento a su cumplimiento día de por medio | Semanal
10 | Condiciones tecnicas tecnologicas y operativas que no se pueden cumplir | EJECUCION | Especifico | Interno | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistema de informacion y equipos humanos o tecnicos sin que los mismos sean imputables a las partes | 3 | 4 | 7 | ALTO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | Preveer que el contratista que se le adjudique dicho proceso cumpla con el pliego de condiciones estipulado por la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy y Entidad contratista | Con la firma del acta de inicio de ejecución | Durante la ejecucion del contrato | Revisiones de calidad | Semanal
11 | Incumplimiento de la administración en los desembolsos | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Desequilibrio economico del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | 100% | Cronograma de actividades y pagos establecido. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento a la programacion del PAC | Mensual
12 | Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo, y/o modificaciones al proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente por parte del supervisor del convenio y/o comité tecnico para que se de inicio el proceso en el tiempo establecido. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas mediante la verificación de cumplimiento de cronogramas, y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera. | Diario desde la firma del acta de inicio
13 | Deterioro de las condiciones de orden público que impidan la ejecución del contrato | EJECUCION | Especifico | Externo | Retraso en la ejecucion de las actividades, suspension del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | Considerar los terminos de ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR | Al presentarse el evento | Al presentarse el evento | Informes de la supervision | Mensual
14 | Baja participación en las convocatorias | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la ejecución del proyecto y/o modificacion al plazo de ejecucion | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD ESTATAL | 100% | Seguimiento a la entidad contratista a través del supervisor designado, acerca de los procesos de convocatoria. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento al cronograma de ejecución contractual. | Semanal
15 | Presentación de propuestas sin el lleno de los requisitos legales. | SELECCIÓN | GENERAL | INTERNO | 1. Posible nulidad de la propuesta allegada. 2. No se satisface la necesidad de la Entidad | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la presentación de las propuestas | Hasta la evaluación del proceso | Lista de Chequeo | Durante la etapa de perfeccionamiento del contrato
16 | No seguir el tramite de cobro que señale la entidad contratante | EJECUCIÓN | General | Interno | Retrasos en la ejecucion financiera del contrato | 3 | 2 | 6 | ALTO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | Informar al contratista las fechas de programacion de PAC y condiciones de presentacion de cuentas y soportes según lo establezca el contrato | 1 | 1 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento del supervisor | Mensual
17 | Uso de información errada: cuando el aliado/operador en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada. | EJECUCIÓN | General | Externo | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Comité para el seguimiento | Mensual
18 | Uso inadecuado o perdida de la información obtenida en el desarrollo del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso en la ejecución del proyecto, acciones judiciales | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética e implementación de medidas de protección de la información. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera. | En cuanto se presente el hecho.
19 | Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | a) modificaciones contractuales b) no se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Ejecución del contrato | Hasta la terminación y liquidación del contrato | Seguimiento a la planeación de las actividades. | Permanente
20 | Variacion en los precios de insumos, y demas componentes ofertados debido a fluctuacion en la TRM | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos para el contratista Posible modificacion de la estructura de costos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | RIESGO COMPARTIDO | 50%-50% | El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecucion del contrato Priorizacion en la adquisicion de elementos susceptibles a variacion por TRM | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la etapa de ejecución | Hasta la terminación y liquidación del contrato | Seguimiento a la compra d eelementos | Permanente
21 | Riesgo de que la entidad contratada, intente o genere beneficios económicos adicionales fuera del alcance del contrato, lo cual puede ocurrir por malas interpretaciones del contrato o intentos de maximizar ganancias de manera inapropiada. | EJECUCIÓN | GENERAL | INTERNO | incumplimiento de objetivos contractuales.Retraso en la ejecución contractual, investigación por entes de control | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | auditorías regulares, implementación de controles internos fuertes, y mecanismos de penalización por incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la etapa de ejecución | Hasta la terminación y liquidación del contrato | Seguimiento a la compra de elementos | Permanente
22 | Desarmonización o inconsistencias entre los documentos técnicos, administrativos y contractuales entregados al contratista. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Afectación al desarrollo normal del contrato, posibles reclamaciones o mayores costos, y retrasos en la ejecución. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Cláusula contractual específica en la que se establezca que el Contratista es el único responsable de la revisión, análisis, armonización, integración y coherencia técnica, jurídica, financiera y administrativa de todos los documentos entregados por la entidad contratante como insumo para la ejecución del contrato. | 5 | 7 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Inicio de la ejecución del contrato | Durante el primer mes del contrato | Revisión del informe de armonización por la supervisión/interventoría | Al inicio del contrato y en cada modificación contractual
23 | Conflicto con las comunidades en el proceso de socializacion para la ejecucion del contrato | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | * Demoras en el cronograma de ejecución | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO Cumplir con el cronograma de socializacion con la comunidad y elaborar el acta de cada uno de los encuentros, validando el alcance del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la terminación de las obras | Cumplir con el cronograma de socializacion con la comunidad y elaborar el acta de cada uno de los encuentros, validando el alcance del contrato | En la etapa de socialización
| Proyecto: Nandy Sierra |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG