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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COP-JEFSA
FECHA INFORME:     Día: 05   Mes  06  Año 2020. 
CONTRATO N°     No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020
CONTRATISTA: GPC DE COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO:   $ 25.648.900,00   
FORMA DE PAGO:  EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a  desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato,  y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato,  y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales)  y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el Almacenista JEFSA FAC. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.
FECHA FIRMA:                   Día 02. Mes  04. Año 2020. 

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 4.
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):
Día 07. Mes 04. Año 2020. 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 165620 de fecha Día: 02 Mes: 04 Año: 2020
APROBACION POLIZA: Día: 07 Mes: 04 Año: 2020
ACTA DE INICIO: N/A
CONTRATO MODIFICATORIO-MODIFICATORIO 01: 

Cláusula 1 - Plazo de ejecución
Modificase parcialmente la Cláusula Quinta Plazo de ejecución del contrato principal en el sentido de establecer nueva fecha de ejecución así:

	Plazo de ejecución
	La ejecución del contrato será hasta el 17 de abril del 2020.


FECHA FIRMA: 15 ABRIL 2020

CONTRATO MODIFICATORIO-MODIFICATORIO 02:

Cláusula 1 – VALOR DEL CONTRATO 
 
Se adiciona al contrato principal la suma de $45.320.000 para un total del contrato de $70.968.900
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CANTIDADES ADICIONALES
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 Nota: las cantidades adicionales se encuentran exento del IVA según Decreto 551 del 15 de abril de 2020, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y. Ecológica”.

Cláusula 2 – PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de entrega del contrato principal se modifica parcialmente en el sentido de establecer un nuevo plazo para la adición así: 

	Plazo de la adición
	A partir del cumplimiento del último requisito de perfeccionamiento y hasta el 13 de mayo de 2020


Cláusula 3 – LUGAR DE EJECUCION 
 
Se establece que el lugar de entrega de los elementos adicionales será el mismo del contrato principal 
	Lugar de Ejecución 
	CATAM: Comando Aéreo de Transporte Militar – Entrada N° 6 Bogotá D.C almacén JEFSA


Cláusula 4 – FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago del contrato se modifica parcialmente en el sentido de establecer que lo correspondiente al valor adicionado se cancelará así: 
	Forma de Pago 
	EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a  desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato,  y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato,  y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales)  y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el Almacenista JEFSA FAC


FECHA FIRMA: 17 ABRIL 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO-MODIFICATORIO 03:

Cláusula 1 - Plazo de ejecución
Modificase parcialmente la Cláusula Quinta Plazo de ejecución del contrato principal en el sentido de establecer nueva fecha de ejecución así:

	Plazo de ejecución
	La ejecución del contrato será hasta el 29 de mayo del 2020.


Cláusula 2 –Forma De Pago Del Contrato 

a) Modificase parcialmente la Cláusula Segunda - forma de pago del contrato principal en el sentido de establecer que la suma de $25.648.900 se cancela con cargo al PAC del mes de Mayo de 2020.
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b) Modificase parcialmente la Cláusula Cuarta - forma de pago del segundo modificatorio - al contrato principal en el sentido de establecer que la suma de $45.320.000 correspondiente a la ADICION se cancela con cargo al PAC del mes de Julio de 2020
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La forma de pago establecida en el contrato no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
Cláusula 3 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
El contratista deberá subir al SECOP la notificación de la Aseguradora de que tiene conocimiento del presente modificatorio
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FECHA FIRMA: 12 MAYO 2020.

SUSPENSION DEL CONTRATO: El día veintinueve (29) del mes de mayo de 2020 a las 18:00 horas se reunieron: el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS – ordenador del Gasto, el señor JORGE IVAN ZUBIETA ZALAZAR, en calidad de contratista y el señor TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO, en calidad de supervisor, con el fin de suspender temporalmente la ejecución del contrato No. No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020 teniendo como fundamento las causas contenidas en los documentos No. FAC-S-2020-054934-CI del 29 de mayo de 2020 y Oficios del Contratista S/N del 27 y 28 de mayo de 2020, donde se emite concepto favorable para la suspensión del contrato referido y con base en la autorización impartida para el efecto por el Ordenador del Gasto.
Por las razones contenidas en los documentos arriba relacionados, las partes contratantes, de común acuerdo suspenden la ejecución del contrato. 

A) La suspensión del contrato será hasta el día jueves 04Junio 2020, contados a partir de la suscripción de la presente diligencia. 

B) El término de suspensión no se contabiliza para los efectos de los plazos de entrega. 

C) No se exigirá al contratista ampliación en su vigencia de la garantía única, pero una vez reanudado el contrato, mediante la respectiva acta, el contratista procederá a efectuar la modificación de la garantía única, a fin de actualizar su vigencia y amparos. 

D) La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y cantidades. 

E) Superados los inconvenientes que justificaron la suspensión, se reiniciarán los trabajos, previa elaboración y suscripción de la respectiva acta de reiniciación. Se establece como fecha tentativa de reiniciación el día cinco (05) del mes de Junio de 2020. 

F) Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato. 

REINICIO DEL CONTRATO: El día 04 de Junio de 2020 a las 14:00 horas, mediante teleconferencia el Señor Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en su calidad de Ordenador del Gasto; el Señor JORGE IVAN ZUBIETA ZALAZAR Representante Legal de GPC DE COLOMBIA S.A.S, firma contratista y el Señor Teniente RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO en calidad de Supervisor del Contrato, acordaron reiniciar la ejecución del Contrato No. 042-03-A-COFAC-DILOS- 2020, teniendo en cuenta que el motivo de la suspensión fue la imposibilidad de cumplir con la entrega del ítem CAJA X100 GUANTES DE NITRILO por parte del contratista debido a un incremento en el costo por la gran demanda con la Emergencia Sanitaria COVID 19. Motivo por el cual se efectuó un estudio de mercado realizado por el comité económico estructurador y presentado ante el comité de la Dirección de los Servicios, siendo el valor de la MEDIA en los precios de referencia en el mercado de la CAJA X100 GUANTES DE NITRILO de $45.000, el cual fue aceptado por el contratista mediante comunicado de fecha 04 de junio de 2020, ajustes que se realizaran mediante modificatorio previo a la reiniciación del contrato. 
CONTRATO MODIFICATORIO-MODIFICATORIO 04:

ANTECEDENTES:

1. Que durante la ejecución del contrato surgen unas manifestaciones del contratista mediante oficios de fecha 27 y 29 de mayo de 2020, en las cuales  manifiesta su imposibilidad de cumplir el contrato en las condiciones inicialmente pactadas, el contratista adjunta unas cotizaciones donde se evidencia que el valor de los GUANTES DE NITRILO se incrementó, también manifiesta el desabastecimiento del nitrilo en Colombia y la imposibilidad por restricciones del país(china) del cual el contratista importaba los elementos de adquirirlos nuevamente allí.

2. Es por el hecho anterior que el supervisor del contrato procede a solicitar la suspensión del contrato para constatar los hechos allí plasmados por el contratista.

3. Teniendo en cuenta se procede con la suspensión del contrato.

4. El supervisor del contrato realiza un análisis en el cual se solicita cotizaciones a 15 empresas de las cuales solo 3 empresas cotizan.

5. Resultado de la solicitud de las cotizaciones en primera medida se puede evidenciar que el GUANTE NITRILO se encuentra escaso debido a la demanda por la emergencia del COVID y que efectivamente el valor de los GUANTES DE NITRILO se incrementó en el mercado.

6. Que Mediante oficio de fecha 03 de junio de 2020 por parte del supervisor del contrato, solicita al contratista GPC DE COLOMBIA SAS envíe propuesta concreta de cumplimiento del contrato vigente, en caso de que la respuesta se relacione con valores y cantidades le solicito se adjunte, cotización y tiempos de entrega de su proveedor dado el caso; esto con el fin de dar a feliz término y cumplimiento al contrato vigente.

7. Que con fecha 03 de junio el Contratista GPC DE COLOMBIA SAS manifiesta textualmente lo siguiente: “Primeramente queremos agradecerles de antemano la disposición que han tenido para con nuestra firma con respecto a los guantes de Nitrilo. De acuerdo a su amable solicitud pasamos a comunicarle que el valor de la caja x 100 unidades se lo podemos ofertar a $47.500, esto debido a que debemos realizar una media aritmética entre nuestros proveedores además tenemos que pagar un flete adicional porque el producto viene de otra Ciudad, toda vez que ninguno nos va a despachar 1.000 cajas y menos de una sola referencia o talla. Con respecto al tiempo de entrega lo proyectamos para los días miércoles 10 de junio al 13 del mismo mes del año en curso, igualmente como hice mención antes un despacho viene de la Ciudad de Bucaramanga y por temas de transporte se está demorando aproximadamente 4 días después de haber realizado la orden de compra y el respectivo pago. Quedamos a la espera de la definición y la respectiva autorización para realizar esta compra. “

8. Que en virtud del artículo 26. del principio de responsabilidad, y teniendo en cuenta que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. La entidad procede a realizar un estudio de mercado que arroja el siguiente resultado:

Se realiza un análisis de mercado del producto GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M, con el fin de determinar el valor del mercado, se tiene de referencia las siguientes cotizaciones: 

· FUENTE 1. INVERSIONES BOCACHICA DIAZ Y CIA S EN C 

· FUENTE 2. LOGYMARKET (GPC DE COLOMBIA SAS)

· FUENTE 3. ALFA TRADING SAS
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FUENTE 4. PAPER BOX

· FUENTE 5. NEMEDNETWORKS SAS 
Análisis: El estudio de mercado se fundamentó en el análisis de las cotizaciones allegadas, se refleja tres métodos de medición, el menor valor no es viable, puesto que son cotizaciones adjuntas por la empresa GPC DE COLOMBIA SAS y cuando la entidad solicita cotización, no se obtiene respuesta.

GPC DE COLOMBIA SAS adjunta la cotización de la empresa Inversiones Bocachica valor unitario por $44.000, la entidad solicita cotización y contesta: no cuentan con los guantes y no saben cuándo llegan, por eso no me enviaban cotización.

Por lo anterior, se determina el método de medición MEDIANA, con el fin determinar el precio valor unitario caja por 100 unidades. $45.000.  

Se revisa en la plataforma SECOP II, procesos similares con otras entidades en el mes de mayo/2020. Se encuentran valores de $45.000 - $44.500 y $55.000. 
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Se verifica el catálogo de la Tienda virtual Colombia Compra, se determina que los guantes de nitrilo que se encuentra en el catálogo no cumplen con las especificaciones técnicas de la entidad, debe ser libres de talco y los que se encuentra en el catálogo con entalcamiento leve interno. De igual forma el valor unitario caja por 100 se encuentra, por encima de $50.000.

	FICHA TÉCNICA 

	1
	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M
	CAJA X 100 UND
	 FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONITRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS, LIBRES DE TALCO, ERGONOMICOS, OPTIMA SENSIBILIDAD, ALTA RESISTENCIA, 
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9. Que con fecha 04 de junio de 2020 se efectuó un análisis de mercado por parte del comité económico estructurador para determinar el valor de GUANTES DE NITRILO en el mercado, los riesgos, verificar procesos recientes en plataforma SECOP II y que estos elementos no se encuentran en el acuerdo marco.

10. Que con fecha 04 de junio de 2020 se efectuó comité de adquisiciones de la Dirección de los Servicios para recomendar el modificatorio al contrato.

11. Que en dicho comité se analizó la propuesta del contratista con una oferta de $47.500 CAJA X100 GUANTES DE NITRILO y el estudio de mercado realizado por el comité económico estructurador siendo $45.000 CAJA X100 GUANTES DE NITRILO el valor de la media en los precios de referencia y la entidad no podría superar este valor para la modificación del contrato como recomendación de quienes intervinieron en dicho comité incluyendo el delegado de Control interno, según consta en el acta No.153 de la misma fecha.

12. Que el asesor Jurídico del Proceso precisa que teniendo en cuenta el principio de la buena fe que ha sido definido como aquel que exige a los particulares y a las autoridades ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica.

13. Que teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado por la entidad durante la ejecución del contrato, la misma puede concluir que no podría exigirse el cumplimiento del contrato con el presupuesto asignado pues los guantes de NITRILO no se consiguen ACTUALMENTE en el precio pagado inicialmente por la entidad que es de  $ 30.000.

14. Que en ese orden de ideas y como precursores de la legalidad se entiende que nadie esta obligado a lo imposible Maxime cuando los hechos declarados por el contratista y evidenciados por la entidad son notorios y reconocidos por los asistentes al comité y como consecuencia de una situación actual del país como lo es la emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

15. Que mediante oficio del 04 de junio de 2020, el supervisor del contrato solicita aceptación por parte del contratista de la decisión tomada en el respectivo comité.

Valor de la Caja de Guantes de Nitrilo Talla M: $45.000 pesos cada una Cantidad a entregar: 1000 cajas Plazo de entrega: 16 de Junio 2020

16. Que con fecha 04 de junio de 2020 el contratista ACEPTA la propuesta de precio sugerido por la entidad 45.000 CAJA X100 GUANTES DE NITRILO y ampliación del plazo hasta el 16 de junio de 2020.

17. Que mediante oficio FAC-S-2020-059160-CI de fecha 04 de junio de 2020 el supervisor del contrato solicita al director de los Servicios ordenador del gasto se modifique el contrato en los siguientes aspectos:

· AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION Hasta el 16 de junio de 2020

· AJUSTAR GARANTÍAS AL VALOR FINAL DEL CONTRATO 

· Modificar la forma de pago PAC AGOSTO DE 2020
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MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO: Reduciendo la suma de $30.000 para un total del contrato de $70.938.900; La reducción corresponde a disminución de la cantidad de Guantes de Nitrilo (de 1501 a 1000 uds) y aumento del precio de venta (de $30.000 a $45.000).

Cláusula 1 – Valor del contrato
Modificase parcial mente en plataforma SECOP II el valor total del contrato, REDUCIENDO la suma de $30.000 para un total del contrato de $70.938.900 
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AJUSTE CANTIDADES
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Cláusula 2 - Plazo de ejecución
Modificase parcialmente la Cláusula Primera del tercer modificatorio al contrato principal en el sentido de establecer nueva fecha de ejecución así:

	Plazo de ejecución
	La ejecución del contrato será hasta el 16 de junio del 2020.


Cláusula 3 –Forma De Pago Del Contrato 

Modificase parcialmente el literal b) de la la Cláusula Segunda, tercer modificatorio - forma de pago del contrato en el sentido de establecer que la suma de $45.000.000 se cancela con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2020.

La forma de pago establecida en el contrato no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
Cláusula 4 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
El contratista deberá subir al SECOP la notificación de la Aseguradora de que tiene conocimiento del presente modificatorio
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FECHA FIRMA: 04 JUNIO 2020.

OTROSI ACLARATORIO AL CUARTO MODIFICATOIO DEL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GPC DE COLOMBIA SAS
Cláusula 1 – plazo de ejecución 
Se corrige error en digitación en el plazo de entrega del ITEM JABON QUIRURGICO en el CUARTO MODIFICATORIO de fecha 04 de junio de 2020, el cual no tenia modificación y su plazo de entrega estaba para el 29 de mayo de 2020.
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FECHA FIRMA: 05 JUNIO 2020.

PLAZO  Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el  07 ABRIL 2020 hasta el  29 MAYO 2020-SUSPENSION 29 MAYO 2020 –REINICION CONTRATO 04 JUNIO 2020 HASTA 16 JUNIO 2020. 
Porcentaje Avance en tiempo: 83%
Porcentaje de Ejecución actual (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36.54%  

Corrección Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos) del informe de supervisión del 05 de Mayo 2020: 36,1%  

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
	PRIMER PAGO PARCIAL 
	$ 25.648.900

	SEGÚN FACTURA DE VENTA NÚMERO 112 DEL 08 DE ABRIL DE 2020 CON ORDEN DE PAGO 131204320 DEL 29-05-2020


Porcentaje de pagos realizados: 36.1%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 63.9%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	N/A
	N/A
	N/A


INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_

Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A__
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_.

Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____N/A_________________

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__

Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No ____

Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
___N/A___

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Listar actividades específicas realizadas) 
A la fecha el contratista realizó entrega de todos los elementos del lote 4 del contrato inicial y el ítem Jabon Quirúrgico respectivo a la adición 01, se encuentra pendiente la entrega del ítem guantes de nitrilo talla M caja por 100 unidades respectivos a la adición 01 con plazo de ejecución 16 Junio 2020, de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato, sin novedad especial, como se puede evidenciar a continuación:
INSUMOS ENTREGADOS LOTE 4 – CONTRATO INICIAL:
	PRODUCTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDADES JEFATURA DE SALUD 
	CANTIDADES DILOS 
	TOTAL CANTIDADES 
	PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS E IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

	
	
	
	
	
	

	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M
	CAJA X 100 UND
	200
	317
	                       517   
	 FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONITRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS, LIBRES DE TALCO, ERGONOMICOS, OPTIMA SENSIBILIDAD, ALTA RESISTENCIA, 

	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%
	GALON DE 37000 A 3800 CC
	124
	0
	                       124   
	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% GALON DE 3700 A 3800 CC


INSUMOS ENTREGADOS LOTE 4 – ADICIÓN 01:

	PRODUCTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDADES CONTRATO INICIAL
	CANTIDADES ADICION
	DISTRIBUCION ADICION JEFSA
	DISTRIBUCION ADICION DILOS
	CANTIDAD TOTAL(INICIAL + ADICION)
	PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS E IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

	
	
	
	
	
	
	
	

	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%
	GALON DE 37000 A 3800 CC
	                       124   
	                                5   
	                           5   
	                            -   
	                       129   
	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% GALON DE 3700 A 3800 CC


SE ACLARA QUE ESTOS INSUMOS FUERON TRAMITADOS PARA PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE JULIO 2020.
INSUMOS PENDIENTES POR ENTREGAR – ADICIÓN 01 CON PLAZO  16 JUNIO 2020:

	PRODUCTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDADES CONTRATO INICIAL
	CANTIDADES ADICION
	DISTRIBUCION ADICION JEFSA
	DISTRIBUCION ADICION DILOS
	CANTIDAD TOTAL(INICIAL + ADICION)
	PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS E IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

	
	
	
	
	
	
	
	

	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M
	CAJA X 100 UND
	                       517   
	                           1000   
	                      240   
	                      760 
	                     1517   
	 FABRICADOS 100% EN NITRILO (ACRYLONITRILE-BUTADINE) MATERIAL LIBRE DE LATEX Y RESIDUOS QUIMICOS, LIBRES DE TALCO, ERGONOMICOS, OPTIMA SENSIBILIDAD, ALTA RESISTENCIA, 


CANTIDADES AJUSTADAS TENIENDO EN CUENTA EL MODIFICATORIO 04 AL CONTRATO.
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

N/A
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI:________  NO_____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser  verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

	NOMBRE SUPERVISOR:
	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO

	FIRMA:
	[image: image16.jpg]





	C.C. No.
	1121847339 DE V/CIO

	DEPENDENCIA:
	COP-JEFSA



Hoja1

		VALOR DEL CONTRATO		$    70,968,900.00

		AMPAROS EXIGIBLES		%		VIGENCIA		DESDE		HASTA		 VALOR ASEGURADO 

		Cumplimiento del contrato 		50%		Desde la firma del contrato hasta la liquidación		4/2/20		11/30/20		$ 35,484,450.00






Hoja1

		VALOR DEL CONTRATO		$    70,938,900.00

		AMPAROS EXIGIBLES		%		VIGENCIA		DESDE		HASTA		 VALOR ASEGURADO 

		Cumplimiento del contrato 		50%		Desde la firma del contrato hasta la liquidación		4/2/20		12/31/20		$ 35,469,450.00






