## Programación de tareas
DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social GESTIÓN DE LA MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL GESTIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS DE GÉNERO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | > = 0% |  | < 40% = > | 99%
ALCANCE/ACTIVIDADES | Responsable | Fecha de inicio | Fecha Fin | Descripción del avance | Progreso | Porcentaje
ETAPA I OBJETIVO N.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LA FORMACION EN EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA, COMPETENCIAS LABORALES, EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO HUMANO, HABILIDADES BLANDAS Y ORIENTACION PARA PROYECTO DE VIDA (PRESENCIAL Y/O VIRTUAL) QUE PROMUEVA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 |  | 0%
ACTIVIDAD 1.1. Diseñar los módulos de formación de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida, que permitan el empoderamiento de las mujeres del departamento de Risaralda. En cumplimiento de los ejes, vida, voz y oportunidades de la política pública de equidad de género para las mujeres del departamento de Risaralda. La ESAL tendrá que Realizar las acciones necesarias para entregar un Plan Académico por tres módulos así: 1. MODULO EJE VIDA: Mujeres sanas y Libres de Violencia en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio, 2 clases por cada grupo). 2. MODULO EJE VOZ: Mujeres Empoderadas y Visibles; transformando escenarios de inequidad en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio 2 clases por cada grupo). 3. MODULO EJE OPORTUNIDADES: Mujeres con autonomía económica; justicia y equidad laboral, en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio 4 clases por cada grupo). Las horas de formación se distribuirán de acuerdo con el número de personas inscritas por Municipio y la organización por grupos a atender de manera presencial será de acuerdo con las capacidades locativas de los salones disponibles en cada Municipio y en la Casa de la Mujer ubicada en el Barrio Maraya del Municipio de Pereira. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-09-30 | *Un (1) documento con el Plan Académico diseñado por cada eje temático con Presentaciones y contenido de cada cátedra o Eje temático. Eje vida, eje voz y eje oportunidades (guiarse por el formato predeterminado) -Maqueta -presentación -Talleres -Diseño de la evaluación | 0%
ACTIVIDAD 1.2. Desarrollar el Plan Académico de 150 horas virtuales y/o presenciales para el desarrollo de los módulos de formación de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida para beneficiar a un grupo DE HASTA 700 mujeres, previamente inscritas y seleccionadas por el Departamento de Risaralda, para un total de 150 horas. -La ESAL debe garantizar la realización y el cumplimiento de ciento cincuenta (150) horas establecidas en el plan académico, de igual forma tendrá que entregar un certificado virtual por las horas cursadas por cada beneficiaria las cuales asistirán a los módulos de su preferencia. -La ESAL deberá entregar un listado de asistencia y la evaluación de las personas que hayan participado y realizado las cátedras de formación y de esta forma, certifiquen de manera digital la asistencia de los participantes. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-11-30 | * Por cada uno de los 3 módulos se deberán entregar listados de asistencia físicas y/o virtuales cuando aplique, registro fotográfico de las sesiones presenciales y/o virtuales y la evaluación de las personas que hayan participado. * Presentar un (1) informe de la implementación de los módulos de formación de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida. Para desarrollar este entregable tener en cuenta lo siguiente: - el informe narrativo se presentara mensual por cada Eje con los siguientes soportes o anexos: -Talleres de aplicación simultanea con el desarrollo de la clase. -Evaluación de la temática preguntas cerradas de selección multiple, calificada y tabulada en el archivo de excel. -Encuesta de satisfacción formato entregado por la gobernación, tabulada en el archivo de excel. -Listados de asistencia segun formato el cual debe estar completamente diligenciado. -Registro fotografico y testimonios, archivo en PowerPoint por día, municipio y eje. | 0%
ACTIVIDAD 1.3 Diseño e implementación de un seminario especializado virtual MUJERES COMO TÚ con énfasis en la “Política Pública de Equidad de Género para la Mujer en el Departamento de Risaralda, EJE VIDA y EJE VOZ".50 horas. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-10-31 | * Un (1) documento con el diseño y contenido de los Seminarios, registros fotográficos y/o asistencia de las sesiones desarrolladas (Es de resaltar que algunas beneficiarias no tienen la facilidad para diligenciar el registro de asistencia virtual por lo que se deberá evidenciar a través de registro fotográfico la asistencia a la conexión a la sesión virtual). Eje vida y eje voz (guiarse por el formato predeterminado) -Maqueta -presentación - el informe narrativo se presentara mensual por los dos Ejes con los siguientes soportes o anexos: -Registros fotográficos de la asistencia a la conexión virtual. -Registro fotografico y testimonios, archivo en PowerPoint por día, municipio y eje. | 0%
ACTIVIDAD 1.4. Realizar la coordinación Academica para la implementación del plan académico y de los Seminarios de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida con énfasis en la “Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres en el Departamento de Risaralda, EJE VIDA. EJE VOZ, EJE OPORTUNIDADES Y PROCESO DE FORMACIÓN EN COFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE UNIFORMES. - La ESAL debe garantizar la realización y el debido funcionamiento de la nueva fase de la escuela, para lo cual debe disponer del personal capacitado y competente. -La ESAL debe realizar la convocatoria, organización y preparación logística de las actividades en los Municipios del Departamento de Risaralda, garantizando la disponibilidad de memorias y contenidos de las temáticas desarrolladas. -La ESAL debe garantizar la disposición de refrigerios, transporte a los diferentes Municipios y equipos audiovisuales, así como su traslado o transporte. Los espacios o aulas de formación deben ser proporcionadas por el Departamento o los Municipios beneficiarios. -La ESAL debe suministrar la información, documentos e insumos para que por parte de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social se realice la actualización en el sitio virtual de la Gobernación de Risaralda para incluir los contenidos tratados en las cátedras desarrolladas para los participantes puedan acceder al material después de realizadas las clases, por el espacio de tiempo que dure el proceso, así mismo, todos los archivos y material generado en este proyecto deberá reposar en el archivo digital de la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 | * Presentar un (1) informe de coordinación académica sobre la implementación de los módulos de formación de la escuela de liderazgo en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida con énfasis en la “Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres en el Departamento de Risaralda, EJE, VIDA. EJE VOZ, EJE OPORTUNIDADES Y PROCESO DE FORMACIÓN EN COFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE UNIFORMES. En el informe se debe reflejar el cronograma de avance Anexar al informe los informes por eje temático * Presentaciones, documentos o insumos desarrollados para la implementación de las cátedras para cargarlos por parte de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social en el sitio web de la Gobernación de Risaralda. | 0%
"ETAPA II OBJETIVO N.2. GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EMPRENDIMIENTO Y LA AUTONOMÍA ECONOMICA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FORMACIÓN EN CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y UNIFORMES" | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 |  | 0%
ACTIVIDAD 2.1. Capacitación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes básicos, se deberá atender dos grupos cada uno por dos (2) meses en jornadas de 8 horas/día; desarrolladas en dos jornadas de 4 horas para atender hasta 10 personas por jornada, para la atención de hasta 40 personas en total, durante 40 días cada grupo). Se deberá garantizar el tiempo total de un instructor (4 meses) más dos auxiliares del instructor (2 meses y 15 días). La capacitación se desarrollará en el Municipio de Pereira en la Casa de la Mujer Barrio Maraya. -La ESAL deberá garantizar por el tiempo de alistamiento y puesta en marcha del proceso de formación en la elaboración de prendas de vestir la disponibilidad en la Casa de la Mujeres de la maquinaría Mínima Requerida: 5 Máquinas Planas y 8 Máquinas especiales para complementar el proceso de formación y elaboración de prendas de vestir. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 | * Presentar un (1) informe de la implementación del proceso de formación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes básicos, anexando registros fotográficos y de asistencia a las capacitaciones, en los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación. -Presentar un informe mensual anexando registros fotográficos por cada día de formación y testimonios, listados de asistencia a las capacitaciones, en los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación, acta de retiros y cualquier caso especial. | 0%
ACTIVIDAD 2.2. Durante la ejecución del proceso de formación, el asociado deberá realizar el mantenimiento especializado (preventivo y/o correctivo) de maquinaria y equipo para el proceso de capacitación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes básicos (Se realizará el mantenimiento necesario por el tiempo que dure el proceso de formación). | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 | * Presentar soportes de los procesos de mantenimiento especificando si son preventivos o correctivos efectuados con una persona natural o jurídica especialista en el tema (Actas y registros fotográficos de los mantenimientos efectuados). | 0%
ACTIVIDAD 2.3. Durante el proceso de formación, se otorgará a cada beneficiaria $5.000/día asistido. De acuerdo a la validación frente a planillas de asistencia y se pagará como un incentivo de transporte a la formación, por todo el tiempo que dure el proceso de formación. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 | * Presentar soportes de los pagos realizados a cada beneficiaria con firma y/o huella que valide la recepción del incentivo. | 0%
ACTIVIDAD 2.4. Garantizar los insumos básicos y las herramientas básicas para la capacitación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes. (Telas, entretela, hilos, hiladillas, resortes, cuellos, puños, bolsas de empaque, cinta de empaque, marquillas tallas, venas o embonos, botones, aceite para maquinas, sesgos, cordones para sudaderas, tijeras, agujas, folders, chequeadores, moldes base, moldes para escalado de tallas, servicio de cortadora, guías, aceite maquinas). (La ejecución de la presente actividad esta sujeta a la entrega de información sobre tallas y tipo de prendas requeridas por el Departamento para el proceso de apreondizaje) | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 | * Presentar soportes de compra de los insumos y herramientas requeridas para el proceso de formación y actas de entrega, además de registro fotográfico de la entrega de materiales y prendas elaboradas en el proceso de formación. | 0%
ETAPA III OBJETIVO N.3. FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS Y/O INDIVIDUALES DE MUJERES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DE LA ENTREGAS DE INCENTIVOS. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 |  | 0%
ACTIVIDAD 3.1. Revisión, actualización y socialización (presencial y/o virtual) de términos de referencia con condiciones de postulación, documentación a entregar y formato de presentación de propuestas con las mujeres participantes en la ETAPA I de la Escuela de Liderazgo, interesadas en el fortalecimiento de sus emprendimientos colectivos o individuales a través de entregas de incentivos, que contenga las condiciones de postulación y documentación a entregar. Los términos de referencia y formato de postulación o presentación de propuestas deberán ser actualizado de manera conjunta con el Departamento de Risaralda. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-10-31 | * Formulario de postulación, términos de referencia con las condiciones de postulación y documentación a entregar, y registros de socialización de los mismo con participantes interesadas de la ETAPA I. -Acta de actualización conjunta con el departamento. -Registro fotografico de las secciones virtuales en el formato de PowerPoint y listados de asistencia . -Presentación de socialización. | 0%
ACTIVIDAD 3.2. Realizar la revisión y actualización de las herramientas para la evaluación documental y técnica de propuestas de solicitudes de incentivos para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos e individuales de mujeres destacadas por su porcentaje de participación en los procesos de formación de la Escuela de Liderazgo del Departamento, las herramientas deberán incluir criterios diseñados de manera conjunta con el Departamento de Risaralda, que permitan realizar un proceso de selección objetiva y con visión de sostenibilidad. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-10-01 | 2025-10-31 | * Documento que contenga las herramientas para la evaluación documental y técnica de postulaciones para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos e individuales de mujeres que contenga como mínimo formato de registro de propuestas o postulaciones radicadas, criterios de evaluación, matriz de evaluación documental, matriz de evaluación técnica. -Acta de actualización conjunta de herramientas con el departamento | 0%
ACTIVIDAD 3.3. Realizar por parte de la ESAL la revisión documental de las propuestas radicadas para posteriormente realizar el proceso de evaluación de las solicitudes de incentivos presentadas a través de los formularios de postulación y documentación adjunta de manera completa recepcionados para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos e individuales de mujeres destacadas por su porcentaje de participación en los procesos de formación de la Escuela de Liderazgo del Departamento, realizando una preselección de hasta 50 emprendimientos colectivos e individuales de acuerdo a herramientas y criterios definidos de manera conjunta con el Departamento de Risaralda, a los cuales se les realizará visita de campo para realizar selección final, garantizando un proceso de selección objetiva, mediante conformación de Comité Técnico integrado por delegados de la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social y delegado por la ESAL. (Los comités deben ser impares si se realizan procesos de votación). El proceso de evaluación a realizar por parte de la ESAL para la preselección de hasta 50 emprendimientos colectivos e individuales de acuerdo con herramientas y criterios definidos de manera conjunta con el Departamento de Risaralda se aplicará a las propuestas que cumplan con los requisitos de la revisión documental. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-10-01 | 2025-11-30 | *Formato de registro de propuestas o postulaciones radicadas, herramienta de revisión documental de las propuestas radicadas, Herramienta o Matriz de evaluación técnica de las propuestas de solicitud de incentivos presentadas a través del formulario de postulación y documentación adjunta de manera completa, registros de visitas de campo en formato diseñado, documento consolidado del proceso de evaluación de las solicitudes para el fortalecimiento de unidades de negocio colectivas e individuales y el acta o actas con los resultados finales de evaluación del Comité Técnico, además de los formatos con las solicitudes de postulación y sus respectivos anexos. | 0%
ACTIVIDAD 3.4. Garantizar la entrega de 35 incentivos para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos y/o individuales de mujeres (Hasta 5 millones), previamente seleccionadas en la fase de evaluación de acuerdo con metodología establecida de manera conjunta para garantizar la transparencia del proceso. Las personas beneficiarias deberán asumir el costo del transporte para la recolección de su kit productivo o incentivo que dependerá de cada emprendimiento. El comité técnico de evaluación tendrá la autoridad para aprobar el monto a cofinanciar por postulación o propuestas presentadas y aprobadas. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-11-15 | 2025-12-31 | *Facturas y soportes de compra, actas y registros fotográficos de la entrega de incentivos en especie a las mujeres beneficiarias de manera colectiva e individual. Detallar en que consiste el incentivo en actas de entrega. | 0%
ETAPA IV OBJETIVO N.4. GENERAR CAPACIDADES PARA LA GESTION DE PROYECTOS EN MUJERES EMPRENDEDORAS Y APOYAR LA GESTIÓN DE UN PROYECTO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AUTONOMIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES” | FUNDACIÓN TAC-TIVA |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 4.1.Desarrollar un curso de formación (virtual) en la gestión de proyectos ante convocatorias de cooperación nacional y/o internacional con enfoque de género y/o emprendimiento para mujeres emprendedoras y/o microempresarias que hayan participado en la escuela de liderazgo, la selección de las beneficiarias será definida por la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social. (20 horas) | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-10-01 | 2025-10-31 | *Memorias de capacitación, registros fotográficos y de asistencia a las capacitaciones. -Informe narrativo con el desarrollo del curso de formación virtual usar formato de eje anexando la presentación, registro fotografico y asistencia a las reuniones. | 0%
ACTIVIDAD 4.2. Apoyar la gestión de un (1) proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres en el marco la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Departamento de Risaralda y del actual plan de desarrollo Departamental. | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-10-31 | *Un (1) documento técnico con la gestión de un proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres en el marco la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Departamento de Risaralda y del actual plan de desarrollo Departamental. ( El documento debe contener la descripción de la trazabilidad en la gestión y/o radicación ante por lo menos un organismo de cooperación nacional y/o un organismo de cooperación internacional de un proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres seleccionado por la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social). | 0%
5. Estampillas | FUNDACIÓN TAC-TIVA | 2025-08-29 | 2025-12-31 |  | 0%
Versión:03
Vigencia 05-2025

## Información de la tarea
INFORMACIÓN DE LA TAREA |  |  | < PROGRAMACIÓN DE TAREAS
Para actualizar los datos, seleccione una celda de tabla dinámica a partir de la celda B3, vaya a la pestaña Analizar y luego seleccione Actualizar. Segmentación para filtrar los gastos por Tareas, Fecha de inicio, Fecha de vencimiento y Porcentaje de progreso están en las celdas I3, K3, M3, I13 y K13.
Progreso | La segmentación para filtrar los datos de la tabla en función de la tarea está en esta celda. | La segmentación para filtrar los datos de la tabla en función de la fecha de inicio está en esta celda. |  | La segmentación para filtrar los datos de la tabla en función del curso está en esta celda.
0%
| La segmentación para filtrar los datos de la tabla en función de la fecha de vencimiento está en esta celda. | La segmentación para filtrar los datos de la tabla en función del porcentaje de progreso está en esta celda.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## Cronograma frente a pagos
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CONVENIO DE ASOCIACIÓN N. 2603 DE 2025
OBJETO GENERAL: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION, FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN LA FORMACION EN EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA, COMPETENCIAS LABORALES, EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO HUMANO, HABILIDADES BLANDAS Y ORIENTACION PARA PROYECTO DE VIDA. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES
OBJETO | CONCEPTOS PRESUPUESTALES/RUBROS | ENTREGABLE | VALOR | % SOBRE EL TOTAL DEL CONVENIO | MES 1 SEPTIEMBRE | MES 2 OCTUBRE | MES 3 NOVIEMBRE | MES 4 DICIEMBRE
ETAPA I OBJETIVO N.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LA FORMACION EN EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA, COMPETENCIAS LABORALES, EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO HUMANO, HABILIDADES BLANDAS Y ORIENTACION PARA PROYECTO DE VIDA (PRESENCIAL Y/O VIRTUAL) QUE PROMUEVA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 1.1. Diseñar los módulos de formación de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida, que permitan el empoderamiento de las mujeres del departamento de Risaralda. En cumplimiento de los ejes, vida, voz y oportunidades de la política pública de equidad de género para las mujeres del departamento de Risaralda. La ESAL tendrá que Realizar las acciones necesarias para entregar un Plan Académico por tres módulos así: 1. MODULO EJE VIDA: Mujeres sanas y Libres de Violencia en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio, 2 clases por cada grupo). 2. MODULO EJE VOZ: Mujeres Empoderadas y Visibles; transformando escenarios de inequidad en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio 2 clases por cada grupo). 3. MODULO EJE OPORTUNIDADES: Mujeres con autonomía económica; justicia y equidad laboral, en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio 4 clases por cada grupo). Las horas de formación se distribuirán de acuerdo con el número de personas inscritas por Municipio y la organización por grupos a atender de manera presencial será de acuerdo con las capacidades locativas de los salones disponibles en cada Municipio y en la Casa de la Mujer ubicada en el Barrio Maraya del Municipio de Pereira. | *Un (1) documento con el Plan Académico diseñado por cada eje temático con Presentaciones y contenido de cada cátedra o Eje temático. Eje vida, eje voz y eje oportunidades (guiarse por el formato predeterminado) -Maqueta -presentación -Talleres -Diseño de la evaluación | 9500000 | 1.727% | 1.73%
| 1.2. Desarrollar el Plan Académico de 150 horas virtuales y/o presenciales para el desarrollo de los módulos de formación de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida para beneficiar a un grupo DE HASTA 700 mujeres, previamente inscritas y seleccionadas por el Departamento de Risaralda, para un total de 150 horas. -La ESAL debe garantizar la realización y el cumplimiento de ciento cincuenta (150) horas establecidas en el plan académico, de igual forma tendrá que entregar un certificado virtual por las horas cursadas por cada beneficiaria las cuales asistirán a los módulos de su preferencia. -La ESAL deberá entregar un listado de asistencia y la evaluación de las personas que hayan participado y realizado las cátedras de formación y de esta forma, certifiquen de manera digital la asistencia de los participantes. | * Por cada uno de los 3 módulos se deberán entregar listados de asistencia físicas y/o virtuales cuando aplique, registro fotográfico de las sesiones presenciales y/o virtuales y la evaluación de las personas que hayan participado. * Presentar un (1) informe de la implementación de los módulos de formación de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida. Para desarrollar este entregable tener en cuenta lo siguiente: - el informe narrativo se presentara mensual por cada Eje con los siguientes soportes o anexos: -Talleres de aplicación simultanea con el desarrollo de la clase. -Evaluación de la temática preguntas cerradas de selección multiple, calificada y tabulada en el archivo de excel. -Encuesta de satisfacción formato entregado por la gobernación, tabulada en el archivo de excel. -Listados de asistencia segun formato el cual debe estar completamente diligenciado. -Registro fotografico y testimonios, archivo en PowerPoint por día, municipio y eje. | 105000000 | 19.09% | 8.54% | 8.54% | 2.01%
| 1.3 Diseño e implementación de un seminario especializado virtual MUJERES COMO TÚ con énfasis en la “Política Pública de Equidad de Género para la Mujer en el Departamento de Risaralda, EJE VIDA y EJE VOZ".50 horas. | * Un (1) documento con el diseño y contenido de los Seminarios, registros fotográficos y/o asistencia de las sesiones desarrolladas (Es de resaltar que algunas beneficiarias no tienen la facilidad para diligenciar el registro de asistencia virtual por lo que se deberá evidenciar a través de registro fotográfico la asistencia a la conexión a la sesión virtual). Eje vida y eje voz (guiarse por el formato predeterminado) -Maqueta -presentación - el informe narrativo se presentara mensual por los dos Ejes con los siguientes soportes o anexos: -Registros fotográficos de la asistencia a la conexión virtual. -Registro fotografico y testimonios, archivo en PowerPoint por día, municipio y eje. | 31300000 | 5.691% | 2.845% | 2.85%
| 1.4. Realizar la coordinación Academica para la implementación del plan académico y de los Seminarios de la escuela de liderazgo para la formación en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida con énfasis en la “Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres en el Departamento de Risaralda, EJE VIDA. EJE VOZ, EJE OPORTUNIDADES Y PROCESO DE FORMACIÓN EN COFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE UNIFORMES. - La ESAL debe garantizar la realización y el debido funcionamiento de la nueva fase de la escuela, para lo cual debe disponer del personal capacitado y competente. -La ESAL debe realizar la convocatoria, organización y preparación logística de las actividades en los Municipios del Departamento de Risaralda, garantizando la disponibilidad de memorias y contenidos de las temáticas desarrolladas. -La ESAL debe garantizar la disposición de refrigerios, transporte a los diferentes Municipios y equipos audiovisuales, así como su traslado o transporte. Los espacios o aulas de formación deben ser proporcionadas por el Departamento o los Municipios beneficiarios. -La ESAL debe suministrar la información, documentos e insumos para que por parte de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social se realice la actualización en el sitio virtual de la Gobernación de Risaralda para incluir los contenidos tratados en las cátedras desarrolladas para los participantes puedan acceder al material después de realizadas las clases, por el espacio de tiempo que dure el proceso, así mismo, todos los archivos y material generado en este proyecto deberá reposar en el archivo digital de la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social. | * Presentar un (1) informe de coordinación académica sobre la implementación de los módulos de formación de la escuela de liderazgo en equidad y prevención de violencias basadas en género, liderazgo, participación social y política, competencias laborales, emprendimiento, desarrollo humano, habilidades blandas y orientación para proyecto de vida con énfasis en la “Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres en el Departamento de Risaralda, EJE, VIDA. EJE VOZ, EJE OPORTUNIDADES Y PROCESO DE FORMACIÓN EN COFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE UNIFORMES. En el informe se debe reflejar el cronograma de avance Anexar al informe los informes por eje temático * Presentaciones, documentos o insumos desarrollados para la implementación de las cátedras para cargarlos por parte de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social en el sitio web de la Gobernación de Risaralda. | 50000000 | 9.091% | 2.273% | 2.27% | 2.27% | 2.27%
ETAPA II OBJETIVO N.2. GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EMPRENDIMIENTO Y LA AUTONOMÍA ECONOMICA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE FORMACIÓN EN CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y UNIFORMES | 2.1.Capacitación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes básicos, se deberá atender dos grupos cada uno por dos (2) meses en jornadas de 8 horas/día; desarrolladas en dos jornadas de 4 horas para atender hasta 10 personas por jornada, para la atención de hasta 40 personas en total, durante 40 días cada grupo). Se deberá garantizar el tiempo total de un instructor (4 meses) más dos auxiliares del instructor (2 meses y 15 días). La capacitación se desarrollará en el Municipio de Pereira en la Casa de la Mujer Barrio Maraya. -La ESAL deberá garantizar por el tiempo de alistamiento y puesta en marcha del proceso de formación en la elaboración de prendas de vestir la disponibilidad en la Casa de la Mujeres de la maquinaría Mínima Requerida: 5 Máquinas Planas y 8 Máquinas especiales para complementar el proceso de formación y elaboración de prendas de vestir. | * Presentar un (1) informe de la implementación del proceso de formación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes básicos, anexando registros fotográficos y de asistencia a las capacitaciones, en los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación. -Presentar un informe mensual anexando registros fotográficos por cada día de formación y testimonios, listados de asistencia a las capacitaciones, en los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación, acta de retiros y cualquier caso especial. | 18000000 | 3.273% | 0.656% | 0.984% | 0.82% | 0.82%
| 2.2.Durante la ejecución del proceso de formación, el asociado deberá realizar el mantenimiento especializado (preventivo y/o correctivo) de maquinaria y equipo para el proceso de capacitación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes básicos (Se realizará el mantenimiento necesario por el tiempo que dure el proceso de formación). | * Presentar soportes de los procesos de mantenimiento especificando si son preventivos o correctivos efectuados con una persona natural o jurídica especialista en el tema (Actas y registros fotográficos de los mantenimientos efectuados). | 3000000 | 0.5455% | 0.1364% | 0.1364% | 0.14% | 0.14%
| 2.3. Durante el proceso de formación, se otorgará a cada beneficiaria $5.000/día asistido. De acuerdo a la validación frente a planillas de asistencia y se pagará como un incentivo de transporte a la formación, por todo el tiempo que dure el proceso de formación. | * Presentar soportes de los pagos realizados a cada beneficiaria con firma y/o huella que valide la recepción del incentivo. | 12000000 | 2.182% | 0.5455% | 0.545% | 0.545% | 0.545%
| 2.4. Garantizar los insumos básicos y las herramientas básicas para la capacitación en la elaboración de prendas de vestir y/o uniformes. (Telas, entretela, hilos, hiladillas, resortes, cuellos, puños, bolsas de empaque, cinta de empaque, marquillas tallas, venas o embonos, botones, aceite para maquinas, sesgos, cordones para sudaderas, tijeras, agujas, folders, chequeadores, moldes base, moldes para escalado de tallas, servicio de cortadora, guías, aceite maquinas). (La ejecución de la presente actividad esta sujeta a la entrega de información sobre tallas y tipo de prendas requeridas por el Departamento para el proceso de apreondizaje) | * Presentar soportes de compra de los insumos y herramientas requeridas para el proceso de formación y actas de entrega, además de registro fotográfico de la entrega de materiales y prendas elaboradas en el proceso de formación. | 49700000 | 9.036% | 1% | 3.01% | 4.01% | 1.01%
ETAPA III OBJETIVO N.3. FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS Y/O INDIVIDUALES DE MUJERES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO PARA LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A TRAVÉS DE LA ENTREGAS DE INCENTIVOS. | 3.1. Revisión, actualización y socialización (presencial y/o virtual) de términos de referencia con condiciones de postulación, documentación a entregar y formato de presentación de propuestas con las mujeres participantes en la ETAPA I de la Escuela de Liderazgo, interesadas en el fortalecimiento de sus emprendimientos colectivos o individuales a través de entregas de incentivos, que contenga las condiciones de postulación y documentación a entregar. Los términos de referencia y formato de postulación o presentación de propuestas deberán ser actualizado de manera conjunta con el Departamento de Risaralda. | * Formulario de postulación, términos de referencia con las condiciones de postulación y documentación a entregar, y registros de socialización de los mismo con participantes interesadas de la ETAPA I. -Acta de actualización conjunta con el departamento. -Registro fotografico de las secciones virtuales en el formato de PowerPoint y listados de asistencia . -Presentación de socialización. | 22000000 | 4% | 2% | 2%
| 3.2. Realizar la revisión y actualización de las herramientas para la evaluación documental y técnica de propuestas de solicitudes de incentivos para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos e individuales de mujeres destacadas por su porcentaje de participación en los procesos de formación de la Escuela de Liderazgo del Departamento, las herramientas deberán incluir criterios diseñados de manera conjunta con el Departamento de Risaralda, que permitan realizar un proceso de selección objetiva y con visión de sostenibilidad. | * Documento que contenga las herramientas para la evaluación documental y técnica de postulaciones para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos e individuales de mujeres que contenga como mínimo formato de registro de propuestas o postulaciones radicadas, criterios de evaluación, matriz de evaluación documental, matriz de evaluación técnica. -Acta de actualización conjunta de herramientas con el departamento | 14000000 | 2.545% |  | 2.55%
| 3.3. Realizar por parte de la ESAL la revisión documental de las propuestas radicadas para posteriormente realizar el proceso de evaluación de las solicitudes de incentivos presentadas a través de los formularios de postulación y documentación adjunta de manera completa recepcionados para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos e individuales de mujeres destacadas por su porcentaje de participación en los procesos de formación de la Escuela de Liderazgo del Departamento, realizando una preselección de hasta 50 emprendimientos colectivos e individuales de acuerdo a herramientas y criterios definidos de manera conjunta con el Departamento de Risaralda, a los cuales se les realizará visita de campo para realizar selección final, garantizando un proceso de selección objetiva, mediante conformación de Comité Técnico integrado por delegados de la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social y delegado por la ESAL. (Los comités deben ser impares si se realizan procesos de votación). El proceso de evaluación a realizar por parte de la ESAL para la preselección de hasta 50 emprendimientos colectivos e individuales de acuerdo con herramientas y criterios definidos de manera conjunta con el Departamento de Risaralda se aplicará a las propuestas que cumplan con los requisitos de la revisión documental. | *Formato de registro de propuestas o postulaciones radicadas, herramienta de revisión documental de las propuestas radicadas, Herramienta o Matriz de evaluación técnica de las propuestas de solicitud de incentivos presentadas a través del formulario de postulación y documentación adjunta de manera completa, registros de visitas de campo en formato diseñado, documento consolidado del proceso de evaluación de las solicitudes para el fortalecimiento de unidades de negocio colectivas e individuales y el acta o actas con los resultados finales de evaluación del Comité Técnico, además de los formatos con las solicitudes de postulación y sus respectivos anexos. | 36000000 | 6.545% |  | 3.55% | 3%
| 3.4 Garantizar la entrega de 35 incentivos para el fortalecimiento de emprendimientos colectivos y/o individuales de mujeres (Hasta 5 millones), previamente seleccionadas en la fase de evaluación de acuerdo con metodología establecida de manera conjunta para garantizar la transparencia del proceso. Las personas beneficiarias deberán asumir el costo del transporte para la recolección de su kit productivo o incentivo que dependerá de cada emprendimiento. El comité técnico de evaluación tendrá la autoridad para aprobar el monto a cofinanciar por postulación o propuestas presentadas y aprobadas. | *Facturas y soportes de compra, actas y registros fotográficos de la entrega de incentivos en especie a las mujeres beneficiarias de manera colectiva e individual. Detallar en que consiste el incentivo en actas de entrega. | 175000000 | 31.82% |  |  | 6.71% | 25.11%
ETAPA IV OBJETIVO N.4. GENERAR CAPACIDADES PARA LA GESTION DE PROYECTOS EN MUJERES EMPRENDEDORAS Y APOYAR LA GESTIÓN DE UN PROYECTO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AUTONOMIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES” | 4.1.Desarrollar un curso de formación (virtual) en la gestión de proyectos ante convocatorias de cooperación nacional y/o internacional con enfoque de género y/o emprendimiento para mujeres emprendedoras y/o microempresarias que hayan participado en la escuela de liderazgo, la selección de las beneficiarias será definida por la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social. (20 horas) | *Memorias de capacitación, registros fotográficos y de asistencia a las capacitaciones. -Informe narrativo con el desarrollo del curso de formación virtual usar formato de eje anexando la presentación, registro fotografico y asistencia a las reuniones. | 6000000 | 1.091% |  | 1.09%
| 4.2. Apoyar la gestión de un (1) proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres en el marco la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Departamento de Risaralda y del actual plan de desarrollo Departamental. | *Un (1) documento técnico con la gestión de un proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres en el marco la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Departamento de Risaralda y del actual plan de desarrollo Departamental. ( El documento debe contener la descripción de la trazabilidad en la gestión y/o radicación ante por lo menos un organismo de cooperación nacional y/o un organismo de cooperación internacional de un proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres seleccionado por la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social). | 5000000 | 0.9091% | 0.4545% | 0.45%
| 5. Estampillas |  | 13500000 | 2.455% | 0.4909% | 1.227% | 0.4909% | 0.2455%
| TOTAL |  | 550000000 | 100% | 20.67% | 29.2% | 20% | 30.14%
|  |  |  | ACUMULADO |  | 49.87% | 69.87% | 100%
|  |  |  | PAGOS | 20% | 50% | 20% | 10%
DESEMBOLSOS
1 | Correspondiente al 20% del valor aportado por el Departamento, con la presentación del cronograma y plan de trabajo con porcentajes y tiempos de ejecución de las etapas contempladas de la escuela de liderazgo para las mujeres del Departamento de Risaralda y previa aprobación por parte del Supervisor, con el fin de poder dar inicio a la ejecución de las actividades del convenio. | 20%
2 | Correspondiente al 50% del valor aportado por el Departamento, con la presentación de la ejecución del 50% de las actividades y metas planteadas en la escuela de liderazgo para las mujeres del Departamento de Risaralda. | 50%
3 | : Correspondiente al 20% del valor aportado por el Departamento, con la presentación de la ejecución del 70% de las actividades y metas planteadas en la escuela de liderazgo para las mujeres del Departamento de Risaralda | 20%
4 | Correspondiente al 10% del valor aportado por el Departamento, con la presentación de la ejecución del 100% de las actividades y metas planteadas en la escuela de liderazgo para las mujeres del Departamento de Risaralda. Lo anterior, previa certificación de cumplimiento de las obligaciones convenidas entre las partes asociadas. | 10%

## Plan academico
PLAN ACADÉMICO ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN EN GENERO
CATEDRA | METAS CUANTITATIVAS | OBJETIVO GENERAL DE ACUERDO CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (RELACIONADOS CON LAS TEMATICAS) | TEMÁTICA GENERAL | TEMÁTICA | COORDINADORES | ENTREGABLE | TALLERES ASINCRÓNICOS Y SINCRÓNICOS | RESPONSABLE EQUIPO | NÚMERO DE HORAS | FECHA | HORA | LUGAR | EQUIPOS Y MATERIAL DE APOYO | FORMATOS | ENTREGABLES DEL EQUIPO EJECUTOR | MUNICIPIO
EJE OPORTUNIDADES | Mujeres con autonomía económica; justicia y equidad laboral, en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio 4 clases por cada grupo). | Promover un grupo de Mujeres y personas con diversidad sexual con autonomía económica | *Guiar a los participantes en la construcción de un proyecto de vida con propósito, articulado con un plan de negocio que les permita proyectar sus capacidades, aspiraciones y contexto hacia una iniciativa productiva sostenible. *Fortalecer competencias básicas en marketing digital y el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial para la promoción, posicionamiento y gestión eficiente de emprendimientos o ideas de negocio. *Brindar conocimientos esenciales sobre manejo del dinero, ahorro, presupuestación y toma de decisiones financieras que contribuyan a la sostenibilidad personal, familiar y de sus proyectos productivos. *Desarrollar habilidades blandas y técnicas orientadas a mejorar la empleabilidad, el desempeño en entornos laborales y la adaptación a las dinámicas del mercado actual. | COMPETENCIAS LABORALES, EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO HUMANO, HABILIDADES BLANDAS Y ORIENTACION PARA PROYECTO DE VIDA | CLASE 1:ORIENTACIÓN PARA PROYECTO DE VIDA Y PLAN DE NEGOCIO "Mujer con propósito" DIANA - JOHANNA CLASE 2: MARKETING DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. "Mujer 4.0" JUAN SEBASTIAN CLASE 3. CULTURA FINANCIERA "Dueña de tus números" JAIRO CLASE 4. COMPETENCIA LABORALES "Tu trabajo, tu huella" SANDRA | DIANA MARCELA AGUIRRE | Un (1) documento con el Plan Académico diseñado por cada eje temático con Presentaciones y contenido de cada cátedra o Eje temático. entregar listados de asistencia físicas y/o virtuales cuando aplique, registro fotográfico de las sesiones presenciales y/o virtuales y la evaluación de las personas que hayan participado. Presentar un (1) informe de la implementación deL módulo de formación de la escuela de liderazgo. | TALLER 1 "MUJER CON PROPÓSITO" TALLER 2 "MUJER 4.0" TALLER 3 "DUEÑA DE TUS NÚMEROS" TALLER 4 "TU TRABAJO, TU HUELLA"" | FUNDACION TAC-TIVA | 56 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (ENLACE ENFOQUE DE GÉNERO) | VIDEO BEAM, PARLANTE, MICROFONO, MATERIAL DIDACTICO Y REFRIGERIO | *FORMATO ASPECTOS RELATIVOS AL CURSO (COORDINACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN ACADEMICA) * FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA (SGC) *FORMATO CARACTERIZACION (SGC) *FORMATO EVALUACIÓN DE SATISFACCION (SGC) *FORMATO TEST DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR EJE (EQUIPO DE PROFESIONALES) | *PRESENTACIÓN *MAQUETA EJE OPORTUNIDADES *INFORME DE AVANCE EJE OPORTUNIDADES *TABULACIÓN Y ANALISIS DE TEST DE EVALUACIÓN *CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (TOTALMENTE DILIGENCIADOS, VERIFICAR EDAD JOVENES) *RESGISTRO FOTOGRAFICOS, DE ASISTENCIAS Y TESTIMONIOS QUE EVIDENCIE UN APRENDIZAJE *EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN (ANALISIS) | 14 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJE VIDA | Mujeres sanas y Libres de Violencia en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio, 2 clases por cada grupo). | Promover un grupo de Mujeres y personas con diversidad sexual sanas y Libres Violencia a traves de la formación en equidad de género, prevención de tipos de violencia y desarrollo humano. | *Hábitos saludables y proyecto de vida Fomentar la adopción de hábitos de vida saludables y el autocuidado físico, emocional y mental como fundamentos para el desarrollo de un proyecto de vida coherente, equilibrado y sostenible. *Autoestima, equidad y prevención de violencia de género Fortalecer la autoestima y el reconocimiento del valor personal como base para la promoción de relaciones equitativas, el respeto por la diversidad y la identificación y prevención de situaciones de violencia basada en género. | EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO, DESARROLLO HUMANO, HABILIDADES BLANDAS Y ORIENTACION PARA PROYECTO DE VIDA | CLASE 1: HABITOS SALUDABLES - PROYECTO DE VIDA "confianza total" DIANA MARITZA CLASE 2: AUTOESTIMA, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLOENCIA DE GENERO "Límites concientes" DIANA MARITZA | DIANA MARTIZA DIAZ | Un (1) documento con el Plan Académico diseñado por cada eje temático con Presentaciones y contenido de cada cátedra o Eje temático. entregar listados de asistencia físicas y/o virtuales cuando aplique, registro fotográfico de las sesiones presenciales y/o virtuales y la evaluación de las personas que hayan participado. Presentar un (1) informe de la implementación deL módulo de formación de la escuela de liderazgo. | TALLER 1 "CONFIANZA TOTAL" TALLER 2 "LIMITES CONCIENTES" | FUNDACION TAC-TIVA | 17 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (ENLACE ENFOQUE DE GÉNERO) | VIDEO BEAM, PARLANTE, MICROFONO, MATERIAL DIDACTICO, CONEXIÓN VIRTUAL Y REFRIGERIO | *FORMATO ASPECTOS RELATIVOS AL CURSO (COORDINACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN ACADEMICA) * FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA (SGC) *FORMATO CARACTERIZACION (SGC) *FORMATO EVALUACIÓN DE SATISFACCION (SGC) *FORMATO TEST DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR EJE (EQUIPO DE PROFESIONALES) | *PRESENTACIÓN *MAQUETA EJE OPORTUNIDADES *INFORME DE AVANCE EJE OPORTUNIDADES *TABULACIÓN Y ANALISIS DE TEST DE EVALUACIÓN *CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (TOTALMENTE DILIGENCIADOS, VERIFICAR EDAD JOVENES) *RESGISTRO FOTOGRAFICOS, DE ASISTENCIAS Y TESTIMONIOS QUE EVIDENCIE UN APRENDIZAJE *EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN (ANALISIS) | 14 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJE VOZ | Mujeres Empoderadas y Visibles; transformando escenarios de inequidad en los 14 Municipios del Departamento (Un grupo por Municipio 2 clases por cada grupo). | Promover un grupo de Mujeres y personas con diversidad sexual Empoderadas y Visibles; transformando escenarios de inequidad a traves de la formación en liderazgo, equidad de género, prevención de tipos de violencia y desarrollo humano. | *Fortalecer en los participantes las competencias personales y sociales necesarias para ejercer un liderazgo transformador, ético y participativo en sus comunidades, promoviendo el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la generación de cambios positivos. *Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la participación activa en escenarios sociales y políticos, brindándoles herramientas para incidir en procesos comunitarios, democráticos y de control ciudadano desde una perspectiva de derechos y equidad. | LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA | CLASE 1: LIDERAZGO. "la elección del ser" JORGE CLASE 2: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA "tu voz importa" JORGE | JORGE RIVERA | Un (1) documento con el Plan Académico diseñado por cada eje temático con Presentaciones y contenido de cada cátedra o Eje temático. entregar listados de asistencia físicas y/o virtuales cuando aplique, registro fotográfico de las sesiones presenciales y/o virtuales y la evaluación de las personas que hayan participado. Presentar un (1) informe de la implementación deL módulo de formación de la escuela de liderazgo. | TALLER 1 "LA ELECCIÓN DEL SER TALLER 2 "TU VOZ IMPORTA" | FUNDACION TAC-TIVA | 17 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (ENLACE ENFOQUE DE GÉNERO) | VIDEO BEAM, PARLANTE, MICROFONO, MATERIAL DIDACTICO, CONEXIÓN VIRTUAL Y REFRIGERIO | *FORMATO ASPECTOS RELATIVOS AL CURSO (COORDINACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN ACADEMICA) * FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA (SGC) *FORMATO CARACTERIZACION (SGC) *FORMATO EVALUACIÓN DE SATISFACCION (SGC) *FORMATO TEST DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR EJE (EQUIPO DE PROFESIONALES) | *PRESENTACIÓN *MAQUETA EJE OPORTUNIDADES *INFORME DE AVANCE EJE OPORTUNIDADES *TABULACIÓN Y ANALISIS DE TEST DE EVALUACIÓN *CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (TOTALMENTE DILIGENCIADOS, VERIFICAR EDAD JOVENES) *RESGISTRO FOTOGRAFICOS, DE ASISTENCIAS Y TESTIMONIOS QUE EVIDENCIE UN APRENDIZAJE *EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN (ANALISIS) | 14 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SEMINARIO VIRTUAL MUJERES COMO TÚ, MUJERES QUE SE CUIDAN | Mujeres sanas y Libres de Violencia y transformando escenarios de inequidad, 50 horas de formación. | Fortalecer en las participantes el compromiso con el bienestar individual y colectivo, mediante la promoción de hábitos saludables, la reflexión sobre la justicia social, y el reconocimiento de experiencias inspiradoras de liderazgo comunitario y participación política, que les permitan proyectarse como agentes de cambio en sus territorios. | *Promover en los participantes la adopción de prácticas de autocuidado físico, emocional y mental que favorezcan su bienestar integral y su capacidad para actuar de manera proactiva en su entorno personal y comunitario. *Sensibilizar a los participantes frente a los principios de equidad, inclusión y derechos humanos, fomentando su compromiso con la transformación de realidades injustas y la construcción de una sociedad más solidaria y participativa. *Visibilizar experiencias de liderazgo local comprometido con el desarrollo comunitario y la participación política, promoviendo la identificación de referentes positivos y el fortalecimiento de la vocación de liderazgo entre los participantes. | LIDERAZGO, HABITOS SALUDABLES Y TRABAJO COMUNITARIO | CLASE 1: HABITOS SALUDABLES. "su bienestar importa" JOHA CLASE 2:TRABAJO COMUNITARIO "Constuyendo redes de vida" JORGE CLASE 3: INVITADOS ESPECIALES (JONATHAN QUITERO Y LAURA CARDOSO) CLASE 4: LIDER RECONOCIDO EN LA REGION POR SU TRABAJO COMUNITARIO Y POLITICO. "líder que transforma" | JOHANNA HERNANDEZ | Un (1) documento con el diseño y contenido de los Seminarios, registros fotográficos y/o asistencia de las sesiones desarrolladas (Es de resaltar que algunas beneficiarias no tienen la facilidad para diligenciar el registro de asistencia virtual por lo que se deberá evidenciar a través de registro fotográfico la asistencia a la conexión a la sesión virtual). | TALLER 1 "SU BIENESTAR IMPORTA" TALLER 2 "CONSTRUYENDO REDES DE VIDA" TALLER 3 "INVITADO ESPECIAL" TALLER 4 " LÍDER QUE TRANSFORMA" | FUNDACION TAC-TIVA | 17 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (ENLACE ENFOQUE DE GÉNERO) | VIDEO BEAM, PARLANTE, MICROFONO, MATERIAL DIDACTICO, CONEXIÓN VIRTUAL Y REFRIGERIO | *FORMATO ASPECTOS RELATIVOS AL CURSO (COORDINACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN ACADEMICA) * FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA (SGC) *FORMATO CARACTERIZACION (SGC) *FORMATO EVALUACIÓN DE SATISFACCION (SGC) *FORMATO TEST DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR EJE (EQUIPO DE PROFESIONALES) | *PRESENTACIÓN *MAQUETA EJE OPORTUNIDADES *INFORME DE AVANCE EJE OPORTUNIDADES *TABULACIÓN Y ANALISIS DE TEST DE EVALUACIÓN *CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (TOTALMENTE DILIGENCIADOS, VERIFICAR EDAD JOVENES) *RESGISTRO FOTOGRAFICOS, DE ASISTENCIAS Y TESTIMONIOS QUE EVIDENCIE UN APRENDIZAJE *EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN (ANALISIS) | 14 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Curso de formación (virtual) en la gestión de proyectos ante convocatorias de cooperación nacional y/o internacional con enfoque de género y/o emprendimiento | Mujeres con autonomía económica, empoderada, visibles, transformando escenarios de inequidad. | Fortalecer las competencias de mujeres y actores sociales en la formulación, gestión y presentación de proyectos ante convocatorias de cooperación nacional e internacional, incorporando enfoques de género y emprendimiento como ejes estratégicos para el desarrollo territorial y la transformación social. | *Fortalecer las capacidades técnicas de las participantes en la formulación, presentación y gestión de proyectos para convocatorias de cooperación nacional e internacional, con énfasis en metodologías orientadas a resultados. *Incorporar el enfoque de género y de emprendimiento en las distintas fases del ciclo de proyecto, promoviendo propuestas sensibles a las desigualdades y orientadas al empoderamiento económico y social. *Guiar a las participantes en la identificación y análisis de convocatorias de cooperación pertinentes, brindándoles herramientas prácticas para postular proyectos viables, sostenibles y alineados con las prioridades de desarrollo local y global. | HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y EL LÍDERAZGO, Y ORIENTACIÓN PARA PROYECTO DE VIDA. | CLASE 1: IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS. "ser parte de la solución" LORENA CLASE 2:CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN, CÓMO ACCEDER A ELLAS "Puentes de cooperación" Lorena | LORENA FRANKY LOZADA- JOHANNA HERNANDEZ | Memorias de capacitación, registros fotográficos y de asistencia a las capacitaciones. Un (1) documento técnico con la gestión de un proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres en el marco la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Departamento de Risaralda y del actual plan de desarrollo Departamental. ( El documento debe contener la descripción de la trazabilidad en la gestión y/o radicación ante por lo menos un organismo de cooperación nacional y/o un organismo de cooperación internacional de un proyecto que promueva el desarrollo productivo y autonomía económica de mujeres seleccionado por la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social Se utilizarán los formatos de registro de asistencia suministrados por el Departamento de Risaralda de acuerdo la documentación utilizada en el Sistema integrado de Gestión y Control del Departamento de Risaralda. | TALLER 1 "SER PARTE DE LA SOLUCIÓN" TALLER 2 "PUENTES DE COOPERACIÓN | FUNDACION TAC-TIVA | 17 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (ENLACE ENFOQUE DE GÉNERO) | VIDEO BEAM, PARLANTE, MICROFONO, MATERIAL DIDACTICO, CONEXIÓN VIRTUAL Y REFRIGERIO | *FORMATO ASPECTOS RELATIVOS AL CURSO (COORDINACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN ACADEMICA) * FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA (SGC) *FORMATO CARACTERIZACION (SGC) *FORMATO EVALUACIÓN DE SATISFACCION (SGC) *FORMATO TEST DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR EJE (EQUIPO DE PROFESIONALES) | *PRESENTACIÓN *MAQUETA EJE OPORTUNIDADES *INFORME DE AVANCE EJE OPORTUNIDADES *TABULACIÓN Y ANALISIS DE TEST DE EVALUACIÓN *CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (TOTALMENTE DILIGENCIADOS, VERIFICAR EDAD JOVENES) *RESGISTRO FOTOGRAFICOS, DE ASISTENCIAS Y TESTIMONIOS QUE EVIDENCIE UN APRENDIZAJE *EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN (ANALISIS) | 14 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Socialización (presencial y/o virtual) de términos de referencia con condiciones de postulación, documentación a entregar y formato de presentación de propuestas con las mujeres participantes | Socialización con los 14 Municipios | Fortalecer las capacidades de las emprendedores para comprender los términos de referencia, organizar correctamente la documentación requerida y diligenciar de manera efectiva el formato de postulación, con el fin de presentar sus iniciativas para acceder a los incentivos ofrecidos. | *Explicar los términos de referencia de la convocatoria, resaltando criterios de selección, montos disponibles, fechas clave y requisitos específicos para acceder a los incentivos. *Orientar sobre la correcta preparación y entrega de la documentación,para que cada participante cumpla con lo solicitado de forma clara, completa y oportuna. *Acompañar el diligenciamiento del formato de postulación, resolviendo dudas y brindando recomendaciones para presentar propuestas sólidas, coherentes y ajustadas a los lineamientos establecidos. | SOCIALIZACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR Y FORMATO DE POSTULACIÓN | CLASE 1: TERMINOS DE REFERENCIA, DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR Y FORMATO DE POSTULACIÓN | JAIRO TELLEZ / SEBASTIAN GONZALEZ | Formulario de postulación, términos de referencia con las condiciones de postulación y documentación a entregar, y registros de socialización de los mismo con participantes interesadas de la ETAPA I. | TALLER 1 "FORMATO DE POSTULACIÓN" | FUNDACION TAC-TIVA | 17 | POR DEFINIR | POR DEFINIR | DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (ENLACE ENFOQUE DE GÉNERO) | VIDEO BEAM, PARLANTE, MICROFONO, MATERIAL DIDACTICO, CONEXIÓN VIRTUAL Y REFRIGERIO | *FORMATO ASPECTOS RELATIVOS AL CURSO (COORDINACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN ACADEMICA) * FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA (SGC) *FORMATO CARACTERIZACION (SGC) *FORMATO EVALUACIÓN DE SATISFACCION (SGC) *FORMATO TEST DE EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR EJE (EQUIPO DE PROFESIONALES) | *PRESENTACIÓN *MAQUETA EJE OPORTUNIDADES *INFORME DE AVANCE EJE OPORTUNIDADES *TABULACIÓN Y ANALISIS DE TEST DE EVALUACIÓN *CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (TOTALMENTE DILIGENCIADOS, VERIFICAR EDAD JOVENES) *RESGISTRO FOTOGRAFICOS, DE ASISTENCIAS Y TESTIMONIOS QUE EVIDENCIE UN APRENDIZAJE *EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN (ANALISIS) | 14 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA