Desarrollo de actividades orientadas a ofrecer estrategias participativas y equitativas para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, a través de la iniciativa "Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador," proporcionando atención, asistencia y acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descrip ción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecu encia de la ocurrenci a del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamient o /Controles a ser Implementa dos | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Person a respon sable por implem entar el tratami ento | Fecha estimad a en que se inicia el tratami ento | Fech a estim ada en que se compl eta el trata mient o | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitore o? | Periodicida d ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora s en la entrega de los bienes requerid os para un evento. | Incumpli miento del contrato, retraso en el inicio de un evento | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | En la etapa de planificació n de evento, se verifica las necesidade s que genere este y se pide con anticipación los elementos y/o artículos necesarios para la realización de según la necesidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | N o | Supervi sor del contrat o | Al momen to en el que se evidenc ia el retraso. | Una vez se produ zca el reque rimie nto | A través del seguimie nto de las acciones para el perfeccio namiento del contrato. | Conforme a los tiempos establecido s de la planeación. |
| 2 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Errores involunt arios que hayan quedad o en el contrato , estudios previos, y anexos técnicos . | Afectacio nes en la ejecución del contrato. | 3 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | CONTRATANTE | Elaboración de Otro Sí. | 3 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | N o | Secreta ria de Bienest ar Social Cali y el Contrati sta. | En el momen to en que se avizore el error | Una vez se surta n las modifi cacio nes del caso. | Revisand o los document os del proceso. | Al momento de ejecutar el contrato. |
| 3 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos | Falta de idoneida d del personal que dispone el | Ejecución anormal del contrato. | 2 | 4 | 4 | Riesgo Medio | contratista | Requerir al contratista mediante la supervisión . En caso de persistir acudir a los | 2 | 4 | 4 | Riesgo Medio | Si | Supervi sor Design ado | Al momen to en el que se evidenc ia la falta de | Al mom ento en que se requi | Supervis ando los perfiles del personal que dispone | Durante el periodo establecido dentro del contrato. |

|  |  |  |  |  | contratis ta para el cumplim iento de las obligaci ones. |  |  |  |  |  |  | mecanismo s de resolución de conflictos planteados en el convenio. |  |  |  |  |  |  | idoneid ad- | era por parte del super visor o una vez se surta n los meca nismo s de resol ución de confli cto. | el contratist a para el cumplimi ento de las obligacio nes. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgo Administrativo | Que sea tardía la presentac ión de las garantías para la legalizaci ón del Contrato. | No cumplimie nto de los plazos establecid os par legalizació n del contrato y en consecuen cia demora en el inicio de ejecución del mismo. | 1 | 2 | 3 | 2 | contratista | Exigir en los prepliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionad o una vez adjudicado el proceso especificand o los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Supervi sor | 1 | 1 | Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la subscripc ión y presentac ión de las garantías en los plazos estableci dos. Seguimie nto a las fechas estableci das como perentori as para la realizació n delos trámites de legalizaci ón. | Al inicio del contrato |
| 5 | General | Interno | Contractual | Operacional | Que el operado r no tenga la solvenci a económi ca disponib le para | Que no se cumpla con los propósito s del Plan de Desarroll o | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Exigir la póliza de cumplimien to con la suscripción del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | A partir de la elabora ción de los estudio s previos | En la legali zació n del contr ato. | En la legalizaci ón del contrato y en las diferentes actas de supervisi ón del mismo | Durante el proceso de selección y adjudicació n. |

|  |  |  |  |  | ejecutar las obligaci ones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el operado r no tenga disponib ilidad para ejecutar el contrato | Genera incumpli miento por parte de la Secretari a de Bienestar Social en las metas de la depende ncia | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista se compromet e con la Entidad a prestar el servicio y suministrar los bienes en los términos que señale lo determinad o en el contrato, garantizand o una prestación del servicio oportuna, evitando que se genere algún tipo de incumplimie nto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contrati sta | A partir de la suscrip ción del acta de inicio. | Cuan do se liquid e el contr ato suscri to. | Mediante la supervisi ón permane nte del contrato. | Durante la ejecución del contrato. |