Desarrollo de actividades orientadas a ofrecer estrategias participativas y equitativas para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, a través de la iniciativa "Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador," proporcionando atención, asistencia y acompañamiento psicosocial en Santiago de Cali


	




N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	

Descrip ción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	


Consecu encia de la ocurrenci a del evento
	
Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	


Tratamient o
/Controles a ser Implementa dos
	Impacto después del tratamiento
	
Person a respon sable por implem entar el tratami ento
	

Fecha estimad a en que se inicia el tratami ento
	Fech a estim ada en que se compl eta el trata
mient o
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿Afecta la ejecución del
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitore o?
	


Periodicida d
¿Cuándo?

	








1
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Riesgos operacionales
	




Demora s en la entrega de los bienes requerid os para un evento.
	





Incumpli miento del contrato, retraso en el inicio de un evento
	








3
	








3
	








6
	Riesgo Alto
	Contratista
	En la etapa de planificació n	de
evento, se verifica las necesidade s	que
genere este y se pide con anticipación los elementos y/o artículos necesarios para	la realización
de según la necesidad.
	








1
	








3
	








4
	Riesgo Bajo
	








N
o
	







Supervi sor del contrat o
	





Al momen to en el que se evidenc ia el retraso.
	





Una vez se produ zca el reque rimie nto
	




A través del seguimie nto de las acciones para el perfeccio namiento del contrato.
	






Conforme a los tiempos establecido s de la planeación.

	






2
	Especifico
	Interno
	Planeación
	Riesgos operacionales
	Errores involunt arios que hayan quedad o en el contrato
,
estudios previos, y anexos técnicos
.
	




Afectacio nes en la ejecución del contrato.
	






3
	






1
	






2
	Riesgo Bajo
	CONTRATANTE
	





Elaboración de Otro Sí.
	






3
	






1
	






2
	Riesgo Bajo
	





N
o
	


Secreta ria de Bienest ar Social Cali y el Contrati sta.
	



En el momen to en que se avizore el error
	

Una vez se surta n las modifi cacio nes del caso.
	




Revisand o los document os del proceso.
	




Al momento de ejecutar el contrato.

	


3
	Especifico
	Externo
	Planeación
	Riesgos
	Falta de idoneida d del personal que
dispone el
	
Ejecución anormal del contrato.
	


2
	


4
	


4
	Riesgo Medio
	contratista
	Requerir al contratista mediante la supervisión
. En caso
de persistir acudir a los
	


2
	


4
	


4
	Riesgo Medio
	


Si
	
Supervi sor Design ado
	Al momen to en el que se evidenc
ia la falta de
	Al mom ento en que
se requi
	Supervis ando los perfiles del personal
que dispone
	
Durante el periodo establecido dentro del contrato.



	
	
	
	
	
	contratis ta para el cumplim iento de las obligaci ones.
	
	
	
	
	
	
	mecanismo s	de
resolución de conflictos planteados en	el
convenio.
	
	
	
	
	
	
	idoneid ad-
	era por parte del super visor o una vez se surta n los meca nismo s de resol ución de confli
cto.
	el contratist a para el cumplimi ento de las obligacio nes.
	

	














4
	Especifico
	Externo
	Planeación
	Riesgo Administrativo
	










Que sea tardía la presentac ión de las garantías para la legalizaci ón del Contrato.
	






No cumplimie nto de los plazos establecid os par legalizació n del contrato y en consecuen cia demora en el inicio de ejecución
del mismo.
	














1
	














2
	














3
	2
	contratista
	


Exigir en los prepliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos.
Oficiar al proponente seleccionad o una vez adjudicado el proceso especificand o los plazos perentorios para la
suscripción y presentación de	las
garantías.
	














2
	














2
	














3
	1
	














1
	













Supervi sor
	














1
	














1
	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la subscripc ión y presentac ión de las garantías en los plazos estableci dos.
Seguimie nto a las fechas estableci das como perentori as
para la realizació n delos trámites de legalizaci
ón.
	













Al inicio del contrato

	



5
	General
	Interno
	Contractual
	Operacional
	Que el operado r no tenga la solvenci a económi ca disponib
le para
	Que no se cumpla con los propósito s del Plan de Desarroll o
	



1
	



3
	



4
	Bajo
	Contratista
	
Exigir la póliza de cumplimien to con la suscripción del contrato.
	



1
	



1
	



2
	Bajo
	



Si
	


Entidad Estatal
	A partir de la elabora ción de los estudio s previos
	

En la legali zació n del contr ato.
	En la legalizaci ón del contrato y en las diferentes actas de supervisi ón del
mismo
	

Durante el proceso de selección y adjudicació n.



	
	
	
	
	
	ejecutar las obligaci ones.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	













6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	








Que el operado r no tenga disponib ilidad para ejecutar el contrato
	







Genera incumpli miento por parte de la Secretari a de Bienestar Social en las metas de la depende ncia
	













2
	













3
	













5
	Medio
	Contratista
	El contratista se compromet e  con  la
Entidad	a
prestar	el
servicio	y suministrar los  bienes
en	los
términos que señale lo determinad o	en		el contrato, garantizand o		una
prestación del servicio oportuna, evitando que		se genere algún	tipo de incumplimie
nto.
	













1
	













1
	













2
	Bajo
	













si
	












Contrati sta
	










A partir de la suscrip ción del acta de inicio.
	









Cuan do se liquid e el contr ato suscri to.
	










Mediante la supervisi ón permane nte del contrato.
	











Durante la ejecución del contrato.
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