## Informe de Supervisión
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01020232025
INFORME PERIODICO No. 1
1. Datos generales
Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta la terminación del plazo) |  |  |  |  | 5 de agosto de 2025 al 31 de diciembre de 2025 | [6 empty] | Número de convenio: | [5 empty] | 1020232025
Tipo de convenio: |  |  |  |  | Convenio de Asoviación | [6 empty] | Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE: | [5 empty] | 1 de agosto de 2025
Valor Inicial delconvenio |  |  |  |  | 7000000000 | [6 empty] | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): | [5 empty] | 05 de agosto de 2025
[12 empty] | Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga | [5 empty] | 31 de diciembre de 2025
Objeto: |  |  | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para avanzar con el acuerdo de socialización, concertación, protocolización e implementación de la política pública nacional de infancia y adolescencia con participación de los pueblos y organizaciones indígenas- acuerdo IM 147 del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026.
Alcance del objeto (si aplica) |  |  |  | No aplica
2. Datos supervisor
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | Subdirectora de Promoción y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia Subdirectora de Gestión Técnica para la Adolescencia y la Juventud (E) Subdirectora de Articulación Nacional SNBF
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) |  |  |  |  | Angela Fernanda Cabrera Fonseca Natalia Quiñones Andrade | [6 empty] | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico |  |  |  |  | 05 de agosto de 2025
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) |  |  |  |  | No aplica para este informe periodico | [6 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) |  |  |  |  | No aplica
Otros supervisores (*) |  |  |  |  | No aplica | [6 empty] | Cargos de otros supervisores |  |  |  |  | No aplica
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  |  | Confederación Indígena Tayrona CIT | [6 empty] | Cédula o NIT: | 901.632.088-8
Dirección: |  |  |  |  | Carrera 57 No. 4A - 08 | [6 empty] | Correo electrónico:
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: | [12 empty] | zakuseynekun@gmail.com
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): |  |  |  |  | No aplica para este informe periodico de supervisión | [6 empty] | Identificación: | 77191574
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar |  |  |  |  | No aplica para este informe periodico de supervisión
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i): |  |  |  |  | 26 de julio de 2025
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Fecha inicio del contrato/convenio: |  |  |  |  | 5 de agosto de 2025 | [6 empty] | Fecha de terminación inicial: |  |  | 31 de diciembre de 2025
Fecha aprobación pólizas: |  |  |  |  | 5 de agosto de 2025 | [6 empty] | Fecha expedición R.P.: |  |  | 04 de agosto de 2025
Fecha acta de inicio (si aplica): |  |  |  |  | No aplica
Fecha documento de Prórroga (si aplica): |  |  |  |  | No aplica | [6 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): |  |  | No aplica
Fecha aprobación póliza de la prórroga: |  |  |  |  | No aplica
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 7000000000
Aporte ICBF |  |  |  |  | 7000000000
Aporte Contratista (si aplica) |  |  |  |  | Representado en especie
No. de CDP: |  | 217625 |  |  | Fecha CDP: |  |  | 2025-07-11 |  |  | Valor de CDP: |  |  | 7000000000
No. de VF ( si aplica) |  | No aplica |  |  | Fecha VF: |  |  | No aplica |  |  | Valor de VF: |  |  | No aplica
No. de RP: |  | 672325 |  |  | Fecha RP: |  |  | 2025-08-04 |  |  | Valor de RP: |  |  | 7000000000
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: |  |  |  | No aplica |  |  |  | Valor Adición: |  |  | No aplica
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  | No aplica |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: |  |  | No aplica |  |  | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición |  | No aplica
No. de RP Adición: |  | No aplica |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: |  |  | No aplica |  |  | Valor RP Adición: |  |  | No aplica
Valor adición aporte contratista: |  |  |  |  | No aplica
Fecha aprobación póliza de la adición |  |  |  |  | No aplica
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: |  |  |  | No aplica |  |  |  | Valor disminución : |  |  | No aplica
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  | No aplica |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución : |  |  | No aplica |  |  | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición |  | No aplica
No. de RP disminución : |  | No aplica |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP disminución : |  |  | No aplica |  |  | Valor RP disminución : |  |  | No aplica
Valor disminución aporte contratista: |  |  |  |  | No aplica
Fecha aprobación póliza de la disminución |  |  |  |  | No aplica
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) | [6 empty] | No aplica
Valor anticipo (si aplica): |  |  |  |  | No aplica | [6 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica): |  |  |  |  | No aplica
Porcentaje amortización (si aplica): |  |  |  |  | No aplica | [6 empty] | Período facturado: |  |  |  |  | No aplica
Forma de Pago: |  |  | Un primer desembolso correspondiente al 40 % del valor del aporte del ICBF, es decir la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.800.000.000), previa aprobación y recibo a satisfacción del supervisor del convenio de asociación de los siguientes productos por parte de la Confederación Indígena Tayrona: Actividades: Contratar el equipo necesario para el cumplimiento de las actividades del convenio (según corresponde en cronograma y presupuesto) Presentar un plan de acción con cronograma de actividades planteando las fases en las líneas de acción y actividades del convenio Elaborar documento jurídico preliminar de la Política Nacional de la Niñez Indígena, con el acompañamiento de la Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación - MPC. Elaborar metodología para concertación técnica con agentes del SNBF, incluye instrumento para recolección de aportes. Elaborar estrategia de comunicaciones, como orientación transversal a lo largo de la implementación del convenio. Productos: 1. Equipo contratado y con inducción según pautas del convenio. 2. Plan de acción con cronograma de actividades planteando las fases y actividades del convenio 3. Documento jurídico de la Política Nacional de la Niñez Indígena y memorias de sesiones para su construcción. 4. Documento con metodología para concertación técnica del documento de la Política Nacional de la niñez Indígena junto con instrumento para recolección de aportes 5. Documento con estrategia de comunicaciones y mapeo de redes, emisoras y demás canales para la difusión de contenidos propuestos
6. Información relacionada con la contratación derivada (No aplica para este informe peridico de supervisión)
El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 01020232025 (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique).
| No. de Contrato/convenio |  | Objeto del contrato/convenio |  |  | Fecha de inicio del contrato/convenio |  |  | Plazo del contrato/convenio |  |  | Valor total del contrato/convenio |  |  | Fecha de liquidación |  | Certificación del contratista
Que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor - No aplica para este informe periódico de supervisión
Periodo certificado |  |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Ubicación del documento soporte | [6 empty] | Observaciones
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera - No aplica para este informe periódico de supervisión
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor bruto pagado o desembolsado |  |  |  | Fecha de la orden de pago correspondiente |  |  |  |  | Número de la orden de pago correspondiente |  |  |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |  |  |  |  | Ubicación del documento soporte
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (No aplica para este informe periodico de supervisión)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Valor Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (No aplica para este informe periodico de supervisión)
Tipo de Reintegro |  |  | Fecha reintegro |  |  |  |  | Valor reintegro |  |  |  |  | No. de Comprobante reintegro |  |  |  |  | Justificación del reintegro
Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) | [9 empty] | Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros)
* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
[9 empty] | Concepto | [6 empty] | Valor
[9 empty] | VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: | [6 empty] | 7000000000
[9 empty] | VALOR APORTE ICBF: | [6 empty] | 7000000000
[9 empty] | VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) Representado en especie | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL ADICIONES | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL REDUCCIONES | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO | [6 empty] | 7000000000
[9 empty] | VALOR TOTAL APORTE ICBF | [6 empty] | 7000000000
[9 empty] | VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | [6 empty] | 7000000000
[9 empty] | VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 0
[9 empty] | SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
[9 empty] | SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
Notas Financieras (No aplica para este informe periodico de supervisión)
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :
Saldos a liberar: |  |  | 1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX corresponde a: XXXXX( Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)
Estado de los recursos a liberar: |  |  | 2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran fenecidos / o podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal ( seleccione la opción que corresponda) de conformidad con el soporte expedido el ( fecha ) por la Dirección Financiera ( o quien haga sus veces en la regional ) Si existen certificaciones expedidas por la Dirección financiera o quien haga sus veces se deberá señalar en este campo así: en la cual se hizo constar que : “ indicar de forma textual “
Saldos pendientes por pagar |  |  | 3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS) por concepto de XXXXXXXXX.
Estado de los recursos reintegrados: |  |  | 4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se señaló que: ( aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista por recursos no ejecutados)
Compensación por sanción impuesta al contratista |  |  | Si se impuso sanción al contratista y se hace uso de la figura de la compensación se deberá incluir la siguiente notas: 2 -Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX; así las cosas, se procederá a realizar la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció por la suma de XXXXXX. Esto de conformidad con la cláusula XXXX del contrato/convenio la cual señala que “XXXXXXXXXXX.
Fecha estado de cuenta |  |  |  |  | No aplicas para este periodo
12. Garantías
Amparos | [6 empty] | Compañía aseguradora |  |  |  | No. de póliza |  |  | No. de anexo | Vigencia
[15 empty] | Desde |  |  | Hasta
Cumplimiento del contrato | [6 empty] | Seguros del Estado S.A |  |  |  | 47-44-101031992 47-40-101009921 |  |  | 0 | 01 agosto de 2025 |  |  | 30 de junio de 2026
Calidad del Servicio | [13 empty] | 0 | 01 agosto de 2025 |  |  | 30 de junio de 2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indegnizaciones laborales | [13 empty] | 0 | 01 agosto de 2025 |  |  | 31 de diciembre de 2028
Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual | [13 empty] | 0 | 01 agosto de 2025 |  |  | 31 de diciembre de 2025
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
13. Sanciones No aplica para este informe periodico de supervisión
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
A. EJE DE CALIDAD:
1.Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. | [7 empty] | SI |  |  | Como soportes se presentan: * matriz perfiles y generalidades talento humano * matriz chequeo talento humano * hojas de vida con soportes |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/1.%20Equipo%20contratado%20y%20con%20inducci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=zAH5vW
2.Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el convenio, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados. | [7 empty] | SI |  |  | Acta de reunión de equipo con: * Socialización convenio de asociación *Información básica ICBF * Pautas del SIGE |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD/2?csf=1&web=1&e=ZqTEcq
3-Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional. | [7 empty] | N/A |  |  | No aplica para este periodo. A partir del desarrollo de los encuentros territoriales, se presentarán documentos que recogen la percepción de los participantes de dichos encuentros territoriales. |  |  |  | No aplica para este periodo. A partir del desarrollo de los encuentros territoriales, se presentarán documentos que recogen la percepción de los participantes de dichos encuentros territoriales.
4.Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio. | [7 empty] | N/A |  |  | Para este periodo no se han requerido acciones de mejora. |  |  |  | Para este periodo no se han requerido acciones de mejora.
5.Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual. | [7 empty] | N/A |  |  | La Secretaría Técnica de la CNMI cuenta con un correo oficial para recepción de PQRS o cualquier información al respecto, el cual es : apoyotecnico.mujeresindigenas@hotmail.com No obstante, en el presente periodo no se reportan PQRS. |  |  |  | La Secretaría Técnica de la CNMI cuenta con un correo oficial para recepción de PQRS o cualquier información al respecto, el cual es : apoyotecnico.mujeresindigenas@hotmail.com No obstante, en el presente periodo no se reportan PQRS.
6.Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados. | [7 empty] | SI |  |  | Para este periodo se presentan documento base trabajados colectivamente, que constituyen los borradores de documentos finales entregados como productos del primer desembolso |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20CALIDAD/6?csf=1&web=1&e=8ws0hf
B.EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
1.Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del convenio. | [7 empty] | N/A |  |  | Este soporte se proyecta para el segundo desembolso con su paquete de entregables. |  |  |  | Este soporte se proyecta para el segundo desembolso con su paquete de entregables.
2.Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Documento de confidencialidad suscrito y firmado por el Representante Legal de la CIT. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/2?csf=1&web=1&e=vV1jgS
3.Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Documento de autorización de tratamiento de datos personales suscrito y firmado por el Representante Legal de la CIT. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/3?csf=1&web=1&e=EvVXno
4.Informar a supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido. | [7 empty] | N/A |  |  | No se presentó ningún incidente en este período. |  |  |  | No se presentó ningún incidente en este período.
5.Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. | [7 empty] | SI |  |  | Se entrega documento Plan de recuperación y contingencia para seguridad de la información. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/5?csf=1&web=1&e=QIgdII
C. EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
1.Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/1?csf=1&web=1&e=QAW685
2.Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [7 empty] | SI |  |  | Acta de reunión de equipo con: * Socialización convenio de asociación *Información básica ICBF * Pautas del SIGE 12. INDUCCION TH SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/2?csf=1&web=1&e=imxYyC
3.Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades. | [7 empty] | N/A |  |  | No aplica. No se registra la implementación de EPP como medidas de intervención dentro de la matriz de IPVR |  |  |  | No aplica. No se registra la implementación de EPP como medidas de intervención dentro de la matriz de IPVR
4.Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Se presentan exámenes pre ocupacionales de equipo contratado |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/4?csf=1&web=1&e=3fJTSc
5.Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | [7 empty] | SI |  |  | Matriz plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/OBLIGACIONES%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI%C3%93N%20-%20SIGE/EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/5?csf=1&web=1&e=P7Bxbl
D. EJE AMBIENTAL
1.Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del convenio, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad. | [7 empty] | N/A |  |  | Este soporte se proyecta para los despliegues territoriales. |  |  |  | Este soporte se proyecta para para los despliegues territoriales.
2.Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | [7 empty] | N/A |  |  | Este soporte se proyecta para para los despliegues territoriales. |  |  |  | Este soporte se proyecta para para los despliegues territoriales.
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Convenio (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1.Entregar al ICBF, una vez finalizada la ejecución del convenio, los documentos y archivos técnicos que en desarrollo de éste se hayan producido | [7 empty] | N/A |  |  | No aplica para este período |  |  |  | No aplica para este período
2.Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de sus obligaciones establecidas en el convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Para esta fase del proceso y en coherencia con lo establecido en la minuta del convenio: a) Se presentaron las hojas de vida del personal a vincular en el proceso al ICBF para su revisión, y posterior a la validación del cumplimiento de perfiles a la firma de contratos del equipo idóneo en coherencia con lo definido en el Anexo de talento humano del convenio. b) Se presentan soportes que dan cuenta de los productos definidos para el primer desembolso.- Documento jurídico preliminar de la Política Nacional de la Niñez Indígena, con acompañamiento de la Secretaría Técnica de la MPC. - Plan de acción con cronograma de actividades, planteando las fases y actividades del convenio. - Documento con la metodología para la concertación técnica con agentes del SNBF, junto con el instrumento de recolección de aportes. - Documento con la estrategia de comunicaciones y mapeo de redes, emisoras y demás canales para la difusión de los contenidos propuestos. Así como las obligaciones generales y específicas y obligaciones asociadas al Sistema integrado de gestión |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/1.%20Equipo%20contratado%20y%20con%20inducci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=9MOaxH https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO?csf=1&web=1&e=nYEuCB https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/Etapa%20contractual?csf=1&web=1&e=akqenJ
3.Compartir con el ICBF la información y las herramientas metodológicas necesarias para el cabal desarrollo del convenio. | [7 empty] | SI |  |  | En esta primera fase del convenio, por un lado, se avanzó en la construcción de una estrategía de comunicaciones, que se plantea como transversal en todo el proceso, para lograr la pertinencia de la estrategia se utilizaron como base para la definición de su estructura un mapeo de medios, realizado por cada una de las 7 organizaciones de la CNMI. b. Igualmente, se elaboraron diferentes instrumentos para la recolección de aportes y otros que brinden una base en la identificación de entidades con competencia según los caminos de política definidos. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/Compromisos%20Generales%20de%20Confederaci%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20Tayrona/3?csf=1&web=1&e=TImXue
4.Atender oportunamente los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones razonables que imparta el ICBF a través del supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | [7 empty] | SI |  |  | En esta primera fase, se realizaron reuniones técnicas con los equipos de la Dirección del SNBF y la Dirección de Infancia y Adolescencia. Lo que permitió la remisión por parte del ICBF de recomendaciones para el ajuste de los primeros entregables, ajustes realizados en los productos por la CNMI para su aprobación y remitido el 12 de septiembre. Como se relaciona a continuación, los correos de remisión de observaciones ICBF y respuesta CIT |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/Compromisos%20Generales%20de%20Confederaci%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20Tayrona/4?csf=1&web=1&e=7GyYce
5.Llevar la contabilidad separada de los recursos del convenio, en la cual se identifique la fuente del recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos del ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Para este periodo la entidad remite el certificado del manejo de la contabilidad por centro de costo |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=eefca5a0%2D7def%2D4696%2Da963%2D8d85b4445164&CT=1758109894844&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=53003525%2D1d1c%2Dcea0%2D8741%2D5ead60bb26d8&e=5%3A84a7d87c5f55459fab037249e27b5905&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x01200071B3A3BB05D0074CAD0EE2BFD6E7BEE5&id=%2Fsites%2FDirecciondeInfancia%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2FConvenios%202025%2FAcuerdo%20147%20CIT%2Fbackup%2FEtapa%20contractual%2F1%2E%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO%2FInforme%20financiero%2FCERTIFICADO%20ICBF%20CENTRO%20DE%20COSTO%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDirecciondeInfancia%2FDocumentos%20compartidos%2F2025%2FConvenios%202025%2FAcuerdo%20147%20CIT%2Fbackup%2FEtapa%20contractual%2F1%2E%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO%2FInforme%20financiero
6.Presentar oportunamente al ICBF la información y soportes que en desarrollo del control fiscal requieran los organismos de control. | [7 empty] | N/A |  |  | Para este periodo no se requirió presentar información en desarrollo del control fiscal por mecanismos de control |  |  |  | Para este periodo no se requirió presentar información en desarrollo del control fiscal por mecanismos de control
7.Abstenerse de utilizar con fines lucrativos el material resultado de la ejecución del convenio. El uso y circulación de estos contenidos por las partes, sólo podrá hacerse con fines de divulgación del proyecto, de edu-comunicación o edu-entretenimiento, siempre y cuando exista autorización informada y consentida con firma por parte de los participantes sobre su expresa aceptación para tal fin y en los casos que aplique por los defensores de familia encargados de los casos de los beneficiarios. | [7 empty] | SI |  |  | Certificado |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/Compromisos%20Generales%20de%20Confederaci%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20Tayrona/7?csf=1&web=1&e=HpuL0F
8.Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | [7 empty] | SI |  |  | Certificado |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/Compromisos%20Generales%20de%20Confederaci%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20Tayrona/8?csf=1&web=1&e=XeXcdU
9.Remitir al supervisor del convenio, dentro de los tres días siguientes a la consignación de cada desembolso, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del convenio. | [7 empty] | N/A |  |  | No aplica a la fecha puesto no se ha recibido desembolso. Se aportará el respectivo soporte una vez realizado el primer desembolso. |  |  |  | No aplica a la fecha puesto no se ha recibido desembolso. Se aportará el respectivo soporte una vez realizado el primer desembolso.
10.En caso de ser necesario el reemplazo de alguno de sus integrantes del Personal Mínimo requerido, el contratista deberá garantizar que su reemplazo sea de igual perfil, con las características definidas en el Anexo del Personal Mínimo requerido y que cumpla con la dedicación requerida. | [7 empty] | SI |  |  | Se dio la novedad de 1 cambio de perfil “Asesor Político Cultural” de la Organización AICO por la PachaMama, ante ello se constató que se cumpliera con el perfil, puesto se trata del reemplazo de Comisionada, en ese sentido se adjuntó la hoja de vida de reemplazo que asume desde el mes de septiembre de 2025. Se adjunta a sus soportes de contratación el aval de la Organización AICO |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/Compromisos%20Generales%20de%20Confederaci%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20Tayrona/10?csf=1&web=1&e=s5Atm9
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del convenio (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1.Aportar las evidencias documentales de la vinculación del personal mínimo requerido a las actividades del convenio. | [7 empty] | SI |  |  | La CIT presentó el total de las hojas de vida del personal minimo contratado para la conformación del equipo base articulador y el equipo territorial en coherencia con lo definido en el Anexo de talento humano del convenio para esta fase del proceso que representan un total de 126 personas. La documentación presentada fué revisada y validada por el equipo de apoyo a la supervisión delegado para tal fin. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/1.%20Equipo%20contratado%20y%20con%20inducci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=QBi7Mh
2.Presentar el plan de acción con cronograma de actividades planteando las fases y actividades del convenio. | [7 empty] | SI |  |  | La CIT presentó el documento técnico que desarrolla cada una de las fases del plan de acción propuesto para el convenio, con sus actividades el cual fue presentado junto con su cronograma para dar cumplimiento del hito 1 y el inicio del hito 2 en el marco del compromiso IM147 definido en el marco del PND como: “Socializar, concertar, protocolizar e implementar el capítulo indígena de la política pública nacional de infancia y adolescencia con participación de los pueblos y organizaciones indígenas, así como los demás agentes del SNBF, brindando todas las garantías necesarias para su cumplimiento”. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/2.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%20con%20cronograma?csf=1&web=1&e=t158Lv
3.Elaborar documento jurídico preliminar de la Política nacional de la niñez indígena, con el acompañamiento de la Secretaría técnica de la Mesa Permanente de Concertación. | [7 empty] | SI |  |  | La CIT presentó un documento bajo el epígrafe del Decreto: “Por el cual se establece la Política de Estado para el buen vivir de la niñez y la juventud de los pueblos indígenas”, el cual contiene la propuesta de reglamentación jurídica de la Política Nacional de la Niñez Indígena y los documentos con las memorias de las sesiones realizadas para su construcción. Este documento fue revisado, retroalimentado y finalmente validado por el equipo técnico del ICBF. Asi mismo, presentó un segundo documento que contiene la memoria justificativa del dumento jurídico el cual desarrolla los antecedentes, razones de oportunidad y conveniencia, ambito de aplicación, población objetivo, viabilidad juridica, marco normativo, sentencias y medidas judiciales que s epueden ver impactadas; todo lo cual constituye el cuerpo conceptual que justifican la expedición del Decreto |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/3.%20Documento%20jur%C3%ADdico%20de%20la%20Pol%C3%ADtica?csf=1&web=1&e=zIbmYq
4.Elaborar metodología para concertación técnica con agentes del SNBF, incluye instrumento para recolección de aportes. | [7 empty] | SI |  |  | La CIT presenta un documento de metodología que detalla tanto el desarrollo de sesiones presenciales de concertación técnica, convocadas y lideradas por el ICBF, con la participación de la CNMI y todos los agentes del SNBF con poder de decisión y competencias legales y constitucionales en la protección y garantía de derechos de niñas, niños y jóvenes, junto a un instrumento de recolección de aportes para concertar técnicamente el documento consolidado correspondiente a la política nacional de la niñez indígena en Colombia. La metodologia esta abordada desde varios momentos que comprenden desde acciones preparatorias , el alistamiento, como los momentos de dialogo y la concertación técnica con las entidades nacionales y territoriales encaminados a posicionar la Política de niñez indígena e incidir en la orientación de acciones de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), generando el relacioonamiento necesario para avanzar posteriormente en la protocolización de la Politica. Un tercer documento presentado es el Anexo Tejido de experiencias y saberes de la niñez indígena en los cinco caminos del Buen Vivir el cual contiene la metodológia de las orientaciones técnicas y operativas para la realizacion de los encuentros con niñas niños, jóvenes indígenas en el marco del proceso de fortalecimiento, concertación, técnico y protocolización de la Política Nacional de Niñez Indígena. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/4.%20Documento%20con%20metodolog%C3%ADa%20para%20concertaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20e%20instrumento%20para%20recolecci%C3%B3n%20de%20aportes?csf=1&web=1&e=QI5CaG
5.Elaborar estrategia de comunicaciones, como orientación transversal a lo largo de la implementación del convenio. | [7 empty] | SI |  |  | La CIT presenta un documento con la propuesta de estrategia de comunicaciones adaptada a los usos, costumbres, las lenguas y las formas propias de comunicación de los pueblos indígenas en Colombia, la cual acompañará y se implementará en cada una de las fases del convenio inclyendo a la protocolización de la política, y la primera fase de implementación de la Politica de Niñez Indígena. El documento contiene el marco de referencia, sitiuación identificda, objetivos, identificacion de necesidades, actores que participan, planteamiento esttratégico y las tácticas y acciones comunicativas. De manera complementaria tambien se presenta documentos en formato excel con el mapeo de medios de comunicacion territorial por cada una de las 7 organizaciones. |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/5.%20Documento%20con%20estrategia%20de%20comunicaciones?csf=1&web=1&e=DdiUEC
6.Realizar dos sesiones de concertación técnica de la Política Nacional de la Niñez Indígena entre la CNMI, secretaría técnica MPC y agentes del SNBF, funcionarios de las entidades con toma de decisión, convocados estos últimos por el ICBF como su ente rector. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el segundo desembolso
7.Consolidar documento preliminar de política para la niñez indígena. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el segundo desembolso
8.Apoyar la preparación y realización de sesión de MPC orientada al análisis de la Política Nacional de la Niñez Indígena, con miras a su protocolización. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el segundo desembolso
9.Consolidar documento de Política Nacional de la Niñez Indígena, a partir de las recomendaciones recibidas en la MPC para su protocolización. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el segundo desembolso
10.Elaborar documento de orientación técnica y planeación con las comunidades e instancias del SNBF en el orden nacional y territorial, para el desarrollo de jornadas para el reconocimiento y apropiación de la política en los territorios indígenas de manera articulada y colectiva con las Organizaciones Indígenas del nivel nacional. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el segundo desembolso
11.Desarrollar 17 sesiones en instancias nacionales y territoriales para el reconocimiento y apropiación de la Política en los diferentes ámbitos territoriales, de manera articulada y colectiva con las Organizaciones Indígenas del Nivel Nacional y el ICBF. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el tercer y último desembolso
12.Desarrollar 39 encuentros territoriales para el reconocimiento y apropiación de la Política en los territorios indígenas, de manera articulada y colectiva con las Organizaciones Indígenas del Nivel Nacional. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el tercer y último desembolso
13.Elaborar documento con recomendaciones y lecciones aprendidas de las sesiones y jornadas realizadas para el reconocimiento y apropiación de la Política. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el tercer y último desembolso
14.Entregar al ICBF, una vez finalizada la ejecución del convenio, los documentos y archivos técnicos que en desarrollo de éste se hayan producido. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta obligación aplica para el tercer y último desembolso
15.Ejecutar el Convenio con plena autonomía técnica y administrativa e independencia para ejecutar las actividades y cumplir con las obligaciones previstas en este. | [7 empty] | SI |  |  | ACTAS |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/ACTAS?csf=1&web=1&e=aMFSbb
16.La Confederación Indígena Tayrona - CIT deberá entregar al ICBF informes financieros sobre los recursos ejecutados del Convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Informe financiero |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:x:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/Informe%20financiero/Informe%20financiero%20general%20Infancia%20y%20Adolescencia%20ETNICOS.xlsx?d=w91e09b9692484cb49233311a167c4a96&csf=1&web=1&e=djQJd3
17.La Confederación Indígena Tayrona deberá entregar un informe de ejecución de su contrapartida, previo a cada desembolso. | [7 empty] | SI |  |  | Certificado |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/1.%20PRODUCTOS%20PRIMER%20DESEMBOLSO/Informe%20financiero/5.%20CONTRAPARTIDA%20DE%20LA%20CIT%20(2)-1.pdf?csf=1&web=1&e=6B1cKW
18.Presentar un Informe final, donde se evidencie la ejecución técnica y financiera del aporte del ICBF. | [7 empty] | N/A |  |  | Para este periodo no se remite soporte toda vez que aun no se raliza el primer desemboslo
19.Cumplir con las demás actividades que se deriven de la naturaleza del Convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. | [7 empty] | SI |  |  | ACTAS |  |  |  | https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirecciondeInfancia/Documentos%20compartidos/2025/Convenios%202025/Acuerdo%20147%20CIT/backup/Etapa%20contractual/ACTAS?csf=1&web=1&e=evPAHy
20.Realizar las actividades administrativas propias de cierre del Convenio. | [7 empty] | N/A |  |  | Esta actividad se realizará en la finalización del Convenio |  |  |  | Esta actividad se realizará en la finalización del Convenio
21.Cargar los documentos de ejecución, tales como, cuenta de cobro, facturas y evidencias en la plataforma transaccional SECOP II. | [7 empty] | N/A |  |  | Para este periodo no se remite soporte toda vez que aun no se ha realizado el primer desemboslo |  |  |  | Para este periodo no se remite soporte toda vez que aun no se ha realizado el primer desemboslo
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [14 empty] | SÍ |  | X |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [14 empty] | SÍ |  |  |  | NO |  | X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  |  | 18 de septiembre de 2025
Firma | [8 empty] | Firma
Nombre Supervisor Angela Fernanda Cabrera Fonseca Supervisora del Convenio - Subdirectora de Promoción y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia - Subdirectora de Gestión Técnica para la Adolescencia y la Juventud (E) | [8 empty] | Nombre Supervisor Natalia Quiñones Andrade Supervisora del Convenio Subdirectora de Articulación Nacional SNBF
Maryluz Ramirez Castiblanco Contratista – Dirección de Infancia ICBF – Designada miembro del Comité Técnico del Convenio. | [10 empty] | #VALUE!
Diana Beatriz Cruz Mican – Contratista - Referente técnica – Subdirección de articulación Nacional del SNBF Designada miembro del Comité Técnico del Convenio.
Gemma Judith Angel Vargas – Contratista – Dirección de Infancia – ICBF – Designada miembro del Comité Técnico del Convenio.
Pedro Felipe Lopez Ortiz Contratista - Subdireccion de Articulacion Nacional del SNBF - Apoyo a la supervisión | [8 empty] | Laudys Xiomara Pernett Belalcazar Contratista - Subdireccion de Promocion y Fortalecimiento a la Infancia - Apoyo a la supervisión
Carla Daniela Cortes Sánchez– Contratista – Subdirección de Promoción y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia – ICBF - Apoyo a la supervisión | [8 empty] | Víctor Hugo Sanchez Moreno – Contratista – Subdirección de Promoción y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia – ICBF - Designado miembros del Comité Técnico del Convenio.
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.