Transcripción

8 de julio de 2025, 8:07p.m.

Olga Lucia Gallego Saavedra inició la transcripción

Sebastien Portelli   0:03
¿Él es material pedagógico posible para los los escuelas normales, superiores enfocadas, entonces qué este es? Es solo buena noticia porque es es algo extra que vamos AA explicarles otra vez a través de esta presentación que me imagino todos y todas las pueden ver ahora sí.

Olga Lucia Gallego Saavedra   0:23
Sí, sí se ve.

Sebastien Portelli   0:23
¿Está bien, OK? Entonces, pues podemos avanzar así gracias, solo recordad, muy rápidamente que logramos este proyecto a través de un mecanismo que se llama FEF. Fondo equipo Francia es el nombre de Stephen y en este formato R también.
Para rápido porque es un proyecto de 1 año con un fondo posible máximo de 100000 EUR y la buena noticia es que logramos la totalidad de esta posibilidad de 100000 EUR para para para concretar este proyecto.
Entonces, tenemos financiamiento directamente de los 100 miles de 10000 EUR que van a llegar acá en la embajada de Francia, lo esperamos dentro del mes de Julio y para que lo sepan, nuestro calendario de 12 meses va a empezar.
En el día en el momento exacto donde vamos a recibir el el, el fondo en nuestra en nuestro cuenta, cuenta, cuenta bancaria. Aquí en la embajada, pues ya nada más sobre esta parte solo recordar este este principio, este este marco de.
De mecanismo del proyecto. Les recuerdo lo que habíamos planteado juntos a través de este programa. Como objetivos marco, la idea, pues el título o subtítulo del proyecto era integrar educacion intercultural y proilengua y francófona, especialmente en la red.
Pues en unas escuelas normales de la red de escuelas normales colombianas y con una mirada especial a poder trabajar con ENC en zonas, en zonas rurales o impactadas por el conflicto armado o de sus prioridades tanto al Ministerio.
Pues como a nosotros, porque veremos. En este sentido la idea sería de poder de poder elegir o de poder seleccionar la lista final de los CNS, que vamos AA enfocar juntos 3 medios principales para concretar el proyecto, uno, la formación lingüística y.
Certificación internacionales para el Grupo de docentes enfocados formación didáctica y el tercer el tercer eje, el un poco nuevo, es dotación o posibilidades de dotación en material pedagógico de las escuelas normales, enfocadas. Por supuesto, aquí ven los 3 líneas de una manera muy.
Marco pero vamos a detallar las cosas un poco más adelante, más sí, por favor.
Aquí les recuerdo los principal, los principales aliados de este programa. Nada de nuevo me me imagino nosotros. Instituto francés Colombia, como operador del proyecto, digamos es una terminología que funciona con el mecanismo FEF, porque vamos a recibir el fondo, entonces a en la visión del ministerio francés, somos el.
El pejador del del proyecto y, por supuesto, aliado principal es el es ustedes. El Ministerio, vimos la el presupuesto dedicado que habían sacralizado para para acompañar este proyecto, pero también vamos a trabajar juntos en en casi todo el proyecto y sobre todo, para para nosotros, en nuestra visión que vamos a.
¿AAA comentar después la presentación la identificación de las enes focalizadas creo que es el es el primer paso, es un paso clave y para nosotros es un paso que les pertenece más a ustedes, pero hay disposición para hablar de este tema después de la presentación otra vez?
El acompañamiento a la gobernanza del proyecto propondremos como sesiones a reuniones para, pues sabes con una frecuencia que podemos decidir juntos para manejar y evaluar el proyecto, mientras que se se está desarrollando y la coevaluation por supuesto, sobre todo también.
Tendremos cosas a trabajar en común en la actividad 3 que vamos AA ver un poco más adelante, con más, con más detalles. Autoridades educativas locales locales que hemos certificados como la Secretaria de Educación.
¿Dónde están ubicados las escuelas normales superiores enfocadas que nos parece puede ser un actor también importante de este proyecto? Las alianzas francesas de Colombia para toda la parte de formación lingüística y desertificaciones, la asociación colombiana de profesores de francés Acolprof para la parte de creación.
De implementación de la formación en metodología didáctica y hemos identificado también a los operadores digamos francófonos para las sesiones de webinarios de presentación de recursos que habíamos planteado dentro del proyecto a su disposición. ¿Si tienes preguntas, se me pueden cómo interrumpir? Por supuesto, siguiente diapositiva, por favor. Mi marido, Fernando.
Anda aquí hay no tener en cuenta el el, el toro franco, el dentro de la de la diapositiva, porque hablamos bien de general generación y en es plurilingüe. Les recuerdo que la actividad, una que ya vamos dentro del proyecto Fasa preparatoria para la implementación del proyecto, tiene 3.
Sub actividades que son uno, pues la identificación y la selección de las CNS beneficiarias y con consecuencia la conformación, digamos, del grupo de docentes que habíamos planteado 40 docentes.
¿Y habíamos planteado la idea de poder creer cómo binomos? No sé si se dice en español. Entonces 2 docentes por cada quienes es quienes identificadas entonces hablamos de 20 escuelas normales superiores, con 2 profesores en cada en cada escuela, es lo que había.
Hemos planteado a ver con ustedes si seguimos con este plan, porque la idea era era de crear como un binomio de un profe, un un maestro en formación y un docente ya formado. Si me acuerdo bien su acción 2 de la actividad uno, la 1:02, que es la evaluación diagnóstica.
Del nivel de idioma de los docentes, que nos parece también partizar a la fase preparatoria, pero qué también puede vincularse con el principio de la o la fase inicial antes de la formación lingüística, de las alianzas francesas, porque la idea es de poder conformar grupos del nivel de idioma, según lo que vamos a decidir juntos en términos de.
Lo que buscamos en términos de niveles, ya distante de francés o de full full principiantes en francés, y la actividad 1.3, que es la Concepción de contenidos de formación didáctica por la cultura. Lo que hicimos en la fase preparatoria, porque es algo que ya podríamos empezar.
AA pedir a Aculprof y la verdad es que ya hicimos una reunión preparatoria con la culpo, también para que preparen todo el contenido de la formación didáctica y que sean vistos a empezarla cuando vamos a ver el cronograma y que debería empezar esta parte de la formación.
Actividad actividad siguiente, las 2 que es la implementación de la formación que por fin, o digamos, es el corazón, el más grande de de este programa de este proyecto y que yo pienso si.
Nos acordamos bien sobre el cronograma, va a ser un momento cuando tanto ustedes como nosotros solo vamos a cómo manejar el proyecto, estar pendiente de posibles dificultades, pero una vez que que habramos lanzado la el proceso de formación va a ser un momento un poco.
Pues de no mucho trabajo lo esperamos para para ustedes y nosotros. Entonces 2.1 es la formación lingüística de las informaciones que nos habían comunicado antes, pues en la fase preparatoria desde creó el servicio de Claudia.
Nos dijeron que podríamos contemplar hasta 200 horas de formación lingüística para este grupo de docentes y, por supuesto, la certificación oficial, que sería como la clausura del proceso de formación y vamos a explicar porque hemos integrado ya la fecha de junio.
2026 entonces tenemos el 2.2 formación didáctica, habíamos acordado una sesión, un diplomado de 60 horas y lo hemos separado en la pantalla. ¿Por qué? Porque nuestra idea era de empezar primero con la formación lingüística y que no sé después de al al.
Mitad de la formación lingüística, por ejemplo, a ver con ustedes de empezar la formación didáctica y también tenemos el 2.3, que es más menos pesado en términos de organización y todo sería el ciclo de webinarios que habíamos planteado con los.
Los aliados francofonas tanto de las embajadas francofonas de Quebec de Teresa month de, pues, de todo este ecosistema francofono para darles a esos colegios, a esos docentes en formación, ideas de recursos gratuitas que que van a poder utilizar después del proyecto también.
María Fernanda Porfa.
Actividad 3 es la elaboración de proyectos interdisciplinarios francofono para su implementación en las ENC focalizadas. No sé si se acuerden, pero habíamos planteado la idea también de a través de este programa de poder como general, también un tipo de convocatoria.
Para que los docentes puedan trabajar en un proyecto en la Concepción sería un un proyecto, un convocatoria que se enfoca, se enfoca más en la parte didáctica que en la parte lingüística, como tal del francés, pero la idea sería generar ideas conceptualización de un proyecto interdisciplinario.
Para los docentes que participen en la formación para implementación futura en las escuelas normales superiores, para que tenemos un producto que se ha al al nivel de un concepto, pero para que podemos motivarles a integrar este tipo de proyectos dentro de las escuelas normales superiores y la idea a través de este.
Esta convocatoria era de poder, pues hacer una comisión de selección juntos para que podamos también ofrecer becas de formación en Francia en 2026 a los pues ganadores digamos, y por fin.
La actividad que que va a ser una actividad mucho más menos pesada. También me imagino en términos de tiempo, porque la idea sería de poder hacer dotaciones en en materiales pedagógicos, didácticos a las 20 escuelas normales superiores enfocadas.
A partir de un análisis de recursos ya disponibles en estas instituciones, nuestra idea sería de poder como agregar lo que llamamos en la pantalla un kit, un kit de recursos francófonos que van a ser financiados 100% por el proyecto, entonces es que es muy buena noticia. Nuestra idea no es de poder cómo entregar cosas.
Como tablets o algo de Haití, sino recursos materiales didácticos como libros, cómics, metodologías de francés, etcétera, a los colegios, a las eneces, enfocadas para que puede como guardar algo concreto de este proyecto y crear como un rincón francofono dentro.
Lo de la biblioteca del Colegio para que los docentes tengan a disposición diccionarios, juegos didácticos, multiplurilingües, Francofonos, etcétera.
Fue muy rápido como un tren fast traint. Espero que han podido seguir la la presentación y acá es la última diapositiva. ¿No sé si la presentamos ahora, es un cronograma? Por supuesto que hemos preparado con María Fernanda, por supuesto para discusión con ustedes. La idea pensamos.
Era más fácil de de de, de tener una base de discusión a partir de una una tentativa de cronograma para fomentar nuestra nuestros intercambios de ahora. Entonces no sé si quieren primero, pues que.
Pues intercambiamos sobre las actividades que acabamos de presentar o si quieren que comentaría el cronograma ya y que incluyamos todo en la en las discusiones. No sé como ver las cosas.

Olga Lucia Gallego Saavedra   15:35
Ahí sí les dejaría la pregunta a mis compañeros del área técnica, si quieren hacer comentarios a esas actividades gruesas que les presentó Sebastian.

15:38
Hola.

Sandra Viviana Olaya Nieto   15:44
Gracias Olga, no yo, o sea de mi parte. Yo no tengo ninguna ninguna pregunta. Creo que pues de como bien lo mencionabas Sebastian, pues esto está en lógica de los acuerdos que habíamos hecho del proyecto que habíamos formulado. Creo que es la gran sorpresa.
YY que por supuesto, yo también celebro mucho y me imagino el equipo igual es el tema de los recursos pedagógicos y didácticos para para las bibliotecas y para los profes de estas escuelas normales superiores, creo que eso sin duda refuerza YY nos ayuda, pues como a este ejercicio.
Integral de este proyecto. Entonces yo por mi parte, no tendría preguntas, creo que para mí está clarísimo YY está como muy bien lógica de esto, pero pero no sé si el equipo quiere, de pronto decirnos algo, complementar algo que que estuvieron como muy, muy de la mano con ustedes en toda la el ejercicio técnico.

Alfredo Olaya Toro   16:43
¿Por mi parte está muy Claro, no tengo preguntas tampoco en quién? Podríamos revisar el cronograma y ya pues acciones concretas para arrancar, mejor dicho.

Sandra Viviana Olaya Nieto   16:53
Sí.

Claudia Gladys Pedraza Gutierrez   16:54
De acuerdo con Alfredo y convivir gracias.

Sebastien Portelli   16:57
Gracias a ustedes estoy, estoy muy contento porque significa que también mi español está mejorando mucho porque siempre tengo duda de mi claridad. ¿OK? ¿No? Bueno, OK listo, si quieren voy a seguir lo lo importante, hicimos este trabajo de de, de cronograma.

Olga Lucia Gallego Saavedra   17:08
Entendimos perfectamente.

Sandra Viviana Olaya Nieto   17:08
Está perfecto, sí.

Sebastien Portelli   17:22
De intento de de Cronograma, con Maria Fernanda, con 2 cosas en mente. Es que pues yo voy a estar fuera del país hasta mitad de de agosto, lo que significa que no podemos hacer nada porque sí, Maria Fernanda está en la oficina, por supuesto, y yo estaré pendiente de cualquier cosa. Tenemos un código con mapfe es el WhatsApp. Cuando mapfe me escribe.
¿Sirve por WhatsApp? ¿Es que tengo que estar pendiente menos por correo electrónico? ¿2 hemos tenido en cuenta también esta idea? No, no debería adelantarme, pero sabemos que tienen también un tiempo dentro de su administración y que es importante que sacamos lo más posible el proyecto adelante, aunque.
Como pueden ver en el cronograma tentativo, es es es bastante difícil de poder de poder ir menos lejos que Julio de 2026, porque creo que la problemática, la más importante para nosotros y donde debemos acordarnos es el paquete de formación.
Y el número de horas que pueden pedir a al máximo que pueden pedir a los docentes que que van a participar en en el proyecto. ¿Por qué otra vez? Porque como lo habíamos comentado, como lo lo lo hemos, tenemos un paquete primero de 200 horas de formación lingüística.
Nosotros, con María Fernanda hemos creado este cronograma, con lo que sabemos del funcionamiento de las alianzas francesas y pues de otras experiencias que tenemos con Secretaria de Educación para poder implementar 200 horas de formación lingüística en un tiempo bastante concentrado, digamos, para no decir corto.
Deberíamos, idealmente uno, no voy a voy a decirlo de de otra manera, deberíamos poder, idealmente, cómo decir impartir.
2 horas de clase de francés.
¿Pues cómo, cómo expresarlo? Mafe, Ayúdame, Porfa, sí.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   19:56
Listo, voy todavía están viendo la presentación, no sé. ¿Ah, perfecto listo, entonces, bueno, básicamente, cómo funcionan los módulos de la alianza? Los módulos son módulos de 40 horas, entonces teniendo en cuenta que tenemos 200 horas de formación lingüística, pues tenemos que.

Sebastien Portelli   20:01
Sí, sí, sí, señora.

Olga Lucia Gallego Saavedra   20:01
Sí, sí, la vemos.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   20:15
Eso se divide en 5 módulos de 40 horas. ¿Cómo? Pues la propuesta que nosotros traemos hoy y que pues queremos ver la viabilidad con ustedes serían en 10 horas a la semana, es decir, 2 horas al día de lunes a viernes durante 5 meses.

Sebastien Portelli   20:36
Con una pausa lo que hemos previsto sería, pues, marce. Lo siento, es por mi culpa. Empecé, empecé mal. Debería empezar porque hemos planteado actividad una por supuesto, lo ideal sería hablo de lo ideal sería que podríamos empezar los cursos lingüísticos en septiembre para poder lograr.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   20:37
¿Tú?
Dale.
De.
De.

Sebastien Portelli   21:00
Esto se trataría para ustedes y en convalidación final con nosotros. Si les parece bien de poder haber identificado entre hoy y agosto a los 20 escuelas normales superiores YY realmente también al grupo de profesores.
Para que empezaran las clases de idioma en septiembre.
Lo lo voy a comentar, todo de lo pues que no es lo ideal. Es lo que planteábamos y después lo lo comentamos juntos. Por ejemplo, si empezamos bien las clases en septiembre a raíz del del de la intensidad horaria que acabo de de que acabo de plantear María Fernanda, podríamos cubrir las 200 horas de clases de.
De francés entre septiembre y fin de marzo, con teniendo en cuenta la la pausa de Navidad de las vacaciones, hemos trabajado con este en en en, pues en nuestra cabeza, por supuesto.
Lo ideal, pues la propuesta sería a partir del momento que que acabamos con la formación lingüística. Empezaría la formación didáctica, por eso hemos planteado actividad 2, formación didáctica entre abril y mayo que son.
60 horas a organizar dentro de esos 2 meses, lo nosotros hemos pensado de poder seguir con una una propuesta híbrida que hagamos como 4045 horas en línea, no sé y el resto presencial.
También hemos puesto junio para el DEF, porque para las notificaciones oficiales hay que tienen que tener en cuenta que el calendario de exámenes oficiales no lo manejamos nosotros, no es algo donde tenemos elección y en 2026 las sesiones de diplomación posibles para los docentes sería.
¿Marzo o junio si tenemos en cuenta el verano, las elecciones y todo, no quiero meterme demasiado en los aspectos políticos, pero para que saben que hemos pensado también en este? En este condiciones, la sesión de Julio podría ser en un momento donde los los profesores pasan los exámenes oficiales.
Porque en marzo, con la intensidad horario que hemos mencionado, no podríamos estar, no podrían estar listos para la sesión de examen de marzo.
Entonces, después tenemos la actividad 3, que podría desarrollarse entre marzo y Julio, digamos, marzo sería el lanzamiento de la convocatoria para que los docentes se animen AA pensar sus proyectos y para que hasta el mes de Julio tenemos la selección de los proyectos y nosotros todo el.
Proceso administrativos una vez que los bañadores fueron seleccionados para organizar su salida en formación en Francia en el mes de Julio, por ejemplo, y la actividad cuatro, que es la dotación que esta es mucho más sencilla. Para poner lo hemos planteado.
Claro, entre febrero en Julio pero, pero este hay mucha flexibilidad para poder realizar la el tema de las dotaciones, entonces es un poco como hemos trabajado. Por supuesto, hay 2 cosas importantes donde nosotros no tenemos como la.
La cómo decir la la mano, no tenemos la mano, es elular o la intensidad horaria máxima que podemos proponer Asus docentes, porque si no hay, si podemos ir más allá, hay mucho más combinaciones posibles que podría apoyarnos a concentrar el proyecto, más, por supuesto, pero en este sentido es.
¿Les escuchamos para ver qué son sus problemáticas o etcétera, etcétera, y por supuesto, todo este depende mucho de la actividad uno y es decir, en qué? ¿En qué tipo de tiempo pueden realmente identificar las escuelas normales?
Y los docentes que van a estar enfocados mafe antes que dejamos la palabra, no sé si quieres como aclarar unas cosas de pronto.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   26:04
Los no, Claro, pero si de pronto agregar también en la parte de formación metodológica es importante que tengamos en cuenta que ahí es donde está prevista la contribución del Ministerio en términos de las sesiones presenciales que se plantearon, pues en algún momento, durante la formulación del proyecto, entonces también para que lo tengamos en cuenta, porque esas de esas 60 horas.
Pues la idea es que sea una parte que continúe virtual, pero también la idea inicial, en todo caso, era que con el apoyo del Ministerio, pues se organizaban unas sesiones presenciales, como por nodos o algo así. ¿Entonces hay también pues escucharlo sobre cómo, cómo, cómo se lo imaginan ustedes YY cómo sería eso desde el punto de vista presupuestal del Ministerio?

Sebastien Portelli   26:50
Y también mafe, aprovechamos para decirles todos y ya puedes comentar tu mafe lo que habíamos planteado. También sobre la conformación de los grupos de niveles para la formación lingüística, las 3 opciones.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   27:02
A.
¿OK? Entonces, como lo mencionaba Sebastian, y eso también va a jugar mucho con si queremos binomios donde haya normalistas y profesores, solo profesores y demás es la posibilidad, como queremos que esos grupos se conformen, entonces nosotros vemos 23 opciones, la primera es que sea un grupo donde todos los 40 beneficiarios del proyecto, los 40 docentes beneficiarios del.
Director sean de nivel a cero y con estas 200 horas de formación lingüística, los podemos llevar hasta máximo nivel a 2.2 y el examen, la certificación que estaría pasando, pues sería un delf a 2. La otra opción es hacer un diagnóstico de los.
De sus docentes y ver en qué niveles se encuentran, porque puede que hayan profesores, pues que ya tengan conocimientos en francés y que no empiezan desde cero, y eso implica pues que este grupo, por ejemplo, imaginemos un grupo que ya tiene el nivel a 2. Adquirido podría podríamos con esas 200 horas de llevarlos hasta un B uno b 1.2.
¿O hacer un grupo de hacer como 2 Grupos, uno de principiantes y uno? Pues que tenga varios niveles de forma tal que por ejemplo, si tenemos en una escuela normal, superior, un docente que ya tenga un b uno adquirido, por ejemplo llevarlo hasta el b 2 o si hay pues profesionalidad de niveles con niveles avanzados o adquiridos en francés también como llevarlos.
AA los niveles superiores entonces también ese.es importante que lo tengamos en cuenta sobre cómo, cómo queremos, cómo nos imaginamos ese ese grupo de de beneficiarios.
Y que ahora sí nos queríamos en desde la embajada.

Olga Lucia Gallego Saavedra   28:59
Sebastian, muchas gracias. Bueno, serían esos 3 puntos, así como muy gruesos para para revisar con los compañeros. Adelante Claudio, que tiene la mano alzada.

Claudia Gladys Pedraza Gutierrez   29:14
Sí, yo frente a lo último que Mencionas, María Fernanda sugerirá lo siguiente y lo pongo en consideración, los aquí de de la Mesa y de mis colegas del me.
¿Y es dado que ustedes tienen pensado en la actividad uno, un diagnóstico?
Multiplicación, evaluación diagnóstica del nivel de inglés de los maestros en como una de las actividades en en la primera, o sea, una actividad, creo que sería importante, pues hacer ese diagnóstico, enseñar en qué nivel posible puedan estar los maestros y a partir de allí tomar.
¿La decisión, basada en evidencias, porque lo que nosotros digamos ahora lo único que podíamos decir ahora es que todo sean de nivel a cero, pero eso tiene a mi manera de ver una situación y es que estamos de pronto, no? Aprovechando el talento humano que ya pueda existir en las escuelas normales superiores.
Y que pueda hacer que estos proyectos, que ellos vayan a hacer, sean más enriquecidos, porque ya hay un talento humano allí con algún nivel de francés, entonces creo que es importante hacer ese diagnóstico, revisar el resultado del diagnóstico y con base en el mismo, tomar las decisiones frente a cómo.
No llevar a cabo esta esta formación para podernos pues elevar en su o cualificar en sus procesos de formación y alcanzar un mayor nivel. Esa sería como mi sugerencia y recomendación y no partir de de acero, porque pues podía desaprovechar algún talante humano que ya exista en las escuelas normales.

Sebastien Portelli   31:10
Gracias Claudia por tu comentario muy pertinente. Hay 2 cosas a tener en cuenta, la la evaluación del test de nivel no es un test de nivel global para todas las escuelas normales, tal y como lo plantea el el proyecto es un test de nivel para los docentes, los docentes.
Ya enfocados o incluso para un grupo que puede ser más grande, pero lo que quiero decir es que aunque vamos a conformar un grupo de docentes es, es siempre es bien poder hacer un test de nivel de entrada para estar seguro del posicionamiento declarativo de esos docentes que unos va.
Van a decirnos, ya tengo un nivel a uno OA 2 de francés, pero siempre es mejor de poder asignar esta visión para conformar los grupos de niveles de la mejor de la mejor forma. Estoy totalmente de acuerdo, Claudia y nosotros hemos pensado el proyecto también para los docentes que tienen un nivel cero, un gran principiante en francés y no en inglés, como lo dijiste.
Pero en este caso es es una decisión que que podamos tomar, que podemos tomar juntos también. Es decir, si todos los o todos o la mitad de los docentes que donde vamos a enfocarnos tienen un nivel cero, es decir, partimos de nada. En este caso podemos ahorrar.
Voy a decirlo así, el el tiempo de de de test de nivel, de entrada, porque si sabemos bien que el docente X de este del escuadrón May no tiene nada de francés, sabemos que va a empezar, vamos a empezar desde ese principio y en este caso ni siquiera necesitamos un test de nivel de entrada.
No sé si contesté, también AA tus a tu comentario Claudia, pero es un poco la idea.

Claudia Gladys Pedraza Gutierrez   33:20
Sí señor, primero excusa. Sí, sí, en vez de francés dije inglés, me excuso y gracias por la aclaración. Sebastian, pero tengo clarísimo que es francés.

Sebastien Portelli   33:25
Sí, pero no, no pasa nada, no te preocupes, no, no es.
No, no sé, no sé, era broma. Era broma, por supuesto.

Claudia Gladys Pedraza Gutierrez   33:36
No, no te preocupes, no te preocupes y lo otro es que sí, pues el el el, el nivel acero, pues no necesita como un diagnóstico. Pues porque exactamente.

Sebastien Portelli   33:47
Empezamos desde cero y ya por eso es, es es, es también cuestión de posicionamiento de, pues de nosotros o también de ustedes en sus prioridades, porque si por fin formamos a 40 docentes que tienen un nivel a cero.
En en este caso, la verdad es que no, no. Realmente necesitamos desde nivel y organizamos el curso desde principiante, que en este caso con el la intensidad horaria que hemos previsto de 200 horas para que lo sepan podríamos adelantarles de nivel cero hasta un nivel a 2.
Punto 2 de francés. Es decir, que todo este grupo podría certificarse en francés en, por ejemplo, el mes de junio 2026 en el nivel a 2, adquirido, lo que sería un gran, un gran logro para un grupo de 40 docentes.
Pero cuando comenté comentó María Fernanda, también podemos pensar en esas 2 Grupos. Un grupo de gran principiante, digamos de 20 para lo hacer hacerlo igual, y un grupo de 20 docentes que ya tendrían algo de francés. Un nivel, por ejemplo, a 2, no sé, y en este caso.
Este grupo de a 2 podrían podríamos llevarlo con la misma intensidad horaria a un nivel de uno adquirido. Son 22 cosas que podemos pensar, hacer todo el grupo desde nivel cero y ya hacer 2 grupos de nivel diferentes y entonces para este grupo de de nivel ya un poco a.
Pasado tendremos que hacer un test de un test de de nivel de nivel diagnóstico inicial, pero veo que lilibeth está levantando la mano y María Fernanda también.

Ann Lilibeth Novoa Torres   35:53
Miguel Sebastian, sí, de hecho, pues ya creo que me respondiste, la pregunta con lo que mencionaste en relación con la división de del Grupo, sí, en este pues tipo de proyectos sí. La prueba de diagnóstico en este caso donde mencionas que sí se puede hacer esa división en caso de que el diagnóstico nos arroje un nivel.
¿Poquito más de a uno se podría hacer esa división de de totalmente de acuerdo? Esa división de niveles en donde sí podamos ver la la, la trazabilidad y pues el avance de cada uno de estos 2 grupos y en relación con los docentes.
Hay docentes que ya sumen, digamos. O saben que no tienen un nivel, ellos sí van a decir no, pues no, no es necesario hacer un diagnóstico como tal, sí usualmente sí se tiene, digamos una prueba de entrada, una prueba de salida para verificar el nivel que que se obtuvo.
Entonces, en caso de que no, no se haga diagnósticos. Sí pues, ya está pues esta prueba de de salida, que sería el delf entonces yo caracterizaría ese nivel de lengua. Y una pregunta es con relación, digamos, si se da en septiembre.
Tendríamos 3 meses, cierto más o menos de de implementación a septiembre, octubre noviembre. Como a mitad de noviembre, ya que pues los docentes ya yo creo que ya van terminando digamos como.
Sí, en mitad de noviembre van terminando entonces para considerar. Creo que ahí ya se cubrirían como el número de horas que se pretende.
En esta formación sí es valioso, digamos esas 2 horas diarias, sin embargo, hay que considerar, pues sé que es un grupo pequeño y se podría lograr. También tenemos que tener en en cuenta de pronto, digamos esa estrategia de retención.
Para los docentes en caso de que no puedan estar todos los días 2 horas, sí.
Y creo que es eso y con lo que mencionábamos de de binomios de, de lo que mencionan, es decir, un, pues todavía está como en desarrollo. ¿Verdad que un docente de escuela normal pueda pueda ayudar, o sea, como un entre pares, verdad?
¿Que pueda dar como esa o replicar esa esa formación que recibió para otro docente, cierto?
Sí, sí es esa parte de como que no.
La tengo muy clara.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   38:53
En.
Bueno, bueno, primero, antes de como que va el comentario y luego retomo con lo que está diciendo Lilibeth, mi comentario también pensando un poco en una en la pequeña encuesta que que lleva a cabo el Ministerio frente a las escuelas normales superiores, porque eso ya nos da una luz sobre cómo podrían eventualmente ser constituidos esos grupos de memoria en esa encuesta.
Claro que nosotros tenemos como la presentación ustedes, pues como la la lata gruesa y pues creo que se puede ser como un buen punto de partida para decidir este grupo de los 40, los 40 beneficiarios, pero pues entiendo de memoria. Allí habían un grupo que no era tan grande porque tampoco tiene que ser grupos, por ejemplo, 20 y 20 puede ser un grupo de 30 de acero y un grupo de 10.
De nivel más avanzado pero creo que ahí había una pequeña identificación de docentes de escuelas normales superiores, que ya tenían un nivel, un cierto nivel de, o sea, que no es su primer contacto de Francia. Mejor dicho, entonces, creo que se podría hacer un punto, pero por supuesto, ustedes son 2 expertos de la Red de escuelas normales, entonces.
¿Pues lo lo lo pongo en consideración, pero pues teniendo en cuenta que haremos como una primera base de cómo de de como esa toma de temperatura, por decirlo de alguna forma, de de cómo, cómo perciben las escuelas normales, superiores este este proyecto? Pues creo que podría partir de ahí y respondiendo a la pregunta del nivel de los binomios.
¿Y bueno, pero son el cronograma? La idea es que ellos puedan empezar en septiembre, toman la pausa de final de año, pero tienen que retomar nuevamente en en febrero porque si empezamos en septiembre, que pues es el mundo ideal, como te decía, son como les mencionaba, son módulos de 40 horas, es decir.
¿Un módulo igual un mes y son 5 módulos, entonces a noviembre habrán completado 3 de los 5 módulos, faltaría el de febrero y el de marzo, que por eso, pues es lo que vemos en el cronograma, como la propuesta que tenemos frente frente a ese a ese horario y por supuesto, pues entre todos tenemos que definir esas estrategias de de qué de?
Sí como de fidelización de los docentes seleccionados para que permanezcan en el programa, pues a lo largo de toda de toda la formación y el tema de los binomios es que en muchas de las, pues de en algunas de las reuniones se planteó la posibilidad de que de esos 40 docentes beneficiarios, no todos sean docentes en propiedad, sino que haya una parte.
Que sean normalistas, entonces, que sea como cuando Sebastian mencionaba binomio era que, por ejemplo, tomemos la escuela normal superior del quindío, que debe ser de esa escuela normal, superior, un beneficiario sea un docente y otro beneficiario, sea un normalista. A eso nos referimos con.
Con los binomios de de beneficiarios pero pues, una vez más eso también, pues está, digamos, puede o no aprobarse, digamos por parte como de todo, de todo el equipo, en función también de cómo vean ustedes en en cuanto a la pertenencia de la participación de los normalistas como posibles beneficiarios del proyecto. Para nosotros sería maravilloso porque digamos que es la continuidad y como también.
En esa transferencia de conocimiento que se daría posterior al proyecto entre normalistas y entre docentes. Pero, pero la idea era era esa.

Sebastien Portelli   42:32
La la la.
Cómo decía en realidad, porque sé que en hubo un un pequeño orden del día dentro de la invitación por Olga, que era como también acordar responsabilidades para ejecución. Lo que puedo decir de manera mi manera, mis palabras, pero de manera muy sencilla y de de paso.
De nada, nosotros nos nos podemos encargar casi 100% de todo el trabajo que trata con la actividad 2 en conjunto con la las alianzas francesas que van AAA impartir las clases.
YE incluso también la parte de formación didáctica, aunque supongo acá que podríamos tener unas reuniones con con acol también para cuadrar un poco el contenido de la formación didáctica. Tenemos una idea bastante clara, pero.
Sí que hemos habíamos intercambiado intercambiado con el equipo y con OSCAR me acuerdo sobre el tema de interculturalidad y todo nosotros podemos más o menos encargarnos de toda esta parte de toda esta parte. La parte 3, la actividad 3. Es más, algo que podemos hacer en conjunto, me imagino porque nosotros podríamos.
Cómo pensar en una primera versión de la convocatoria, compartir con ustedes para que consolidamos la la propuesta y después hacemos como la la elección de los cañadores y después nos encargamos de todo el tema de los becarios.
La la actividad dotación también nosotros podemos manejarla, pero siempre cuando digo este lo digo en conjunto con ustedes compartimos información, pero son cosas que ya sabemos hacer bien y que se puede integrar dentro de nuestro cargo. Lo más importante para mí en su de su de de su papel clave, que no puede.
Debemos hacer nosotros.
Es el realmente también la, pues, más que nada la actividad una es identificar, no sé cómo quieren hacerlo o cómo lo han pensado. Si lo si ya lo han pensado, es como seleccionar uno, empezar con seleccionar las escuelas normales porque tienen más prioridades geográficas, es más importante para.
O de hacernos una convocatoria global, etcétera, etcétera. ¿La idea? Lo que quiero decir es que a nosotros lo que vamos a estar por para que todo empezará es de poder tener este grupo de de docentes identificados.
Y una vez que tenemos el Grupo de docentes que sea una mezcla de normalistas y de docentes binomios de dentro de las escuelas normales, si deciden finalmente de no crear esos binomos y prefieren incluir a más escuelas normales dentro del programa y de tener como profesor.
Individuales enfocados en en 60 en 44 normales. A nosotros todo este lo podemos manejar con ustedes porque este nos parece más de también de elección de ustedes dentro de sus prioridades geográficas, etcétera, etcétera, por eso la conformación de los grupos de docentes, lo lo podemos tomar.
Decisiones Marcos juntos, como más profesores de a nivel cero en francés o en 2 grupo o compartido. Pero una vez que nos dicen, ya tenemos la lista de los 40 profesores que hemos elegido con identificación de los que tienen nada de francés y los que tienen.
Algo de francés, en de formato declarativo. Nosotros podemos encargarnos de lanzar todo el tema de la actividad 23 y etcétera. Es un poco la idea sobre el tema que a nosotros nos interesa formar docentes y posiblemente normalistas en formación dentro de las escuelas normales, superior para.
Pues crear estos semillas de plurilingüismo intercultural de la francofona en esta red. Por eso tiene como mucha margen de trabajo para la identificación de las escuelas normales que con quien vamos a trabajar y de del Grupo de docentes.
Hola Carolina, te VI, te te vi en la pantalla 111 momentico.

Olga Lucia Gallego Saavedra   47:48
Alfredo.

Alfredo Olaya Toro   47:51
Sí pues, pues yo creo que es, es Claro, digamos como es Claro lo que tenemos que hacer, digamos el el tema es que nos tenemos que sentar, digamos ya a construir un poco la metodología o la forma más adecuada, digamos, de convocar a esos, a esos docentes OA esos binomios, digamos.
A mí me gustaría saber qué otros bueno acá han salido algunos criterios pensaría yo que para poder cumplir los tiempos y cubrir cumplir el cronograma, las 2:00 diarias a la semana, pues serían un un criterio fundamental, digamos pues que tengan esa disponibilidad de tiempo y para poder desarrollar digamos como el proceso.

Sebastien Portelli   48:30
Mhm.

Alfredo Olaya Toro   48:34
Pero no sé qué otros criterios haya con el fin de tenerlos claros y hacer esa convocatoria lo más pronto posible. Ya definiríamos como lo haríamos si hacemos una presentación con todas las normales o una comunicación, bueno, no sé, ahí habrá que que definir, digamos un poco la metodología para para hacer esa selección, pero si sería útil.

Sebastien Portelli   48:52
Ajá.

Alfredo Olaya Toro   48:56
Como como tener esos criterios muy claros para poderlos compartir con las escuelas normales, digamos, es decir, Venga usted, si se mete en esto, tendrá que cumplir estos y estos elementos en terminos de horas es deseable que sea tal y tal. Me hecho los criterios básicos como para poder en la convocatoria o en la manera en que en que vayamos a hacer la selección, pues ya las los docentes.
Tengan, digamos, como todos sus elementos, muy claros y nosotros también, para hacer la selección un poco como dice Ann, no es muy deseable que en 2 meses pues tengamos alguna deserción de algún docente, o algún vino o una escuela normal que no me han dicho, tenemos que aminorar, digamos esos riesgos y eso no lo daría, pues digamos esas esos elementos que estén muy claros.
Para los para los docentes entonces, yo pensaría que si ustedes tienen más criterios, pues nos los hagan llegar para para precisamente crear esa metodología lo más rápidamente posible y poder tener esa selección de los docentes lo más rápido, que es que es la base, digamos para para arrancar, digamos.

Sebastien Portelli   50:03
A Alfredo me gusta mucho tu comentario, estoy de acuerdo, por eso les voy a dar un ejemplo de de un proyecto que estamos como desarrollando en este momento. Es un grupo más pequeño, de de 15 docentes de, pues de varias, varios colegios.
De nuestra red de de red perdón, de colegios francófonos y sacamos un proyecto de formación lingüística para profesores de materias no lingüísticas, donde estamos formándoles al idioma francés y también a la metodología de enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas en francés.
Y sacamos una convocatoria que vamos a compartir con ustedes después de esta reunión, donde, por ejemplo también, pues los profesores están siguiendo un poco el mismo programa, el mismo tipo de de diplomado y tienen 2 horas de formación lingüística cada día.
Es un poco menos de horas. En total son ciento 160 horas, 4040 horas menos, pero están en clase de francés todos los días, de lunes a viernes, de las 6:00 de la 6:30 a las 8:30 en línea con alianza francesa.
Y se está, se está desarrollando muy bien, tenemos muy poca recepción porque también dentro de la convocatoria hemos pedido dentro de todos los términos que recibimos una carta del rector del del Colegio Digando hemos hablado de este equipo y como rector de, pues de tal escuela.
Ayudamos todos los términos de la convocatoria y como rector me como comprometo es que mi profesor tenga la posibilidad y pues con la flexibilidad de poder seguir sus clases de francés, etcétera, etcétera, es es algo que hemos hecho este año que funciona bien y que podemos compartir con ustedes este modelo de.
Y también con este, yo podemos compartir unas líneas también de de de de de prerequisitos que que podríamos pensar en agregar en en en la comunicación a la red de escuelas normales hablo de la figura del rector porque me parece clave. No sé si es una manera también de.
De empezar las cosas sería importante. Creo que la idea de un proyecto plurilingüe con francés sería algo también que motiva al rector porque va ayudar mucho el proceso. Si tenemos algo de un proyecto de escuela, más que un proyecto de los docentes.
Y que pues el rector está un poco la rectora sea un poco implicada, implicado o que tiene motivación dentro de su visión de proyecto, de establecimiento, etcétera. Para participar en este tipo de de programa, y también propongo que cuando más fe compartimos con ustedes, por supuesto la presentación.
Y el cronograma que vamos a desarrollar, un poquito con todo lo y como hemos comentado en términos de calendario de cursos de intensividad intensa horaria para los cursos, para que podamos tener unos intercambios YY validar las cosas.
¿No sé si mafe quieres añadir algo?
¿Qué te parece Alfredo? ¿Si compartimos este tipo de modelo de convocatoria con criterios y todo puede ser algo que les va a ayudar? Sí.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   53:50
De la.

Alfredo Olaya Toro   54:01
¿Sí, total, Claro, de acuerdo, de acuerdo? Sí, sí. Ahí podemos tomar como ejemplo YY ya internamente, pues revisamos. ¿Cuál sería la mejor opción para convocar las 2?

Sebastien Portelli   54:03
Exit.
Ajá, OK, por supuesto. Mira equipo del ministerio. Hemos propuesto esta esta esta organización horaria, por ejemplo, de 2 horas diarias de de formación lingüística del lunes al viernes. Pero para que lo sepan.
Desde nosotros podemos pedir lo que queremos a la Alianza francesa, si también podemos pensar las cosas de manera totalmente diferente y de hacer 3 horas cada sábado por la mañana ese este tipo de organización también depende de lo que ustedes pueden pedir a su.
A su red de escuelas es donde nosotros manejamos menos las cosas, pero si si decimos este grupo tenemos que formarlo cada sábado por la mañana. La alianza francesa puede hacerlo, pero es justamente de encontrar este equilibrio entre lo lo que ustedes saben que pueden pedir.
A esos docentes y lo que no pueden pillar a esos docentes, porque incluso hemos pensado con María Fernanda que podemos hacer 2 horas de formación lingüística de lunes al viernes y la formación didáctica el sábado por la mañana y intentar hacer como algo más súper intensivo pero más corto en el tiempo.
Pero lo que nosotros sabemos es hasta qué punto pueden pedir disponibilidad de formación de sus docentes.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   55:52
Ahí también hay que una una acotación Chiquita, porque por ejemplo, perdón, Alfredo, por ejemplo, si yo se decidiera, porque bueno, o sea, se le está planteando la opción del sábado, pero también digamos cada elección que se haga en términos de los horarios impacta el cronograma, entonces por ejemplo, si se tomara la opción de el sábado, pues el sábado no el sábado por la mañana no van a ser más de 4 horas, que es lo habitual.
Entonces ya no van a ser 10 horas a la semana, van a ser 4 horas a la semana, por ende, eso va a alargar un montón los tiempos de formación lingüística y por ende también si tomamos como lineal la formación lingüística y la didáctica, pues se nos alarga un montón el como toda la implementación del proyecto. Nosotros, desde nuestro punto de vista.
Pues sabemos que la fórmula de 2 horas al día funciona siempre que haya, como este compromiso que yo creo que es el punto clave, como en la selección de los 40 profesores, es que tengan ganas y que estén dispuestos y que sepan, pues que esto va a implicar tiempo, dedicación.
Y sí dice Claudia que al final de la tarde es un buen horario. Sabemos por de nuestra experiencia. Bueno, es un grupo focal, más chiquito, pero esta experiencia y bueno con la Secretaria de Educación, con las que hemos trabajado también, ese es el horario estándar, horas de las 2:00 por la tarde de de lunes a viernes y sabemos que es un horario que funciona, que a los docentes les funciona.
Entonces, y bueno, otra opción también. Yo no sé si pues se también otra opción que también pensamos en algún momento, pero en esos días implica mucho más compromiso por parte de los docentes y creemos que no es tan fácil. Es hacerlo súper super intensivo y que no sean 2 horas, que sean cuatro.
Entonces de cuatro de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, que es otra fórmula que sabemos cómo maneja la alianza francesa, pero pues digamos que hay, hay, hay la deserción, se nos podría aumentar porque una cosa es tener 2 horas al día, una relajada, pues seguramente relajado y otra, pues son cuatro.
4 horas entonces, para nosotros el cronograma óptimo, pues es el que les planteamos en en la presentación y por supuesto, pues podemos enviarles como como nosotros hacemos el el proceso de selección y ver si se adapta como a esta comunidad y a esta red que tienen, pues como con las particularidades de las escuelas normales, superiores.
Exactamente Claudia, entonces, si para nosotros 2 horas vemos que es la fórmula que sabemos que es ganadora.

Olga Lucia Gallego Saavedra   58:38
Creo que lilia está escribiendo algo.
Pero pues yo también quería preguntarles, teniendo en cuenta, ah, bueno, lily, dice que que 2 horas está bien, pero teniendo en cuenta un poco los los cronogramas, y viendo también el panorama de cuáles son los pasos inmediatos a seguir que sería este tema de la convocatoria que ustedes nos van a compartir como para irla revisando y nosotros poder hacer.
Ya la apropiación del texto para hacer nuestra convocatoria. ¿Cuál sería esa próxima fecha donde nosotros tenemos que tener ya iniciado? Precisamente el envío de convocatoria como ese primer mes que es el más complicado, más o menos. ¿Ustedes tenían pensado, Digamos 2 semanas, 3 semanas?

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   59:24
O sea, no sé, se me me ha de bajo tu control, pero tú me corriges y me callo si lo si nosotros, lo ideal es que para poder iniciar en septiembre como lo lo planteamos, pues idealmente por a más tardar, digamos en la tercera semana de agosto tenemos que tener la lista definitiva porque esa es la lista que nosotros enviamos a la alianza francesa para que organicen los grupos.
Entonces y de ahí para allá y de ahí para atrás correrían los tiempos.

Sebastien Portelli   59:49
Pero.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   59:53
Pero.

Sebastien Portelli   59:54
Pero por supuesto, sabemos bien que es, es tiempo un poco corto, pues decirle perdón no es poco corto, es demasiado corto. No sé, no sé cómo funcionan bien, pero todo esto depende del cronograma porque si nos dicen no pasa nada, podemos podemos ir con los cursos de lingüística hasta fin de abril.
Pues podemos no decalar desplazar o el colocan de un mes. Nosotros hemos trabajado con empezando los cursos en septiembre para terminar fin de marzo con los 200 horas de formación. ¿Entonces podemos jugar también con el cronograma? Si nos dicen, no preferimos trabajar con más tranquilidad en la fase una empezamos.
Tenemos sus cursos en octubre, pero en este caso hay que tener en cuenta que el impacto inmediato es que final de los cursos de lingüística en abril. Si nos dicen no pasa nada con este, pues no pasa nada, entonces nosotros tendremos que trabajar juntos en la en la organización del bloque de formación didáctica.
Si realmente nos dice no, no, no. Sebastian Mafe el Cronograma, nos queda bien porque no podemos ir más allá del mes de marzo para la formación lingüística, entonces sí que tendremos que empezar los cursos en septiembre, en este caso, y nos da el paso para la convocatoria. Ves Olga un poco las cosas, entonces tenemos que que pensar en trabajar juntos en los 2 aspectos.
Lo que puede decir o no hacer en este tiempo de un mes y medio antes final de de agosto, pero la verdad es que nosotros vamos a brindar grupos como reservados a la alianza francesa para el tema de la formación lingüística. Entonces vamos a decir a la alianza francesa, queremos que empiecen los cursos.
En mitad de septiembre, primer día de octubre, mitad de octubre. Ese lo manejamos y lo controlamos 100%, lo que nos nos dio un poco miedo. Preparando este cronograma tantativo eran sus tiempos a ustedes, pero la verdad si nos dicen que podemos ir hasta fin de abril o incluso hasta mayo para la formación lingüística.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   1:02:08
No.

Sebastien Portelli   1:02:14
Nosotros estamos totalmente 100% flexibles en este sentido.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   1:02:18
Pero hay que tener en cuenta también como o sea, veamos todas las combinaciones son posibles, pero también hay que tener en cuenta cómo se articula la formación lingüística con la didáctica. También si ustedes quieren que sea lineal. Una después de la otra. Si ustedes consideran que es posible hacerlo, digamos, como en paralelo en algún punto, porque digamos que nuestro cronograma es está muy lineal, si se dan cuenta.
¿Es decir, primero formación lingüística, luego formación didáctica, pero digamos que eso también también también es flexible, pues en función de lo que de lo que ustedes consideren y de cómo quieren jugar con la primera, es como cómo se imaginan ustedes sobre todo esta primera parte?

Sebastien Portelli   1:03:02
Olga Olga, un último, un último comentario solo para complementar lo que acaba de decir María Fernanda, ya hemos trabajado con Acle Prof para preparar el terreno y digamos que están como preparando todo un como un grupo de expertos que podríamos movilizar para la formación didáctica tendremos un programa, un un programa, pues un contenido común.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   1:03:02
Que es como como esta definición.

Sebastien Portelli   1:03:27
Pero si nos dicen, por ejemplo para la formación didáctica nos pidieron o nos comentaron que querían que algo sea presenciales y hemos pensado algo porque ellos al contrario de nosotros, podrían ir por ejemplo a Pamplona. Digamos que es una roja para nuestra mesa embajada, nosotros no podemos.
Podemos ir pero aquord Prof sí aquord Prof. Podría mandar a un experto de su Grupo para la formación didáctica para, digamos, según sus también sus obligaciones y todo lo que vamos a decidir para, por ejemplo, 3 días enseguidas 3 jornadas o 2 jornadas enseguida de formación.
Y podríamos mezclar esta formación didáctica, parte virtual y parte en en presencial porque son 60 horas. Es un poco me imagino pesado, de hacer 60 horas Enseguidas en presencial. O podemos pensar en 3 o cuatro nodos.
Nacionales donde vamos a enviar cada vez un experto de Prof. Para la formación didáctica. En este sentido, también tenemos mucha flexibilidad en en comenzando este proyecto para que arreglemos las cosas mafe como lo dije, dijo, Hemos trabajado de formato lineal porque pensábamos que faf.
Para formación lingüística 2 horas cada día durante 6 meses, con la pausa de 2 meses, diciembre enero y acabamos fin de marzo. Formación lingüística y empezamos didáctica, pero lo hemos pensado también para los docentes, pero sí nos dicen no, no pasa nada. También en marzo podríamos empezar ya con la didáctica y.
Agregamos 2 tiempos de formación presenciales a los docentes, además de su formación lingüística. Si nos dicen que es posible, adelante es un poco donde nosotros nos falta esas como sabes lo que hemos comentado ya perdón de hablar mucho, pero.

Olga Lucia Gallego Saavedra   1:05:46
Muchas gracias por la explicación, muchas gracias, adelante Bibi, que tienes la mano alzada.

Sandra Viviana Olaya Nieto   1:05:47
Sí.
Gracias y es que, además le escribió 1000 disculpas, me tuve que retirar, pero además me tengo que ir ya porque tengo otro otra reunión que tengo que atender urgente, pero no quería irme, digamos YY perdiéndome seguramente parte de lo que de lo que digamos ha traído a la conversación que están teniendo actualmente.
En relación con los grupos o la organización, en lógica de primero, lo lingüístico luego lo didáctico o una combinación de las 2:00 cosas yo lo que creo que es fundamental eneste.es proyectarnos en los primeros pasos porque creo que la organización digamos ese ese esquema como de si hacemos un grupo que sea mixto, si hacemos uno, que sea completamente.
De lineal seguramente podremos irlo también digamos, como considerando a la luz de de de cómo vamos avanzando en la identificación de las escuelas normales y de los docentes, porque YY tal vez el equipo aquí me regaña, pero estoy pensando en esa identificación en los posibles territorios.
YY pensando que si tenemos algunos espacios que sean presenciales, pues tenemos que considerar esos, digamos, las personas que se tienen que movilizar del territorio o demás, entonces yo les propondría tener, digamos, el esbozo general, iniciar con un proceso de de, digamos como de socialización con las entidades territoriales. La Secretaria de Educación.
Contar el proyecto, lanzar un poquito como este ejercicio en estos, en este tiempo que tenemos, que es Julio y agosto, pero sobre todo que eso también nos sirve, nos nos permita como un trabajo paralelo que seguramente, mientras vas llegando Sebastian, lo podemos ir como conversando de pronto con María Fernanda, pensando algunas ideas a tu llegada.
YY que lo podamos luego validar, pensando en cómo serían esos grupos y que en septiembre o como máximo a mitad de septiembre estemos empezando las clases, porque lo digo en septiembre y porque no quisiera yo, viviana, irse hasta octubre, porque es que en en octubre hay una semana de descanso.
De vacaciones también entonces, empezar en octubre a mí me me parece que también nos manda un poco lejos. Luego ya llegan en octubre, luego es noviembre, están cerrando colegios, están cerrando un montón de cosas. O sea, realmente ahí el proceso me a mí me angustia que se empiece como a diluir un poco, porque este es un país tropical. También entonces luego llega diciembre, el día de las Velitas. En fin, en.
Fue. Pucha, yo ya ya es diciembre, entonces para mí Viviana sí y poco conocedora del territorio inclusive, pero diría yo, ojalá le pudiéramos apostar a septiembre el inicio que pudiéramos pensar como máximo, o sea mitad del mes de septiembre estar iniciando bien sea con una propuesta que es mixta, o bien sea una propuesta.
Genial, pero que nos permita, digamos, también, generarle algunas posibilidades AA los a los, a los docentes en una lógica, pues de que también el tiempo les funcione, que la deserción la podamos manejar. Yo creo que ahí eso va a ser clave. Por supuesto, si son jornadas muy largas seguramente podemos irlos perdiendo en el camino. Nosotros tendríamos también que hacer algunos cruces que son importantes en no sobresatur.
Dar las ofertas que tenemos con muchos de los maestros y maestras en el territorio y eso pues nos permitirá también digamos establecer que los Grupos que vamos a tener efectivamente estén en esta participación, seguramente podemos encontrar también herramientas que digamos permitan consolidar ese compromiso de maestros y maestras con los procesos que yo creo que parte como está un poco como de.
Enamorar con el proyecto. Yo creo que si uno enamora con el proyecto se lleva, como toda esta lógica con ellos, a los territorios, lo hacemos con las entidades territoriales, tenemos una, pues como una una ganancia. Ahí ese era mi mensaje, muy chiquitos, pero pero quisiera como que nos pudiéramos mover en esa lógica y que sepan que pues desde el Ministerio.
Pues vamos a hacer, digamos, todo lo necesario con con los equipos para trabajar en esa lógica YYY. Espero que el equipo no me regañe por ponerles tareas, así como de ya para allá, pero pero ojalá lo podamos hacer porque creo que eso sí sería fundamental que que ojalá pudiéramos empezar en septiembre.

Sebastien Portelli   1:10:14
Gracias por tus comentarios, Viviana. Y pues desde la Embajada estamos de acuerdo, por eso vamos a enviar como las cositas que que hemos comentado en un correo ya hoy o mañana por la mañana a más tardar y que puede ser como piezas para empezar a como, pues cuadrar las cosas de manera concreta y sí, por supuesto deciden de hacer como una sesión de socialización virtual durante.
Mi estancia en Francia según el horario me podría conectar con mucho gusto entre 2 playas, por ejemplo, para para participar en esta. En esta sesión de de sociales, porque es un proyecto muy importante para nosotros también.

Sandra Viviana Olaya Nieto   1:10:51
Sí.

Sebastien Portelli   1:10:58
Creo que Alfredo tiene una preguntita también antes que te no sé te vayas ya, no.

Alfredo Olaya Toro   1:11:01
Y.
Sí, no ya ya muy brevemente. ¿No? ¿Pues ya para llegar a conclusiones cosas más concretas, pues lo que nos dice Mara Fernanda, dejemos fecha como 22 de agosto para tener el proceso de la convocatoria hecho y nosotros acá internamente, pues trabajamos, pensamos cuál sería la mejor dinámica? Estoy de acuerdo con Sebastian, un sacar la convocatoria, hacer un encuentro virtual donde podamos explicar mucho más.
Pues obviamente eso es, es lo lo ideal YY vamos explorando, digamos, a partir de cómo se vaya presentando las personas al los docentes, pues a la convocatoria y vamos mirando ya el tema de los grupos y demás que que puede ser un trabajo un poquito posterior de nosotros, ahorita lo importante es irnos con la convocatoria y que todo el mundo la conozca, las escuelas normales la conozcan y tener digamos como como la selección y yo pensaría que a partir.
De que ya tengamos algún borrador de metodología y de convocatoria, pues de pronto nos podamos reunir un un ratico y ustedes que tienen nuevamente pues todas las experiencias en el tema la puedan revisar, la podemos discutir YY miremos venga esto cambiémosle aquí o metámosle algo acá YY nos vamos con eso y ya, yo pienso que tenemos el tiempo suficiente acá el 22 de agosto estamos digamos bien para.

Sebastien Portelli   1:12:03
Por supuesto.

Alfredo Olaya Toro   1:12:14
Para arrancar. Estoy de acuerdo con Viviana, entonces pues hagámosle.

Sebastien Portelli   1:12:18
Excelente me gusta, pues no, no, no estamos de en una menta menta, no una mente muy positiva. Nosotros sabemos que siempre es un poco, pues empezar a arrancar las cosas de manera bonita, para que que motivamos también a las escuelas, pero me acuerdo, mencionó María.
Fernanda la la encuesta que hicieron desde creo, el servicio de Claudia, creo que hubo como no 97% de los respondientes dijeron que estarían interesado con empezar un proceso plurilingüe con francés. Entonces creo que vamos a tener motivación.
Por supuesto, es cosa de poder presentar las cosas porque sabemos bien que 2 horas de formación lingüística cada noche durante 5 meses puede ser pesado para un docente, pero también les vamos a compartir los requisitos de la alianza francesa en términos de los cursos de idioma, tienen que que participar al menos a 80% de los cursos.
Entonces vamos a compartir todo esos detalles que que son importantes para poder, como hacer la mejor convocatoria posible. ¿La más sexy? Digamos que atraemos AA los a los a los docentes y a las escuelas normales, por supuesto.
Muchísimas gracias. No sé si ha.

Olga Lucia Gallego Saavedra   1:13:46
¿Excelente, no sé, Claudia, Tú estás escribiendo algo? Si quieres intervenir o.
Para ir cerrando ya la sesión.

Claudia Gladys Pedraza Gutierrez   1:13:52
Justamente, muchas gracias, hija, estaba escribiendo que no me rinde más compartirles por acá sí, porque pues la idea también es un poco desde la experiencia y los horarios que ustedes tienen, también revisar la la posibilidad que la veo viable frente al alcance y la y las oportunidades de cualificación de los maestros, que sean 4 horas los sábados y las otras.
Cuatro 2 días entre semana. Esa también podría ser una opción, pero pues lo revisaríamos en el marco, pues de la proyección también del de la proyección de la convocatoria. Desde el estudio de la convocatoria que ustedes nos van a compartir y creo que hay.

Sebastien Portelli   1:14:31
Excelente.
OK, ya saben que también último comentario, no es algo que contemplamos con muchas ganas, pero sí tenemos si el calendario se pone demasiado complicado, también podemos jugar un poquito en el en el en el número de horas, pero por supuesto sería una lástima de no poder brindar el Pack de 200.
2 horas porque hablamos de como de los pasos de sabes de cruzar los niveles a 2, etcétera, pero sí que podríamos contemplar eventualmente si no necesitamos quitar un módulo de 40 horas para que no bajamos.
Al menos de 160 horas para poder ir de al cerro al 2, al menos porque les recuerdo. ¿Ah, no? ¿Sí, eso, eso, perdón? Pero tendremos esa flexibilidad. Sí pues necesitamos ir a este punto de manejar un poquito, bajar un poco la la intensidad de horario.
OK, vamos a preparar el Pack que nos comprometemos a enviarles entre esta noche y mañana por la mañana para que pues continuamos trabajando el el esquema.

Olga Lucia Gallego Saavedra   1:15:57
Excelente, muchísimas gracias por toda la información y nosotros quedamos también aquí muy atentos a recibirlo y a organizarnos. Con esta meta del 22 de agosto.

Sebastien Portelli   1:15:59
¿A ustedes?

Carolina Sanchez Moreno   1:16:07
Olguita yo entré tarde porque estaba en otra reunión, pero quería, quería felicitarlos a todos porque esto es una maravilla. Que hayamos logrado estos resultados tan eficientes en tan poco tiempo desde que iniciamos esta conversación, comenzando el año, así que ojalá vengan muchos más y que este, pues sea como la oportunidad para que aprendamos, pues digamos y.
Forcemos este trabajo conjunto que la verdad que nos tiene muy, muy contentos y creo que es gratificante ver el trabajo, pues que se hizo desde los equipos técnicos en estos meses, así que un abrazo para todos y a la orden en lo que les podamos apoyar desde aquí desde el despacho.
Sí.

Sebastien Portelli   1:17:06
Quien hemos comentado la oportunidad de obras por impuestos, entonces estamos sacando primeros pasos de conversaciones, pero con este esta posibilidad tendremos toda la carta de intención, pues para mi sector concretizada no.

Carolina Sanchez Moreno   1:17:20
Sí, sí.
Sí, sí, super hace un par de días hace un par de semanas nos encontramos con el embajador y le contamos que hay una empresa canadiense del lado francés que quisiera compartir, digamos con con la embajada y con los empresarios franceses. Su experiencia en el mecanismo, porque pues sabemos que eso a veces es mucho más eficiente cuando es el empresario quien le cuenta.

Sebastien Portelli   1:17:25
Bueno.
Ah, excelente.

Carolina Sanchez Moreno   1:17:47
A otro empresario su experiencia y creo que de pronto, pues podría animar a otros, así que esa puerta también está ahí abierta.

Sebastien Portelli   1:17:54
Excelente, pues un placer compartir con ustedes como siempre, y pues estamos en un proyecto juntos, ahora muy concreto y ojalá va a funcionar muy bien.

Carolina Sanchez Moreno   1:17:57
Pues gracias.
Claro que sí, muchas gracias entonces y feliz tarde a todos.

Sebastien Portelli   1:18:13
Feliz tarde, chao Chao. Gracias, buena tarde.

Claudia Gladys Pedraza Gutierrez   1:18:13
Gracias, feliz tardes de luego.

Carolina Sanchez Moreno   1:18:14
Chao, gracias olguita por el apoyo chao Chao.

Olga Lucia Gallego Saavedra   1:18:14
Vale hasta luego que esté muy bien a ustedes, gracias.

Maria Fernanda Guerrero - Embajada de Francia   1:18:18
Gracias hasta.

Sebastien Portelli   1:18:18
El día.

Ann Lilibeth Novoa Torres   1:18:20
Gracias.

Olga Lucia Gallego Saavedra detuvo la transcripción