## RIESGOS ADB
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 02
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE PARA LOS SISTEMAS ENVISTA Y ENVIDAS ULTIMATE, Y MANTENIMIENTO DE LOS DATALOGGERS DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ.”
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 |  | X | X |  |  |  | X |  | Operacional | El contratista no firme el contrato por no estar de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo | No se suscribe el contrato con el proveedor exclusivo de la marca. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Desde la formulación del anexo tecnico del proceso contractual, se indican las condiciones tecnicas que deben tener los insumos y obligaciones especificas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Subdirector SCAAV- Profesional que estructure el aspecto técnico de los estudios previos | Al inicio de la etapa Pre-contractual | Cuando se suscribe el contrato, verificando que se este de acuerdo con lo plasmado en los documentos | Conforme a los requisitos técnicos solicitados para los insumos, repuestos y equipos | Cuando sea requerido
2 |  | X |  | X | X |  |  |  | Operacional | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Afectaciones economicas y financieras por descrepancias en el presupuesto asignado al proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Grupo Tecnico de la SDA | El proceso contractual se ha suscrito en ocasiones anteriores y se solicito cotizacion previa en donde se indicaron todas las condiciones tecnicas que debe cumplir el contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Profesional de apoyo estructuración componentes técnico / legal SDA Y CONTRATISTA | Al inicio de la etapa Pre-contractual | Publicación de la Invitación Pública | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | En la estructuración de los estudios previos y demas documentos vinculantes al proceso.
3 | X |  |  | X |  |  |  | X | Técnico | Falta de disponibilidad del personal de soporte especializado por parte del proveedor | Retraso en el cronograma y en la implementación de las necesidades especificas de la RMCAB | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Contar previo a la solicitud de requerimientos por parte de la RMCAB, con la disponibilodad de personal que atendera el soporte del software y el mantenimiento de los datalogger | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Una vez suscrita el acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión de los informes y en reuniones periodicas | Durante la ejecución del contrato
4 | X |  |  | X |  |  |  | X | Técnico | Las actualizaciones del producto instalado bloquean o impiden el normal funcionamiento de la operación rutinaria de la vaidadcion de los datos | No se pueden validar los datos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista SANAMBIENTE tiene amplia trayectoria en la instalación de datalogger y mantenimiento de software. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Una vez realizadas las actividades de mantenimiento del softtware e instalacion de datalogger | Finalización de la ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista y revisión de las fallas reportadas por las profesionales de validación. | Durante la ejecución del contrato
5 |  | X | X | X |  |  |  | X | Operacional | Incumplimiento en desarrollo de las actividades asignadas en el presente contrato | Retraso en el desarollo de los mantenimientos de los Dataloggers y soporte del software ENVIDAS | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA / ENTIDAD | Seguimiento y control a las actividades desarrolladas por el contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio de las actividades | Finalización de la ejecución del contrato | Una vez inicia y termina el proceso contractual, se deben realizar revisiones permanentes dentro del plazo de ejecución del contrato. | Permanente
6 |  | X | X | X |  |  |  | X | Operacional | Que el contratista no realice a tiempo el soporte requerido por los funcionarios que manejan el aplicativo objeto del presente contrato | Retraso en el desarrollo de las actividades que deben desarrollar los funcionarios de la entidad en el aplicativo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El supervisor del contrato requerirá constantemente al contratista para que este acompañe en el momento requerido las solicitudes realizadas por los funcionarios que manejan el aplicativo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio de las actividades | Finalización de la ejecución del contrato | Una vez inicia y termina el proceso contractual, se deben realizar revisiones permanentes dentro del plazo de ejecución del contrato. | Permanente
7 |  | X | X |  |  |  |  | X | Operacional | Mal ejecutadas las actividades de soporte del software y/o mantenimiento de los Dataloggers | Retrasos en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y metas propuestas por la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El supervisor del contrato requerirá constantemente al contratista para que este acompañe en el momento requerido las solicitudes realizadas por los funcionarios que manejan el aplicativo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio de las actividades | Finalización de la ejecución del contrato | Una vez inicia y termina el proceso contractual, se deben realizar revisiones permanentes dentro del plazo de ejecución del contrato. | Permanente
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
1 | [10 empty] | Adopción por mejoras del proceso | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
2 | [10 empty] | Se ajusto el texto y se eliminaron las firmas en la matriz de riesgos | [11 empty] | Radicado 2025IE42046 del 24 de febrero de 2025
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez
Cargo: Profesional Especialiada | [10 empty] | Cargo: Subdirectora Contractual | [11 empty] | Cargo: Subsecretaria General
Fecha: 14 de febrero de 2025 | [10 empty] | Fecha: 21 de febrero de 2025 | [11 empty] | Fecha: 24 de febrero de 2025

## EJEMPLO
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de Riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 2
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS " PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 | X |  | X |  |  | X |  |  | AMBIENTAL | Que el proceso se declare desierto por la no presentación de oferentes | La no contratación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Amplia divulgación del proceso | 1 | 3 | 4 | MEDIO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Semestral | Tramite pre contractual | En el cumplimiento del Plan de adquisiciones | Una vez al inicio del trámite pre contractual
2 | X | [7 empty] | OPERACIONAL | Que el contratista no firme el contrato electrónico | No hay iniciación del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inido del trámite precontactual
3 | X |  | X |  |  |  | X |  | OPERACIONAL | El Contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado | No hay iniciacion del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inicio del trámite pre contractual
4 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones indemnizaciones laborales | Ausencia de personal para realizar las labores de vigilancia | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía Única | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final del contrato + 3 años. |  | Inicio y Final del contrato
5 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | La calidad del servicio no es adecuada | Daños generales, inconformidad de los usuarios | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato+ 3 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
6 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | Incumplimiento de algunas de las obligadones nacidas del contato o cumplimiento tardio o defectuoso. | Incumplimiento del objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
7 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daños a terceros durante las actividades del desarrollo del contrato | daños a teceros | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Poliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
8 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daño en equipos por mala operación | Medios tecnológicos fuera de servicio temporal | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Personal Capacitado Fichas técnicas de mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Fichas Técnicas | Semestral
9 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida de elementos inventariados SDA | Pérdida de elementos SDA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
10 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida o Hurtos de elementos de terceros | Pérdida de elementos vehiculos accesorios usuarios y visitantes | 3 | 3 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | Control campaña informativa y preventiva | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
11 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Suspens ion o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la supervigilancia | Incumplimiento en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Garantía de Cumplimiento/ Cesión del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SDA | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
12 | [7 empty] | X | TECNOLOGC0 | Obsolescencia tecnológica de los medios tecnológicos | Prestación deficiente del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Estipulación contractual para incluir medios tecnologicos nuevos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha de elaboración de los documentos del proceso | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
1 | [10 empty] | Adopción por mejoras del proceso | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: Subdirectora Contractual | [10 empty] | Cargo: Subdirectora Contractual | [11 empty] | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 30 de abril de 2024 | [10 empty] | Fecha: 30 de abril de 2024 | [11 empty] | Fecha:26 de junio del 2024