## Plan de Acompañamiento
Coordinación Nacional de Emprendimiento, Dirección de Empleo y Trabajo 2025
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
ASPECTO | ÁREAS A DESRROLLAR | PLANEACIÓN |  | AVANCE (SEGUIMIENTO)
|  | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN A REALIZAR (QUÉ) | Fecha proyectada de realización completa de la acción propuesta | Fechas acompañamiento | Cantidad horas | ACCIÓN REALIZADA | COMPROMISOS | TAREAS | OBSERVACIONES | Fecha de realización completa de la acción propuesta
|  | Actividades que proponen para fortalecer este aspecto | <Reportar la fecha en la cual se estima la realización de la acción propuesta formato dd/mm/aaaa> | < Fecha de realización de la sesión de acompañamiento formato dd/mm/aaaa > | <Horas de la sesión> | <Registrar la acción (es) realizadas durante la visita para esta actividad especifica> | <Se cumplieron las tareas a realizar por parte del (los) emprendedor (es) como trabajo autónomo colocadas en la visita anterior> | <Registrar las tareas a realizar por el (los) emprendedor (es) durante visita y visita (trabajo autónomo), para esta actividad> | <En caso que se requiera> | <Reportar la fecha en la cual se realiza la acción propuesta formato dd/mm/aaaa>
PLAN CONSTRUYENDO EMPRESARIOS | CONSTITUCIÓN EMPRESA | La empresa realizó la constitución legal de la empresa ante la camara de comercio del sur y oriente del Tolima | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 4 | Se realizo con la emprendedora los estatutos y se apoyo en la radicación de los documentos ante la camara de comercio | Si | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-05-02
| ESTRATÉGICA | Se apoyo la empresa en el proceso de planeación estrategica | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 4 | Se realizó la asesoria en la planeacion estrategica de la empresa, definiendo mision, vision , valores y un plan de acción a implementar | Si | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-06-17
| ADMINISTRATIVA | Se brindo asesoria en la parte administrativa y legal, enfocada en la documentación que debe tener la empresa y en la generación de empleo | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4 | Se brindo asesoria en la parte administrativa y legal, enfocada en la documentación que debe tener la empresa y en la generación de empleo | Si | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-07-07
| TÉCNICA | Asesoria en la logistica de los servicios de transporte | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | Durante la asesoría técnica realizada a AMARANTA Asociación Mujeres Trabajadoras del Tolima, organización que presta servicios de transporte de carga en el sector rural del municipio de Icononzo, se trabajó en el fortalecimiento de la logística de los servicios de transporte. Se brindaron recomendaciones orientadas a optimizar la planeación de rutas, reducir tiempos y costos operativos, así como mejorar la asignación de recursos y la coordinación en las entregas. De igual forma, se sugirió implementar herramientas básicas de control y seguimiento que permitan garantizar mayor eficiencia, seguridad y calidad en la prestación del servicio. Con estas acciones, la asociación podrá consolidar su capacidad operativa y aumentar su competitividad en el sector rural del transporte de carga. | No se establecieron compromisos | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-09-10
| COMERCIAL | Realizar el portafolio de servicios de la asociación | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | Se realizo el portafolio de servicios de la empresa | No se establecieron compromisos | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-05-12
| FINANCIERA | Planeacion financiera y presupuestos | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | Se brindaron orientaciones sobre planeación financiera, elaboración de presupuestos anuales y mensuales, así como en la definición de indicadores clave para el seguimiento de ingresos, gastos y rentabilidad de los proyectos desarrollados por la asociación. Además, se resaltó la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento a través de convenios, créditos solidarios y acceso a convocatorias públicas. | No se establecieron compromisos | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-08-28
| TOTAL HORAS |  |  |  | 20