## Plan de Acompañamiento
Coordinación Nacional de Emprendimiento, Dirección de Empleo y Trabajo 2025
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
ASPECTO | ÁREAS A DESRROLLAR | PLANEACIÓN |  | AVANCE (SEGUIMIENTO)
|  | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN A REALIZAR (QUÉ) | Fecha proyectada de realización completa de la acción propuesta | Fechas acompañamiento | Cantidad horas | ACCIÓN REALIZADA | COMPROMISOS | TAREAS | OBSERVACIONES | Fecha de realización completa de la acción propuesta
|  | Actividades que proponen para fortalecer este aspecto | <Reportar la fecha en la cual se estima la realización de la acción propuesta formato dd/mm/aaaa> | < Fecha de realización de la sesión de acompañamiento formato dd/mm/aaaa > | <Horas de la sesión> | <Registrar la acción (es) realizadas durante la visita para esta actividad especifica> | <Se cumplieron las tareas a realizar por parte del (los) emprendedor (es) como trabajo autónomo colocadas en la visita anterior> | <Registrar las tareas a realizar por el (los) emprendedor (es) durante visita y visita (trabajo autónomo), para esta actividad> | <En caso que se requiera> | <Reportar la fecha en la cual se realiza la acción propuesta formato dd/mm/aaaa>
PLAN CONSTRUYENDO EMPRESARIOS | CONSTITUCIÓN EMPRESA | La empresa realizó la constitución legal de la empresa ante la camara de comercio | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 4 | Se realizo con el emprendedor la asesoria para la creacion de la empresa y se apoyo en la radicación de los documentos ante la camara de comercio | Si | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-09-09
ESTRATÉGICA
| ADMINISTRATIVA | Documentos legales que debe tener la empresa para su correcto funcionamiento Identificar la documentación de los empleos que genera la empresa | 10/11/2025 01/12/2025
TÉCNICA
| COMERCIAL | Realizar el portafilio de servicios de la empresa | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 4 | Se realizo el portafolio de servicios de la empresa de manera digital | si | No se reportaron tareas | No aplica | 2025-09-10
| FINANCIERA | Identificar los soportes contables de la empresa, al igual que el punto de equilibrio | 2025-10-10
| TOTAL HORAS |  |  |  | 8