## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | TOLIMA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-09-17
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Realizar actividades de fomento para generar conexiones de valor. Realizar entrenamientos de habilidades blandas en los Centros de Desarrollo Empresarial. Realizar entrenamientos en capacidades emprendedoras en los Centros de Desarrollo Empresarial dirigidos a jóvenes. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento del emprendimiento jóven rural y urbano, que dé respuesta a sus necesidades y expectativas | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Planes de negocios formulados Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a planes de negocio con Otras Fuentes de Financiación (OFF) se basa en tres estrategias clave: participar en charlas de orientación, alianzas con las Cámaras de Comercio del Tolima y acompañamiento a emprendedores. Coordinar charlas con centros de formación, universidades y las entidades de la Red Regional de Emprendimiento, apoyadas con material informativo. Establecer alianzas con las Cámaras de Comercio de Ibagué, Sur, Oriente del Tolima y Honda, mediante convenios y jornadas de capacitación. Brindar acompañamiento a emprendedores en la validación de ideas de negocio con metodologías como modelo de negocio, talleres prácticos y asesoría especializada. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 4 | Se realiza el reporte de los siguientes planes de negocio de OFF: Marzo 1: Pijamas Demix Mayo: Amarantha Asociación de jumeres trabajadoras del Tolima Junio: Asociación UMA Mujeres gestoras de vida Septiembre: Luis Alejandro Bernal Rojas - fermovie |  | No aplica | Para el presente mes no se reportan planes de negocios de OFF | Para el mes de marzo se reporta un plan formulado OFF: Pijamas Demix | Para el presente mes no se reportan planes de negocios de OFF | Para el mes de mayo se repora un plan formulado: Mayo: Amarantha Asociación de jumeres trabajadoras del Tolima | Para el mes de junio se repora un plan formulado: Asociación UMA Mujeres gestoras de vida | Para el mes de julio no se hace reporte de planes de OFF | Para el mes de agosto no se hace reporte de planes de OFF | Para el mes de septiembre se reporta el plan formulado: Luis Alejandro Bernal Rojas - fermovie
2 | Empresas Creadas Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas Creadas Otras Fuentes de Financiación OFF son: Implementar estrategias enfocadas en la capacitación, alianzas estratégicas y asesoramiento personalizado. Promover la formalizacion empresarial para que sean el motor dinamizador de la economia y asi general mayores fuentes de empleo en la region y mejoramiento de la calidad de vida Dar a conocer los beneficios de la formalización empresarial mediante asesorias personalizadas con los emprendedores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 4 | Se realiza el reporte de las siguientes empresas de OFF: Marzo 1: Pijamas Demix Mayo: Amarantha Asociación de jumeres trabajadoras del Tolima Junio: Asociación UMA Mujeres gestoras de vida Septiembre: Luis Alejandro Bernal Rojas - fermovie |  | No aplica | Para el presente mes no se reportan empresas de OFF | Para el mes de marzo se reporta una empresa OFF: Pijamas Demix | Para el presente mes no se reportan empresas de OFF | Para el mes de mayo se repora una empresa OFF Mayo: Amarantha Asociación de jumeres trabajadoras del Tolima | Para el mes de junio se repora un plan formulado: Asociación UMA Mujeres gestoras de vida | Para el mes de julio no se hace reporte de empresas de OFF | Para el mes de agosto no se hace reporte de empresas de OFF | Para el mes de septiembre se reporta la empresa Luis Alejandro Bernal Rojas - fermovie
3 | Puesta en Marcha Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Puesta en Marcha Otras Fuentes de Financiación OFF: Asesorar de forma personalizada los clientes que inician puesta en marcha de OFF en las diferentes áreas funcionales de la empresa Asesorar en trámites legales, registros y normativas para garantizar el cumplimiento de requisitos empresariales. Diseñar estrategias de comercialización y posicionamiento de mercado para los nuevos negocios |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 4 | Se realiza el reporte de las siguientes empresas de OFF en puesta en marcha: Marzo 1: Pijamas Demix Mayo: Amarantha Asociación de jumeres trabajadoras del Tolima Junio: Asociación UMA Mujeres gestoras de vida Septiembre: Luis Alejandro Bernal Rojas - fermovie |  | No aplica | Para el presente mes no se reportan empresas de OFF | Para el mes de marzo se reporta una empresa OFF en puesta en marcha: Pijamas Demix | Para el presente mes no se reportan empresas de OFF | Para el mes de mayo se repora una empresa OFF Mayo: Amarantha Asociación de jumeres trabajadoras del Tolima | Para el mes de junio se repora un plan formulado: Asociación UMA Mujeres gestoras de vida | Para el mes de julio no se hace reporte de empresas puesta en marcha de OFF | Para el mes de agosto no se hace reporte de empresas puesta en marcha de OFF | Para el mes de septiembre se reporta la empresa Luis Alejandro Bernal Rojas - fermovie
4 | Planes de negocios formulados Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Planes de negocios formulados Fondo Emprender FE, son: Aplicar la guia de las buenas practicas de formulación de Fondo Emprender Utilizar metodologías como el Canvas y Lean Startup para evaluar la viabilidad de los proyectos antes de su postulación. Brindar asesoría técnica a los emprendedores en la formulación del plan de negocio, incluyendo estudios de mercado, modelos financieros y estrategias comerciales. Realizar acompañamiento en la postulación, defensa del proyecto y ejecución de recursos, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la sostenibilidad del emprendimiento. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 8 | A mayo de 2025 se reportan planes de negocio formulados a fondo emprender. 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal |  | No aplica | Para el presente mes no se reportan planes de negocio de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio de fondo emprender | A mayo de 2025 se reportan planes de negocio formulados a fondo emprender. 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal | Para el presente mes no se reportan planes de negocio de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio de fondo emprender
5 | Planes de Negocio Viables Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Planes de Negocio Viables Fondo Emprender FE son: Realizar encuestas, análisis de tendencias y pruebas piloto para validar la demanda real del producto o servicio, identificando oportunidades y posibles riesgos. Diseñar proyecciones financieras detalladas, asegurando rentabilidad, flujo de caja positivo y sostenibilidad a mediano y largo plazo. Establecer estrategias de marketing digital, ventas y posicionamiento de marca adaptadas al público objetivo, con canales de distribución adecuados. Implementar versiones mínimas viables (MVP) antes del lanzamiento oficial para validar la aceptación del mercado y ajustar estrategias según los resultados obtenidos. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 7 | A mayo de 2025 se reportan planes de negocio viables a fondo emprender. 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal |  | No aplica | Para el presente mes no se reportan planes de negocio viables de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio viables de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio viables de fondo emprender | A mayo de 2025 se reportan planes de negocio viables a fondo emprender. 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal | Para el presente mes no se reportan planes de negocio viables de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio viables de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio viables de fondo emprender | Para el presente mes no se reportan planes de negocio viables de fondo emprender
6 | Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE son: Asegurar que el plan de negocio cubra de manera completa los requisitos exigidos en las convocatorias. Destacar la propuesta de valor con factores innovadores y ventajas competitivas claras frente a la competencia. Diseñar un modelo de negocio viable a largo plazo con posibilidades de crecimiento. Presentar una estructura financiera realista, con flujo de caja positivo y proyecciones detalladas. Asegurar que los datos de mercado sean precisos, respaldados por fuentes confiables y validaciones previas Resaltar la cantidad de empleos directos e indirectos que el proyecto generará Formular el plan con un lenguaje técnico y persuasivo, alineado con los criterios de evaluación del FE Revisar y ajustar los proyectos en función de experiencias previas y recomendaciones de evaluadores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 6 | A mayo de 2025 se reportan Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE. 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal |  | No aplica | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas con fondo emprender | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas con fondo emprender | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas con fondo emprender | A mayo de 2025 se reportan Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE. 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas con fondo emprender | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas con fondo emprender | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas con fondo emprender | Para el presente mes no se reportan iniciativas empresariales financiadas con fondo emprender
7 | Empresas Puesta en Marcha Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas Puesta en Marcha Fondo Emprender FE son: Implementar un plan de acción del capital semilla con cronograma detallado Asegurar el cumplimiento de los informes financieros y operativos exigidos en la interventoría Hacer seguimiento para el cumplimiento con todos los trámites legales, tributarios y administrativos dentro de los plazos establecidos Implementar estrategias de marketing y servicio al cliente para asegurar ventas recurrentes. Brindar asesorias mensuales en temas claves de Finanzas, contabilidad, comercialización y operaciones. Revisión de los indicadores establecidos de forma mensual Acompañar a los emprendedores en el proceso de alistamiento realizadas por los operadores e interventores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 7 | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS Se reporta para 2025 una empresa puesta en marcha con inicio de interventoria en el mes de marzo: 3. El madrigal Para el mes de julio se reporta: 4. Condor Café 5. Rock Waves Studios Para el mes de agosto se reporta: 6. Crocante y sabroso SAS Esta pendiente de reporte 7. Gutierrez Coffee 8. Vinos refugio del Altamizal 9. Cafe tierra viva |  | No aplica | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS las empresas de puesta en marcha para el año 2025 son: 1. El madrigal | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS las empresas de puesta en marcha para el año 2025 son: 1. El madrigal | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS 3. EL Madrigal A mayo no se hace ningun reporte en este indicador | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS 3. EL Madrigal A Junio no se hace ningun reporte en este indicador | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS 3. EL Madrigal Para el mes de julio se reporta: 4. Condor Café 5. Rock Waves Studios | Las empresas que se encuentran en puesta en marcha y vienen del año anterior son: 1. Chocoselva SAS 2. DAOS Visual SAS 3. EL Madrigal Para videncia 2025 se han reportado: 4. Condor Café 5. Rock Waves Studios | Para el presente mes no se reportan empresas de puesta marcha. La meta se cumplio al 100%
8 | Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE son: Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Explicar los inconveniente que acarrearia la empresa frente a demandas laborales. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 12 | A mayo de 2025 se reportan Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal |  | No aplica | A febrero de 2025 no se reportan empleos fondo emprender. Se tienen pendientes de dos empleos correspondientes a los proyectos: 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal | A marzo de 2025 no se reportan empleos fondo emprender. Se tienen pendientes de dos empleos correspondientes a los proyectos: 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal | A abril de 2025 no se reportan empleos fondo emprender. Se tienen pendientes de dos empleos correspondientes a los proyectos: 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal | A mayo de 2025 se reportan Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE 1. proyecto Cafe tierra viva 2. proyecto Vinos del altamizal | A junio de 2025 no se reportan Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE | A julio de 2025 no se reportan Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE | A agosto de 2025 no se reportan Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE | A septiembre de 2025 no se reportan Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE
9 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas con plan de Acción Formulado son: Realizar un diagnóstico detallado de la empresa, analizando áreas como finanzas, operaciones, recursos humanos, marketing, ventas, innovación, y tecnología Establecer metas a corto, mediano y largo plazo que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido Asegurarse de que los objetivos estén alineados con la visión y misión de la empresa, así como con su propósito de largo plazo. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 12 | Se realiza el siguiente reporte: Febrero 2025 1- Empresa Jose Albadan 2- Empresa Escuela de formacion PRHIT Marzo 2025 3- Al instante limpieza total SAS Abril 2025 4. Insolam SAS 5. Ferreservi Salgado Mayo 2025 6. La tercera films sas BIC 7. LFBP SAS Junio 2025 8. Sindy Johana Vergara 9. DEVELOVERS GROUP SAS 10. SHIRLEY HELENA REYES CARDOZO Agosto 2025 11: DAOS VISUAL SAS Septiembre: 12: Chocoselva SAS |  | No aplica | Se realiza el siguiente reporte: Febrero 2025 1- Empresa Jose Albadan 2- Empresa Escuela de formacion PRHIT | Se realiza el siguiente reporte: Marzo 2025 3- Al instante limpieza total SAS | Se realiza el siguiente reporte: Abril 2025 4. Insolam SAS 5. Ferreservi Salgado | Se realiza el siguiente reporte: Mayo 2025 6. La tercera films sas BIC 7. LFBP SAS | Se realiza el siguiente reporte: Junio 2025 8. Sindy Johana Vergara 9. DEVELOVERS GROUP SAS 10. SHIRLEY HELENA REYES CARDOZO | Para el presente mes no se reportan empresas nuevas de fortalecimiento | Se realiza el siguiente reporte: Agosto 2025 11: DAOS VISUAL SAS | Se realiza el reporte de una empresa con plan de acción: Septiembre: 12: CHOCOSELVA SAS
10 | Empresas en Fortalecimiento |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas en Fortalecimiento son: Proveer los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales necesarios para implementar las acciones de manera efectiva. Crear un cronograma con tiempos de ejecución de cada acción, que permita un seguimiento eficaz y una adecuada coordinación. Ayudar a la empresa a identificar áreas donde se pueden implementar soluciones innovadoras, ya sea en sus productos, servicios o procesos. Guiar a la empresa en la identificación de tendencias del mercado, tecnologías emergentes y las mejores prácticas de la competencia para mantenerse relevante. Asistir a la empresa en el análisis y fortalecimiento de sus finanzas, revisando aspectos como el flujo de caja, el control de costos, las fuentes de financiamiento y la rentabilidad Monitorear de manera continua los resultados obtenidos con respecto a las metas planteadas en el plan de acción |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 12 | Se realiza el siguiente reporte: Febrero 2025 1- Empresa Jose Albadan 2- Empresa Escuela de formacion PRHIT Marzo 2025 3- Al instante limpieza total SAS Abril 2025 4. Insolam SAS 5. Ferreservi Salgado Mayo 2025 6. La tercera films sas BIC 7. LFBP SAS Junio 2025 8. Sindy Johana Vergara 9. DEVELOVERS GROUP SAS 10. SHIRLEY HELENA REYES CARDOZO Agosto 2025 11: DAOS VISUAL SAS Septiembre: 12: Chocoselva SAS |  | No aplica | Se realiza el siguiente reporte: Febrero 2025 1- Empresa Jose Albadan 2- Empresa Escuela de formacion PRHIT | Se realiza el siguiente reporte: Marzo 2025 3- Al instante limpieza total SAS | Se realiza el siguiente reporte: Abril 2025 4. Insolam SAS 5. Ferreservi Salgado | Se realiza el siguiente reporte: 6. La tercera films sas BIC 7. LFBP SAS | Se realiza el siguiente reporte: Junio 2025 8. Sindy Johana Vergara 9. DEVELOVERS GROUP SAS 10. SHIRLEY HELENA REYES CARDOZO | Para el presente mes no se reportan empresas nuevas de fortalecimiento | Se realiza el siguiente reporte: Agosto 2025 11: DAOS VISUAL SAS | Se realiza el reporte de una empresa en fortalecimiento: Septiembre: 12: CHOCOSELVA SAS
11 | Empleos Fortalecimiento |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empleos Fortalecimiento son: Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Explicar los inconveniente que acarrearia la empresa frente a demandas laborales. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 6 | Reporte de mayo: Se realiza el reporte de 3 empleos correspondiente a las empresas en proceso de fortalecimiento: Ferreservi, al instante limpieza total SAS y Escuela Prihit Reporte junio Un empleo de la empresa LFBP SAS |  | No aplica | A febrero no se realiza el reporte de empleos de fortalecimiento | A marzo no se realiza el reporte de empleos de fortalecimiento | A abril no se realiza el reporte de empleos de fortalecimiento | Se realiza el reporte de 3 empleos correspondiente a las empresas en proceso de fortalecimiento: Ferreservi, al instante limpieza total SAS y Escuela Prihit | Se realiza el reporte de un empleo correspondiente a la empresa LFBP SAS | Para el presente mes no se reportan empleos de fortalecimiento | Para el presente mes no se reportan empleos de fortalecimiento | Para el presente mes no se reportan empleos de fortalecimiento
12 | Número de personas orientadas |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Número de personas orientadas son: Realizar alianzas con grupo poblaciones interesados en los servicios del centro de desarrollo empresarial Identificar claramente a quién está dirigida la jornada (emprendedores, empresas en crecimiento, o empresarios que buscan mejorar sus operaciones) Utilizar presentaciones visuales que resalten los beneficios clave de los servicios del centro de desarrollo empresarial, como la creación de empresas, la formulación de planes de negocio y el fortalecimiento empresarial. Incluir casos de éxito y testimonios. Organizar sesiones interactivas donde los participantes puedan hacer preguntas, discutir sus propios desafíos y recibir retroalimentación inmediata Incluir momentos donde los asistentes puedan interactuar entre sí, intercambiar experiencias y formar conexiones. Detallar el proceso paso a paso para acceder a los servicios del centro |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 1481 | Se realiza el siguiente reporte: Orientados en febrero: 134 personas Orientados en marzo: 175 personas orientados en Abril: 182 personas Orientados en mayo: 158 personas Orientados en junio: 90 personas Orientados en julio: 214 personas Orientados en Agosto: 105 personas orientadas en septiembre: 57 personas TOTAL 1.115 |  | No aplica | Se reportan para el presente mes 134 personas orientadas | Se reportan para el presente mes 175 personas orientadas | Se reportan para el presente mes 182 personas orientadas | Se reportan para el presente mes 158 personas orientadas | Se reportan para el presente mes 90 personas orientadas | Se reportan para el presente mes 214 personas orientadas | Se reportan para el presente mes 105 personas orientadas | Se reportan para el presente mes 57 personas orientadas
13 | Número de personas entrenados |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Número de personas entrenados son: Programar actividades de entrenamiento, según las necesidades identificadas en emprendedores, empresarios o aprendices. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ | 336 | Se realiza el siguiente reporte: Entrenados en febrero: 34 personas Entrenados en marzo: 161 personas Entenados en abril: 11 personas Entrenados en mayo: 50 personas Entrenados en junio: 39 personas Entrenados en agosto: 102 personas TOTAL: 397 |  | No aplica | Se reportan para el presente mes 34 personas entrenadas | Se reportan para el presente mes 161 personas entrenadas | Se reportan para el presente mes 11 personas entrenadas | Se reportan para el presente mes 50 personas entrenadas | Se reportan para el presente mes 39 personas entrenadas | `Para el presente mes no se reportan personas entrenadas | `Para el presente mes no se reportan personas entrenadas | `Para el presente mes no se reportan personas entrenadas, ña meta se cuemplio al 118%
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma