## Actividad 8: Toma Cultural – Somos Territorio Libre de Conflictos

Componente 3: Prevención de Conflictos

La Toma Cultural – Somos Territorios Libres de Conflictos es una jornada pedagógica, artística y cultural que se desarrollará en cuatro (4) instituciones educativas distritales priorizadas.
Su objetivo es promover valores de respeto, comunicación asertiva y mediación pacífica de conflictos, utilizando un enfoque restaurativo que favorezca la prevención de violencias y la gestión pacífica de las diferencias.

Participarán estudiantes, docentes, padres de familia y/o cuidadores.

### 1. Etapa de Alistamiento

El contratista deberá realizar las siguientes acciones previas al evento:

- Coordinación con cada institución educativa:

  - Definir el cronograma específico de la actividad.

  - Establecer los espacios donde se desarrollarán las jornadas.

  - Identificar los participantes (estudiantes, docentes y padres/cuidadores).

- Divulgación y convocatoria:

  - Promover el evento dentro de la comunidad educativa.

  - Involucrar activamente a directivos, docentes, estudiantes y familias.

- Planeación técnica y logística:

  - Realizar mesas de trabajo con apoyo a la supervisión para revisar la propuesta metodológica.

  - Diseñar formatos de inscripción, asistencia y entrega de elementos.

  - Solicitar y diligenciar permisos institucionales para la realización de la actividad.

  - Garantizar disponibilidad y traslado de materiales y equipos.

  - Establecer zonas de autocuidado e higiene para los asistentes.

  - Verificar que los espacios estén limpios y adecuados antes de la jornada.

- Gestión de materiales y recursos:

  - Realizar ingreso y salida de materiales del almacén del FDLT.

  - Asegurar transporte, instalación y desmontaje de todos los elementos.

### 2. Desarrollo de la Jornada

Cada actividad se desarrollará en una jornada de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., dividida en cuatro momentos de 45 minutos cada uno, con espacios de reflexión liderados por el equipo psicosocial (psicóloga, trabajadora social y pedagoga).

Momento 1: Foro Teatral

- Presentación de una escena teatral que represente un conflicto escolar.

- Conversatorio para reflexionar sobre resolución pacífica de conflictos.

Momento 2: Creación de Murales Creativos

- Elaboración colectiva de un mural sobre papel kraft.

- Expresión de mensajes y dibujos sobre paz, respeto y convivencia.

- Cierre con reflexión de 10 minutos con enfoque restaurativo.

Momento 3: Festival por la Convivencia

- Espacio artístico con música, danza, poesía y juegos.

- Promoción de habilidades sociales, respeto a normas y prevención de violencia.

- Cierre con reflexión de 10 minutos.

Momento 4: Conversatorio sobre el Código Nacional de Seguridad y Convivencia

- Presentación sobre el Código y su aplicación en la localidad de Tunjuelito.

- Intercambio de experiencias y posibles soluciones pacíficas a problemáticas locales.

| Actividad 8 Toma Cultural- Somos territorios libres de conflictos 3 Prevención de Conflictos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Especificaciones | Descripción Técnica | Unidad | Cantidad |
| 1 | Maquina Dispensadora | Alquiler de una máquina dispensadora de maíz pira Crispetas y bolsas para 300 personas, incluye servicio de transporte y operario Jornada de 4 horas | Unidad | 4 |
| 2 | Temperas | Set témpera Color Boom x 24 colores x 20 ml | Unidad | 8 |
| 3 | Pinceles | Set Pincel Sintético X 10 unidades | Unidad | 4 |
| 4 | Bolsa para basura industrial 100 X 120 | Bolsa negra para basura industrial 100 x 120. Paquete de 20 unidades Paquete | Unidad | 1 |
| 5 | Sonido cabina de 400 a 500 watts | Sonido cabina de 400 a 500 watts montada sobre soporte móvil, unidad de USB y micrófono; incluye transporte, montaje y desmontaje Actividad al aire libre, tiempo 4 horas | Unidad | 4 |
| 6 | Marcadores Sharpie | Marcadores Punto Fino 12pz Multicolor Permanente | Unidad | 8 |
| 7 | Papel Craf rollo | Papel Craf rollo 60 cms - 60 gramos por 120 metros y 5 kilos | Unidad | 2 |
| 8 | Marcadores Gráficos | Set de marcadores gráficos X 10 unidades Diferentes colores | Unidad | 4 |
| 9 | Colores | Caja de colores redondos caja x12, colores surtidos | Unidad | 4 |
| 10 | Presentación Teatral profesional | Disponer de presentación de agrupación teatral y danza, de entre 30 y 45 minutos. Cuya temática sea el Juego como alternativa para la resolución de conflictos | Unidad | 4 |